## 芒市镇
芒市交通运输局2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 5180.3676 | 1534.5
1 | 芒市直过民族自然村硝塘通畅工程 | 芒市镇下东村硝塘村 | 8.467公里路面硬化工程 | 522.9734 | 127 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 在建
2 | 芒市邦董村民委员会撤并建制村通畅工程 | 芒市镇河心场邦董村 | 11.408公里路面硬化工程 | 766.1893 | 310 | 瑞丽市宏业路桥有限公司 | 在建
3 | 芒市直过民族自然村帮瓦村通畅工程 | 芒海镇赖南村帮瓦村 | 1.486公里路面硬化工程 | 88.0421 | 36 | 云南双林建设工程有限公司 | 在建
4 | 芒市直过民族自然村赖南村通畅工程 | 芒海镇赖南村赖南自然村 | 3.129公里路面硬化工程 | 172.3699 | 63 | 云南双林建设工程有限公司 | 在建
5 | 芒市直过民族自然村帕牙村通畅工程 | 芒海镇芒海村帕牙村 | 1.607公里路面硬化工程 | 94.561 | 38 | 芒市市政工程有限公司 | 在建
6 | 芒市直过民族自然村杞木林通畅工程 | 中山乡小水井村杞木林 | 2.85公里路面硬化工程 | 148.4768 | 49 | 云南刘航希建筑工程有限公司 | 在建
7 | 芒市户撒村民委员会撤并建制村通畅工程 | 中山乡黄家寨 | 3.718公里路面硬化工程 | 256.415 | 108 | 云南吉珈建筑工程有限公司 | 在建
8 | 芒市石门坎村民委员会撤并建制村通畅工程 | 中山乡黄家寨 | 7.023公里路面硬化工程 | 470.6859 | 190 | 云南洪安建设工程有限公司 | 在建
9 | 芒市直过民族自然村中山下寨通畅工程 | 中山乡小水井村中山下寨 | 3.674公里路面硬化工程 | 249.5705 | 121 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 在建
10 | 芒市直过民族自然村上芒岗通畅工程 | 三台山乡勐丹村上芒岗 | 4.983公里路面硬化工程 | 267.6113 | 93 | 芒市市政工程有限公司 | 在建
11 | 芒市直过民族自然村拱别通畅工程 | 三台山乡帮外村拱别 | 5.7公里路面硬化工程 | 404.1209 | 150 | 德宏州强龙公路工程有限责任公司 | 在建
12 | 芒市直过民族自然村回龙通畅工程 | 五岔路乡新寨村回龙 | 7.015路面硬化工程 | 445.4909 | 100 | 云南康源建筑工程有限公司 | 在建
13 | 芒市直过民族自然村吕折二组通畅工程 | 西山乡弄丙村吕折二组 | 1.509路面硬化工程 | 104.7639 | 15 | 瑞丽市富康路桥工程有限公司 | 在建
14 | 芒市直过民族自然村拱引通畅工程 | 西山乡营盘村拱引村 | 18.5路面硬化工程 | 1112.2063 | 100 | 云南宏桥路桥建设工程有限公司 | 在建
15 | 芒市2017年农村公路脱贫攻坚恢复重建工程(芒市至平河公路K0+000至K6+260段中修工程 ） | 风平镇遮晏村委会 | 全长38.668公里，路面K0+000至k6+260段修复C25砼预制块路面受损路面 | 76.8904 | 34.5 | 德宏州强龙公路工程有限责任公司 | 已完工

## 芒海镇
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 354.973 | 137
1 | 芒市直过民族自然村帮瓦村通畅工程 | 芒海镇赖南村帮瓦村 | 1.486公里路面硬化工程 | 88.0421 | 36 | 云南双林建设工程有限公司 | 完成路基土石方2592m3、利用土石方1156m3、培土路肩880m3、底基层5380m3、C30混凝土路面1076m3，已完工。
2 | 芒市直过民族自然村赖南村通畅工程 | 芒海镇赖南村赖南自然村 | 3.129公里路面硬化工程 | 172.3699 | 63 | 云南双林建设工程有限公司 | 完成路基土方78m3、排水沟150m3、路缘石500m3、底基层11120m2、整齐块石872m3、C30混凝土路面480m3、碎石土路肩1088m3，已完工。
3 | 芒市直过民族自然村帕牙村通畅工程 | 芒海镇芒海村帕牙村 | 1.607公里路面硬化工程 | 94.561 | 38 | 芒市市政工程有限公司

## 中山乡
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 1125.1482 | 468
1 | 芒市直过民族自然村杞木林通畅工程 | 中山乡小水井村杞木林 | 2.85公里路面硬化工程 | 148.4768 | 49 | 云南刘航希建筑工程有限公司
2 | 芒市户撒村民委员会撤并建制村通畅工程 | 中山乡黄家寨 | 3.718公里路面硬化工程 | 256.415 | 108 | 云南吉珈建筑工程有限公司
3 | 芒市石门坎村民委员会撤并建制村通畅工程 | 中山乡黄家寨 | 7.023公里路面硬化工程 | 470.6859 | 190 | 云南洪安建设工程有限公司
4 | 芒市直过民族自然村中山下寨通畅工程 | 中山乡小水井村中山下寨 | 3.674公里路面硬化工程 | 249.5705 | 121 | 云南振瑞建筑工程有限公司

## 三台山乡
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  | 0 | 671.7322 | 243
1 | 芒市直过民族自然村上芒岗通畅工程 | 三台山乡勐丹村上芒岗 | 4.983公里路面硬化工程 | 267.6113 | 93 | 芒市市政工程有限公司
2 | 芒市直过民族自然村拱别通畅工程 | 三台山乡帮外村拱别 | 5.7公里路面硬化工程 | 404.1209 | 150 | 德宏州强龙公路工程有限责任公司

## 五岔路乡
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 445.4909 | 100
1 | 芒市直过民族自然村回龙通畅工程 | 五岔路乡新寨村回龙 | 7.015路面硬化工程 | 445.4909 | 100 | 云南康源建筑工程有限公司

## 西山乡
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 1216.9702 | 115
1 | 芒市直过民族自然村吕折二组通畅工程 | 西山乡弄丙村吕折二组 | 1.509路面硬化工程 | 104.7639 | 15 | 瑞丽市富康路桥工程有限公司
2 | 芒市直过民族自然村拱引通畅工程 | 西山乡营盘村拱引村 | 18.5路面硬化工程 | 1112.2063 | 100 | 云南宏桥路桥建设工程有限公司

## 风平镇
芒市2018年农村公路建设使用第一期省级扶贫资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 合同中标价（万元） | 第一期省级扶贫资金 （万元） | 中标单位 | 施工进度 | 备注
| 合 计 |  |  | 76.8904 | 34.5
1 | 芒市2017年农村公路脱贫攻坚恢复重建工程(芒市至平河公路K0+000至K6+260段中修工程 ） | 风平镇遮晏村委会 | 全长38.668公里，路面K0+000至k6+260段修复C25砼预制块路面受损路面 | 76.8904 | 34.5 | 德宏州强龙公路工程有限责任公司 | 已完工