
[image: image1.png]


[image: image2.png]



中共勐戛镇委员会文件

勐发﹝2019﹞179号                    
────────★────────

中共勐戛镇委员会  勐戛镇人民政府
关于印发《勐戛镇2019年度扶贫对象动态
管理工作实施方案》的通知

各行政村、驻村工作队，镇直各单位：
经镇党委、政府研究，现将《勐戛镇2018年度扶贫对象动态管理工作实施方案》印发给你们，请按要求认真贯彻落实。
中共勐戛镇委员会     勐戛镇人民政府

                            2019年10月10日

勐戛镇2019年度扶贫对象动态管理

工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，根据省、州、市扶贫开发领导小组办公室关于做好2019年度扶贫对象动态管理工作的相关文件精神，决定在全镇开展2019年度扶贫对象动态管理工作。特制订此方案。
一、工作内容

（一）扶贫对象动态调整和标注

贫困户脱贫退出；贫困户新识别和脱贫户返贫纳入；贫困户（含脱贫户）家庭成员自然变更（包括自然增加和自然减少）。
（二）扶贫对象信息采集、更新和录入

1．贫困户（含脱贫户、返贫户）的基础信息更新。
2．新识别贫困户、新增贫困户家庭成员的基础信息采集和录入。
3．贫困户（含历年脱贫户）帮扶措施信息核实、采集和录入。
4．所有有建档立卡贫困人口（含已脱贫人口）的行政村以及村内的村民小组的基础信息更新。
（三）边缘户摸底和信息采集录入

对非建档立卡农户中，人均纯收入低于5000元且有致贫风险的边缘户进行摸底，采集和录入相关信息。
（四）脱贫监测户的摸底和标注

对产业支撑不足、就业不稳定、教育、医疗等负担较重，家庭收入不能持续增长，存在返贫风险的已脱贫户进行摸底监测，将摸底情况进行标注。
（五）建档立卡数据核实核准

通过信息系统打印贫困户基础信息、帮扶措施等对照表，入户核实核准各项数据信息，对信息系统中不实不准的数据进行完善和整改。
二、进度安排

（一）动员部署和开展培训

10月10日前制定工作方案，进行动员部署并开展相关培训。
（二）动态调整和信息采集

10月25日前，各行政村完成贫困户脱贫退出、新识别和返贫纳入退出的各项程序；完成扶贫对象各类信息采集和更新；完成贫困户历年帮扶措施采集；完成边缘户和脱贫监测户的摸底及信息采集。分为五个阶段完成，具体时间划分如下：
第一阶段。10月10日前，完成本次动态管理安排部署和培训工作，每个村都要成立动态管理工作队，所有参与本次工作的干部应迅速熟悉业务、统一标准和要求。
第二阶段。10月20日前，各行政村完成贫困户脱贫退出、新识别返贫纳入；完成扶贫对象各类信息和采集更新；完成贫困户历年帮扶措施采集；完成边缘户和脱贫监测户摸底及信息采集等工作。
第三阶段。10月25日前，完成村级公示工作，并向镇人民政府提出贫困退出请示。
第四阶段。10月28日前，完成贫困退出镇级复审验收工作。
第五阶段。11月2日前，完成镇级公示，并向市扶贫开发领导小组提出贫困退出请示。
1．扶贫对象动态管理

（1）贫困退出。贫困人口退出按照《云南省贫困退出机制实施方案》（云厅字〔2016〕11号）和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）规定的标准和程序执行。
（2）新识别和返贫。贫困户新识别和脱贫户返贫纳入严格按照《云南省扶贫开发领导小组关于印发云南省贫困对象动态管理工作方案的通知》（云贫开发〔2017〕31号）和《云南省扶贫开发领导小组办公室关于建档立卡数据信息调整和补录工作的补充通知》（云开组办〔2018〕26号）规定的标准和程序执行。对达不到“两不愁三保障”标准的农户要做到“应纳尽纳、应扶尽扶”；脱贫户返贫要结合脱贫人口“回头看”工作，将因病、因灾和突发事件等导致家庭已陷入经济困难的脱贫户作为返贫户处理，并予以及时帮扶。对因帮扶不实、帮扶措施不到位，脱贫成效差的脱贫户应本着“缺什么、补什么”的原则进行巩固提升，杜绝简单纳入返贫处理的情况。
2．扶贫对象信息采集、更新

（1）新识别贫困户的信息采集。使用国务院扶贫办制发的《新识别贫困户信息采集表》（附件1）入户核实并采集基础信息。
（2）贫困户、脱贫户、返贫户的信息采集。通过全国扶贫开发信息系统打印《贫困户信息对照表》，入户核实信息并采集本年度发生变化的基础信息。本次动态管理工作，对于返贫户信息要补充采集“返贫原因”。
（3）贫困户历年帮扶措施的信息采集。使用全国扶贫开发信息系统打印历年帮扶措施信息对照表，入户核实信息并采集本年度发生变化的帮扶措施信息。
（4）贫困户家庭成员自然变更的信息采集。使用国务院扶贫办制发的《贫困户家庭成员自然增加情况表》（附件2）和《贫困户家庭成员自然减少情况表》（附件3）采集。
（5）贫困村和贫困村内村民小组的信息采集。通过全国扶贫开发信息系统打印《贫困村信息对照表》、《自然村信息对照表》采集发生变化的信息。
（三）边缘户摸底和信息采集核准

10月10日至11月7日，在开展扶贫对象动态管理工作期间，同步组织镇、村干部和驻村工作队员，对辖区内非建档立卡农户中2019年年人均纯收入低于5000元，且存在致贫风险的边缘户进行摸底。
边缘户摸底工作以建制村为单位组成工作组，以村民小组和自然村为单元开展综合分析研判，形成信息采集的初步对象，逐户调查农户家庭人口、收入、住房、其他财产以及家庭成员从业、健康、就学等情况，重点调查2019年家庭年人均纯收入是否低于5000元，家庭是否存在致贫风险，并对致贫风险详细注明，作为基础档案，按国务院扶贫办制发的《边缘户信息采集表》（附件4）录入。
（四）脱贫监测户的摸底和标注

10月10日至11月7日，各行政村在开展扶贫对象动态管理工作期间，结合户户清、脱贫人口“回头看”工作成效，以建制村为单位对产业支撑不足、就业不稳定、教育等负担较重，存在返贫风险的已脱贫户进行摸底监测。凡拟列为脱贫监测户的脱贫户，对照国务院扶贫办制发的《脱贫监测户信息采集表》（附件5）采集信息。
（五）数据录入

11月27日24时前完成全部数据录入工作。同时省级将关闭全国扶贫开发信息系统扶贫对象动态管理工作所有模块。
（六）数据分析和问题梳理

11月27日至12月8日，开展数据分析，查找梳理退出质量不高、识别纳入不精准及数据质量等问题，形成到户到人具体问题清单。
（七）问题核查整改

12月9日至18日，各行政村根据问题清单及发现的问题，组织工作人员开展实地核查，并对查实的问题举一反三，及时进行整改。
（八）完善系统数据

12月19日至28日，组织工作人员在全国扶贫开发信息系统中对经核实整改的问题数据进行修改完善。
（九）数据复核

12月28日至31日，州级组织开展后台问题数据复核，确保问题数据清零。
（十）工作总结。2020年1月3日前，各行政村对2019年度扶贫对象动态管理工作进行总结，并将总结上报镇扶贫办。
三、有关事项

（一）关于脱贫监测户和边缘户的摸底

各村按照实事求是的原则，形成脱贫监测户边缘户名单报镇扶贫办汇总，经审核后报市级审核把关，市级审核后上报州级综合分析研判。

（二）收入计算周期

1．本轮动态管理所有工作对象家庭收入计算周期为2018年10月1日至2019年9月30日。低保金、养老金计入脱贫户收入。
2．根据《云南省扶贫开发领导小组关于印发2019年贫困户退出人均纯收入标准通知》（云开组〔2019〕24号）要求，全省2019年贫困户退出人均纯收入标准确定为3750元。
（三）信息采集填表说明和指标解释

本轮动态管理信息采集和录入工作的指标和数据口径统一按国务院扶贫办制发的《相关采集表填表说明和指标解释》（附件6）执行。
（四）贫困户脱贫校验
全国扶贫开发信息系统中对“贫困户脱贫”操作设置了限制条件，凡“两不愁三保障”数据显示未解决的贫困户，均无法进行“脱贫”操作。对于今年新识别和返贫的贫困户，不能作脱贫操作。
（五）使用全国建档立卡手机APP开展信息核实工作

1．为减轻基层打印表格负担，各行政村要充分利用全国扶贫开发信息系统手机APP的相关功能开展信息核实。
2．加大云南扶贫通APP安装使用工作，所有建档立卡贫困人口有条件安装的必须安装使用，非建档立卡群众也要加大宣传面，愿意安装的也要安装使用，通过云南扶贫通APP安装使用，使建档立卡贫困人口和非建档立卡群众了解和参与扶贫工作，进一步提升群众满意度。
四、工作要求

（一）强化领导，压实责任。扶贫对象动态管理是全镇脱贫攻坚年度重点工作之一，今年又新增了有致贫风险边缘户和脱贫监测户摸底的工作内容，时间紧、任务重，政策性很强，各行政村务必高度重视本辖区扶贫对象动态管理和贫困退出工作，把扶贫对象动态管理工作作为第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要抓手和检验教育成果的重点内容，认真组织制定周密的工作方案，统筹整合镇、村干部和驻村工作队力量，切实强化人员和经费等各种保障工作。
（二）坚持标准，确保质量。
1．贫困人口的脱贫退出和识别纳入都要坚持国家现行扶贫标准，既不提高也不降低。
2．贫困户脱贫退出要把脱贫质量放在首位，坚持严格的脱贫标准和程序。各行政村建立数据信息会审工作机制，把好第一关口，坚决杜绝虚假脱贫、数字脱贫，严防信息采集不实、数据录入错误和程序不规范等问题的发生。
3．各行政村要运用好数据比对专项工作成果，坚持和完善数据比对长效工作机制，全面提高数据质量，确保扶贫数据共建、共享、一致，坚决杜绝马虎走过场的现象。
（三）统筹协调，压茬推进。本轮扶贫对象动态管理工作与扶贫开发成效考核相衔接，各行政村必须统筹谋划，加强协调，把握重要环节和关键时间节点，确保按时完成任务。
（四）严肃督查，严格考核。本轮动态管理工作情况将纳入省委、省政府对各地2019年度脱贫攻坚成效考核范围，特别是信息数据质量是国务院扶贫办2019年考核的重要内容，本轮动态管理结束后，在相关督查巡查、审计监督、第三方评估中，如存在不实不准等问题，将列入问题清单，纳入综合考评。动态管理期间，镇党委、政府将组织开展督导工作，及时发现和纠正标准把握不严、程序履行不规范、工作进度慢等问题。对问题突出的，进行通报问责。
附件：1．新识别贫困户信息采集表

2．贫困户家庭成员自然增加情况表

3．贫困户家庭成员自然减少情况表

4．边缘户信息采集表

5．脱贫监测户信息采集表

6．填表说明和指标解释

7．贫困户退出相关程序表册

8．贫困分析会议记录（模板）
9．云南贫困人口退出考核表
10．芒市2019年脱贫户名单

11．农民家庭年人均纯收入核算方法

12．边缘户脱贫监测户贫困分析会议记录表

13．村边缘户脱贫监测户名单拟定会议记录

勐戛镇党政办公室                         2019年10月10日印发

- 8 -
- 1 -

