## Sheet1
2018年第2批财政专项资金（219万元扶贫资金）支出情况表
单位：万元
乡镇 | 项目名称 | 受益人口 | 实施主要内容 | 预算投资（万元） | 贫困村 |  | 贫困人口 |  | 完成工程量 | 土建工程金额（万元） | 金属结构及安装工程（万元） | 实际支付（万元）
[5 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 |  |  |  | 小计 | 其中：扶贫资金
风平 | 弄转小组人饮工程 | 1302 | 村内管网 | 91.8088 |  |  | 2 | 8 | 已完成混凝土路面切割7cm以下1012m，混凝土路面切割7cm以上368m，54.3t管道运输及二次搬运，1350m主管安装，18524.5m配水管网安装 | 5.16 | 63.55 | 68.71 | 59.7777
| 腊掌小组人饮工程 | 1322 | 更换村内部分管网 | 46.1079 |  |  | 2 | 10 | 已完成4200m配水管网安装 |  | 14.38 | 14.38 | 12.5106
中山 | 等线小组人饮工程 | 95 | 主管道8公里，入户管网3.5公里 | 18.8822 |  |  | 11 | 53 | 已完成2m³水源池建设1个，20m³水池1个，混凝土路面切割7cm以下48m，10t管道运输及二次搬运，1750m主管安装，5784m配水管网安装 | 3.02 | 20.42 | 23.44 | 20.3928
西山 | 茶山别龙小组人饮工程 | 257 | 抽水泵站及其管网 | 23.5619 | 1 |  | 5 | 19 | 已完成水源15m³抽水池及泵房建设，15m³水池建设1个，混凝土路面切割7cm以下50m，5t管道运输及二次搬运200m主管安装，4940m配水管网安装 | 5.62 | 11.56 | 17.18 | 14.9466
| 邦本小组人饮工程 | 447 | 新建管道9公里，20方蓄水池2个 | 31.4236 | 1 |  | 6 | 15 | 已完成2m³水源池建设1个，混凝土路面切割7cm以下324.5m，25t管道运输及二次搬运，3660m主管安装，6237.6m配水管网安装 | 2.39 | 25.82 | 28.21 | 24.5427
| 崩洞小组人饮工程 | 223 | 管网5公里，30方蓄水池1个 | 12.001 | 1 |  | 6 | 17 | 已完成20m³水池建设1个，混凝土路面切割7cm以下138m，7t管道运输及二次搬运，3518.4m配水管网安装 | 2.83 | 8.03 | 10.86 | 9.4482
芒海 | 拱母小组人饮工程 | 400 | 2公里主管，和10方蓄水池1个 | 16.5267 | 1 | 10 | 5 | 23 | 已完成2m³水源池建设1个，分水池1个，混凝土路面切割7cm以下40m，20t管道运输及二次搬运，3404m主管安装，4498m配水管网安装 | 1.45 | 22.11 | 23.56 | 20.4972
| 景党扫小组人饮工程 | 100 | 2公里主管道，10方蓄水池1个 | 14.1783 | 1 | 17 | 6 | 28 | 已完成2m³水源池建设1个，9t管道运输及二次搬运，2631m主管安装，2318m配水管网安装 | 2.19 | 10.54 | 12.73 | 11.0751
江东 | 德昂寨小组人饮工程 | 645 | 净水设备和村内管网 | 21.0908 |  |  | 7 | 38 | 已完成2m³水源池建设1个，小杨家寨水源及水池加固，混凝土路面切割7cm以下60m，14t管道运输及二次搬运，828m主管安装，6393m配水管网安装 | 1.88 | 16.96 | 18.84 | 16.3908
| 龙塘小组人饮工程 | 200 | 净水设备和村内管网 | 18.4286 |  |  | 2 | 10 | 已完成2m³水源池建设1个，20m³水池建设1个，分水池1个，12t管道运输及二次搬运2944m主管安装，239m配水管网安装 | 3.64 | 12.53 | 16.17 | 14.0679
遮放 | 坝托小组人饮工程 | 903 | 入户管网 | 30.4818 |  |  | 6 | 20 | 已完成7812m配水管网安装 |  | 18.88 | 18.88 | 15.35
合计 |  |  |  | 324.4915 | 5 | 27 | 58 | 241 |  | 28.18 | 224.78 | 252.96 | 218.9996