附件4
芒市绿美城市建设三年行动重点项目汇总表
	序号
	项目名称
	项目内容
	预计
投资
（万元）
	选用树种或花卉
名称及数量（株）           
	树种
来源地
	开工
时间
	竣工
时间
	牵头
单位
	责任单位
	备注

	1
	田园大道绿化景观提升改造工程
	一是保留原行道树菠萝蜜不变，补种车毁和缺塘的行道树371株；替换长势较差、较矮小的已无美化价值的行道树176株。选用胸径10—12厘米、冠高4—5米的全冠菠萝蜜进行补植。二是在道路沿线适当路段和节点种植菩提树、高山榕、无花果、小叶榕等高大乔木共64株。三是补种因车毁等原因造成的灌木三角梅空塘、缺株共计2944株，采购同规格苗木进行补种。四是在空缺处地被补种黄连翘，增加种植密度。五是在非隔离带空塘补种芒果树157株，选用规格胸径5—6厘米、冠高3—3.5米的全冠芒果树。六是城市展厅外围种植三角梅花柱30株。七是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。八是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，建成灌溉管网，确保充足的水肥管理。
	561
	田园大道两侧人行道补种车毁和缺塘的行道树371株，替换长势较差、较矮小的已无美化价值的行道树176株，道路沿线适当路段和节点种植菩提树、高山榕、无花果、小叶榕等高大乔木共64株，灌木三角梅空塘、缺株补种共计2944株，机非隔离带更换或补种芒果树共计176株，种植三角梅花球30株。
	德宏、广东
	2022.04
	2022.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	2
	芒罕路上段绿化景观提升改造工程
	一是保留现有柚子树，对空塘、死亡的树池补种菠萝蜜15株，更换长势较差的柚子树47株。选用胸径10—12厘米、冠高4—5米的全冠苗。二是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。三是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。
	22.59
	补种或新增菠萝蜜114株。
	德宏
	2022.04
	2022.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	3
	大河滨河大道特色树种种植工程（特色路）
	在芒市大河滨河大道的法制公园片区（南喊河景观河道NHK1+500—K1+700段）合理增植景观乔木，设计选取特色乡土树种斑色花作为增植品种。计划种植斑色花50株，种植间距6—8m。
	2.54
	种植斑色花50株。
	德宏
	2022.03
	2022.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	4
	机场高速连接线绿化景观提升改造工程
	一是在车道外侧的裸露绿地内补种三角梅，增加植物色彩，体现当地特色。二是选取绿化带上的2条岔道与连接线交叉路口、3座桥两个端头为景观节点，在节点左右两侧各种植2—4株高大乔木，提升植物景观的立面效果。三是更换原种植已经死亡乔木凤凰木26株。
	214.10 
	三角梅13280株、小叶榕24株、凤凰木26株。
	德宏、昆明
	2022.03
	2022.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	5
	板过河、南秀河、南木黑河公园建设工程
	板过河、南秀河和南木黑河公园建设工程，共建设公园绿地36300平方米，计划选用黄花风铃木、红花羊蹄甲、榕树、凤凰木、滇朴、大腹木棉、灯台树、三角梅等及其它地被植物，实施主题公园建设。
	1950
	建设公园绿地36300平方米。
	德宏、昆明
	2022.03
	2022.12
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	6
	东南片区2号路绿化建设工程
	种植道路两侧行道树，种植462株凤凰木，树间距6米/株，确保与德宏州民族中学高中部校园及周边环境特色相融。
	106.26
	凤凰木462株。
	德宏
	2022.03
	2022.07
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	7
	州廉政教育基地和营水路延长线绿化建设工程
	种植道路两侧行道树471株，树间距6米/株。其中：德宏州廉政教育基地路段行道树拟种植特色乡土树种铁力木192株，规格胸径6—8厘米，高度3—3.5米，全冠苗。营水路延长线种植常绿乔木菠萝蜜279株，规格胸径8—10厘米，高度3—3.5米，全冠移栽苗。同时，在每个道路交叉口，间种3—5株凤凰木点缀，选用胸径20—22厘米，高度3—3.5米，大骨架移栽苗。
	108.33
	共种植树木471株，其中铁力木192株、菠萝蜜279株。
	德宏
	2022.03
	2022.07
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	8
	傣族古镇1号路绿化建设工程
	种植道路两侧行道树480株，设计树间距6米/株，拟种植铁力木。选用胸径5—6厘米，高度3—3.5米，全冠移栽苗。
	110.40 
	共种植树木471株，其中铁力木192株、菠萝蜜279株。
	德宏
	2022.03
	2022.07
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	9
	目瑙纵歌路（勇罕街至芒市大街）绿化提升工程
	一是与现有大王棕按1:2穿插种植灯台树，在2—3年内逐步替换为灯台树，胸径15—18厘米、冠高5.5—6米的全冠苗。二是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。三是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。
	36.45
	灯台树，在2—3年内逐步替换为灯台树。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	10
	团结大街（三棵树至遮安路）绿化提升工程
	一是与现有假槟榔按1:1穿插种植本地特色树种铁力木，胸径5—6厘米、冠高2.5—3米的全冠苗，力争2—3年内逐步替换为铁力木。二是将全线现有旅人蕉进行移植处理。三是将河东路交叉口至遮安路段现有聚果榕266株进行移除，替换为铁力木种，胸径5—6厘米、冠高2.5—3米的全冠苗。四是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。五是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。
	143.65
	铁力木，力争2—3年内逐步替换为铁力木。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	11
	芒瑞大道（风平机场路口至芒市糖厂路口）绿化提升工程
	一是对现有树木进行打孔施肥和扶壮工作，补植补种死亡和空塘的树木20株，选用胸径10—12厘米、冠高4—5米全冠菠萝蜜进行补植。二是人行道外侧新增种植开花大乔木，拟选用神黄豆（斑色花）共约1800株，与内侧菠萝蜜呈“品”字型按1:1比例对空种植，胸径3—5厘米、高度2—3米全冠移栽苗。
	418.6
	斑色花约1800株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	12
	人保路延长线（金孔雀大街至芒市大河）绿化建设工程
	种植道路两侧的行道树，树间距6米/株，共计开花乔木498株，胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗。
	114.54
	种植开花乔木腊肠树498株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	13
	目瑙纵歌路延长线（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程
	种植道路两侧的行道树，设计树间距6米/株，共计种植灯台树306株，胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗。
	70.38
	灯台树306株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	14
	河东路延长线（金孔雀大街至滨河路）绿化建设工程
	种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计480株。拟选用特色乡土树种云南无忧花，胸径8—10厘米、高度3—3.5米移栽苗。
	93.48
	云南无忧花480株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	15
	遮安路延长线（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程
	种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计110株。拟选用特殊乡土树种紫花绣球风铃木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米移栽苗。
	25.30 
	紫花绣球风铃木110株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	16
	海宏天玺20米规划路（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程
	种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计114株。拟种植常绿色叶植物桃花心木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米大骨架移栽苗。
	26.22
	桃花心木114株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	17
	金塔大街延长线（河东路至环城东路）绿化建设工程
	种植道路两侧的行道树，设计树间距6米/株，按双排对空呈品字形种植，共计780株。拟种植常绿乔木菠萝蜜390株，规格为胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗；人行道外侧第二排行道树拟种植凤凰木390株，备选树种铁力木、紫花绣球风铃木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米全冠移栽苗。
	179.40 
	菠萝蜜390株，凤凰木390株。
	德宏
	2023.03
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	18
	天龙街
公园建设
工程
	对芒市芒核村卖牛场进行拆除，将其打造成为覆盖东南片区面积约20000平方米的绿地公园.
	1200
	东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花及其它地被植物。
	德宏
	2023.01
	2023.06
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	19
	阔时路
绿化提升
改造工程
	一是对金塔大街至团结大街段补植补种空塘香樟树；二是对团结大街至白象街段用3到5年时间逐步更换大王棕，拟选用树种香樟、栾树、菠萝蜜；三是对金孔雀大街至芒市大河段，主要是做好道路两侧8米绿化带绿化工作，增加绿绿地面积约7000平方米。拟选用树种火焰木和地被植物。
	800
	计划选用树种为：香樟、栾树、菠萝蜜、火焰木、地被。
	本地
苗圃
	2024.01
	2024.12
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
	　

	20
	树包塔
及胞波路
生态公园
建设工程
	一是对树包塔周边进行公园建设，提升周边绿化景观、配置游憩设施、更换行道树等，建设公园面积约5000平方米。二是以公园广场和园林绿化组团，各类花境主题园及相关休闲娱乐场地等配套工程为主，对胞波路及板过河沿岸进行景观打造，建设生态长廊公园面积约 16000 平方米。
	1500
	东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花等及其它地被植物，面积约21000平方米。
	德宏、昆明、广州等
	2024.01
	2024.12
	市人民
政府
	市住房和
城乡建设局
芒市镇
市自然资源局
市征收安置办
	　

	21
	五亚山
公园建设工程
	五亚山公园位于傣族古镇旁的五亚山及其周边区域，利用五亚山现有森林植被完善公园道路、亮化、健身、游憩、公厕、洗手台、环卫等设施，建设康体公园，面积约666700平方米。
	15000
	利用五亚山现有森林植被，完善公园道路、亮化、健身、游憩、公厕、洗手台、环卫等设施，建设康体公园，面积约666700平方米。
	
	2024.01
	2024.12
	市人民
政府
	市文化和旅游局
市林业和草原局
市自然资源局
市住房和
城乡建设局
市水利局
芒市镇
	　

	小  计
	　
	22683.24
	


PAGE  
— 2 —

