附件3

芒市推动稻米产业高质量发展三年行动计划任务清单及责任分工

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 一、稻田质量提升行动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高标准农田建设工程 | 改造提升2.23万亩，建成36.85万亩 | 新建0.4万亩，改造提升2万亩，建成37.25万亩 | 新建0.6万亩，改造提升2万亩，建成37.85万亩，农田有效灌溉率48.5% | 市农业农村局 | 市自然资源局 市水利局 市发展改革局 各乡镇人民政府 |
| 二、种业振兴行动 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 省级农作物种质资源德宏圃 | 摸清资源家底，制定管理制度，收集1份水稻种质资源 | 收集2份水稻种质资源 | 收集2份水稻种质资源，共5份水稻种质资源 | 市农业农村局 市工业和商务科技局 | 各乡镇人民政府 |
| 3 | 建设种子繁育基地 | 1000亩优质稻繁育基地 |  |  | 市农业农村局 | 各乡镇人民政府 |
| 三、产业基地建设行动 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产业生产基地（详见附件2） | 建设1个市级、1个县级基地 | 建成2个市级、2个县级、1个省级基地 | 建成2个市级、2个县级、2个省级基地建设 | 市农业农村局 | 市发展改革局 市工业和商务科技局 市市场监管局 市乡村振兴局 市水利局 市自然资源局 各乡镇人民政府 |
| 四、市场主体培育行动 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培育市场主体 | 新增省级示范家庭农场1家，县级以上农民合作社示范社3家，各级农业龙头企业达到10家，其中省级以上3家，州（市）级7家 |  |  | 市农业农村局 | 市发展改革局 市工业和商务科技局 市市场监管局 市乡村振兴局 各乡镇人民政府 |
| 五、强加工树品牌拓市场行动 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建立区域公用品牌 | 保护应用好遮放贡米地理标志农产品，基地种植六统一“统一品种、基地、育秧、管理、有机、收购价格”， 构建“芒市大米+N个企业品牌”的品牌体系；建立“公用商标+企业商标”的双商标制； |  |  | 市农业农村局 市发展改革局 | 市市场监管局 市工业和商务科技局 市乡村振兴局 各乡镇人民政府 |
| 7 | 仓储设施建设 | 建设低温仓储仓库1个 |  |  | 市工业和商务科技局 | 市市场监管局 市乡村振兴局 市农业农村局 各乡镇人民政府 |
| 8 | 进口大米贸易加工 | 大米进口贸易落地加工 |  |  | 市工业和商务科技局 | 市市场监管局 市交通运输局 市农业农村局 芒市海关 各乡镇人民政府 |
| 六、强化科技支撑行动 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 产业关键技术研究、 应用、示范、推广和优势品种培育推广 | 大力推广粪肥还田、测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿色防控、水稻全程机械化等措施。对农户进行技术培训和指导 |  |  | 市农业农村局 | 市发展改革局 市市场监管局 市工业和商务科技局 市乡村振兴局 市人力资源和社会保障局 各乡镇人民政府 |