## Sheet1
芒市社会事业领域项目工期安排计划表
填表单位：芒市人民政府
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 工作人员 | 备注
1 | 芒市人民医院新建住院楼建设项目 | 芒市 | 1.计划2024年1月15前完成建筑装饰装修（主要是五层恢复时限限制），达到预验收条件； 2.计划2024年1月31日进行初验； 3.计划2024年2月15日进行竣工验收。 | 2024-02-01 | 李宗旭 | 袁得敬
2 | 芒市职业教育中心新建项目 | 芒市 | 1.2023年12月底完成项目65％投资工程。协调完善项目二期（9号楼和运动场）用地手续。 2.2024年3月前专项债券资金拨付率100%，确保完成专项债券资金建设工程。 | 2024-03-31 | 李宗旭 | 徐琦 | 多渠道筹集项目缺口资金，推动项目一期尽快完工投入使用。
3 | 芒市殡仪馆项目 | 芒市芒市镇 | 1.2023年12月实施项目主体工程施工。 2.2024年3月底前完成项目主体工程。 | 2024-03-31 | 莫月品旺 | 王恒 | 加快项目建设进度，主体工程完工后尽快完成建筑装饰装修。
4 | 芒市骨灰堂项目 | 芒市芒市镇
5 | 芒市法帕中学教学楼建设项目 | 芒市风平镇 | 2023年12月室内装修，2024年2月完成主体工程。 | 2024-03-31 | 李宗旭 | 徐琦
6 | 芒市风平民族中学改扩建项目 | 芒市风平镇 | 2024年4月底完成封顶，2024年9月初完成主体工程。 | 2024-09-30 | 李宗旭 | 徐琦
7 | 遮放镇中心小学教学综合楼 建设项目 | 芒市遮放镇 | 2024年4月底完成封顶，2024年9月初完成主体工程。 | 2024-09-30 | 李宗旭 | 徐琦
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。