省级环境保护督察“回头看”整改进展情况汇总表

填报单位： （公章） 芒市人民政府                                                                               填报时间：2020年9月18日

| 整改任务总体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改方案措施清单中明确的任务总数 |  | 已完成任务数量 |  |  | 提前完成任务数量 | 正在开展任务数量 |  |  |  | 未启动任务数量 |  | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 达到序时进度的任务数量 |  |  | 未达序时进度的任务数量 |  |  |  |  |
| 17 |  | 5 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 整改任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 1 | 整改不严肃，医疗废物处置项目久拖不决，影响全省总体进度 反馈意见指出：2016年第一轮中央环境保护督察及2018年“回头看”反馈意见两次指出德宏州医疗废物处置项目存在的问题，德宏州未能结合实际情况，因地制宜制定相应整改措施，整改落实随意性大、不严肃，没有严格按照整改方案明确的时间节点和目标要求持之以恒推进，整改中降低整改标准，简单认为采取临时性应急措施就是完成整改任务，导致该问题整改犹豫不决、时松时紧、一拖再拖。 云南省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案明确要求，德宏州新的医疗废物集中处置建设项目应于2019年6月底建成投运。对此，德宏州仍未引起足够重视，新的医疗废物集中处置项目建设直至2019年6月底才正式开工建设，导致我省2019年7月上报党中央、国务院的阶段性整改情况报告中，是云南省唯一没有达到序时进度的整改事项，2019年9月，再次被中央生态环境保护督察办公室点名通报。此外，截至督察时，虽然新的医疗废物集中处置项目已完成主体工程的85%，但对照全面完成整改任务的标准要求分析研判，仍有许多工作需要采取超常规措施予以全力推进，否则势必影响全省总体进度。 |  | 州生态环境局（牵头、责任） 州自然资源和规划局（配合） 州住房和城乡建设局（配合） 州卫生健康委（配合） 芒市政府 （配合） | 1.提高政治站位，坚定整改决心。高度重视问题整改工作，成立以德宏州生态环境局主要负责人为组长、有关部门负责同志为成员的整改领导小组，强力推进项目建设。 2.2018年12月31日前，完成德宏州格瑞医疗废物处理有限公司日处理6吨医疗废物微波消毒生产线建设，并投入运行。 3.2019年12月31日前，完成德宏州格瑞医疗废物处理有限公司日处理6吨医疗废物热解焚烧生产线建设，项目规范运行。热解焚烧生产线正式投运后，微波消毒生产线作为德宏医废处置备用应急设施。 4.进一步规范医疗废物处置运行机制，加强医疗废物监管。 |  |  | 立行 立改 | 芒市已将德宏州格瑞医疗废物处理有限公司纳入重点环境监管企业名单，加强监督检查。环保手续办理方面，该公司于2019年6月28日取得云南省生态环境厅关于《德宏州医疗废物集中处置建设项目环境影响评价报告书》的批复（云环审[2019]1-39号）。2019年11月委托云南环绿环境检测有限公司进行竣工环境保护验收监测，目前已完成竣工环境保护自主验收。于2019年12月6日取得德宏州生态环境局关于德宏州医疗废物处理有限公司申请办理临时危险废物经营许可证的复函（德环发[2019]207号），有效期为2019年12月6日至2020年12月5日。于2019年11月25日取得《突发环境事件应急预案》并到德宏州生态环境局备案，备案号为：53310300-2019-002-LT。生产运行方面：该厂已建成一套日处理6吨的热解气化焚烧系统，一套日处理6吨微波消毒系统，热解气化焚烧系统配套建有烟气冷却设施，烟气经冷却系统—干石灰粉除酸中和—活性炭吸附—布袋除尘—碱液喷淋洗涤后经35m高的囱排放。微波消毒系统为该公司备用设备，其生产工艺为医疗废物转运箱-提升机-储存料斗-破碎机-转移料斗（注入水蒸气）-微波消毒区-温度保持区-出料输送机-出渣车（废渣装车）。微波消毒产生废气经旋流塔+UV光氧催化净化后经15米高排气筒排放，产生废渣由专用出渣车装车后拉运至芒市垃圾填埋场处理并建有拉运台账。项目配套建设有污水处理系统及90m³污水事故应急池和初期雨水收集池，运行过程中产生的运输车辆、医废转运箱和生产车间地面冲洗废水经污水处理站处理后循环使用，不外排。 |  |  | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 2 | 整改不坚决，德宏奥环水泥有限公司搬迁犹豫不决 反馈意见指出：德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确要求，芒市人民政府和德宏州工信部门应督促德宏奥环水泥有限公司于2017年底前制定明确的搬迁计划与方案，全面停止生产。但直至督察组进驻时，德宏奥环水泥有限公司仍未制定明确的搬迁计划与方案。现场督察时，该公司虽已停产，但生产设备未完全拆除，原料堆场也未全部清理。此外，在德宏奥环水泥有限公司搬迁问题上，德宏州党委、政府早在2014年就已提出搬迁计划，也历经多次选址和专题会议，但由于州委、州政府与该公司在搬迁问题的意见上始终未能达到高度统一，加之德宏州工信科技局、州发改委督促指导德宏奥环水泥有限公司搬迁工作落实不力、不坚决，导致该公司搬迁一直犹豫不决。同时，《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》中有关“城市建成区及周边重污染企业必须搬迁”的要求届时也将无法得到真正落实。 |  | 州工信和科技局（牵头） 州自然资源和规划局（配合） 州发展改革委（配合） 州司法局（配合） 芒市党委、政府（责任） 州生态环境局（配合） | 1.德宏奥环水泥有限公司已于2018年12月31日全面停产，并破除主要水泥生产设备，消除污染。 2.目前，德宏奥环水泥有限公司正在对政府提起司法诉讼，待诉讼结束后，一是根据企业自主经营意愿，确定搬迁或就地转型发展方案，并及时向社会公告；二是政府积极为企业做好相关服务工作。同时，进一步督促企业，在2021年12月31日前，完成其余生产设备拆除，原料堆场清理。 |  |  | 2021年 12月31日前 | 芒市人民政府于2018年12月27日印发了《芒市人民政府关于要求德宏奥环水泥有限公司自行停止粉磨站生产的通知》（芒政发〔2018〕153号），要求德宏奥环水泥有限公司于2018年12月31日前全面停止粉磨生产，收到通知后，该公司于2018年12月28日全面停产，年产80万吨水泥熟料生产线已进行破坏性拆除。 针对搬迁方面，州市政府多次组织奥环水泥集团及州市相关单位，就搬迁地点现场探勘选址，但均没能选到合适的厂址。2015年11月23日中共芒市委召开关于德宏奥环水泥厂搬迁工作专题会议，会议决定：鉴于芒市无适合的搬迁点，建议将选址搬迁的地点扩大至其他县市，在全州范围内选择适合的地点进行产能释放；如全州范围内没有适合搬迁的地点，根据国家产业转型政策支持企业转型升级。根据会议要求，奥环水泥厂又在全州范围内进行了选址，最终还是没能选到合适的搬迁地点，故至今无法完成搬迁，只能进行转型升级。在此期间，芒市人民政府主动服务企业，就企业升级转型、职工安置等问题进行洽谈磋商，并书面对《关于关停德宏奥环水泥有限公司后急需由政府解决员工安置的请示》《德宏奥环水泥厂职工的诉求信》进行了答复。 此外，奥环水泥厂就政府要求停产问题先后向德宏州中级人民法院及云南省高院提了起诉讼，2020年4月29日，云南省高院最终判决驳回德宏奥环水泥有限公司的诉讼请求，现芒市正在积极协调开展相关奥环水泥厂拆除工作，目前，该厂与芒市强龙养护有限公司签订合同将剩余原料逐步售出。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 3 | 整改攻坚克难不够，城市集中式饮用水水源地环境问题仍然没有根本解决 反馈意见指出：德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确，从2017年起，严格按照《芒市勐板河水库水源地保护及综合治理实施方案》，力争用3年时间，深入推进勐板河水库环境保护及综合治理工作，最大限度减少人为因素对水源地的污染和破坏。但现场督察时发现，针对芒市勐板河水库水源地保护及综合治理问题，德宏州移民搬迁领导小组办公室避重就轻，缺乏攻坚克难的整改决心，甚至有调整整改措施，变更整改方案的想法，导致勐板河水库饮用水水源地污染防治措施由于资金安排、群众不愿搬离等诸多因素，实施困难、进展受阻，环境问题没有得到根本解决。其中，勐板河水库周边计划于2019年6月底前完成800户群众的搬离工作，实际只完成100多户，且勐板河水库一级保护区内仍有人居活动和固定住房，水源地环境问题和污染风险仍未有效改善和消除，主要补水河流白水河也未按照国家对饮用水源地监测规范开展水质监测。 德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确，2017年开展芒究水库备用饮用水源地区划的前期工作，2018年底前完成芒究水库备用水源饮用水保护区划定工作。考虑到城市集中式饮用水备用水源地芒究水库周边环境整治难度较大，芒市政府认为芒究水库已不再适合继续作为饮用水水源地备用水源，并于2019年2月报请德宏州人民政府《关于调整芒市集中式饮用水水源地备用水源的方案》，请求将备用饮用水源地调整为清塘河水库。但德宏州政府及有关部门未能及时按照相关程序报请省政府同意调整城市集中式饮用水备用水源地，芒市政府也未组织开展清塘河水库水质论证分析工作和备用水源饮用水保护区划定工作，导致芒市备用水源地饮用水保护区划定工作任务未完成。 |  | 州水利局（牵头） 州生态环境局(牵头) 芒市党委、政府（责任） 州自然资源和规划局（配合） 州林草局（配合） 州住房和城乡建设局（配合） 州农业农村局（配合） 州发展改革委（配合） 州搬迁安置办公室（配合） | 1.勐板河水库饮用水水源地保护及综合治理工作。一是2020年6月30日前，完成勐板河水库大坝门禁设置，加强人员进出登记和管理，无关人员不得进入水源地保护区，并建立长效管控机制；二是2020年起，根据国家对饮用水源地监测规范对勐板河水库主要补水河流白水河开展水质采样监测；三是2020年6月30日前，完成勐板河水库水源保护区居住情况调查、分类，根据水源地保护有关规定制定动员搬迁计划，逐步实施动迁工作，2022年6月30日前完成全部714户动迁户建房任务。 2.芒市备用饮用水源地调整工作。一是按城市饮用水备用水源有关标准加快推进清塘河水库水质论证，2020年12月31日前完成水质论证分析报告；二是2020年12月31日前，按照饮用水源技术规范标准编制完成《芒市清塘河水库备用水源地水源保护区划》，并根据饮用水水源保护区报批程序逐级上报审查，完成保护区划定工作；三是加强芒究水库管理和保护。在备用水源地调整之前，继续严格参照水源地保护的标准和要求进行管理，确保水质达标；四是2021年12月31日前，按程序开展取消芒究水库备用水源地报批工作，基本完成芒市城区饮用水备用水源地调整工作。 |  |  | 2022年6月30日前 | 1.勐板河水库饮用水水源地保护及综合治理方面，根据方案措施要求，一是已完成勐板河水库大坝门禁设置，加强了人员进出登记和管理，无关人员不得进入水源地保护区，并建立了长效管控机制。二是正在研究对勐板河水库主要补水河流白水河开展水质采样监测。三是已完成勐板河水库水源保护区居住情况调查、分类，最终确定的搬迁农户共有636户，现落实的5个集中安置点和16个分散安置点能够安置全部搬出的农户，但其中52户(其中风平镇18户、芒市镇34户)动员困难，不愿意搬迁。现搬迁安置点建房补助款累计支付603万元，搬迁安置点基础设施建设和建房补助资金支付累计完成投资508.28万元。 2.芒市备用饮用水源地调整方面，2020年8月24日，云南省生态环境厅云环函〔2020〕430号文件同意芒市城区备用水源地由芒究水库调整为清塘河水库。在此之前芒市已编制完成《芒市城区备用水源地及水功能区调整报告》和《芒市清塘河水库集中式饮用水源地达标建设方案》，其中对清塘河水库水质已进行论证分析。另外，芒市已按照饮用水源技术规范标准技术单位编制完成《芒市清塘河水库备用水源地水源保护区划》并报省评估中心进行技术审查，2020年2月26日，省评估中心邀请专家进行技术函审，出具了《德宏州芒市清塘河水库饮用水水源保护区划分方案》专家组意见。技术单位按照专家意见的要求修改区划方案后第二次报省评估中心进行技术审查，目前，待技术评估出具审查意见。按照省、州要求，芒市仍继续加强对芒究水库的保护，确保芒究水库水质不下降。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 4 | 整改不实，芒市水利局及芒究水库管理所应付整改、虚假整改 反馈意见指出：德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确，2017年底前完成水库周边餐饮、烧烤店的清理工作。芒市水利局作为水库整改主体责任单位，整改责任落实不到位，督促检查不深不细，芒究水库管理所作为水库管理机构，敷衍对待，应付整改、虚假整改。现场督察时发现，芒究水库大坝西北侧仍有6家租用水库管理所用房从事餐饮、烧烤的店铺，与德宏州上报完成整改情况不符。通过进一步调查问询，2017年以来，芒究水库管理所每年向这6家店铺收取约2万元租金，上缴芒市财政部门。 |  | 州水利局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 州纪委州监委（配合） 州文化和旅游局（配合） 州市场监管局（配合） 州生态环境局（配合） | 1.2020年6月30日前，完成芒究水库大坝餐饮、烧烤店铺清理工作，建立长效管控机制，坚决禁止出现类似情况。 2.对芒市水利局及芒究水库管理所应付整改、虚假整改问题进行调查核实，严格按照有关规定追究责任。 |  |  | 2020年6月30日前 | 2020年3月18日，芒究水库6家商铺全部撒出，整改完毕。目前，芒市纪委监委对芒市水利局及芒究水库管理所应付整改、虚假整改问题线索已完成初步核实工作。已对芒市水利局时任党组书记、局长吴涛进行诫勉谈话问责并责令其作出书面检查的处分；芒究水库管理所所长金玉波正在立案审查当中。 |  |  | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 5 | 大气污染管控措施未能以点带面，全州环境空气质量不容乐观 反馈意见指出：德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确要求各县市加强大气污染管控工作，建筑扬尘、运输扬尘污染现象明显改善，此外，整改方案也还明确坚决禁止露天焚烧农作物秸秆。针对省级督察反馈意见，芒市人民政府严格按照整改方案制定的管控措施认真组织整改落实，芒市城市空气环境质量有了明显改善，但德宏州未能抓住整改契机，以点带面、举一反三，进一步推动全州环境空气质量的改善，现场督察发现，除芒市外，瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县等四县市对城市建筑工地扬尘防治“六个百分百”缺乏实质性的具体有效管控措施，且城区周边露天焚烧秸秆的现象依然较为突出，屡禁不止。其中，瑞丽市2019年1—9月环境空气优良比率仅为93.69%，按照国家考核标准，已无法完成2019年97.8%的考核目标。 |  | 州生态环境局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州住房和城乡建设局（配合） 州农业农村局（配合） 州交通运输局（配合） 州市场监管局（配合） 州公安局（配合） 州工信和科技局（配合） 州发展改革委（配合） | 1.坚持立行立改，举一反三，全面排查影响环境空气质量的突出环境问题，及时消除污染及隐患。 2.2020年6月30日前，研究制定农作物秸秆综合处置利用方案，加快推广秸秆资源化综合利用技术，提高农作物秸秆综合利用率，减轻露天秸秆焚烧对大气环境影响。 3.2020年起，全面加强秸秆禁烧监督管理，落实部门和乡镇主体责任，及时查处和整改露天焚烧秸秆的违法行为。 4.加强建筑工地扬尘、渣土运输、餐饮油烟治理和监管，压实污染防治主体责任。2020年12月31日前，进一步完善大气环境污染防治机制，严格落实扬尘污染防治“六个百分百”措施。 |  |  | 2020年12月31日前 | 为努力提高芒市空气质量优良率，芒市委、市政府高度重视大气污染防治工作，提出“五张牌”打好蓝天保卫战，一是坚持高位推进，打好顶层牌；二是坚持统筹协调，打好整合牌；三是坚持重点整治，打好突破牌；四是坚持综合施策，打好提升牌；五是坚持长效机制，打好巩固牌。 （1）全面排查影响环境空气质量突出环境问题方面，芒市结合大气污染源解析情况，一是芒市开展了建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉的排查淘汰清理工作，目前未发现新增，同时对剩余的8台燃煤锅炉建立监督性监测清单，对不符合环保要求的，已要求企业立即整改。二是按照省、州要求开展了工业炉窑大气污染综合治理，梳理了工业炉窑排放状况与分布特征，建立了详细的管理清单，同时对清单内的企业加强了监管，严厉打击违法排污行为。三是开展了非道路移动机械摸底调查和编码登记工作。同时机动车尾气检测实施新国标标准，要求检测站增加OBD检测、柴油车NOX检测。四是开展了VOCS排查，目前相关工作正在进行中。 （2）秸秆禁烧及综合利用方面，芒市先后印发《芒市秸秆禁烧及综合利用工作实施方案》（芒办发〔2018〕10号）、《关于进一步加强露天禁烧工作的通知》（便签〔2019〕271号），各相关单位按照要求层层落实工作责任，制定了《秸秆禁烧联合执法工作方案》，定期巡查，做到发现一起查处一起。同时，市发改局、市农业农村局等相关部门积极研究针对芒市坝区“芒市地区农作物秸秆综合利用实施方案”，2019年，芒市人民政府分别印发《芒市2019年加强大气污染防治工作实施方案》和《芒市地区2019年农业废弃物产业化发展项目实施方案》，推动了芒市农作物秸秆禁烧及综合利用工作，极大地遏制了焚烧秸秆的现象。 （3）城市扬尘污染控制方面，各部门加强整治。芒市加大了道路扬尘管控，相关部门设卡点开展联合整治，制定了《德宏州芒市城市智慧交通管理平台建设方案》、《芒市超高超载遗漏遗撒整治实施方案》《芒市房屋市政工程施工扬尘专项治理工作方案》，加强道路洒水清扫力度，对渣土车未覆盖、覆盖不严、超高、超载等违法行为进行严肃查处；要求在建工地严格落实施工扬尘治理六个百分百。 存在问题：在大气污染防治工作中，除一些相关工作机制及管控还需加强完善外，芒市空气质量还受境外区域污染及自然条件影响，以细颗粒物和臭氧为代表的复合污染问题突出，其中每年3至5月份旱季降水偏少，污染问题相对于雨季，更加严重，加之盆坝地势静小风气象特征，导致大气环境容量先天不足，对空气质量优良率达标管控带来一些挑战和困难。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 6 | 统筹推进不够坚强有力，“等要缓”思想严重 反馈意见指出：2017年2月以来，芒市大河国家考核“风平断面”水质未达到水环境功能要求，一直未得到根本性改善。对此，德宏州及芒市人民政府针对芒市大河水环境质量迫切需要改善这一严峻形势把握不清、认识不深，统筹部署推进不够坚强有力。州水利、住房城乡建设等部门盲目乐观，自我满足感较强，推进整改大多停留在研究方案、等资金、缓实施的“等、要、缓”阶段，在完成2020年水质达到Ⅲ类考核目标上解决办法不多，未能找准问题症结，精准施策。针对芒市大河水质未得到有效改善的问题，2018年以来，省污染防治工作领导小组办公室先后下达了12次预警函，2019年7月省生态环境厅也专门成立调研组，到德宏州实地督导“风平断面”水质整治工作并发出了预警警告。但德宏州有关职能部门并未引起警觉和重视，积极主动意识欠缺，仅以口头方式通报，也未采取任何预警和督促措施进行部署安排，导致芒市大河有关综合治理项目仍处于前期准备工作阶段，治理项目落地见效慢，缺乏有效实质性进展。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 州农业农村局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 州水利局（配合） 州生态环境局（配合） | 1.高度重视芒市大河污染治理工作，咬定目标，压实责任，扎实推进“河湖长”制和芒市大河流域“铁腕清源”等专项治理措施，及时开展芒市大河水质监测，确保2020年12月31日前，芒市大河“风平断面”水质达到Ⅲ类目标。 2.2021年12月31日前，加快推进芒市芒市大河综合治理PPP项目，有效解决芒市大河流域城市截污治污、农业面源污染问题，切实减轻芒市大河风平断面污染负荷，逐步实现系统性治污目标。完成芒市城区6条河流清淤截污、东南片区截污治污、芒市大河河道两侧100米范围内畜禽养殖户清理取缔及水产养殖污染源整治、封堵芒市南木黑河上游户允村鱼塘等工作。 |  |  | 2021年12月31日前 | 1.芒市于2017年制定印发了《芒市全面推行河长制工作方案》（芒办发〔2017〕64号），一是全面构建了河长制体系，成立了芒市全面推行河长制工作领导小组。二是建立分级负责制。明确了三级河长，我市纳入市级河长制工作范围的河库渠72项，由39名市级处级领导担任72项河库渠河长；全市河库渠所在地乡镇和村明确了乡级河长251人，村级河长333人。三是建立了河库渠分类分级名录。目前，市、乡镇两级河库渠名录确定工作已全面完成，收集整理了河库渠基本情况，制作安装了河长名单公示牌，绘制了芒市水系图。 2.2019年7月8日芒市印发了《芒市大河流域“铁腕清源”行动工作方案》，从水产养殖废水污染治理、农业面源污染整治、河道两岸及河道内的畜禽养殖污染治理、河口湿地建设工程实施、芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目实施、沿河餐饮污染整治、农村人居环境提升七个方面，进一步确保芒市大河风平断面（国控）到2020年稳定达到地表水III类水质。开展工作方面：一是已加快推进芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目，芒市大河综合治理方面建设内容包括河道清淤、生态护岸、生态蓄水、沿河截污、污水管网完善、雨污分流改造、污水处理厂提标改造、河口湿地工程，农村生活污水治理、农田面源污染治理、市污水处理厂 3 万 m 3 /d 提标工程。项目于2020年1月动工建设，截至2020年8月份已完成城区六条河道清淤、板过河尾水湿地公园建设工作，完成城区支流沿河截污管道建设27.9km，完成市直单位和家属区截污36家。现正在实施3条市政道路污水管道敷设（完成11条市政道路污水管道敷7.23km）、沿河居民污水出户管改造、支路配套污水管建设、已建道路市政污水管道完善、市政管道雨污分流改造、两个湿地建设、六条河道护岸及绿化等工作、芒市污水处理厂 3 万 m 3 /d 提标工程等。二是加快实施芒市2012年公共租赁住房建设项目—南蚌小区污水处理建设项目，将东南片区和南蚌小区污水经军分区旁污水泵站提升至环南路污水系统，沿环南路排入西二环，再在西二环与广母村20米规划路交叉口处设置二次提升泵站，将污水沿西二环提升至与污水处理厂进行处理。截至2020年8月底已完成2座污水提升泵站的主体建设，正在进行设备安装，完成5公里配套污水管网建设，下一步尽快将芒市东南片区污水引入芒市城市污水处理厂处置。三是加快推进河道两侧100米范围内畜禽水产养殖清理整治，截止2020年8月底，已清理取缔畜禽养殖户37户，共22.3亩，取缔水产养殖户55户，共184个鱼塘；同时对芒市南木黑河上游户允村鱼塘实施了封堵。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 7 | 群众观念不强，群众环境权益未得到有效保障 反馈意见指出：2017年省级环境保护督察期间，芒市盛世佳园小区居民就已投诉举报恶臭异味问题。现场督察时发现，芒市政府为了加强“非洲猪瘟”的防治和管控工作，采取应急方式收贮餐厨“泔水”，“泔水”贮存点正好位于盛世佳园小区附近的芒市垃圾填埋厂，但芒市政府及有关职能部门在应急收贮“泔水”过程中，没有真正从解决群众投诉举报问题，维护群众环境权益的角度出发，认真落实异味控制等措施，大量贮存的餐厨“泔水”发酵产生恶臭气体随意扩散，严重影响附近居民生活，从而导致位于下风向的“盛世佳园”小区住户反复投诉。根据芒市环境卫生管理所2019年9月委托监测报告，“盛世佳园”小区周边恶臭气体超标20多倍。督察还发现，梁河县、陇川县及有关职能部门对收集的餐厨“泔水”应急处置措施不规范，管理不到位，未按照有关要求配套建设恶臭气体收集处置设施，仅在倾倒后作简单覆土处理，未能有效解决“泔水”等餐厨垃圾所产生的恶臭气体外溢扩散问题，影响周边居民生产生活。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州生态环境局（配合） 州农业农村局（配合） 州市场监管局（配合） | 1.举一反三，各县（市）立行立改，全面排查“泔水”等餐厨垃圾不规范处置现象，加强对餐厨垃圾处置点的监督管理，及时解决问题，消除污染隐患。 2.2020年6月30日前，梁河县、陇川县健全完善“泔水”等餐厨垃圾收集和应急处置过渡措施，严防发生恶臭污染事件。 3.2020年12月31日前，对非洲猪瘟防控期间采取过渡性措施贮存在芒市垃圾填埋场的泔水进行覆土覆盖。完成芒市餐厨垃圾处置场建设，解决恶臭气体污染影响“盛世佳园”小区居民生活环境问题。 4.2021年6月30日前，梁河县、陇川县完成餐厨垃圾处理站项目建设，实现餐厨垃圾有效处置目标。 |  |  | 2021年6月30日前 | 由于2019年以来，非洲猪瘟疫情防控形势严峻，为防止餐厨泔水和垃圾流向生猪养殖场，造成疫情发生，经2019年7月8日芒市三届人民政府第45次常务会议研究讨论，鉴于目前芒市尚未建设专业餐厨垃圾处置场所，同意采取应急处置方式由芒市环卫站在芒市生活垃圾填埋场内规划一个区域作为餐厨垃圾临时堆放点，餐厨垃圾在发酵过程中会产生恶臭味，盛世佳园住户投诉的恶臭味就是餐厨垃圾在发酵过程产生的臭味。为解决餐厨垃圾恶臭问题，芒市人民政府责成市环卫站立即对敞开的餐厨垃圾临时收集池加盖遮阴网和塑料膜，并加强垃圾填埋作业区域的覆土及运输车辆的清洗和杀菌消毒，以防止恶臭扩散影响。同时，芒市投入资金196万元，新建芒市餐厨垃圾处理设施。目前，新建的餐厨处理设施已于2020年6月初投入使用，涉及处理规模为50吨/天，已加装除臭设施，采用固液分离+油水分离的处理方式，固料运送到垃圾填埋厂填埋，油料进行回收利用，废水通过处理达标后排入市政管网，原开挖的餐厨垃圾临时收储池已停止使用并进行了覆土覆盖。 |  |  | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 8 | 中小水电清理整治工作进展依然缓慢 反馈意见指出：云南省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案和国家关于小水电清理整改工作要求，2018年年底前应全面完成中小水电清理排查的收尾工作，制定中小水电整改方案；2019年6月底前制定生态流量下泄措施及在线监控设备建设方案，形成综合评估意见，2019年8月底前逐站制定整改方案，经州政府批准后，报省级领导小组办公室备案。但德宏州有关责任单位并未严格按照上级规定的时间节点开展有关工作，截至督察时，全州小水电站的综合评估工作还未完成，“一站一策”方案也未制定。全州装机5万千瓦以下小水电站151座，生态流量监测装置安装完成28座，安装完成率仅为18.45%。督察还发现，云南铜壁关省级自然保护区那邦勐乃河电站虽然安装有生态流量下泄设施和监控设施，但并未按照省水利厅有关批复要求下泄足量的生态基流。 |  | 州水利局（牵头） 州能源局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州发展改革委（配合） 州工信和科技局（配合） 州生态环境局（配合） 州自然资源和规划局（配合） 州林草局（配合） 德宏供电局（配合） 瑞丽供电局（配合） | 1.2020年4月30日前，组织完成县市小水电站清理整改“一站一策”实施方案，报省小水电清理整改领导小组备案。 2.2020年6月30日前，督促云南铜壁关省级自然保护区那邦勐乃河电站生态流量下泄设施和监控设施正常运行，满足生态流量下泄要求。 3.按照省中小水电清理整改工作领导小组工作要求，加快推进生态流量下泄措施及在线监控设备建设，按时完成清理整治目标任务并及时验收上报。 |  |  | 2020年12月31日前 | 按照德宏州水利局的安排部署，2018年6月完成发电量5万千瓦以上电站生态流量在线监测系统建设；2019年12月完成发电量5万千瓦以下电站生态流量在线监测系统建设。在线监测系统建成后，将及时编制生态流量调度方案，确保下游生态用水，进一步改善河流生态环境。目前，德宏州水利局编制完成了《德宏州水电站生态流量监测监控实施方案》，此项工作由德宏州水利局统一安排部署，统一实施。按照方案要求芒市完成了全市32座中小型水电站取水许可情况的排查，并上报了上级业务主管部门，完成了小水电整改平台信息录入工作，完成芒市小水电清理整改综合评估报告编制，完成“一站一策”方案编制工作，完成生态流量复核并上报州水利局，目前正在安装监控（监测）设备，预计2020年10月底完成小水电整改工作任务。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 9 | 推进力度不够，土壤污染防治工作进展滞后 反馈意见指出：德宏州住建部门2018年未按期完成非正规垃圾堆放点的整治销号任务，截至2019年8月，非正规垃圾堆存点完成整治销号的仅8个，完成率42%，仍未达到2019年年度整治销号率75%以上的基本目标。因德宏州农业部门未制定有关工作方案和住房城乡建设部门未完成非正规垃圾堆放点整治销号任务，导致2018年度云南省土壤污染防治工作方案实施情况评估考核，德宏州总分居于全省最低。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 州农业农村局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州生态环境局（配合） 州自然资源和规划局（配合） | 1.2020年6月30日前，进一步完善非正规垃圾堆存点排查整治销号工作方案，明确目标、责任、措施，倒排时限，加快整治销号工作进度。 2.2020年6月30日前，农业农村部门牵头制定州、县市级受污染耕地安全利用工作方案。2020年12月31日前，完成耕地土壤环境质量类别划分，并持续推进化肥农药减量增效、资源综合利用、受污染耕地安全利用等工作。 3.2020年12月31日前，消除全州非正规垃圾堆存点，并建立长效整治机制；芒市、瑞丽市启动并加快生活垃圾焚烧发电项目建设，力争2021年6月30日前建成，进一步推进垃圾规范处置。 |  |  | 2021年6月30日前 | 1.经排查芒市共有非正规垃圾堆放点三个点（500m³以上生活垃圾堆点三个），为：芒市遮放农场户拉办事处四队G320（沪瑞线）600 m³生活垃圾堆放点、芒市遮放农场700m³生活垃圾堆放点、芒市遮放镇9500m³生活垃圾堆放点。截至目前，芒市遮放农场户拉办事处四队G320（沪瑞线）600 m³生活垃圾堆放点、芒市遮放农场700m³生活垃圾堆放点已经清理整改完毕，已于系统上作销号处理。芒市遮放镇9500m³生活垃圾堆放点，部分由已建成的两个热解站处理，剩余部分采取开挖转运方式，转运至芒市生活垃圾填埋场处理；目前因正值雨季，暂无法转运，待雨季过后再逐步转运。根据《云南省住房和城乡建设厅关于组织开展非正规垃圾堆放点整治督导核查及挂牌督战的通知》要求，力争在9月30日前处理完毕。另外，芒市生活垃圾焚烧发电厂于2019年9月30日开工建设，截至目前厂房主体建筑完成70%，垃圾处理设备钢结构安装总体完成80%，烟气处理设备已完成全部安装工作。 2.目前，芒市农业农村局已制定并发布《芒市受污染耕地安全利用工作方案（2019-2020年）》，已完成耕地土壤环境质量类别划分。在持续推进化肥减量增效方面，实施化肥、农药“负增长”计划，对芒市大河流域田块进行长期治理，防止农药、化肥和农业废弃物污染，目前，全市主要农作物化肥、农药使用量实现负增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上；在农业废弃物综合利用方面，芒市推进农业废弃物的减量化、资源化和无害化，目前秸秆综合利用率达85%以上，其中；肥料化利用（以秸秆粉碎还田为主）19.39%，饲料化利用63.23%，燃料化利用（生产生物质燃料）2.62%；在受污染耕地安全利用方面，芒市已制定下发《芒市农用地土壤环境质量类别划分工作计划》《芒市受污染耕地安全利用计划》《芒市受污染耕地治理修复计划》《芒市重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划》等文件，并认真落实。现完成了农产品协同监测采样74个（完成率100%）。芒市耕地面积823759.45亩，耕地土壤环境质量类别初步划分为三个类别：优先保护类805519.79亩，占97.79%；安全利用类17988.30亩，占2.18%；严格管控类251.36亩，占0.03%。目前安全利用类已完成2565亩，主要采取的是秸秆还田（甜脆玉米秸秆牲畜过腹还田），开展相关培训1场次，培训50人次。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 10 | 农业农村污染防治攻坚战责任落实不全、不到位 反馈意见指出：德宏州10个标志性战役方案基本涵盖了农业农村污染防治攻坚战的主要工作内容，但州级牵头单位州农业农村局仅联合州生态环境局向各县市转发了《农业农村污染防治攻坚战实施方案》，提出具体工作要求，未能参照《云南省农业农村污染防治攻坚战专项小组关于印发省级部门责任清单的通知》制定德宏州本级责任清单，德宏州级有关部门的统筹协调指导及审核把关职责还没有得到具体明确和体现。 |  | 州农业农村局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州生态环境局（配合） 州住房和城乡建设局（配合） 州自然资源和规划局（配合） 州发展改革委（配合） 州水利局（配合） 州工信和科技局（配合） 州卫生健康委（配合） 州财政局（配合） 州林草局（配合） | 1.2020年6月30日前，制定印发州级《农业农村污染防治攻坚战责任清单》，相关责任单位认真对照指标事项，全力推进农业农村污染防治攻坚战。 2.2020年12月31日前，认真按照云南省农业农村污染防治实施方案要求，进一步完善农业农村污染防治工作机制，建立健全农业农村污染防治工作责任考核制度。 |  |  | 2020年 12月 31日 前 | 目前，芒市已制定和起草了《芒市农业农村污染防治攻坚战市级责任清单》，待征求意见后即可发文执行。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 11 | 工作抓得不紧，省级重点减排任务未达要求 反馈意见指出：根据《云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2019年大气、水主要污染物省级重点减排项目的函》要求，德宏州应在2019年9月30日前完成12家硅冶炼企业烟气脱硫设施的建成投运，但截至督察时，只完成4家，其中，应于11月30日前完成的4家仅开始制定治理方案，无法实现按期建成投运的工作目标。 |  | 州工信和科技局（牵头） 州生态环境局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 瑞丽市党委、政府（责任） 盈江县党委、政府（责任） 陇川县党委、政府（责任） 梁河县党委、政府（责任） 州发展改革委（配合） | 1.2020年12月31日前，完成硅冶炼企业烟气脱硫设施建设和环境保护自主验收。 2.强化对硅冶炼企业的服务，及时协调解决建设中的困难和问题；加大硅冶炼企业日常现场监督检查力度，确保设施正常运行，达到减排任务要求。 |  |  | 2020年12月31日前 | 芒市现有硅冶炼企业5家，其中，芒市盛达泰硅业有限责任公司于2018年11月27日停产至今，目前正在筹集脱硫设施建设工程资金；芒市隆辉硅业有限责任公司脱硫工程于2019年6月30日前建成投运，2019年7月通过验收，脱硫工程运行正常；芒市越盛硅业有限责任公司和芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司脱硫工程已建设完成，其中芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司正在开展验收，芒市越盛硅业有限责任公司已完成验收；芒市永隆铁合金有限公司脱硫工程已建设完成，正在进行验收。以上在运行的硅厂已纳入环保特殊监管企业名录，加强了监管频次和监管力度，严厉打击违法排污行为。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 12 | 整改验收工作机制尚需进一步健全和完善 反馈意见指出：经查阅资料，省级环境保护督察反馈的33个整改任务，德宏州上报整改完成19个，验收13个，截至督察组进驻时，还有6个已完成整改任务的整改牵头单位和责任单位，未开展验收销号，整改验收工作机制尚需进一步健全和完善 |  | 州生态环境局（牵头） 各县市党委、政府、省级环境保护督察反馈问题整改州直各责任单位 省级环境保护督察反馈问题整改州直配合单位 | 1.2020年4月30日前，州环境保护督察工作领导小组办公室制定出台加强环保督察反馈问题整改验收销号工作方案，健全完善整改验收销号长效机制。 2.2020年6月30日前，牵头单位组织完成6个已完成整改问题的验收销号工作，并报送州环境保护督察工作领导小组办公室备案。 |  |  | 2020年6月30日前 | 根据州环境保护督察工作领导小组办公室印发的《关于进一步加快上级生态环境保护督察反馈意见问题整改验收工作的函》（督字（2020）9号），芒市于2020年5月29日印发《关于加快中央、省生态环境保护督察反馈意见问题整改验收工作的通知》，明确了上级环保督察整改验收销号机制，截至目前，中央环保督察涉及的16项，已完成整改14项（其中：提交验收12项，准备提交验收2项），达到序时进度2项；中央环保督察回头看涉及的6项，已完成5项，达到序时进度1项，提交验收5项；省环保督察涉及的16项，已完成11项（其中：提交验收6项，准备提交验收5项），达到序时进度5项。 |  |  | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 13 | 芒市大河截污治污不健全完善，城区生活污水未得到有效收集 反馈意见指出：德宏州住房城乡建设局、芒市人民政府未按照“城市管网应建尽建、污水应收尽收”的有关要求，扎实推进污水收集支管、毛细管建设，致使芒市东北、东南片区2017年新建成5个居民小区，居住人口约2万人，配套建设的近5千米污水管网未实现与芒市城市污水主管网联通，“最后一公里”未全面打通，导致该片区每天产生的2000—3000立方米生活污水未经处理直接排入芒市大河。此外，芒市虽然已完成2019年省级下达的管网建设任务，但是新建的城市管网大都铺设在城市新区和公路两侧等人居较少、污水产生量较少的地方，对城市生活污水的收集未起到实质性作用。督察还发现，芒市金孔雀大街的“德宏印象”商住区由于存在未建设污水提升泵站和管网衔接不畅等问题，所产生的生活污水无法进入污水处理厂管网，最终全部直排芒市大河。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 州财政局（配合） | 1. 2020年12月31日前，建成2座污水提升泵站及配套污水管网，将芒市东南片区污水引入芒市城市污水处理厂处置。 2. 2020年12月31日前，结合城市老旧小区污水管网改造任务，对芒市金孔雀大街“德宏印象”商住区等未接入污水市政管网的小区、住户等进行纳管治理，确保污水进入城市污水处理厂处置。 |  |  | 2020月12月31日前 | 1.芒市正加快实施芒市2012年公共租赁住房建设项目—南蚌小区污水处理建设项目，将东南片区和南蚌小区污水经军分区旁污水泵站提升至环南路污水系统，沿环南路排入西二环，再在西二环与广母村20米规划路交叉口处设置二次提升泵站，将污水沿西二环提升至与污水处理厂进行处理。计划在2020年12月31日前建成2座污水提升泵站及5872米配套污水管道建设。截至2020年8月底已完成2座污水提升泵站的主体建设，正在进行设备安装；完成5公里配套污水管网建设，下一步尽快将芒市东南片区污水引入芒市城市污水处理厂处置。 2.芒市2019年老旧小区改造，计划改造65个小区，现已全部开工建设，目前，已完成雨污分流改造3公里。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 14 | 芒市建成区汇入芒市大河的河道截污不彻底，污水直排现象突出 反馈意见指出：流经芒市建成区的澡地河、板过河、南喊河、南秀河、南马河、南木黑河等6条河流是芒市大河的主要入河河流，6条河流上游水质较好，但流经芒市城区后，水质迅速下降。现场督察时发现，德宏州水利局、德宏州住房城乡建设局以及芒市人民政府在组织开展老旧污水管网的改造和排水系统的清淤工作中，改造清淤不全面、不彻底，致使流经芒市建成区的6条河流均不同程度地存在河道未全面截污和截污系统雨污不分，甚至有大量截污管网破损、堵塞等问题，最终导致城市生活污水直排或由破损、堵塞的管网溢出后排放至河道，其中，南喊河、南秀河、南马河、南木黑河沿岸的老、旧小区均未配套建设污水管网，大量的生活污水直接排入河道。此外，芒市大河整治方案中要求，城区6条支流沿河计划新建截污管网27.9千米，但截至督察进驻时，仅完成截污管网建设15.84千米。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 州水利局（配合） 州生态环境局（配合） | 1.2020年6月30日前，完成芒市城区6条河道清淤工程。 2.新建芒市大河城区6条支流截污管道27.9km。2021年6月30日前，完成23.08km管网建设；2021年12月31日前完成剩余4.82 km管网建设。 3.2021年12月31日前，进一步完善芒市城区6条河道城区沿河居民污水配套管网建设，完成市政管道雨污分流口改造工程，确保污水不进入河道并得到有效处置。 |  |  | 2021年12月31日前 | 目前，芒市城区6条河道清淤工程已完成，芒市大河城区6条支流沿河截污管道完成27.9km建设。计划改造沿河居民污水出户管共计625户，该工程内容纳入芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目内实施，初步设计文本已完成编制并于2019年11月6日召开了专家评审会议，目前正在进行报批工作；计划完善已建道路市政污水管道43.87km，市政管道雨污分流改造76处，目前已完成市政道路污水管网完善金塔大街913米、白象街480米、德兴路177米、德福路208米、罕相路282米、胞波路357米。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 15 | 芒市大河河道周边存在违法排污问题 反馈意见指出：芒市大河富阳河附近的德宏师范高等专科学校每天产生生活污水约650立方米，虽然已有建成运行日处理能力900立方米的污水处理站，但现场督察时发现，该校污水处理站置环境保护有关法律法规于不顾，擅自违法排污，每天仅处理300立方米生活污水，其余产生的350立方米生活污水未经任何有效处理直接排入富阳河，最终汇入芒市大河，加重芒市大河污染负荷。且该校污水处理站一级接触氧化池内活性污泥大量死亡，水面漂浮大量“白色泡沫”；进水粗格栅、污泥脱泥机、脱泥药剂添加设施停用；出水过滤设备（中空纤维过滤器）3年来从未清洗，监测结果显示，处理后的尾水水质“悬浮物”超标0.6倍，存在污水处理站未按照规范运行的问题。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 德宏师范高等专科学校建设指挥部（责任） 芒市党委、政府（配合） 州生态环境局（配合） | 1.2020年6月30日前，建设完成3500米过渡期污水收集管道。德宏师专污水处理站扩容建设期间,学校污水处理站未能处理的部分污水，排入澡地河市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处置；2020年12月31日前，德宏师专新校区日处理规模不低于500立方米污水处理站提升工程建成投运，满足学校中水回用需求；2021年6月30日前，完成德宏师专校区污水收集、雨污分流管网清理整改。建设学校污水站至东大门污水管道（按日排污水量不小于1200立方设计），将未能接入学校污水站处理的污水接入东大门市政管网；2021年12月31日前，市政管网接通后校区污水顺利纳管进入芒市污水处理厂处置，彻底解决污水排放问题。 2.相关部门将德宏师专校区污水排放纳入日常监管重点工作内容，确保污水处理设施规范运行，污水有效处置。 3.2020年6月30日前，对直排污水涉嫌造成环境污染的违法行为进行调查核实，并依法严肃处理。 |  |  | 2021年12月31日前 | 1.针对德宏师专污水治理问题，现已建设完成3500米过渡期污水收集管道，在德宏师专污水处理站扩容建设期间,学校污水处理站未能处理的部分污水，排入澡地河市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理。目前，德宏师专正在积极开展污水处理站提升改造工作，污水处理站正在建设中，同时，芒市计划新建德宏师专污水转输管约4.5km，将生活污水接入市政污水管网，工程已纳入芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目，目前正在开展前期征地工作。 2.德宏师专校区污水排放已纳入环保日常监管重点工作内容，确保污水处理设施规范运行，污水有效处置。针对德宏师专直排污水涉嫌造成环境污染的违法行为已由德宏州生态环境局立案调查。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 16 | 芒市大河河道综合治理工程实施缓慢 反馈意见指出：2019年度，虽然芒市大河风平断面水质已改善为Ⅳ类，较上年同期相比，水质由Ⅴ类上升为Ⅳ类（总氮单独评价，若总氮参与评价，水质类别仍为劣Ⅴ类），但仍未达到《云南省地表水水环境功能区划（2010—2020年）》规定的Ⅲ类水要求。经查阅近三年德宏州环境监测站提供的监测数据，芒市大河风平断面水质超标时段，主要集中出现在每年的2－7月，但芒市政府并未认真组织研究分析，加之有关责任单位履职尽责意识不强，芒市大河河道综合治理方案出台较慢，导致工程进展滞后，芒市大河主要污染物指标居高不下。此外，芒市发展和改革局批复的《芒市大河治理方案》中芒市大河综合治理工程建设时限为2019年11月至2020年11月，即使按期完成工程项目，届时完成2020年水质达到Ⅲ类考核目标的形势依然十分严峻。 德宏州贯彻落实省级环境保护督察反馈意见整改方案明确，2017年12月31日前完成芒市大河河道内围垦种植和岸边堆肥的清理工作，同时，开展禽鱼禁养区划定、渔业养殖废水污染治理、河岸两侧建筑垃圾和生活垃圾治理等工作，但直至2019年5月，芒市农业农村局等职能部门才依托“铁腕清源”行动开展整治，2018年—2019年5月期间，有关整治工作基本处于停滞。按照芒市大河新的清理整治要求，河道两侧100米范围内应取缔清理畜禽养殖50户、养殖面积28.8亩，截至督察进驻时，只完成畜禽养殖21户、养殖面积14亩的清理工作。另外，河道外养殖污染治理不彻底，南木南河户允村附近约20家鱼塘虽已停止养殖，但鱼塘周边原从事养殖的人员仍在居住，原养鱼塘中用于鱼塘补水的进水口未实施有效封堵。 |  | 州住房和城乡建设局（牵头） 州农业农村局（牵头） 芒市党委、政府（责任） 州水利局（配合） 州生态环境局（配合） | 1.加快推进芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目，2020年6月30日前，完成城区6条河道清淤工作；2020年12月31日前，完成板过河、南秀河河口湿地建设；2021年12月31日前，完成27.9 km河道截污和芒市污水处理厂提标改造及配套管网建设工程。 2.2020年6月30日前，完成芒市大河河道两侧100米范围内畜禽养殖户清理取缔及水产养殖污染源整治；2020年6月30日前，对南木黑河上游户允村的鱼塘进水口实施有效封堵，防止鱼塘养殖死灰复燃；2020年12月31日前，相关部门建立健全芒市大河定期巡查工作制度，及时清理整治随意倾倒垃圾、违规种植养殖等问题。 |  |  | 2021年12月31日前 | 1.在加快推进芒市大河综合治理（一期）暨清塘河水库备用水源地保护建设PPP项目方面，目前已完成城区6条河道清淤工作；完成板过河湿地建设；完成27.9 km河道截污建设。南秀河河口湿地建设、芒市污水处理厂提标改造及配套管网建设正在建设中。 2.芒市大河河道两侧100米范围内畜禽养殖户清理取缔及水产养殖污染源整治方面，截止2020年8月底，已清理取缔畜禽养殖户37户，共22.3亩，取缔水产养殖户55户，共184个鱼塘；剩余芒市镇13户畜禽养殖户、12个鱼塘未拆除，现正在加快整治步伐。同时，已完成南木黑河上游户允村鱼塘进水口封堵工作，由芒市水利局和风平镇配合加强巡查。 |  |  | □已完成 ☑达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |
| 序号 | 整改任务名称 |  | 牵头（责任、 配合）单位 | 整改措施 |  |  | 完成 时限 | 进展完成情况 |  |  | 完成 情况界定 |  | 完成情况 界定（州市） |
| 17 | 农村生活污水有效收集但未有效处理。 反馈意见指出：芒市风平镇遮晏村委会上井坎村民小组是“海峡两岸少数民族交流与合作基地示范镇”，但由于援建方的污水末端处理设施未及时到位，导致该村民小组农村生活污水处理设施只能起到收集污水作用，且所收集的农村生活污水直接排入上井坎大沟，最终流入芒市大河。 |  | 州生态环境局（牵头） | 2020年12月31日前，完成上井坎村民小组末端生活污水治理工程建设，避免污水未经处理直接排入上井坎大沟。 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年8月17日，已完成上井坎村民小组末端生活污水治理设施的安装，已投入使用。 |  |  | ☑已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |  | □已完成 □达到序时进度 □未达序时进度 □尚未启动 |