
[image: image1.png]



附件

芒市自然资源局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

 地质灾害防治市级配套资金
立项依据

德宏州财政局 德宏州自然资源和规划局关于下达2019年省级地质灾害防治切块补助资金和州级配套资金的通知 德财建〔2019〕102号
项目实施单位

芒市自然资源局

项目基本概况

实施芒市江东、五岔路、芒市镇、中山、芒海等5个乡镇12个地质灾害隐患点，威胁人口1560人，威胁财产2300万元，预计投入资金510万元。
项目实施内容

谷坊坝6道，工程量1080立方米；拦渣坝7道，工程量2050立方米；排洪沟1500米，工程量1390立方米；挡土墙9道，工程量1560立方米。
资金安排情况

根据《云南省财政厅 云南省自然资源厅关于下达2019年省级地质灾害防治切块补助资金的通知》（云财建〔2019〕105号）要求，州自然资源和规划局报请州人民政府同意，结合省级切块资金安排情况及州级、市级配套资金比例做好工程的组织实施，其中省级下达切块资金310万元、州级配套37万元、市级配套60万元。严格按照云政办发〔2014〕3号、云财建〔2014〕183号文件要求，及时足额落实自筹资金，建立资金规模保障机制，强化资金监管，确保工程质量，全面加强地质灾害防治专项资金绩效管理，切实提高资金使用效益。

项目实施计划

该项目计划在2020年4月开工建设，按合同约定支付30%工程款，5月完成工程总量的80%，支付工程款不少于75%，6月完成所有工程建设内容。
项目实施成效

该项目治理工程实施后，可有效人民群众保护财产2300万元，保护威胁人员1560人，按照设计完成工程量，按合同规定期限完成项目各项任务，达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程治理优良，群众满意度达95%以上。

