## 任务完成（附表2）
附表2
2019年度“农村饮水安全、山洪沟治理、水土保持项目”任务完成情况表
填表单位：芒市水利局
序号 | 项目内容 | 计量单位 | 计划数量 | 完成数量 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 农村饮水安全巩固工程 | 件 | 28 | 28 | 2019.12 | 2020.02 | 未按时完工
2 | 农村饮水安全巩固工程 | 件 | 7 | 7 | 2019.12 | 2019.12
2 | 农村饮水安全巩固工程 | 件 | 9 | 9 | 2019.12 | 2020.03 | 未按时完工
3 | 改善农田灌溉 | 亩 | 300 | 300 | 2019.12 | 2019.12
4 | 脱贫攻坚应急管材采购 | 批 | 1 | 1 | 2019.12 | 2020.03 | 未按时完工
7 | 中小型水库维修养护 | 座 | 24 | 24 | 2019.12 | 2019.12
2 | 治理河道长度 | 公里 | 2.504 | 2.504 | 2020.02 | 2020.04 | 未按时完工
3 | 冶理控制径流面积 | 平方公里 | 43.6 | 43.6 | 2020.02 | 2020.04 | 未按时完工
4 | 水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 15.18 | 15.18 | 2020.02 | 2020.04 | 未按时完工
8 | 更换遥测终端 | 个 | 2 | 2 | 2020.02 | 2020.02
9 | 供电设施 | 个 | 2 | 2 | 2020.02 | 2020.02
10 | 简易雨量站 | 个 | 32 | 32 | 2020.02 | 2020.02
11 | 无线预警广播 | 个 | 2 | 2 | 2020.02 | 2020.02
12 | 发放手摇报警器 | 个 | 32 | 32 | 2020.02 | 2020.02
13 | 制作宣传读本 | 本 | 1000 | 1000 | 2020.02 | 2020.02
14 | 光盘录音带 | 个 | 209 | 209 | 2020.02 | 2020.02

## 项目情况表（附表3-1）
附表3-1
2019年度“农村饮水安全、山洪沟治理、水土保持项目”资金使用情况表
填表单位：芒市水利局
序 号 | 项目名称 | 计划投资（万元） |  |  |  |  | 到位资金（万元） |  |  |  |  | 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） |  |  |  |  | 截止2020年4月16日项目结余金额（万元）
| 项目类别 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县（市）级 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县（市）级 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县（市）级 | 小计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县（市）级
| 合计 | 2536.1 | 1399.49 | 1001.04 | 0 | 135.57 | 2536.1 | 1399.49 | 1001.04 | 0 | 135.57 | 2489.11 | 1360.24 | 997.64 | 0 | 131.23 | 46.27 | 39.25 | 2.68 | 0 | 4.34
1 | 项目名称 项目类别: 2019年第一批一期统筹整合使用财政涉农资金工程; 计划投资（万元） 小计: 871.91; 计划投资（万元） 省级: 871.91; 到位资金（万元） 小计: 871.91; 到位资金（万元） 省级: 871.91; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 小计: 868.51; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 省级: 868.51; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 小计: 2.68; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 省级: 2.68
2 | 项目名称 项目类别: 2019年第一批二期统筹整合涉农资金; 计划投资（万元） 小计: 350; 计划投资（万元） 中央: 350; 到位资金（万元） 小计: 350; 到位资金（万元） 中央: 350; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 小计: 331.3; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 中央: 331.3; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 小计: 18.7; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 中央: 18.7
3 | 2019年第二批统筹整合涉农资金小型水利工程 | 439.19 | 174.49 | 129.13 |  | 135.57 | 439.19 | 174.49 | 129.13 |  | 135.57 | 434.85 | 174.49 | 129.13 |  | 131.23 | 4.34 |  |  |  | 4.34
4 | 项目名称 项目类别: 南木黑河山洪沟治理工程（一期）、南木黑河小流域水土保持项目、山洪灾害防治; 计划投资（万元） 小计: 875; 计划投资（万元） 中央: 875; 到位资金（万元） 小计: 875; 到位资金（万元） 中央: 875; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 小计: 854.45; 截止2020年4月16日项目实际支出金额（万元） 中央: 854.45; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 小计: 20.55; 截止2020年4月16日项目结余金额（万元） 中央: 20.55
105 | 芒市邦董村民委员会（2018年撤并项目） | 403.05 | 260.44 | 0 | 0 | 142.61 | 403.05 | 260.44 | 0 | 0 | 142.61 | 403.0469 | 260.44 | 0 | 0 | 142.6069 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.0031
106 | 芒市拱母村民委员会（2018年撤并项目） | 417.64 | 44.7909 | 192.3211 | 97 | 83.528 | 417.64 | 44.7909 | 192.3211 | 97 | 83.528 | 417.637 | 44.7909 | 192.3211 | 97 | 83.525 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003
109 | 芒市直过民族自然村景党扫通畅工程（2018） | 111.41 | 0 | 0 | 0 | 111.41 | 111.41 | 0 | 0 | 0 | 111.41 | 111.4062 | 0 | 0 | 0 | 111.4062 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.0038
110 | 芒市直过民族自然村帕牙通畅工程（2018） | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.7973 | 0 | 0 | 0 | 4.7973 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.0027
111 | 芒市直过民族自然村熟草村通畅工程（2018） | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 72.7654 | 0 | 0 | 0 | 72.7654 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.0046
114 | 芒市直过民族自然村小桃树通畅工程（2018） | 164 | 92.6661 | 0 | 0 | 71.3339 | 164 | 92.6661 | 0 | 0 | 71.3339 | 163.9965 | 92.6661 | 0 | 0 | 71.3304 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.0035
121 | 芒市直过民族自然村马脖子一组通畅工程（2018） | 19.01 | 19.0064 | 0 | 0 | 0.0036 | 19.01 | 19.0064 | 0 | 0 | 0.0036 | 19.0064 | 19.0064 | 0 | 0 |  | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0036
122 | 芒市直过民族自然村邦外三组支线1通畅工程（2018） | 56.4224 | 56.4177 | 0 | 0 | 0.0047 | 56.4224 | 56.4177 | 0 | 0 | 0.0047 | 56.4177 | 56.4177 | 0 | 0 |  | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047
125 | 芒市直过民族自然村大舍主线通畅工程（2018） | 1.8401 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 1.8401 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.0031

## 资金使用情况（3-2）
附表3-2
2019年度“农村饮水安全、山洪沟治理、水土保持项目”资金使用情况表
填表单位：芒市水利局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 截止2019年12月31日收支情况 |  |  | 截止2020年04月16日支出
|  | 收入 | 支出 | 结余 | 支出 | 结余
| 合计 | 2536.1 | 1730.31 | 805.79 | 759.52 | 46.27
1 | 2019年第一批一期统筹整合使用财政涉农资金工程 | 871.91 | 667.75 | 204.16 | 201.48 | 2.68
2 | 2019年第一批二期统筹整合涉农资金 | 350 | 263.63 | 86.37 | 67.67 | 18.7
3 | 2019年第二批统筹整合涉农资金小型水利工程 | 439.19 | 378.54 | 60.65 | 56.31 | 4.34
4 | 南木黑河山洪沟治理工程（一期）、南木黑河小流域水土保持项目、山洪灾害防治 | 875 | 420.39 | 454.61 | 434.06 | 20.55

## 指标体系（附表4）
附表4
2019年度“农村饮水安全、山洪沟治理、水土保持项目”绩效评价指标体系
评价单位（签章）：德宏骏升会计师事务所（普通合伙）
被评价单位：芒市水利局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策10% | 项目立项30% | 立项依据充分性50% | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性50% | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标30% | 绩效目标合理性50% | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标明确性50% | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入40% | 预算编制科学性50% | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性50% | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程10% | 资金管理50% | 资金到位率30% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率30% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
| 资金管理50% | 资金使用合规性40% | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施50% | 管理制度健全性50% | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性50% | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出70% | 产出数量25% | 实际完成率100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量25% | 质量达标率100% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效25% | 完成及时性100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本25% | 成本节约率100% | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益10% | 项目效益100% | 实施效益50% | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度50% | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计
评价等级 |  |  |  | 优
绩效评价小组成员签字：陈静 邹英 王凤阳 余晓夏 赵海君 李能垚 邱晓敏 王敏。

## 指标评分表（附表5）
附表5
2019年度“农村饮水安全、山洪沟治理、水土保持项目”绩效评价指标体系
评价单位（签章）：德宏骏升会计师事务所（普通合伙）
被评价单位：芒市水利局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 指标解释 | 指标说明 | 评分说明 | 扣分原因
决策10% | 项目立项30% | 立项依据充分性50% | 1.5 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 符合
[6 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 符合
[6 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 是
[6 empty] | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 符合
[6 empty] | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合
|  | 立项程序规范性50% | 1.5 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 是
[6 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 符合
[6 empty] | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 是
| 绩效目标30% | 绩效目标合理性50% | 1.5 | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
[6 empty] | ①项目是否有绩效目标； | 不全面
[6 empty] | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 是
[6 empty] | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 是
[6 empty] | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 是
|  | 绩效指标明确性50% | 1.5 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 细化不全面
[6 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 是
[6 empty] | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 是
| 资金投入40% | 预算编制科学性50% | 2 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①预算编制是否经过科学论证； | 是
[6 empty] | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 是
[6 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 是
[6 empty] | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 是
|  | 资金分配合理性50% | 2 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①预算资金分配依据是否充分； | 是
[6 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 是
过程10% | 资金管理50% | 资金到位率30% | 1.5 | 1.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 是
[6 empty] | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 是
[6 empty] | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 是
|  | 预算执行率30% | 1.5 | 1.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 100%
[6 empty] | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 100%
|  | 资金使用合规性40% | 2 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 是
[6 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 是
[6 empty] | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 是
[6 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 否
| 组织实施50% | 管理制度健全性50% | 2.5 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 是
[6 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 是
|  | 制度执行有效性50% | 2.5 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
[6 empty] | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 是
[6 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 是
[6 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 是
[6 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 是
产出70% | 产出数量25% | 实际完成率100% | 17.5 | 17.5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 100% | 17.5
[6 empty] | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 100 | 按完成率得分，按未完成率扣分
[6 empty] | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100
| 产出质量25% | 质量达标率100% | 17.5 | 17.5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 100%
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效25% | 完成及时性100% | 17.5 | 14 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6个项目未按时完成
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本25% | 成本节约率100% | 17.5 | 17 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益10% | 项目效益100% | 实施效益50% | 5 | 4 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度50% | 5 | 4 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 问卷全部为满意
合计 |  |  | 100 | 92
评价等级 |  |  |  | 优
绩效评价小组成员签字：陈静 邹英 王凤阳 余晓夏 赵海君 李能垚 邱晓敏 王敏。

## 指标标准分值
附表
芒市2019年农村公路项目绩效评价指标体系
评价单位（签章）：德宏骏升会计师事务所（普通合伙）
被评价单位：芒市交通运输局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释 | 指标说明
决策10% | 项目立项30% | 立项依据充分性50% | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性50% | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标30% | 绩效目标合理性50% | 1.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标明确性50% | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入40% | 预算编制科学性50% | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性50% | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程10% | 资金管理50% | 资金到位率30% | 1.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率30% | 1.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用合规性40% | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施50% | 管理制度健全性50% | 2.5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性50% | 2.5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出70% | 产出数量25% | 实际完成率100% | 17.5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量25% | 质量达标率100% | 17.5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效25% | 完成及时性100% | 17.5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本25% | 成本节约率100% | 17.5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益10% | 项目效益100% | 实施效益50% | 5 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度50% | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计 |  |  | 100
评价等级
绩效评价小组成员签字：邹英