芒市财政国库集中支付电子化管理
改革实施方案
 一、目的意义

 财政国库“十二五”规划提出要“积极推进国库集中支付电子化管理”，这是在新阶段、新形势下，保障财政资金安全，深化国库改革的一项基础性、战略性工作，具有十分重要的现实意义：
一是从基础上筑牢财政资金安全防线，有助于加强廉政风险防控建设。传统管理模式单靠纸质凭证衔接各个业务管理环节，在实际执行过程中经常出现制度执行不到位和信息不对称，造成系统内部审核控制与纸质凭证管理相互脱节，未形成完整的管理链条，加之伪造凭证、私刻公章等违法手段越来越简便，极易诱发腐败和违法犯罪问题。实施国库集中支付电子化管理，将原来相对独立分散的安全控制扩展为依靠固化的流程、规则及信息安全技术共同构建的立体“防护网”，确保任何人都无法单独完成财政资金支付业务，支付流程中的任何操作都运行在阳光下，最大限度的杜绝财政资金管理漏洞，防范财政资金安全风险。
二是从根本上提高财政资金运行效率，有助于提升政府部门行政效能。在传统资金支付管理方式下，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、每日往返银行和单位取单送单，耗费大量的人力、物力、财力。实施国库集中支付电子化管理，取消纸质凭证流转，预算单位财务人员足不出户即可完成资金支付，并可“全天候”进行用款业务办理，将工作人员从大量的体力劳动中解放出来，降低了行政运行成本，提高了工作效率和财政资金运行效率，大幅提升了政府部门的行政效能。
三是从整体上提升国库管理水平，有助于深化国库管理制度改革。实施国库集中支付电子化管理改革，既是财政管理创新的内在要求，也是转变财政管理方式的重要途径。国库集中支付电子化管理，取消纸质单据仅仅是表象，其核心和实质是业务流程和模式的变革。实施国库集中支付电子化管理，业务审核方式、账务处理方式、凭证管理方式、印鉴管理方式等都将都随之变化,有助于建立起动态校验、电子印章、自动对账、全流程跟踪等新型业务管理形式。
 二、任务目标

按照财政部、省财政厅和州财政局 “统筹规划、分步实施、业务导向、技术支撑”的总体思想和建设原则，结合我市实际，决定于2018年3月-4月在全市所有预算单位中开展国库集中支付电子化管理推广工作。主要包括财政授权支付业务、实拨资金业务、直接支付业务，实现财政与代理银行、财政与人民银行、代理银行与人民银行之间的支付电子化应用，同时，开展预算单位自助柜面业务的推广应用。
三、实施内容

按照财政部 “统一标准、统一规范、统一支撑软件”要求，结合我市财政信息一体化系统的现状，实施内容包括：

(一)部署电子凭证库及电子印章系统

财政采用省级和州级集中部署模式（其中州级物理托管省厅），建立以“电子凭证库”为核心的省、州、县财政国库集中支付电子化安全支撑体系。
人民银行和代理银行采用全省大集中部署模式，州和县（市）支行共享省级的国库集中支付电子化安全支撑体系。
(二)财政业务系统升级改造
按照国库集中支付电子化管理改革工作要求，对财政现有业务系统进行升级，确保电子支付业务数据高效、完整和安全。
 四、实施原则

按照财政部关于支付电子化管理改革“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的总体部署、省财政厅和州财政局推广实施要求，结合我市财政业务现状及管理特点，在实施财政国库集中支付电子化安全支撑体系时，遵循以下几个原则：
一是确保安全。制度建设方面，按照《德宏州国库集中支付业务电子化管理实施办法（暂行）》、《德宏州国库集中支付业务电子印章管理暂行办法》、《德宏州国库集中支付业务电子凭证库管理暂行办法》、《德宏州国库集中支付业务电子化管理应急预案（试行）》等管理制度。明确财政、预算单位和代理银行在资金安全管理中的责任和操作细节、技术保障等方面，利用身份认证和电子签名技术，建立电子凭证库，实现相关电子信息的安全存储、归档、自动验证、可控打印、审计追踪等功能，确保电子信息的安全性、真实性、完整性和不可篡改性。

二是遵守规范。国库集中支付电子化管理改革实施过程中，遵守财政部和中国人民银行制定的《国库集中支付业务电子化管理接口报文规范2.0》等各项规范和标准文件以及财政和人民银行联合制定的制度规范。
三是统筹兼顾。国库集中支付电子化管理项目建设工作，涉及财政、人行，还涉及预算单位和代理银行，要根据单位和银行实际情况，统筹兼顾，因地制宜，具体实施。

四是逐步推进。预算单位授权支付电子化支付改革在州级取得成功的基础上按照统一规划，稳步推进原则，在芒市所有预算单位中推广实施。

 五、总体方案

财政国库集中支付电子化管理改革，是国库管理与现代信息技术融合，按照一套标准规范、两个软件(“支撑控件”和“自助柜面”)，联通财政、人行、代理银行三方，实现财政、人行、代理银行和预算单位四方电子化管理。
[image: image1.emf]代理银行

《 财政业务支付系统 》

电子凭证库及

印章

财政

人民银行

代理银行

电子凭证库及

印章

电子凭证库及

印章

支付系统

TIPS/TBS

核心交易平台

人行电子支付

前置系统

预算单位自助柜面

业务系统

银行

CA

体系


财政支付电子化安全支撑体系主要由电子凭证库、安全软件基础设施、安全硬件基础设施、管理制度、业务规范、技术规范和开发手册五个部分构成。
（一）基本框架

1、电子凭证库。包括电子凭证库管理、消息中间件、安全支撑接口三大部分。其中，
电子凭证库管理主要包含凭证版本管理、凭证分类管理、凭证收发管理、凭证作废及恢复管理、凭证查询管理、凭证打印管理等内容，同时，电子凭证库还包含相关权限管理、信息审计、差错处理等基础性管理功能。
消息中间件支持电子凭证信息的可靠传输（加密传输），与凭证库凭证收发管理协同，做好电子凭证的发送及接收相关工作。
安全支撑接口主要包括软硬件兼容接口及电子凭证库服务接口。
2、安全软件基础设施。包括身份认证系统（CA）、电子印章系统二个部分。其中：
电子印章系统将印章持有人的电子签名认证证书与其管理的实物印章图像有效绑定，按国家安全部门认可的控制规范进行盖章、验章等，实现了电子世界的数字签名和物理世界的印章之间的对应处理。通过与财政部认可的身份认证服务器进行衔接，完成数字证书鉴别的功能。
3、安全硬件基础设施。包括签名服务器、USBKEY（U盾）等在内的PKI/CA基础设施。其中：签名服务器提供签名、验签以及加密解密服务。实现设备证书的签名、服务器验签、服务器加密和解密。
USBKEY（U盾）存放CA数字证书，人员身份授权等。
（二）业务模式

国库集中支付电子化改革涉及财政（含预算单位）、人行及代理银行三方，业务范围：
1.财政与人民银行间的实拨、清算等业务电子化；
2.财政与代理银行间授权支付业务和直接支付业务电子化；
3.代理银行与人行间清算业务电子化。
（三）工作职责

支付电子化管理改革涉及制度建设、业务梳理、系统改造、信息安全等多个方面，各环节工作环环相扣、互为前提，任何一个环节出现疏漏都会影响整体进程和效果，需要参与方高度协调、通力协作，才能保证实施工作流畅进行。各相关单位要根据职责分工，将任务落实到具体岗位，责任明确到具体人员，搞好内部分工协作，确保按时保质完成任务。
1.财政部门在电子支付管理工作中主要职责
组织开展财政国库集中支付电子化管理改革工作，制定本级财政国库集中支付电子化实施方案与制度体系，负责业务培训，指导业务办理，建立与人行、代理银行间的联席会议制度,负责支付电子化的推广实施工作。
2.中国人民银行在电子支付管理工作中主要职责
人民银行德宏州中心支行配合财政部门组织开展本级财政国库集中支付电子化管理改革工作，督促指导县级支行、本级代理银行开展国库集中支付电子化管理改革工作，通过网络终端办理清算和对账业务。
3.代理银行在电子支付管理工作中主要职责
做好内部管理制度建设和相关业务处理系统配套建设等工作；按照与财政部门、人民银行签订的协议及有关规定，及时、准确、快捷、安全的办理有关业务,全力配合做好实施联调等工作。
（四）规范和标准

国库集中支付电子化管理改革严格遵照国家和行业级、财政技术、财政业务三方面的标准和规范：
1.遵守电子签名法、国家信息安全、信息安全等相关制度及标准；
2.遵守财政部《国库支付系统财政端电子凭证库服务接口说明》、《人民银行端电子凭证库服务接口说明》、《代理银行端电子凭证库服务接口说明》等技术标准和规范；
3.遵守《财政国库支付电子化管理标准业务流程》等业务规范及管理办法。
六、业务流程

（一）授权支付

 1.额度下达业务流程

财政授权支付额度下达是指财政部门依据指标进行额度申请和下达的业务。具体业务流程是：
(1)财政国库股在系统中录入授权支付额度计划并审核下达后，生成《财政授权支付额度通知单》并签章，发送至代理银行。同时，生成《财政授权支付汇总清算通知单》签章后发送至人民银行；
(2)代理银行收到《财政授权支付额度通知单》后，生成《财政授权支付到账通知书》并签章，发送至财政一体化平台，预算单位可读取打印；
(3)人民银行接收《财政授权支付汇总清算通知单》后，将回单签章后发回财政。
 2.预算单位支付业务流程

财政授权支付是指预算单位需要用款时，依据授权支付额度，填报授权支付申请办理资金支付的业务。具体业务流程是：
(1)预算单位登录财政一体化系统，录入《财政授权支付凭证》,签章并发送至代理银行；
(2)代理银行接收《财政授权支付凭证》并完成资金处理后，生成《财政授权支付申请划款凭证》并签章，发送至人民银行；
(3)人民银行接收《财政授权支付申请划款凭证》后，清算并签章，将回单发送至代理银行和财政一体化平台；
(4)代理银行接收划款凭证回单后，生成《财政授权支付日报表》签章发送至财政系统；
(5)财政国库股接收《财政授权支付申请划款凭证》和《财政授权支付日报表》进行数据核对和账务处理。
 3.退款业务流程

财政授权支付退款是指代理银行已办理支付且人民银行已清算的授权支付资金，因各种原因退回金库的业务。具体业务流程是：
(1)代理银行收到原收款行或预算单位退回的款项及相关单据后，录入并生成《财政授权支付申请退款凭证》，签章后发送至人民银行；
(2)人民银行接收《财政授权支付申请退款凭证》后，确认并签章，将回单发送至代理银行和财政一体化平台；
(3)代理银行接收回单后，生成《财政授权支付退款通知单》发送至财政一体化平台，预算单位可读取打印。同时生成《财政授权支付退款日报表》并签章发送至财政系统；
(4)财政国库股接收《财政授权支付申请划款凭证》回单和《财政授权支付退款日报表》后进行数据核对和账务处理。
（二）直接支付
 1.业务流程

财政直接支付是指财政部门根据预算单位编报的直接支付申请进行支付资金的业务。具体业务流程是：
(1)财政国库股将直接支付申请录入财政系统，审核后生成《直接支付凭证》并签章，发送至代理银行，同时生成《财政直接支付汇总清算额度通知单》并发送至人民银行；
(2)代理银行接收《财政直接支付凭证》并进行支付，签章后将回单返回财政。同时，代理银行生成《财政直接支付申请划款凭证》，签章后发送至人民银行；
(3)人民银行接收数据并进行数据核对和清算，签章后，将《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付申请划款凭证》回单发送至财政一体化平台，同时将《财政直接支付申请划款凭证》回单发送至代理银行；
(4)代理银行接收《财政直接支付申请划款凭证》回单后，生成《财政直接支付入账通知书》并签章，发送至财政一体化平台，预算单位可读取并打印；
(5)财政国库股接收《财政直接支付汇总清算通知单》、《财政直接支付申请划款凭证》回单后进行数据核对和账务处理。
 2.退款业务流程

财政直接支付退款是指代理银行已办理支付且人民银行已清算的直接支付资金，因各种原因退回金库的业务。具体业务流程是：
(1)代理银行收到退回的款项及相关单据后，生成《财政直接支付申请退款凭证》，签章后发送至人民银行进行清算；
(2)人民银行接收代理银行《财政直接支付申请退款凭证》后确认并签章，将回单发送至财政一体化平台和代理银行；
(3)代理银行接收退款凭证回单后，生成《财政直接支付退款入账通知书》，签章后发送至财政一体化平台，预算单位可读取打印；
(4)财政国库股接收《财政直接支付申请退款凭证》回单后进行数据核对和账务处理。
(三)实拨
 1.业务流程

财政实拨支付是指财政将资金从人民银行金库直接拨款到专户、未纳入集中支付的非部门预算单位、一次性拨款单位等，包括暂付款、拨入各财政专户的拨款和其他具有往来性质的资金，以及单位经费退还等。具体业务流程是：
(1)财政国库股依据实拨申请，审核签章后生成《拨款凭证》，发送至人民银行；
(2)人民银行接收《拨款凭证》，办理资金支付，将《拨款凭证》签章后返回财政；拨款不成功，则将《拨款凭证》退回财政部门进行作废；
    (3)财政部门接收《拨款凭证》回单后完成记账工作。
 2.退款业务流程

财政实拨退款主要是实现财政经过实拨流程完成支付后需要进行退款的过程管理。具体业务流程是：
(1)人民银行发起并审核后生成《实拨退款凭证》，签章后发给财政部门；
(2)财政部门接收《实拨退款凭证》后进行登记，并重新进入拨款流程。
    七、证书及印章管理

（一）电子印章管理

采用电子签名技术结合签章技术，实现财政部门、预算单位、人民银行、代理银行间的往来单据电子化签章凭证，承认电子凭证在会计核算中的真实性和合法性，主要包括：

公章：公章主要包含业务办理中使用的单位财务专用章和单位法人章，烧制在电子印章服务器上，通过管理员统一进行授权，确定各岗位人员的权限，通过有效期和权限注销等方式来控制电子印章的有效性。
私章：私章主要是指经办人的个人印章，制作成U盾，交由个人保管，使用时调用个人身份的证书，进行安全认证。
各方要建立电子印章管理制度，明确岗位职责和权限控制。统一公章的管理模式，严格限定印章的数量和类型，从制度上规范印章的采集和使用。财政部门负责电子印章管理备案工作。

（二）数字证书管理

机构证书：财政、人民银行及代理银行的机构签名证书分别存放于各自的签名服务器中，各自分别管理。预算单位的业务操作，使用财政端的机构证书。 
个人证书：财政、人民银行、代理银行及预算单位的个人用户证书均存放在U盾中，由财政科技部门颁发，交由个人保管。
证书管理：预算单位应根据财务管理制度规定，结合本单位内部管理，确定相关岗位人员，向财政部门申请领取身份认证的USBKEY数字证书，同时按照财政部门制定的样式将本单位的电子印章模板报财政部门，由财政部门统一制作电子印章并向代理银行备案。
实施公司根据财政国库采集的单位财务专用章、单位法人私章、经办人私章制作电子印章和身份认证的数字证书，交由财政国库登记备案和颁发。
    八、电子单据规范

根据国库集中支付电子化管理改革要求，使用统一的凭证样式，电子单据（电子凭证）代替纸质单据，作为业务办理的合法依据。
（一）财政与代理银行之间的业务单据，包括：
《财政直接支付凭证》；
《财政授权支付额度通知单》；
《财政授权支付日报表》；
《财政直接支付退款通知书》
（二）财政与人民银行之间的业务单据，包括：
《财政直接支付汇总清算通知单》；
《财政授权支付汇总清算额度通知单》；
《实拨支付凭证》；
《实拨退款凭证》；
《代理银行申请划款凭证》；
《代理银行申请退款凭证》；
（三）代理银行与人民银行之间的业务单据，包括：
《代理银行申请划款凭证》；
《代理银行申请退款凭证》；
（四）代理银行与预算单位之间的业务单据，包括：
《财政授权支付凭证》；
《财政授权支付退款通知书》；
《财政授权额度到账通知书》；
《财政直接支付入账通知书》；
 九、过渡期方案

国库集中支付电子化是深化财政国库集中收付制度重要举措，与原有纸质业务办理模式差异较大，为保证资金拨付效率，降低系统切换带来的风险，对于实行国库集中支付管理的预算单位，将实行原有纸质业务办理模式与电子化业务办理模式并行的方式处理授权支付业务，确保平稳过渡。
十、支付电子化管理制度
    为了确保财政国库集中支付电子化管理工作的顺利开展，依据相关的法律法规和财政国库集中支付电子化管理相关制度，包括电子印章管理制度、电子凭证库管理制度和支付电子化管理应急方案等。明确电子凭证作为支付合法有效的依据，规范电子支付业务范围、电子支付业务单据的凭证样式及盖章位置、印章电子图案、印章使用权限、电子支付业务流程、电子凭证业务报文规范。明确电子支付后的对账方案、差错处理和应急预案。过渡期间可打印电子凭证回单作为原始凭证附件，兼容现有会计制度相关办法。
十一、系统部署

(一)部署模式

国库集中支付电子化管理系统部署，涉及财政部门、人民银行、代理银行三方，以及省、州（市）、县（区）三级行政区划。按照省财政厅的统一规划，采用省级和州（市）级集中部署（州（市）物理托管省厅）模式；人民银行和代理银行采用全省大集中部署模式。
1．财政与人民银行
[image: image2.emf]省级客户端

人民银行昆明中心支行

云南省财政厅

凭证库服务器

TCBS TIPS

电子印章系统

人民银行州

（ 市 ） 支行

市级客户端

签名服务器

签名服务器

电子凭证库服务器

财政支付系统

其它服务器 （ 略 ）

消息中间件

电子印章系统

州 （ 市 ） 级财

政局

数据库

签名服务器

电子凭证库服务器

财政支付系统

其它服务器 （ 略 ）

电子印章系统

县 （ 区 ） 级财

政局

人行电子支付

应用服务器

消息中间件

消息中间件

财政支付系统

市县级客户端

县级客户端

数据库

人民银行县

（ 区 ） 支行

市县级客户端


2．财政与代理银行
[image: image3.emf]省级客户端

代理银行省分行 云南省财政厅

凭证库服务器

电子印章系统

代理银行州 （ 市 ） 支行

市级客户端

签名服务器

签名服务器

电子凭证库服务器

财政支付系统

其它服务器 （ 略 ）

消息中间件

电子印章系统

州 （ 市 ） 级财

政局

数据库

签名服务器

电子凭证库服务器

财政支付系统

其它服务器 （ 略 ）

电子印章系统

县 （ 区 ） 级财

政局

柜面业务系统

消息中间件

消息中间件

财政支付系统

市县级客户端

县级客户端

数据库

代理银行县 （ 区 ） 支行

市县级客户端

核心业务系统


3.人民银行与代理银行
[image: image4.emf]省级客户端

代理银行

省分行

凭证库服务器

TCBS TIPS

电子印章系统

市级客户端

签名服务器

数据库

签名服务器

电子凭证库服务器

柜面业务系统

其它服务器 （ 略 ）

消息中间件

电子印章系统

代理银行

州 （ 市 ） 支行

代理银行

县 （ 区 ） 支行

人行电子支付

应用服务器

消息中间件

县 （ 区 ） 级客户端

数据库

人民银行昆明中心支行

人民银行

州 （ 市 ） 支行

人民银行

县 （ 区 ） 支行

市级客户端

县 （ 区 ） 级客户端


(二)网络环境
财政部门、人民银行和代理银行之间采用数字专线，统一从省级接入。预算单位通过内部网络访问财政一体化管理信息系统并连接到省级与外部联通，办理电子支付业务。
十二、测试环境
州级财政搭建一套测试环境，县级财政共享州级财政测试环境，长期保留。人民银行和各代理银行采用全省大集中部署模式，州级共享省级的测试环境，长期保留。

十三、组织实施
（一）组织领导和工作机构
为保障电子化管理改革的顺利实施，加强对国库集中支付电子化管理改革的领导，成立了由市财政局、各代理银行组成领导小组及办公室。
办公室职责：主要负责拟定改革实施方案和实施计划、梳理业务流程、制定相关的配套制度；管理电子印章及用户身份认证；负责对内对外的联络协调和督促实施工作；负责对代理银行、预算单位业务人员的培训等工作。
办公室下设业务和技术两个组：
业务组由财政国库部门牵头负责。主要负责组织国库集中支付电子化管理改革具体工作；协调人民银行、各代理银行及预算单位开展相关工作。
技术组由财政信息部门负责。主要负责保障网络及服务器等设备的正常运行，配合业务组进行设备资源的配置。
（二）联席会议制度

市财政局、各代理银行建立国库集中支付电子化管理改革工作联席会议制度，不定期召开联席会议，通报工作进展情况、协调解决实施中遇到的问题。
（三）业务系统升级改造

业务系统改造是国库集中支付电子化管理改革的核心工作，各参与方要积极的沟通联系，提前做好各自的系统改造和申报工作，为三方联调测试做好准备。
1.财政一体化系统升级配置
州财政局配合实施公司对现有的支付系统进行升级改造，进行电子化支付的配置和适应性调整。
2.人民银行端系统配置
人民银行德宏州中心支行与省人行分行共享一套人行电子支付前置系统，根据财政管理要求进行前置系统配置。
3.代理银行端系统配置
按照财政部和人民银行联合下发的《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》（财库 [2015] 121号），代理银行采用省级集中部署的模式，下级代理银行共享省级的支付电子化系统和财政支付业务系统。根据财政管理要求进行柜面系统和自助柜面系统配置。
（四）系统试运行

在系统通过测试后，进入试运行阶段，主要做好以下工作： 

1.全面检查每个环节，认真进行查缺补漏。
2.检测系统运行情况，及时解决遇到的问题。
3.做好数据备份，在紧急情况能够迅速恢复。

4.保障网络畅通，加强信息安全管理。
业务组和技术组对系统试运行情况进行全面检测，必须做到取样数据完全正确后，报经领导组同意后，方可正式投入运行。
（五）调整事项

1.预算单位自助柜面业务
一是预算单位与财政要有专线连接。
二是预算单位和代理银行双方签自助柜面使用协议，代理银行负责发放、管理自助柜面业务专用USBKEY。
三是预算单位在使用自助柜面办理业务时，需使用代理银行的身份认证体系登录自助柜面系统。
2.电子凭证样式调整
实行财政国库集中支付电子化之后，电子凭证和电子印章按照省财政厅确定的样式设计，取消凭证多联次，改为一联次凭证。
3.记账依据改变
实施支付电子化后，记账依据发生了改变，由原来的纸质凭证记账改变具有法律效力的电子凭证记账。过渡时期，可采用黑白打印电子凭证存档的方式，作为电子凭证的索引进行使用。

1
19

