附件

芒市委宣传部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称（1）

- 芒市新时代文明实践中心国家试点建设项目

- 立项依据

- 2019年10月23日，芒市被列为全国新时代文明实践试点县市之一。为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，根据《中共中央办公厅印发关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》（厅字〔2018〕78号）、《中央文明委印发关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》（文明委〔2019〕5号）文件精神，芒市开展全国新时代文明实践中心试点工作。

- 三、项目实施单位

- 芒市新时代文明实践中心、芒市委宣传部

- 四、项目基本概况

全市整体推进、分步实施、城乡互动、典型先行，以市、乡镇（街道、农场）、村三级为单元，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

- 五、项目实施内容

- 市、乡镇（街道、农场）、村三级为单元，分别建设新时代文明实践中心、所、站场地建设，开展新时代文明实践志愿服务活动。

- 六、资金安排情况

纳入2020年本级（市级）部门预算100万元

- 七、项目实施计划

（一）动员部署阶段（2019年10月-11月）：召开专题会议进行工作部署，调查摸底，统计基层宣传思想文化工作和精神文明建设阵地、人员、资金等基础情况。

（二）组织实施阶段（2019年12月-2020年9月）：

建立市、镇、村三级新时代文明实践中心（所、站）。新时代文明实践中心（所、站）正式开展文明实践活动。

（三）评估验收阶段（2020年6月-9月）：对新时代文明实践中心（所、站）试点工作情况进行评估，各所、站、各平台总结经验，突出特色，实践中心进行汇总形成经验总结报告。并按试点经验和省州要求，进行方案修订，形成正式方案。

（四）全面推进阶段（2020年10月以后）：按照上级要求和正式推进方案，通过两到三年的努力，使我市新时代文明实践中心建设工作再上新台阶，并深入全面推进。

- 八、项目实施成效

芒市新时代文明实践中心将建立纵向涵盖市、乡、村三级，横向辐射党政群机关、企事业单位的新时代文明实践网络，打通建立理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务、法律法规服务、网络志愿服务“七大平台”，组建理论政策宣讲、文化文艺服务、助学支教、医疗健身、科学普及、法律服务、卫生环保、扶贫帮困“八支”常备志愿服务队和“N支”具有自身特色和优势的志愿服务队。打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

中共芒市委宣传部