芒市工业园区标准化厂房（三期）

及配套设施建设项目绩效评价报告

根据《中共芒市委 芒市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(芒发〔2020〕17号)、《芒市财政局关于印发<芒市项目支出预算绩效评价管理办法>的通知》(芒财发〔2021〕64号)、《芒市财政局 中共芒市委组织部 芒市审计局关于印发<芒市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（芒财发〔2020〕75号）、《德宏州财政局转发云南省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（德财债〔2021〕71号）及《芒市财政局关于开展2022年度绩效评价的通知》（芒市〔2023〕115号）的要求，云南永盛会计师事务所接受芒市财政局的委托，于2023年10月至2023年11月对芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目（以下简称“三期建设项目”）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

为完成芒市工业园区总体规划（2018-2035年）的发展目标，完善园区内各板块的使用功能及基础配套设施条件，在已建成一期、二期厂房的基础上，开展芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施项目建设，项目位于芒市工业园帕底片区内，主要建设内容包括：（1）芒市工业园区标准化厂房（三期），总建筑面积207984.53平方米；（2）配套设施：自来水厂，帕底组团至等岗组团连接线、帕底片区兴侨路、芒市食品产业园6号路及延长线等4条市政道路，帕底片区物流大道截污干管等。项目计划总投资111,627.73万元。

截至2023年9月30日，完成标准化厂房（三期）建筑面积132446.80平方米，占规划总建筑面积的63.68%；配套设施暂未建设。项目累计到位资金63,801.24万元，占投资总额57.16%，其中：专项债券资金60,000万元；自筹资金3,801.24万元；累计支出资金47,536.01万元，结转资金16,265.23万元。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分65.31分，评价等级为“中”。评价综合结论为：

芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目立项依据充分，前期报批报建手续较齐全，项目管理制度健全，严格执行了工程建设“四项制度”。建设过程中，成功发行专项债券资金60,000万元，有力保障了项目建设资金需求。截至2023年9月30日，完成一号厂房8座、三号厂房2座、管理用房1栋、公厕2座、一号消防水池及水泵房1座等标准化厂房建设内容，建筑面积132446.80平方米，工程验收合格，达到预期使用功能。三期建设项目实施对园区招商引资有一定的促进作用、有效的促进了区域经济发展、进一步完善了园区基础配套设施等，且能有效缓解一期、二期配套设施不足的问题，极大的改善了居住环境。但在评价过程中发现，项目仍存在前期统筹谋划不足，工程尚未完成基本建设内容、工期滞后，项目建设程序执行不规范，预期收益实现程度不高等问题。

三、建议

（一）合理制定建设计划，加强前期调研深度及资料审查工作

严控项目建设成本，加强监督检查。项目主管部门及建设单位要加强监督检查工作，保障资金的安全性和效益性；全面考虑项目建设实际需求，合理估计项目投资成本。结合当前实际，掌握项目进度及资金需求，做好资金筹集计划和使用计划，明确时限，倒排工期，确保整体规划建设项目均如期完成。建议相关主管部门、本级财政部门在今后项目审核中加强对可行性研究报告、专项债券实施方案等文本实质性内容的提出依据的审查，确保前期调研结果真实、有效；严格按照政府投资相关条例，尽快补充完善项目规划设计方案、可研、初设、勘察等手续，并完成做好相关报批审批程序。

（二）尽快落实项目建设资金，保障工程顺利完工

梳理现有项目进展情况，制定优先保障机制，优先落实重点在建项目、可投入运营项目配套资金，尽快完成工程款等应付账款结算及使用。建议项目建设单位进一步加强项目建设、运营管理，深度挖掘项目运营收益，以充分发挥专项债券资金效益，缓解资金投入压力，保障项目顺利完工，尽快投入运营，实现预期收益。建议芒市建投集团及主管部门多措并举，积极拓宽融资渠道，确保项目资金及时足额到位，保障项目顺利建设。

（三）规范项目建设程序，加快项目建设进度

建设单位督促设计单位尽快完成项目施工图纸设计，加快项目其余建设内容规划许可证、施工许可证等手续办理，规范项目建设程序，并完成做好相关报批审批程序，充分保证项目建设质量。合理制订工程施工总进度控制计划和各个工程节点的控制计划，严格按进度计划执行；加强项目全过程管理，在保障项目质量的前提下，提高工作效率，加强沟通协调，优化项目管理流程，切实加快项目实施进度。

（四）落实监管责任，制定运营方案，优先保障已验收项目运营

项目实施单位在今后项目谋划、申报时，要加强前期调研深度，充分了解市场环境和企业需求，避免项目实施后预期收益与实际收益差距过大，难以实现的情况。根据招商引资相关政策，积极推进招商引资工作，制定公司运营及招商方案。主管部门应加强三期建设项目实施过程监控，统筹协调相关部门保障项目建设进度，及时掌握项目风险，对未能按计划实现项目收益的及时采取有效措施。积极探索专项债券全生命周期跟踪问效机制，增加专项债券后续跟踪评价相关保障措施，及时开展项目绩效跟踪评价。在监控过程中若发现重大偏差，应及时采取措施进行纠偏，确保项目预期目标实现，专项债券资金的本息能够按期、足额偿付。