## 风平那目食用菌种植基地绩效目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 那目食用菌种植基地提质增效项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨荣坚15925452576
主管部门 |  | 芒市农业农村局 |  | 实施单位 | 芒市风平镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 220
|  | 其中：财政拨款 |  | 220
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过那目食用菌种植基地提质增效项目，推动食用菌产业发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标（建设内容） | 种植大棚 |  |  | 3504平方米
|  |  | 菌架 |  |  | 1147个
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2024.8
|  |  | 完工时间 |  |  | 2024.10
|  | 成本指标 | 种植大棚 |  |  | 25万元
|  |  | 菌架 |  |  | 195万元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 每亩增收 |  |  | 2000元/亩
|  |  | 增加村集体经济收入 |  |  | 6.6万元/年
|  | 社会效益 指标 | 增加务工岗位 |  |  | 30个
|  |  | 辐射带动劳动就业 |  |  | ≧30人
|  | 生态效益 指标 | 通过项目的实施直接辐射带动种植规模 |  |  | ≧80亩 | 人
|  | 可持续影响 指标 | 项目受益年限 |  |  | 20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90%
单位负责人：线岩相洼 经办人(含电话)：杨林敏13708625196 上报时间：2024年7月10日
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 风平拉老村宜居宜业
附件1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 拉老村宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨荣坚15925452576
主管部门 |  | 芒市农业农村局 |  | 实施单位 | 芒市风平镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 230
|  | 其中：财政拨款 |  | 230
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
项目实施有效提升拉老村道路交通设施、完善垃圾定点收集房、完善村内亮化设施等基础设施，大幅度提升拉老村的人居环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标（建设内容） | 道路硬化 |  |  | 1981米
|  |  | 路灯 |  |  | 20盏
|  |  | 垃圾房 |  |  | 65平方米
|  |  | 文化墙 |  |  | 1080平方米
|  |  | 绿化 |  |  | 260平方米
|  |  | 场地铺装 |  |  | 150平方米
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2024.8
|  |  | 完工时间 |  |  | 2024.10
|  | 成本指标 | 道路硬化 |  |  | 180万元
|  |  | 路灯 |  |  | 8万元
|  |  | 垃圾房 |  |  | 21万元
|  |  | 文化墙 |  |  | 12万元
|  |  | 绿化 |  |  | 5万元
|  |  | 场地铺装 |  |  | 4万元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 人均收入 |  |  | ≧0.8万元
|  | 社会效益 指标 | 增加务工岗位 |  |  | 30个
|  | 生态效益 指标 | 提升村内人居环境 |  |  | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 项目受益年限 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90%
单位负责人：线岩相洼 经办人(含电话)：杨林敏13708625196 上报时间：2024年7月10日
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 西山乡弄丙村委会坚果二期
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 西山乡弄丙村委会坚果加工厂建设项目（二期） |  | 项目负责人及电话 | 赵安源 18788225222
主管部门 |  | 西山乡人民政府 |  | 实施单位 | 西山乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 185
|  | 其中：财政拨款 |  | 185
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
项目建成后，将提高西山辖区内农户发展种植坚果产业的积极性，增加农户收入，坚果种植面积也将从现有的22189亩提至25000亩，收获面积13031亩提高到16000亩，产量1079吨提高到1500吨，预计每年产值不低于500万元。项目建成投产正常运营后，弄丙村脱贫人口163户608人，监测对象35户，118人将直接受益。同时，项目的建成将增加年均村级集体收益不低于5.55万元（项目投资额的3%），带动脱贫人口、监测对象就业5-10人，每年增加经济收入100万元。 该项目通过村集体经济运营管理模式实施，项目建成后将直接增加村集体经济效益，带动辖区人口产业发展，提高群众生活水平，直接有效巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，防止发生规模性返贫。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 坚果产品质检和坚果成品分级包装车间 |  |  | ≧292㎡
|  |  | 厂区场地硬化 |  |  | ≧900㎡
|  |  | 30T料池 |  |  | ≧1
|  |  | 干果低温冷藏室 |  |  | ≧1间
|  |  | 容量15吨-20吨车间不锈钢水箱1个 |  |  | ≧1
|  |  | 4座烘干烤房 |  |  | ≧4座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥100%
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2024/9/31
|  |  | 投入使用时间 |  |  | 2024/9/31
|  | 成本指标 | 坚果产品质检和坚果成品分级包装车间 |  |  | ≧185万元
厂区场地硬化
30T料池
干果低温冷藏室
容量15吨-20吨车间不锈钢水箱1个
4座烘干烤房
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 坚果种植面积 |  |  | ≥25000亩
|  | 社会效益 指标 | 脱贫人口和监测户直接受益 |  |  | ≥ 163户608人
|  |  | 增加村集体经济收入 |  |  | ≧5.5万元
|  | 生态效益 指标 | 推动坚果种植积极性 |  |  | 长期
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  |  | ≧100%
单位负责人：木乐端 经办人(含电话)：杨杰泽15288221650
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 芒市西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨磊13708623981
主管部门 |  | 芒市农业农村局 |  | 实施单位 | 芒市西山乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
本次设计灌区是以节水配套工程项目建设为切入点，以引入市场机制为重点，政府、市场两手发力，探索资金多渠道筹措机制，解决农田水利“最后一公里”问题。本项目的重点任务，一是分配水资源，对灌区用水实行总量控制，构建节水激励机制。二是探索多元化投资建设方式，吸引社会资本和市场主体进入田间工程建设，通过合理水价形成机制确定农业用水价格，保证工程投资合理回报等。三是成立农民用水合作社，落实管护主体与责任，做到产权清晰、责任明确，确保工程良性运行和可持续发展。 项目规划灌溉面积 1350 亩，项目实施后，保障了作物需水要求，农业高产稳产，种植坚果每年可产生经济效益为 44.18 万元，对项目区贫困人口脱贫起到一定增收作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 取水池 |  |  | ≧1座
|  |  | 进水池 |  |  | ≧2座
|  |  | 主蓄水池 |  |  | ≧1座
|  |  | 热镀锌钢管主输水管道 |  |  | ≧1870m
|  |  | 热镀锌钢管配水管网 |  |  | ≧2100m
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥100%
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2024-12-31
|  |  | 投入使用时间 |  |  | 2024-12-31
|  | 成本指标 | 取水池2座 |  |  | ≥200万元
进水池2座
主蓄水池1座
热镀锌钢管主输水管道
热镀锌钢管配水管网
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 灌溉面积 |  |  | ≥1350亩
|  | 社会效益 指标 | 脱贫人口和监测户直接受益 |  |  | ≥ 772户2786人
|  | 生态效益 指标 | 因地制宜发展种植业，造生态宜居新西山 |  |  | 长期
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  |  | ≧100%
单位负责人：杨磊 经办人(含电话)： 杨杰泽15288221650
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 芒市镇芒满村乡村集市建设项目
附件1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 芒市芒市镇芒满村乡村集市建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵骏威 13578265533
主管部门 |  | 芒市人民政府 |  | 实施单位 | 芒市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 85.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 85.5
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
项目的建成后，可带动松树寨村芒满小组125户，516人（其中脱贫户1户85人）产业增收，预计年增收200万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标（建设内容） | 交易大棚 |  |  | 175平方米
|  |  | 移动摊位 |  |  | 35个
|  |  | 成品公厕 |  |  | 1座
|  |  | 场地及道路硬化 |  |  | 1450平方米
|  |  | 改造排水沟 |  |  | 16米
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）开工及时率 |  |  | ≥95%
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥95%
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | 85.5万元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基础设施条件得到改善，村民生活水平和质量进一步提高 |  |  | 有所提升
|  |  | 辐射受益脱贫户、“三类人员” |  |  | 1户85人
|  | 经济效益 | 增加农民收入 |  |  | 预计年增收200万元
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95%
单位负责人： 岳元超 经办人(含电话)： 黄兴华 13988258699 上报时间：2023年8月10日
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 轩岗乡丙茂村拉卡小组
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 轩岗乡丙茂村拉卡小组人居环境提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨占磊15987888282
主管部门 |  | 芒市人民政府 |  | 实施单位 | 轩岗乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 100
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
预计硬化宽4米的道路5条，规格：长1057.6米，共4230.4㎡；硬化宽3米的道路8条，规格：长691.2米， 共2169.6㎡；合计6400㎡。新建挡墙68m³。傣族蓝染手工坊一栋120㎡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 |  |  | 6400㎡
|  |  | 新建挡墙 |  |  | 68m³
|  |  | 傣族蓝染手工坊 |  |  | 1栋
|  |  | 受益人口 |  |  | 715人
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | ＜=100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2024年9月
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024年12月
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | 100万元
|  | 生态效益 指标 | 提升人居环境 |  |  | =100%
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 |  |  | >=20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  |  | ＜=100%
单位负责人：朗二相 经办人(含电话)：杨占磊15987888282
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 2024年雨露计划
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年雨露计划 |  | 项目负责人及电话 | 黄振荣 18088209994
主管部门 |  | 芒市人民政府 |  | 实施单位 | 芒市农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 350
|  | 其中：财政拨款 |  | 350
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过“雨露计划”扶持农村脱贫户和监测对象家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，脱贫家庭和监测对象家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，引导和鼓励脱贫户和监测对象家庭子女接受职业教育，努力提高就业技能水平和综合素质，促使家庭收入稳定提高，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 资助对象脱贫家庭（含防止返贫监测对象家庭），中在校就接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力。 |  |  | ≥800人
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 全日制普通大专、高职院校、技师学院、中专、职业本科教育院校等高等职业教育。 |  |  | 5000元/人/年
|  |  | 全日制职业高中中等职业教育。 |  |  | 3000元/人/年
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 脱贫家庭（含防止返贫监测对象家庭），中在校接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力，全程接受资助的比例。 |  |  | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受资助学生、家长满意度 |  |  | ≥95%
单位负责人：陈绍国 经办人(含电话)：黄振荣

## 2024年支持联农带农新型农业经营主体
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 芒市2024年支持联农带农新型农业经营主体奖补项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈绍国 13988269984
主管部门 |  | 芒市人民政府 |  | 实施单位 | 芒市农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 500
|  | 其中：财政拨款 |  | 500
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
奖补联农带农的新型农业经营主体，鼓励其与农户建立“双绑”利益联结机制，带动农户发展产业增收致富。培育、扶持至少30个以上带动能力强、参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新型农业经营主体，其中：企业20个以上；合作社10个以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持新型农业经营主体（企业） |  |  | ≥20个
|  |  | 扶持新型农业经营主体（合作社） |  |  | ≥10个
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2024-05-06
|  |  | 完工时间 |  |  | 2024-09-30
|  | 成本指标 | 扶持新型农业经营主体（企业、示范合作社） |  |  | 500万元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动对象中60%的人口每人每年收入增幅 |  |  | ≥10%
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动农户 |  |  | 2300户
|  | 生态效益 指标 | 有效提升联农带农新型农业经营主体对环保工作的重视，更好的保护生态环境。 |  |  | ≥60人
|  | 可持续影响 指标 | 项目受益年限 |  |  | 2年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | ≥90%
单位负责人：陈绍国 经办人(含电话)：张祖宽 2117057 上报时间：2024年4月15日
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 2024年农场公厕建设项目
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 芒市2024年农村公厕建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈绍国 13988269984
主管部门 |  | 芒市人民政府 |  | 实施单位 | 芒市农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 298
|  | 其中：财政拨款 |  | 298
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过新建29座公厕，逐步提高农村卫生厕所普及率，改善2800户以上农村人居环境，提高农村生活质量，推动乡村逐步全面振兴，持续增强农村群众获得感、幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建农村卫生公厕 |  |  | ≥29座
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2024年5月
|  |  | 完工时间 |  |  | 2024年12月
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众 |  |  | ≥2800户
|  | 生态效益 指标 | 人居环境条件 |  |  | 逐步提升
|  | 可持续影响 指标 | 项目受益年限 |  |  | 20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | ≥90%
单位负责人：陈绍国 经办人(含电话)：彭科13988228881
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。