
关于印发芒市2020年农村饮水安全保障巩固提升实施方案等16个实施方案的通知
 芒开组〔2020〕22号
各乡镇，市直有关单位：
    经市扶贫开发领导小组同意，现将《芒市2020年农村饮水安全保障巩固提升实施方案》《芒市2020年农村住房改造巩固提升方案》《芒市2020年就业扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年教育扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年健康扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年医疗保障巩固提升实施方案》《芒市2020年生态扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年交通扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年电力扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年网络扶贫巩固提升实施方案》《芒市2020年易地扶贫搬迁巩固提升实施方案》《芒市民政局脱贫攻坚兜底保障巩固提升实施方案》《芒市2020年度基本养老保险工作巩固提升实施方案》《芒市2020年农村人居环境整治巩固提升实施方案》《芒市扶贫办2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案》《芒市2020年守边固边巩固提升实施方案》等16个实施方案印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
 
                                      芒市扶贫开发领导小组    
                                             2020年4月12日      
 
芒市2020年农村饮水安全保障巩固提升方案
 
为坚决打赢脱贫攻坚战，根据脱贫县市“四不摘”工作要求，围绕农村饮水安全目标任务，全力推进我市扶贫工作。结合实际，特制定本方案。
一、指导思想
以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻落实中央、省、州、市扶贫开发工作的决策部署，围绕贫困村、贫困人口实现脱贫出列饮水安全保障指标。进一步巩固芒市的农村饮水安全质量，加快农村饮水安全建设。
二、工作目标
严格落实云南省水利厅、省扶贫办、省卫健委印发《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》(〔2019〕1号)文，确保芒市贫困人口饮水安全有保障。芒市2020年农村饮水安全保障巩固提升工作目标如下：
（一）2020年拟争取上海帮扶资金450万元，计划实施遮放镇邦达村和谢里村自然能提水工程，可巩固提升邦达村委会157户556人，其中：建档立卡户67户179人饮水安全。可巩固提升河边寨村委会103户409人，其中：建档立卡户40户148人饮水安全。
（二）2020年争取统筹整合涉农资金939万元，计划实施农村饮水安全巩固提升工程15件和统一采购脱贫攻坚应急管材，项目可巩固提升10807人饮水安全，其中：建档立卡157户，570人。
（三）强化落实芒市农村饮水安全工程运行管理“三个责任人”和“三项制度”。按照要求，2020年4月底前，农村集中供水工程全面定价；2020年6月底前，农村集中供水工程收费处数占其工程总处数达到95%以上，水费收缴率达到90%以上；2020年底前，农村集中供水工程实现全部收费且水费收缴率达到95%以上。
三、主要政策和措施
（一）主要政策
2019年1月，云南省水利厅、省扶贫办、省卫健委印发《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》(〔2019〕1号)文，进一步修订和明确了我省贫困退出农村饮水安全保障标准4项指标：
1．水量。年均降水量不低于800毫米的地区，每人每天可用水量不低于35升；年均降水量不足800毫升的地区，每人每天可用水量不低于20升。
2．水质。千吨万人有水厂的供水工程水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）规定，千吨万人无水厂的供水工程水质符合GB5749宽限规定；千吨万人以下集中式供水工程和分散式供水工程，饮用水无肉眼可见杂志、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应。
3．用水方便程度。取水水平距离不超过800米、垂直距离不超过80米，或人力取水往返时间不超过20分钟。
4．供水保证率。千吨万人供水工程供水保证率不低于95%，其他供水工程供水保证率不低于90%。
（二）工作措施
1、认真开展饮水安全工程大排查及项目库动态管理工作。
市水利局针对贫困地区面临的主要问题和新阶段脱贫攻坚的要求，开展农村安全饮水工程大排查及项目库动态管理工作。一是加大排查力度，对照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》组织工程技术人员排查芒市建档立卡户饮水状况，发现问题及时处理，确保贫困户饮水有保障。二是排查全市饮水工程存在问题的村寨，在各乡镇上报的基础上组织技术人员再调查筛选，经核实后列入扶贫办项目库，分轻重缓急逐年解决。三是按照云南省水利厅要求，建立完善芒市农村饮水维修养护项目库，同时把饮水工程维修养护项目库与扶贫办项目库衔接起来，保障统筹整合涉农项目资金渠道畅通。
2、强化行业主体责任。
2020年市水利局将进一步落实农村饮水安全行业主体责任。一是通过争取上海帮扶、2020年统筹整合等多渠道争取资金，全面巩固提升农村供水工程。二是统筹农村供水工程加强运行管理，通过市乡联动，督促各供水工程制定管护制度，明确管护人员和议定水费标准，全面提高工程管护水平，实现“以水养水”的目标。
3、全面推进农村供水工程水费收缴工作。
芒市农村供水工程水费收缴情况主要分为：一是已并入市供排水公司供水管网的执行供排水公司水价；二是其它农村供水工程按照《关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》合理制定水价。按照州水利局统一部署，联合市发改局、芒市供排水公司、各乡镇合力推进农村饮水安全工程水费收缴工作，促进农村供水工程良性运行，巩固我市脱贫攻坚农村饮水安全成果。
4、深入各乡镇开展督导工作。
市水利局成立工作专班，由局领导班子带队，深入各乡镇开展督导工作。一是督促推进农村供水工程水费收缴工作；二是对农村饮水安全保障问题进行大排查，发现问题及时收集上报；三是对排查出来的问题短板进行整改落实。
四、工作要求。
（一）加强组织领导。按照《芒市农村饮水安全工程运行管理办法(暂行）》，各成员单位要加强组织领导，统筹协调，合力推进农村饮水安全工程巩固提升。
（二）规范饮水工程建设管理。进一步规范饮水项目工程管理，工程建设完成后及时组织相关人员验收，并做项目移交，按照程序要求饮水工程受益村、组制作规范的管理制度，并安排专人对辖区内的饮水工程进行管理。饮水工程使用期间出现问题，村组负责人需向水利部门报告，水利部门会及时组织技术人员对出现问题的饮水工程进行维护。
芒市2020年农村住房改造巩固提升方案
 
为认真贯彻落实国家、省、州关于农村危房改造工作的安排部署，确保高质量完成芒市2020年农村危房改造工作，进一步助推全市脱贫成果、提升脱贫质量、实现稳定脱贫，结合实际，制定本实施方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照党中央、国务院和省委、省政府的部署要求，围绕全面建成小康社会奋斗目标，坚持一手抓精准扶贫精准脱贫、一手抓脱贫成果精准巩固提升，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任”的要求，全面建立健全稳定脱贫长效机制，继续强化精准帮扶，巩固脱贫成果，提升脱贫质量。
二、工作目标
（一）4类重点对象危房改造
进一步规范危房识别标准和改造程序，注重地域特色、民族特色，以加固改造为主，强化质量管理，确保4类重点对象100%完成危房改造，全面解决贫困人口住房安全问题。
（二）抗震房改造
全面完成上级下达的抗震房任务。
三、组织领导
为进一步做好2020年芒市脱贫攻坚农村危房改造工作，成立芒市住房和城乡建设局农村危房改造巩固提升工作领导小组。
组  长：赵明快   市住房和城乡建设局局长
副组长：朱新阳   市住房和城乡建设局副局长
王睿洋   市住房和城乡建设局副局长
成  员：李周陆   市住房和城乡建设局办公室主任
皇甫宗致 市住房和城乡建设局质监股股长
祁尹建宏 市住房和城乡建设局村镇股股长
董晓诗   市住房和城乡建设局驻勐戛村第一书记
杨  楠   市住房和城乡建设局弄丘村第一书记
杨  宏   市住房和城乡建设局质监股副股长
杨从胜   市住房和城乡建设局质监股副股长
岳正建   市住房和城乡建设局村镇股副股长
杨小二   市住房和城乡建设局质监股干部
周  劲   市住房和城乡建设局质监股干部
花云小   市住房和城乡建设局村镇股干部
领导小组下设办公室于市住房和城乡建设局村镇股，办公室主任由祁尹建宏同志担任，负责领导小组日常事务工作，提供各项工作组织保障。
四、政策标准
（一）农村危房改造
1．基本原则。危房改造以乡镇为实施主体，具体落实辖区内农村危房改造的各项工作，提倡以修缮加固为主，严禁大拆大建。C级危房只能进行修缮加固。D级危房原则上优先采取修缮加固改造方式；经认定，通过改造加固达不到要求的，进行拆除重建。
修缮加固标准：参照《云南省农村危房修缮加固技术指南2018》进行改造。
拆除重建标准：参照《云南省农村民房建设抗震技术导则（试行）2013》进行建设。
2．面积标准。引导贫困对象开展基本安全住房建设，并严格控制住房面积。
拆除重建：面积原则上1至3人户控制在40—60平米内，且1人户不低于20平米、2人户不低于30平米、3人户不低于40平米；3人以上户人均建筑面积不超过18平米，不得低于13平米；对于自筹资金和投工投料能力极弱、需要社保政策兜底脱贫的特困户，改造房屋面积按下限标准控制。
修缮加固：原则上以旧房面积为准。
3．补助标准。
农村贫困对象C、D级危房改造鼓励农户自筹为主，政府补助为辅，多渠道筹措资金。
拆除重建：每户补助4万元（除中央、省级补助资金外，不足部分由市级统筹）；
修缮加固：每户补助1．5万元（除中央、省级补助资金外，不足部分由市级统筹）。修缮加固不足1．5万元的，按实际支出给予补助；超出1．5万元的，超出部分农户自筹。验收合格后，补助资金由市财政直接拨付乡镇统筹安排。
（二）抗震房改造
1．改造对象和范围
（1）优先解决脱贫攻坚农村危房改造大排查工作中发现动态新增四类重点对象危房、四类重点对象中住房安全有隐患的房屋和非四类重点对象无力改造危房户，确保5月底全面完成改造达到入住条件，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。
（2）在完成脱贫攻坚工作基础上，组织实施农房抗震改造。补助对象房屋须经住房城乡建设部门按照相关抗震技术导则（指南）鉴定为抗震设防标准不达标的农房；已取得相关宅基地和建房规划许可审批的新建农房，农户意愿按照相关要求建设并达到抗震设防标准的，可以纳入补助范畴。
（3）具有下列情形之一的农户不得列为改造对象：已享受中央、省级、县级危房改造补助政策扶持且达到“安全稳固、遮风避雨”标准的；一户多宅且有安全住房的；已在县城或其他地方购买商品住房的；家庭成员或户主的父母、配偶、子女为国家公职人员的；各类违建或宅基地未经相关部门批准的农房不得纳入改造范围。
（4）因受自然灾害、房屋达到正常使用年限后不能满足当地抗震设防要求等原因，经村、组排查统计上报新增农房抗震改造农户，经农户申请、村组评议公示、乡镇人民政府审核、县级住建部门审批后，可提前实施改造并纳入以后年度计划范畴内。
2．合理选择改造方式
农房抗震改造方式以加固改造和新建两种方式为主；坚持以农户自建为主，农民自建确有困难且有统筹意愿的，乡（镇）政府可发挥组织协调作用，帮助农户选择有资质的施工队伍统建，依据村庄规划，统筹协调道路、供水、沼气环保等设施建设，整体改善村庄人居环境；在有条件的地区，按整村推进原则，将农房抗震改造建设与土地整治相结合，引导农民在规划区内集中连片居住。将整治腾出的农村建设用地复垦为耕地，其土地增值收益按规定用于支持农房抗震安居改造建设以及相关配套设施建设。
3．补助标准
房屋改造完工后，由农户提出验收申请，经乡镇、监理单位、相关技术服务机构和住建部门验收合格后兑付补助资金。
（1）经排查，四类重点对象中住房达不到“安全稳固、遮风避雨”标准、存在安全隐患的，加固改造按每户补助1．5万元。
（2）经认定住房达不到抗震设防要求的一般户，加固改造每户补助1．5万元，新建后达到当地抗震设防要求的每户补助1．9万元。
4．面积标准
新建面积：原则上新建房屋不得超过两层。加固改造：原则上以旧房屋面积为准。
5．审批流程
农房抗震改造对象审批流程参照农村危房改造审批流程执行，户申请、组申报、村委会初审、乡镇审核、县市审批备案。各乡镇、村组要及时向村民公开计划任务指标、补助标准、对象条件、村民代表大会评议等内容，确保整个工作流程公开、公平、公正。
五、工作措施
（一）四类重点对象工作措施
1．开展房屋安全排查及“两牌”挂贴排查工作
（1）排查内容。一是对2014年以来确定的四类重点对象房屋进行全面排查。二是由扶贫、民政、残联提供新识别四类重点对象名单，对新识别的四类重点对象住房情况进行安全等级鉴定。三是开展四类重点对象房屋安全认定牌贴挂排查和不符合政策扶持农户标识牌挂贴排查工作。
（2）排查方式。由住建部门从设计、施工、监理等单位选派责任心强、技术过硬、综合素质优良的专业技术人员组成入户排查组，各乡镇结合实际情况将工作组合理划分为若干小组进村入户,各乡镇要抽调相关人员（包括挂包帮工作队）全力以赴参与开展入户排查工作。
2．精准台账材料
一是市农村危房改造领导小组办公室制定印发“一户一档纸质档案材料”，各乡镇严格执行农村危房改造申报程序，户申请、组申报、村委会初审、乡镇审核、县市审批备案。二是组织扶贫、民政、残联、财政、农信社等相关业务主管部门通过电视电话会、现场培训会、实地深入乡镇进村入户指导表册填报等方式开展档案资料制作和政策业务指导。三是对建档立卡贫困户等 4 类重点对象危房改造户，按照户主姓名、身份证号、家庭人口、联系电话、贫困类型、危房等级、改造方式、资金补助等要素信息，建立一户一档纸质档案，并录入到全国农村住房信息系统，做到数据精准，网上可查。
3．严把质量管理和验收工作
一是按照全面实行基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力等要求，完善住房基本功能，改造后的农房具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。二是严格按照《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》（建村〔2017〕47 号）要求，市住建局选派相关技术人员和监理人员，到各乡镇开展技术指导服务和加强施工现场质量安全巡查与监督，按要求及时组织验收，验收合格后方能全额拨付补助款项。三是严格按照《云南省脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造工程竣工验收管理大纲》（试行）要求，按由市级部门统筹、指导，乡镇负责具体组织的原则开展验收工作。
4．严格监督管理
一是由市级领导带头全面深入挂钩联系乡镇督查指导脱贫攻坚农村危房改造，并形成常态。二是组织审计、纪检监察、财政、住建等部门全面深入各乡镇开展农村危房改造督查和联合检查、指导。三是对乡镇危房改造工作进行考核，对危房改造对象后续的巩固提升和政策措施落实情况，继续纳入考核范围。对因工作不到位、不落实造成房屋质量不达标、不满足遮风避雨保障要求的责任人，按照相关规定严肃追责问责。
5．完成时限：2020年6月30日前
（二）抗震房工作措施
1．加强组织领导，建立健全工作机构。一是各乡（镇）、市直相关部门要站在全局和战略的高度，深刻理解农村住房抗震改造工作的重要意义，切实加强领导，认真抓好各项工作的落实，建立健全领导机制，形成主要领导亲自抓，分管领导直接抓，有关部门具体抓的格局，扎实推进我市农房抗震安居改造工作。二是芒市农村住房抗震改造领导小组要加强对全市农村危房改造工程的组织领导和协调工作，及时研究解决工作中遇到困难和问题，确保各项工作顺利推进。    
2．强化管理，保障质量安全，确保项目顺利实施。农村住房抗震改造工作，不仅关系到人民群众的生命财产安全，而且关系到党和政府的形象，决不允许“新房变危房”的情况出现。一是由住建部门委托设计单位编制新建住房户型图和施工图，印发各乡镇参考借鉴，同时组织专家或第三方中介机构对改造意愿农户住房进行抗震设防认定，同时负责开展技术指导和服务工作；二是由各乡（镇）聘请专业监理队伍全程服务，从建筑材料、施工工艺、竣工验收等环节把好建筑质量安全关；三是各乡镇和住建部门对竣工验收等环节进行严格把关，对达不到抗震设防标准的改造房屋，一律不予竣工验收、不予兑付补助资金。
3．依法依规，确保合法性。实施农房抗震改造的农户宅基地需经市自然资源局和各乡镇核实其合法性，并严格按照《云南省德宏傣族景颇族自治州村庄规划建设管理条例》办理《乡村建设规划许可证》或《村庄房屋建设准建证》后方可列入农房抗震改造支持范畴。属于宅基地不合法、未取得相关许可证的，不得列入农房抗震改造支持范畴。
4．资金保障。市财政部门要利用好财政提前下达资金，按照最高至补助款80%的比例提前拨款；各乡镇根据农户改造进度和施工情况将财政下达资金支付到农户“一卡通”账户；支持改造农户备工备料和保障正常施工，剩余补助资金在竣工验收合格后足额兑付。
5．档案管理。农村住房抗震改造工作档案管理参照农村危房改造档案管理的要求，建立纸质档案，实行一户一档，批准一户、建档一户，规范有关信息管理。农户纸质档案必须包括档案表、农户申请、审核审批、抗震设防标准鉴定、公示、协议、竣工验收表等材料，其中档案表待农户纸质档案信息全面、完整录入农户档案信息检索系统（系统另行通知），做到户档齐全、账实相符，规范管理。
6．强化督促检查，严肃问责机制。将农村住房抗震改造工作列为党委政府的重要督查内容，由市委、市政府组建督查组对我市农村抗震安居改造工作进行专门督促检查，加强巡查指导工作。对不按规定时限要求开展工作、工程进度缓慢、工作不力、推诿扯皮的予以通报，造成严重后果的有关责任单位和责任人，启动问责程序。
5．完成时限：2020年12月31日前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芒市2020年就业扶贫巩固提升工作方案
 
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的重要战略部署，认真贯彻落实国家、省、州关于脱贫攻坚工作的安排部署,高质量完成2020年就业扶贫工作,确保农村贫困劳动力技能培训、转移就业工作落实到位，结合实际，制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话精神，认真落实云南省扶贫工作领导小组脱贫攻坚推进电视电话会议和州市扶贫开发领导小组会议要求，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于精准扶贫、精准脱贫工作部署，以“精准扶贫、不落一人”为总要求，充分认识做好就业扶贫工作的重要性和紧迫性，充分发挥就业在精准扶贫中的重要作用，创新方式，多措并举，实现贫困劳动力转移就业、增加收入，实现稳定脱贫，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会作出贡献。
二、目标任务
就业是最大的民生，解决贫困劳动力就业是让贫困家庭脱贫致富的重要抓手，是农民增收的重要途径，全州各级各部门要提高政治站位，充分认识就业扶贫工作的重要性和必要性，切实把思想统一到国家、省、州及市委、市政府的决策部署上来。2020年将围绕我市经济社会发展和农村贫困劳动力就业创业需求，加大培训、转移力度，提升农村贫困劳动力的就业创业能力，进一步拓宽转移就业渠道。通过技能培训帮助他们实现转移就业或自主创业，增加家庭收入，实现脱贫。做到农村贫困劳动力100%推荐工作岗位，力争确保有转移意愿的贫困家庭有1人实现转移就业；有培训意愿的农村贫困劳动力应培尽培；针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫、有就业意愿和就业能力”的“三无两有”农村贫困劳动力，积极开发乡村公共服务岗位；结合实际打造就业扶贫车间吸纳农村贫困劳动力稳定就业。
三、工作措施
（一）摸清底数，全面掌握贫困劳动力就业情况
1．全面掌握全市农村劳动力情况。各乡镇（街道、农场）组织乡村组干部和驻村工作队等工作力量抓紧时间以村组为单位，进村入户摸底调查统计，督促各乡镇摸排掌握辖区农村劳动力情况、目前就业情况，并将农村劳动力情况录入“云南省公共就业信息平台系统”，特别是建档立卡贫困劳动力情况，适时掌握了解他们的就业意愿、培训意愿，有针对性地提供就业岗位。（完成时限：2020年4月20日前）
2．全面掌握贫困劳动力就业失业基础信息。各乡镇要在建档立卡工作基础上，加强信息采集，切实摸清贫困劳动力就业失业基础信息。按照“准确、清楚、动态”的要求，认真排查当前贫困家庭劳动力就业情况，特别是“零就业家庭”要纳入重点管理、重点扶持对象，对其他贫困劳动力就业现状要登记造册，全面掌握务工、收入等情况。对未就业人员摸清就业意愿和就业服务需求，对已就业人员摸清就业地点、就业单位名称和联系方式，并将信息录入扶贫开发信息系统。要创新摸查方式，多渠道开展信息摸查工作。及时将扶贫开发信息系统中的农村贫困劳动力基本信息导入“农村贫困劳动力就业信息平台”、“农村劳动力资源信息采集系统”，填写汇总“德宏州农村劳动力就业意愿统计表”。乡镇联席办与社保中心协调配合，确保信息数据要一致。（2020年4月30日前）
（二）及时开展就业岗位收集工作
1．要立足于当前我市重点企业和服务行业用工需求，广泛联系市内企业和各种服务业收集就业岗位，适时掌握市内用工需求，用工标准、用工待遇，分析研判市内劳动力就地就近就业可行性，采取有效措施组织农村劳动力就地就近就业。填写“芒市企业用工需求统计表”由就业中心进行汇总。（2020年2月28日前，长期坚持）
2．深化沪滇合作，积极与上海青浦区企业对接，及时了解上海企业用工需求，掌握农村贫困劳动力就业意向，待时机成熟，各有关部门配合做好点对点有组织的省外劳务输出。（视疫情情况而定）
（三）创新方式方法多途径开发就业岗位
1．结合当前我市招商引资劳动力密集型企业招工难与农村劳动力就业难的矛盾问题，各乡镇（街道、农场）要采取多种形式、措施动员群众到本地企业就业，保障芒市重点企业用工难的问题。（2020年5月30日前）
2．结合芒市产业发展，鼓励当地企业、农民专业合作社等利用乡镇、村集体空闲场地、易地搬迁集中安置点建设“扶贫车间”吸纳贫困劳动力就业，为企业和贫困群众搭建平台，切实减轻企业负担，为贫困劳动力创造更多就地就近就业岗位。全市2020年新建设“扶贫车间”不少于5个。（2020年6月30日前）
3．合理开发乡村公共服务岗位，面向贫困户“零就业家庭”和“上有老、下有小，生产资料少，无法外出管工，依靠产业扶贫措施无法稳定脱贫”的建档立卡贫困劳动力，优先安排乡村公共服务岗位，兜底帮扶安置就业，按照“谁用工、谁管理”的原则，加强监管，杜绝支取报酬不出工的现象。（2020年5月20日前）
（四）做实易地搬迁群众的就业问题
将芒市63个易地搬迁安置点群众纳入个乡镇（街道、农场）公共就业服务体系，加强与乡镇、易地搬迁安置办等相关部门的联动，着力推进劳动力技能培训和转移就业服务专业化，根据易地安置办的标准，在集中安置点设立公共职业技能培训和转移就业服务站或就业服务点，着力推进农村贫困劳动力技能培训和转移就业服务专业化，根据易地扶贫易地搬迁安置点农村贫困劳动力的培训、就业意向和企业的需求提供就业服务和用工指导。（2020年5月20日前）
（五）技能提升促脱贫
牢牢抓住技能培训这个关键，加大对农村贫困劳动者的职业技能培训,以“培训+转移”双结合的模式，根据本地用工和省内外就业市场的需求，结合我市产业结构、区域特色、劳动者技能水平现状和求职需求，有针对性地开设种植、养殖、焊工、中餐烹调、挖掘机培训班，通过培训提升农村贫困劳动者的就业技能，促进自主创业或转移就业。
（六）推动“双创”鼓励创业带动就业
要着力推动“双创”，扶持贫困劳动力实现创业就业。用活用好创业担保贷款促进创业就业的有利政策，依托现有的创业园区或创业孵化基地，优先安排入园孵化，并做好跟踪服务。对自主创业的贫困劳动力或吸纳贫困劳动力就业较多的企业，优先提供“贷免扶补”、创业担保贷款和劳动密集型企业贷款等政策服务，鼓励高校毕业生、失业人员和返乡农民工自主创业带动就业。（2020年6月30日前）
（七）广泛宣传动员，提高劳动力转移组织化程度
1．把招聘活动变线下服务为线上服务，针对受疫情和各地企业延迟复工的影响，原计划春节期间组织的“春风行动”“百日行动”“就业服务月”和“沪滇帮扶专场招聘会”等活动，要转变活动方式，变线下为线上开展，利用微信公众号、人社门户网站、公共就业服务平台网站，发布用工企业招工信息，引导企业和农民工等有序招聘求职，实行线上就业招聘，网上咨询就业创业政策，宣传外地企业复工复产时间，指导服务尚未外出务工人员节后就业，让群众在家中在手机上即可获取就业创业信息，消除务工人员疫情防控期间居家浮躁情绪，减少群众盲目外出造成不必要的损失，确保节后健康返岗，稳定脱贫增收。
2．做深做实做细劳动力转移工作。压实乡镇、村主体责任，充分利用基层党组织、驻村工作队、村社干部、社保协办员等力量进村入户，采取面对面、点对点的做好群众工作，送岗位上门、送服务上门，动员群众走出去务工就业，有针对性地下达给乡镇指标，辖区内有就业意愿的贫困劳动力要100%推荐就业岗位，实现贫困劳动力转移就业率达到50%以上。（2020年6月15日前）
四、政策扶持
1．贫困劳动者参加职业技能培训和创业培训，根据《关于规范扶贫政策及扶贫专项资金补助标准的通知》（德贫开发〔2017〕50号）的规定，建档立卡贫困劳动力参加职业技能培训：按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于发布云南省2020年度职业技能培训创业培训补贴标准目录的通知(2020年)》(云人社通〔2020〕41号）所列职业工种，培训后取得国家职业资格证书(初级）生产制造类1600元/人，服务类1400元/人；培训后取得专项职业能力资格证书生产制造类900元/人，服务类800元/人；培训后取得合格证书工业类800元/人，服务类700元/人，民族民间工艺类800元/人，创业服务类1400元/人，创业培训类1200元/人，创业师资服务类1500元/人，职业能力类300元/人。所需资金从就业补助资金中列支。
2．给予外出务工奖补。外出务工人员稳定就业三个月以上的贫困劳动力，按照省外就业每人不超过1000元、省内（县外）就业每人最高不超500元的标准给予外出务工奖补，贫困劳动力凭收入证明每年可享受1次。所需资金从就业补助资金中列支。原一次性交通补贴不再执行。
3．市内劳务输出补贴。市内人力资源服务机构、村委会、小组干部及企业员工推荐新员工到进驻芒市工业园区的生产型企业和政府重点培育的生产型企业转移就业，稳定就业满6个月及以上的，每推荐一人奖励200元；所需资金由市级财政承担。
4．鼓励贫困劳动者自主创业。对符合条件的贫困劳动者创业给予不超过15万元的创业担保贷款扶持;对合伙创办经营企业的贫困劳动者，根据合伙人数给予每人15万元以内，最高不超过75万元的创业担保贷款扶持。财政按人民银行公布的贷款基准利率给予全额贴息，贴息期限三年。所需资金从就业补助资金中列支，利息由市财政承担10%、上级财政承担90%。
5．沪滇劳务协作政策。严格按照2020年沪滇帮扶政策执行，目前上级尚未下发有关政策，待上级明确政策后另行发文。
五、工作要求
（一）加强组织领导。请各乡镇（街道、农场）、市直各部门要将就业扶贫作为一项政治任务，加强组织领导，明确职责分工，在产业扶贫、易地搬迁、东西部对口协作扶贫等工作中强化协调配合。市人社局成立了以局长为组长，各班子成员为副组长的工作机制，统筹做好全市就业扶贫工作。
（二）广泛宣传动员。各乡镇要进一步加大宣传和服务力度，统筹乡镇、村干部和驻村工作队等各方面的力量，深入农户，广泛宣传农村贫困劳动力转移就业政策措施。切实解决好“不愿培训、不想出去、不敢出去”的问题，营造“崇尚技能、主动外出务工”的社会氛围，引导农村贫困劳动力转变就业观念，推进农村贫困劳动力转移就业。
（三）严格监督考核。建立健全监督考核机制，将就业扶贫工作纳入年终综合考评，加大监督力度，将目标及责任分解量化到部门、到乡镇。对工作不到位、进度缓慢或成效不明显的，按考评细则给予扣分。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
芒市2020年教育扶贫巩固提升实施方案
 
为全面贯彻落实中央、省、州、市教育扶贫政策，进一步提升教育脱贫攻坚工作质量，现结合芒市教育实际，特制定以下实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫工作的重要论述，按照中央、省、州、市扶贫开发工作的总体要求，聚焦“两不愁三保障”，以落实“义务教育有保障”为目的，提高教育精准扶贫水平，保障贫困家庭子女平等接受教育的权利，切实巩固提升教育脱贫攻坚工作成效。
二、工作目标
建立健全覆盖各级各类教育资助政策体系，学生资助政策实现应助尽助，保证建档立卡贫困户学生不因贫辍学失学。通过逐步增加教育资源总量，加快提升农村薄弱学校办学条件，加强师资队伍建设，巩固提升义务教育基本均衡发展成效。以致富技能培训为重点，保障建档立卡贫困户学生接受中等职业教育。确保2020年全面完成发展教育脱贫一批重要任务，有效阻断贫困代际传递。
三、主要政策
根据《云南省贫困退出标准和脱贫成果巩固要求指标说明》（云开组〔2019〕9号）文件精神，教育扶贫主要指标要求有3条。
（一）贫困退出指标：义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学。
（二）巩固提升要求：通过国家义务教育均衡发展评估验收，确保所有义务教育学校达到基本办学条件。
1．义务教育学校办学条件达到20条底线要求：
（1）消除D级危房。新建校舍抗震设防类别不低于重点设防类，满足综合防灾要求。
（2）多层校舍建筑每幢不少于2部楼梯，楼梯坡度不大于30度，护栏坚固。
（3）教室和宿舍内外墙面平整，无明显尖锐突出物体，室内无裸露电线。
（4）教学用房室内采光良好，照明设施完善，光线充足。
（5）学生1人1桌1椅（凳）。
（6）按国家标准配置满足教学需求的黑板。
（7）设置旗台、旗杆，按要求升国旗。
（8）具备适合学生特点的体育活动场地和设施设备，有利于开展具有当地特色的体育活动。
（9）因地制宜设置满足校园安全需要的围墙或围栏。
（10）新增图书为适合学生年龄特点的正版图书，配备复本量应视学校规模和图书使用频率合理确定。
（11）有可供开展多媒体教学的教室。
（12）学生宿舍不设在地下室或半地下室。
（13）寄宿学生每人1个床位，消除“大通铺”现象。
（14）寄宿制学校或供餐学校具备食品制作或加热条件。
（15）配备开水供应设施设备。
（16）有条件的地方，新建校舍一般设置水冲式厕所，厕位够用，按1:3设置男女蹲位，旱厕应按学校专用无害化卫生厕所设置。
（17）除特别干旱地区外，寄宿制学校应设置淋浴设施。
（18）配置消防和应急照明设备，设置疏散标志。
（19）在校门、宿舍等关键部位安装摄像头和报警装置。宿舍区配备急救箱。
（20）消除66人以上超大班额。
2．校际间均衡状况：小学综合差异系数≤0．65，初中综合差异系数≤0．55为达标。
（三）巩固提升要求：健全覆盖各级各类教育资助政策体系，学生资助政策实现应助尽助。
1．学前教育补助
（1）州市教育帮扶计划。从2016年起至2020年秋季学期，对就读学前教育的德宏州建档立卡贫困户学生，给予每人每年1000元的补助，州市财政按3:7列支，向当地党委政府提交申请，芒市教育体育局扶贫办具体负责。
（2）政府资助。资助标准为每人每年300元。从省级财政专项经费中列支，芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（3）减免教育费、保育费、杂费（2017年秋季学期起，乡镇公办幼儿园和学前班），学校直接免除。
2．义务教育补助
（1）免除学杂费免教科书费。补助标准为小学每年每人90元，初中每年每人180元，从省级财政专项经费中列支，芒市教育体育局计划财务股和基础教育股具体负责。
（2）困难学生生活补助。补助标准为小学生每人每年1000元、初中生每人每年1250元。四类家庭经济困难非寄宿生，按照寄宿生生活费补助标准的50%补助，补助标准为小学生每人每年500元、初中生每人每年625元。由中央及省级财政专项经费支出，芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（3）农村义务教育学校营养改善计划。每人每年800元，从中央财政专项经费列支，芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（4）人口较少民族学生生活补助。人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助标准每人每年250元。从省级财政专项经费列支，芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（5）市级助学金。建档立卡户享受最高档，小学200元/生/年，初中300元/生/年，2017年秋季学期起，学校造册发放。芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
3．中高等职业教育学生补助
（1）国家助学金。对象为全日制正式学籍一、二年级学生、中职在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。资助标准每生每年2000元。从中央财政专项经费列支，各级财政、教育和中等职业学校组织实施。芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（2）省政府奖学金。用于奖励中职学校全日制学生中特别优秀的学生，奖励标准为每人每年4000元。从省级财政专项经费中列支，芒市教育体育局资助管理中心具体负责。
（3）免学费。对中等职业学校（含民办）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有建档立卡贫困户家庭学生，标准为每人每年2000元。从中央、省级财政专项经费中列支，各级财政、教育和中等职业学校组织实施。
（4）雨露计划。对中、高等职业学校建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助。标准为每人每年3000元。由中央、省财政扶贫专项资金足额安排，芒市教育体育局职成教股具体负责。
（5）技工院校学生补助。对建档立卡贫困户学生在校学习期间，从省级财政给予每人每年2000元的学费补助。由各级教育、人社、扶贫部门和技工院校组织实施。
（6）州市教育帮扶计划。从2016年起至2020年秋季学期，对中职学校的德宏州建档立卡贫困户学生，给予每人每年500元的书费资助。州市财政按3:7列支，向当地党委政府提交申请，芒市教育体育局扶贫办具体负责。
（7）东西协作行动计划资助补助。国家助学金2000元/生/年（向就读学校申请），交通费1200元/生/年，润雨计划2000元/生/年，雨露计划5000元/生/年，生活补助6000元/生/年（交通费、润雨计划、雨露计划、生活补助由职成教股具体组织实施），免住宿费、学费、学杂费（学校直接免除）。芒市教育体育局职成教股具体负责。
（8）市级助学金。在芒市职业教育中心就读建档立卡户学生每生每年1200元。市财政给予资金保障，由市教育体育局资助管理中心、芒市职业学校具体负责。
4．普通高中教育学生补助
（1）国家助学金。用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生。一等为每生每年2500元，二等为每生每年1500元。从中央财政专项经费中支出，由市教育体育局资助管理中心、普通高中学校具体负责。
（2）高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费。免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。从中央、省财政专项经费中列支，由市教育体育局资助管理中心、普通高中学校具体负责。
（3）高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助。对普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助，标准为每人每年2500元。从中央财政专项资金中列支，由市教育体育局资助管理中心、普通高中学校具体负责。
（4）州市教育帮扶计划。对普通高中学校的德宏州建档立卡贫困户学生，给予每人每年500元/生的书费补助。州市财政按3:7列支，向当地党委政府提交申请，芒市教育体育局扶贫办具体负责。
5．普通高校（含研究生）
（1）国家奖学金（研究生）。奖励普通高等学校中学习成绩优异，科研能力显著，发展潜力突出的研究生，资助标准为：硕士生每人每年20000元、博士生每人每年30000元。从中央财政专项资金中列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（2）省政府奖学金（研究生）。用于奖励普通高等学校中表现优异的全日制在校研究生。全省每年奖励名额为900名，奖金共计1000万元。其中，博士研究生100名，硕士研究生800名。资助标准为：硕士生每人每年10000元，博士生每人每年20000元。从省财政专项资金列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（3）国家助学金（研究生）。普通高等学校纳入国家研究生招生计划的所有全日制研究生给予资助。标准为：硕士生每人每年6000元，博士生每人每年13000元。从中央财政专项资金列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（4）国家助学金（本专科）。资助家庭经济困难的全日制普通高校本专科在校学生给予资助。标准为：一等每人每年3500元，二等每人每年2500元。从中央财政专项资金列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（5）国家奖学金（本专科）。奖励特别优秀的二年级以上（含二年级）的全日制普通高校本专科（含高职、第二学士学位）在校生。资助标准为每人每8000元。从中央财政专项资金中列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（6）国家励志奖学金（本专科）。奖励资助品学兼优、家庭经济困难的二年级以上（含二年级）的奖学金 全日制普通高校本专科（含高职、第二学士学位）在校生。资助标准为每人每年5000元。从中央财政专项资金列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（7）省政府奖学金（本专科）。奖励高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生中特别优秀的学生。资助标准为每人每年6000元。从省财政专项资金列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（8）省政府励志奖学金（本专科）。奖励资助高校全省政府全日制本专科（含高职、第二学士奖学金学位）学生中品学兼优的家庭经济困难学生。资助标准为每人每年4000元。从省财政专项资金中列支，由教育厅和普通高校组织实施。
（9）优秀贫困学子奖学金。对考入中央部委直属高校的云南籍家庭经济困难优秀本科学生，在校本科学习期间连续获得奖励。从2014年至2020年，每年新生4000名。资助标准为每人每年5000元。从省级财政专项资金中列支，由市教育体育局资助管理中心具体负责。
（10）建档立卡户大学生学费奖励。从2016年起，云南省考入一本院校的建档立卡户大学生，在本科学习期间连续获得奖励。资助标准为每人每年5000元。从省级财政专项资金中列支，由市教育体育局资助管理中心具体负责。
（11）“直过民族”建档立卡贫困大学生学费奖励。从2016年起，云南省考入普通高校的“直过民族”建档立卡贫困子女在专科或本科学习期间连续获得奖励。资助标准为每人每年5000元，从省级财政专项资金中列支，由市教育体育局资助管理中心具体负责。
（12）州市教育帮扶计划。从2016年起至2020年秋季学期，对本专科院校的德宏州建档立卡家庭经济困难大学生，给予学费资助，资助标准为每人每年5000元。州市财政按3:7列支，向当地党委政府提交申请，芒市教育体育局扶贫办具体负责。
（13）新生入学资助项目。对被全日制普通高校录取且家庭经济困难的学生给予路费资助。资助标准为：省内500元，省外1000元。从中央彩票公益金中列支，由市教育体育局资助管理中心具体负责。
（14）生源地信用助学贷款。全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度不超过8000元；全日制研究生每人每年申请贷款额度不超过12000元。由市教育体育局资助管理中心具体负责。
四、工作措施
（一）抓实抓细控辍保学工作，确保有学上、上好学
各乡镇（街道、农场）市直有关单位、各学校要认真落实《芒市人民政府办公室关于印发芒市义务教育阶段控辍保学工作实施方案的通知》（芒政办发〔2019〕108号）等文件要求，抓好全市义务教育控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学。
1．强化党委政府主体责任。按照“一乡一案”“一村一策”要求，各乡镇（街道、农场）要认真制定工作方案，定期召开会议研究控辍保学工作，实行乡镇党委政府领导包村、村领导包组、组干部包户三级包保劝返制度，用好依法控辍保学“四步法”（宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或申请强制执行），督促村委会制定工作方案，做好失学辍学学生的调查、摸底和劝返工作，确保“应入尽入、应返尽返、应保尽保”。
2．强化教育部门职责责任。在市控辍保学工作领导小组的领导下，制定相关文件，组织相关会议，开展督查工作，实行局领导挂包学校、校领导包年级、班主任包班、科任教师包人的包保劝返制度，各学校做好控辍保学“一校一案”，辍学学生的“一人一策”工作，认真开展3次劝返工作（班主任1次、班子成员1次、校长1次），要关心关爱劝返的学生，以真情实感留住学生，并及时将失学辍学学生名单和3次劝返资料报乡镇党委政府和市教育体育局。
3．强化联动部门职能责任。公安局、市人力资源社会保障局等控辍保学领导小组成员单位，按照《芒市人民政府办公室关于印发芒市义务教育阶段控辍保学工作实施方案的通知》（芒政办发〔2019〕108号）文件要求，切实履行好部门职能责任，针对学生巩固存在的突出问题，各级各部门结合实际发挥部门优势，对症施策，相互联动，逐一劝返。
（二）提升基本均衡发展质量，确保高标准、高品质
进一步巩固提升义务教育发展基本均衡通过国家验收成果，促进区域、城乡、校际间均衡发展，努力向优质均衡靠近。
1．提升学校办学条件。继续实施好薄弱学校改造计划等建设项目，改善学校办学条件，缩小城乡之间、校际间差距。加强中小学计算机网络教室、多媒体室、教学录播室、多功能室等数字化校园硬件设施建设，配齐配足相应设施设备。
2．提升教育资源总量。结合扶贫易地搬迁、城镇化发展，科学合理做好学校布点，制定好“十四五”发展规划。不断加大资金投入，确保教育投入“三个增长”的同时，优先保障教育改革各项重点任务顺利实施，通过新建、改扩建等方式，逐步增加教育资源总量。改善办学条件，推动城乡教育均衡发展。
3．提升师资队伍建设。不断完善教师补充机制，拓宽教师补充渠道，做好新教师的培训培养工作。加强教研员队伍建设，特别是充实高中阶段专兼职教研员力量，充分发挥专兼职教研员作用。制定和完善中小学教师全员培训体系。实施城乡间、乡镇学校间校长、教师交流制度。
（三）认真落实教育扶贫政策，确保政策清、资助准
实施教育扶贫政策精准宣传，精准资助，实现应助尽助，确保底数清、情况明、资助准。
1．实施教育扶贫政策精准宣传。加大教育扶贫政策宣传力度，提高教育扶贫政策“知晓率”。乡镇、村组、学校、老师要利用广播、宣传画、微信平台、班会、晨会、家长会等进行广泛精准宣传，坚持做到“六个知晓”（乡镇党委政府领导、村组干部、群众、学校领导、教师、学生要知晓）。
2．实施教育扶贫政策精准资助。财政、教育、学校要认真落实教育扶贫政策，严格执行兑付程序，严格督查学校教育扶贫政策落实情况，确保资助资金及时兑付，坚持不漏发一个，不用错一分，做到“两个全覆盖”（学段、政策）。鼓励市、乡、村捐资助学基金会发展，积极营良好的造捐资助学社会氛围，切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
3．实施学生数据动态精准管理。实行建档立卡户学生动态监管，每月定期进行数据更新，及时数据库信息，确保扶贫开发系统、教育扶贫系统、学籍系统、资助系统等平台数据一致，确保每个贫困家庭学生底数清、情况明、资助准。
（四）推进各类教育协调发展，确保科学化、精细化
全力推进学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育协调发展，提高各阶段办学治校科学化、精细化水平，全面提升各阶段教育质量。
1．推进学期教育规范发展。加大乡镇公办幼儿园建设，推进班改幼、一村一幼、一乡一公办工程，改善办园条件，鼓励和支持民办普惠性幼儿园发展，确保2020年学前三年毛入园率达85%。认真开展办园行为督导评估工作，消除安全隐患，防止“小学化”倾向，规范学前教育办学行为。
2．推进义务教育均衡发展。加大乡镇农村学校建设和扶持力度，巩固提高普及九年义务教育成果，严格规范中小学教材教辅征订、管理，落实公平公正、阳光透明招生制度，全力保障易地扶贫搬迁集中安置点随迁适龄儿童青少年就近入学。学业水平考试主要指标总分平均分、总分及格率、全科合格率、参考率要实现持续增长。
3．推进普通高中稳定发展。以高考为目标，紧跟课程改革和新高考改革步伐，广泛开展教育教学研究，加强普通高中教研员队伍，高考质量持续有升，专科本科上线率达100%，本科上线率达45%及以上。力争启动芒市中学第三期项目建设，确保2020年高中阶段教育毛入学率达90%及以上。
4．推进职业教育品牌发展。主动融入“一带一路”，与缅甸建构技能培训合作框架，加强紧缺专业、特色专业和精品专业、精品课程建设，深化国际交流、产教融合、校企合作、工学结合，全面提高人才培养质量。抓好东西协作计划，为建档立卡贫困户学生提供东部发展地区更多的学习和就业机会。开展好农村实用技术人员培训，提高贫困户致富能力。
5．推进特殊教育持续发展。根据《云南教育厅等七个部门关于义务教育段重度残疾儿童少年送教上门工作指导意见》（云教发〔2019〕74号）要求，由残疾人教育专家委员会对适龄残疾儿童少年进行评估认定，提出就学安置建议，保障适龄儿童少年接受义务教育权利。具备学习条件的通过普通学校随班就读、特殊教育学校就读、送教上门等多种方式予以保障，按“一人一案”规范教学方案，认真开展送教上门工作，确保送教质量。
五、工作要求
（一）加强组织领导，提高思想认识。成立以局长为组长、分管领导为副组长、相关股室干部及各学校校长为成员的工作领导小组，提高思想认识，压实职责责任，及时研究解决全市教育扶贫工作，确保如期完成教育扶贫目标任务。
（二）加强作风建设，凝聚攻坚合力。把作风建设贯穿教育脱贫攻坚工作全过程，统筹协调教育成员单位及机关股室、学校等各方力量，认真落实教育扶贫责任，深入基层，多渠道调查了解实际情况，解决存在问题，确保取得明显成效。
（三）加大宣传力度，营造良好氛围。广泛宣传教育扶贫各项资助政策，提高教育扶贫政策“知晓率”，协调新闻媒体宣传先进典型，推广经验做法，动员社会各界关心支持教育扶贫工作，营造良好舆论氛围。
 
 
 

 
芒市2020年健康扶贫巩固提升实施方案
 
为深入贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》（云政办发〔2017〕102号）精神，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，巩固健康扶贫工作成效、提升健康医疗脱贫质量、实现稳定脱贫，结合我市实际，制定本实施方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照党中央、国务院和省委、省政府的部署要求，围绕全面建成小康社会奋斗目标，坚持一手抓精准扶贫精准脱贫、一手抓脱贫成果精准巩固提升，按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，全面建立健全稳定脱贫长效机制，继续强化精准帮扶，巩固脱贫成果，提升脱贫质量。
二、工作目标
以《云南省健康扶贫30条措施》为指导，紧紧围绕让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”的总体目标，巩固提升工作质量，使健康扶贫工作成效得到群众认可。确保到2020年全市人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全省水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出市，建档立卡贫困人口就医费用负担大幅减轻，因病致贫返贫问题得到有效解决。
三、主要政策及措施
（一）进一步强化健康扶贫对象动态管理。加强患病信息追踪监测。重点监测建档立卡贫困人口患大病、重病以及重点慢性病情况，及时掌握其患病信息，对患有大病、重病的建档立卡贫困人口严格按照“一人一档一方案”的要求纳入救治，对患有高血压、糖尿病、严重精神障碍以及肺结核等慢性病的按照“慢病签约服务一批”要求进行规范管理。及时录入建档立卡贫困患者门诊、住院信息。同时，结合家庭医生签约服务做好救治后的跟踪随访工作，并及时录入签约随访信息。强化疾病摸底筛查，精准掌握患病信息，进一步提升健康扶贫数据质量。积极与扶贫部门对接开展健康扶贫动态管理系统与扶贫开发信息系统的信息比对，努力确保健康扶贫动态管理系统、扶贫开发信息系统与实际患病情况保持一致。同时，加强对因病致贫建档立卡贫困人口的再精准识别工作，对扶贫开发信息系统内标识为因病致贫的未脱贫建档立卡贫困人口患病信息进行再核查，将核查情况详细报扶贫部门进一步研判，实现致贫原因精准再精准。
（二）强化政策培训宣传。制定培训计划，根据《德宏州健康扶贫领导小组关于进一步规范健康扶贫工作的通知》（德健扶发〔2018〕1号）和《德宏州健康扶贫领导小组关于进一步规范健康扶贫工作的通知》（德健扶发〔2018〕2号）文件规范内容，严格坚持标准，认真贯彻落实调整后的政策，确保落实《云南省健康扶贫30条措施》不跑样、不走偏、不冒进，认真组织各级干部学习培训、解读好规范工作要求。并依托乡镇及村社干部、挂钩单位、驻村工作队员、帮扶干部、家庭签约医生深入农户开展健康扶贫宣传，积极引导并争取建档立卡贫困人口支持理解，让惠民政策和健康理念延伸到每一个家庭。
（三）继续推进“三个一批”分类救治。贫困人口脱贫退出后，在脱贫攻坚期内继续保持“大病集中救治一批、慢性病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”分类救治。大病集中救治一批：按照“六定两加强”要求，对大病患者实行“一人一档一方案”集中管理救治，确保“发现一例、管理一例、治疗一例”，并准确录入救治信息。慢性病签约服务管理一批：借力家庭医生签约服务，强化慢性病管理。对全市建档立卡慢性病患者实行签约服务管理，突出建档立卡高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病患者管理。重病兜底保障一批：排查梳理全市建档立卡贫困人员中需进行重病兜底保障人员，为有关部门纳入重病兜底保障提供依据。
（四）进一步提升家庭医生签约服务质量。按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则，为签约居民提供基本公卫服务的同时，做好签约居民看病就医的指路人，提高家庭医生签约质量和签约居民的优越感。落实《芒市家庭医生签约服务履约内容要求标准》，聚焦因病致贫人员，患有大病、慢病人员，老年人、孕产妇、0-6岁儿童和残疾人重点人群，突出高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病四种重点病种，集中精力做好签约后服务，并认真填写家庭医生签约服务手册。同时，通过手机APP做好健康管理，针对行动不便的残疾人等特殊人群提供上门或巡诊服务，不断增强签约服务的内涵和吸引力，逐步提升家庭医生签约服务管理的质量和广大群众的认可度。
（五）着力提升市乡村医疗机构服务能力。加强市、乡、村三级医疗卫生机构基础设施建设、设备购置、信息化建设、人才队伍建设，进一步提升医疗卫生服务能力，有效解决“方便看病、看得好病”。加强芒市人民医院能力建设。继续与三级医院签订对口支援协议，并通过远程医疗有效促进优质医疗资源下沉，加强重点科室建设。加强乡村医疗机构服务能力建设。全面推进轩岗乡卫生院住院综合楼和风平镇卫生院门诊综合楼项目建设；扎实开展乡镇卫生院等级评审工作，力争实现全市50%以上乡镇卫生院通过一级甲等评审的目标；进一步提升基层医疗卫生机构中医药服务能力，并采取多种途径和方式，加大卫生人才招聘及培养力度，充实专业技术人员队伍，继续实施农村订单定向免费医学生培养计划和以“院本培训”为主的人才培养工程，着力解决村卫生室“基本医疗服务能力”问题，确保乡、村两级医疗服务能力整体得到明显提升。同时，进一步加强对村卫生室的规范管理。
（六）加强疾病预防控制，提升群众健康意识和健康水平。根据《芒市贫困地区健康促进三年攻坚行动方案（2018-2020年）》（芒卫健联发〔2019〕5号）要求，着力抓好健康促进进学校、进乡村、进家庭以及健康教育阵地、队伍建设和慢性病健康教育专项行动等重点工作。防病于未然，着力在疾病防控、慢性病综合防控和妇幼健康方面下功夫，提升群众健康意识和健康水平。提升传染病防控和公共卫生应急处置能力，抓好疫苗接种工作，确保国家免疫规划疫苗适龄儿童合格接种率达95%，做好传染病防控工作；深入推进慢性病综合防控示范区创建工作，进一步实施全民健康生活方式行动，倡导健康生活方式；提升妇女儿童健康水平，加快推进芒市妇幼保健院迁建项目，全面落实“关爱妇女儿童健康行动”等惠民实事，进一步改善妇女儿童健康状况。同时，认真开展爱国卫生运动，并以巩固国家卫生城市为契机，大力开展环境卫生整治，指导开展好卫生乡镇、卫生村评选工作，营造干净、整洁、有序、文明的人居环境。
三、工作要求
（一）强化组织领导，高位推进健康扶贫工作。加强全市健康扶贫工作的组织协调，继续保持以卫生健康局党组书记、局长为组长，各副局长任副组长，4个市直医疗卫生单位及13个乡镇（街道、农场）主要负责人为成员的工作领导小组。根据《芒市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》和《芒市健康扶贫工作督导考核办法》，将健康扶贫工作纳入年度考核管理，量化考核内容、细化职责分工，确保各项任务措施贯彻执行到位。加大督查力度，领导小组靠前指挥，组织开展专项督导，及时发现解决健康扶贫工作存在困难和问题。
（二）强化责任落实。市卫生健康局负责协调市医疗保障局督促指导市乡医疗机构及时执行医疗费用报销倾斜、大病救治等配套政策，督促重点工作有序推进，确保健康扶贫各项工作任务落到实处。市、乡医疗卫生单位要把健康扶贫工作作为第一要务，按照《云南省健康扶贫30条措施》、《德宏州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》和《芒市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》认真研究健康扶贫重点问题和难点工作，制定工作方案，明确时间表、路线图，确保措施落实到位。2020年11月30日前完成巩固工作任务，并于每月2日前将巩固工作进展报市健康扶贫办。
（三）强化考核督查。定期组织开展健康扶贫专项评估检查，重点检查考核责任、政策、工作落实情况以及健康扶贫成效巩固提升、因病致贫返贫发生率变动等情况。将建档立卡贫困人口因病致贫返贫户数较上年度户数减少作为对乡镇健康扶贫工作考核的重要考核指标之一。加强对国家、省、州、市督导检查反馈问题整改情况的督促检查，加强对4种重点慢性病、大病建档立卡贫困患者签约服务工作落实情况的督导考核,将已脱贫对象的后续精准帮扶、巩固提升和政策落实情况纳入考核范围。对督导考核发现工作落实不到位，弄虚作假的进行追责问责。
 

芒市2020年医疗保障巩固提升实施方案
 
为着力提高农村贫困人口医疗保障水平，进一步做好建档立卡贫困人口、特困人员等农村贫困人口医疗保障工作，扎实推进医疗保障扶贫，建立健全稳定脱贫长效机制，确保贫困人口医疗有保障，脱贫不返贫，如期打赢脱贫攻坚战，现结合我市工作实际，制定本方案。
一、指导思想
全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，提高政治站位，强化责任担当，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，聚焦年度目标任务，认真执行《云南省人民政府办公厅关于云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）等文件精神，落实好医疗保障扶贫各项工作。
二、任务目标
按照“参保要应保尽保、基本医保要到位、大病保险要倾斜、医疗救助要做牢、医疗成本要控制、经办服务要便民”的工作原则，立足基本医保、大病保险、医疗救助等现有制度，优化服务流程，简化工作程序，解决群众就医结算“多头跑、耗时长，手续多、效率低”的问题，实现政策惠民与经办便民深度融合，确保贫困人口患病得到及时有效救治保障，个人就医费用负担大幅度减轻，因病致贫，因病返贫问题得到有效解决。
三、工作措施
（一）围绕目标任务，狠抓工作落实，确保农村贫困人口参保100%
1．明确保障范围。将建档立卡贫困人口、农村特困人员、农村低保对象、一二级残疾人等农村贫困人员一并纳入保障范围，实现农村贫困人口医疗保障制度全覆盖，确保已核准有效身份信息的农村贫困人员应保尽保，100%参保。
2．落实资助参保缴费。对农村贫困人口参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予补贴，其中，对农村特困人员参保缴费给予全额补助，对建档立卡贫困人口、农村低保对象、农村一二级残疾人等人员参保缴费给予定额补贴，差额部分由个人承担。
3．结合全民参保计划的推进，探索建立适合农村贫困人口特点的参保办法，提升经办服务能力，做好身份标识、组织参保和信息采集等工作，加强信息共享和数据比对，配合税务部门做好农村贫困人口参保缴费工作，确保已核准有效身份信息的农村贫困人口全部参保，实现应保尽保。
4．财政部门要加大对贫困人口倾斜力度，按照规定足额安排补助资金并及时拨付到位。加大对城乡医疗救助的投入，争取中央、省、州财政医疗救助补助资金，用于提高农村贫困人口医疗保障水平，加强医疗救助托底保障。
（二）狠抓工作重点，围绕医疗有保障，认真落实农村贫困人口医疗保障待遇
5．门诊倾斜。一般诊疗费个人自付部分由基本医保全额报销（输液或既输液又同时肌注的诊疗费9元、仅肌注的诊疗费7元、看病开药诊疗费6元）；普通门诊基本医保年度最高报销限额比普通城乡居民提高５个百分点（普通居民年度限额为400元，建档立卡贫困人口420元）；对（高血压Ⅱ-Ⅲ期、糖尿病、活动性结核病、癌症、肉瘤、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、黑色素瘤、生殖细胞瘤、白血病以及需要放化疗的颅内肿瘤、终末期肾病、器官移植、系统性红斑狼疮、再生障碍性贫血、遗传性球型红细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血、地中海贫血、精神分裂症、双向情感障碍症、帕金森病、血友病、儿童生长发育障碍、小儿脑瘫、重症肌无力、肌营养不良、运动神经元疾病、儿童免疫缺陷病等28种疾病），门诊政策范围内医疗费用报销比例提高到80%（其中重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达到90%）。
6．住院倾斜。建档立卡贫困人口在市域内乡镇卫生院住院免起付线，报销比例为95%；市级医疗机构（二级医院）起付线为400元，符合转诊转院的报销比例为85%；州级医疗机构（三级医院）起付线为800元，符合转诊转院的报销比例为70%，省级及省外（三级医院）起付线为1200元，符合转诊转院的省级报销比例为70%。
7．大病保险报销倾斜。建档立卡贫困人口大病保险起付线降低50%，实行分段赔付（先分段，确定赔付比例），2500元（含2500元）—50000元，赔付70%；50000元以上（含50000元），赔付80%；全面取消建档立卡贫困人口大病保险封顶线。不符合转诊转院规定的不享受待遇倾斜。
8．医疗救助。建档立卡贫困人口享受住院救助和重特大疾病医疗救助不设起付线。住院救助和重特大疾病医疗救助年度累计救助封底线不低于10万元。建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用，政策范围内经基本医保报销、大病保险赔付后达不到90%的，通过医疗救助补助到90%，县级政府可通过整合医疗救助和兜底保障实现。不符合转诊转院规定的不享受待遇倾斜。
9．兜底保障。建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用，经过基本医保、大病保险、医疗救助报销后，实际补偿比例达不到90%和个人年度支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过上年度当地农村居民人均可支配收入的部分，由省财政按照建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助，不足部分由市政府统筹资金进行兜底保障。不符合转诊转院规定的不享受待遇倾斜。
（三）优化服务措施，提高便民能力，医疗保障待遇落实要深得人心
10．强化政策培训宣传。严格坚持标准，认真贯彻落实调整后的政策，确保落实《云南省健康扶贫30条措施》不跑样、不走偏、不冒进。紧紧围绕国家脱贫攻坚要求、建档立卡贫困人口医保待遇政策等，依托网络谋体、乡镇及村社干部、挂钩单位、驻村工作队员、帮扶干部、家庭签约医生深入农户开展政策宣传，进一步提高群众医疗保障政策知晓率，让群众享受最佳医保待遇，减轻、群众医疗负担，密切干群关系。
11．建立分级诊疗制度。严格按照《德宏州医疗保障局关于完善城乡居民基本医疗保险转诊转院有关工作的通知》（德医保发〔2019〕17号）文件，逐步形成科学有序的就医格局，形成以“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”为核心的分级诊疗模式，基本实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、急危重症和疑难杂症不出州、康复在基层”的要求，并实行差异化报销政策。
12．市域内医疗费用“一站式”结算。市域内定点医疗机构继续通过医保系统进行“一站式”结算，实现农村贫困人口“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，患者只需缴清个人自付费用，有效减轻了贫困户的就医压力。
13．进一步简化28种慢性病和特殊病的办理流程和手续，对癌症等特殊病患者，在提交申请材料齐全，且符合待遇享受审批条件的，减少审批时限并及时落实待遇。
14．深入推进异地就医结算服务。对长期外出务工和易地转诊的农村贫困人口，医保经办机构要优先做好易地就医登记备案和就医结算等服务。
（四）加强医疗服务管理，控制医疗费用不合理增长
15．按照上级要求积极研究出台医共体医保支付改革配套文件，以医共体支付方式改革为契机，将原来支付给每个医疗机构的医疗费用变为统一支付给医共体牵头单位，以此撬动医共体改革。
16．加大医保基金的监管力度。加大打击欺诈骗保工作力度，健全医保、卫健、公安、市场监管等相关部门参与的打击欺诈骗保的联动机制，对违规欺诈骗套医保资金行为实施严厉处罚，直至取消定点医疗机构资格，让参保群众公平享受医保政策，切实维护好参保群众利益。
17．用好用活智能监控系统，开展对医疗机构医疗服务行为的实时监控，有力震慑医疗机构医务人员的违规违法医疗服务行为。
四、相关要求
（一）提高认识，贯彻落实好现行制度基本标准
充分认识医疗保障扶贫任务的重要性、艰巨性和长期性，将思想和认识统一到中央的决策部署上来，既要狠抓落实确保扶贫任务全面完成，也要高度重视防范出现不切实际过高承诺、过度保障、不可持续的问题，要坚持基本医疗保障标准，充分发挥现有医疗保障制度功能，创新医疗保障扶贫机制，严格基金管理，确保基金长期平稳可持续。
（二）加强领导，确保医疗保障有效推进
成立以医疗保障局长为工作组组长的脱贫攻坚医疗保障巩固提升工作领导小组。加强部门间协调联系，建立健全医疗保障扶贫工作沟通联系和信息交换机制。建档立卡贫困人口以市扶贫办提供数据为准；农村低保，农村特困人员以市民政提供数据为准；农村一二级重度残疾人以市残联提供的数据为准；卫健局负责相关定点医疗机构的管理；市财政局负责落实各项配套资金；税务局负责基金的筹集征缴。从而实现应保尽保。各责任部门要高度重视医疗保障工作在脱贫攻坚工作中的重要意义，强化沟通，密切配合，建立联席会议制度，定期召开会议，研究解决工作中存在的困难和问题。
（三）强化措施，确保完成各项工作任务
各相关单位要集中时间和力量，充分发挥新闻媒体和典型示范作用，开展全方位的宣传发动工作，积极宣传医疗保障对于贫困人口如期脱贫，实现小康社会目标的重要意义，把政策宣传，引导参保、理性就医等贯穿于日常工作全过程，多途径、多形式开展医保政策宣传，引导贫困人口正确把握政策，支持工作，提高参保积极性，有效防止因病致贫、因病返贫，进一步巩固健康扶贫工作成效、实现稳定脱贫。
 
附件：1．芒市27家定点医疗机构名单
2．慢性病申办流程
          3．转院转诊宣传单
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	附件1
芒市27家定点医疗机构名单

	序号
	定点编码
	定点名称
	单位性质
	电话号码
	医院级别
	所属统筹区

	1
	3100115
	德宏芒市东方妇产医院
	非营利性
	0692-2133619
	二级
	德宏州

	2
	31000257
	芒市光明中医医院
	营利性
	06922210776-13578277453
	未定级
	德宏州

	3
	3100102
	德宏州妇幼保健计划生育服务中心
	公立（非营利）
	0692-2110126
	 
	德宏州

	4
	3100104
	德宏州中医医院（原德宏州第二人民医院）
	公立（非营利）
	0692-2121450
	二级
	德宏州

	5
	3100110
	德宏州中西医结合医院
	非营利性
	0692-2118822
	二级
	德宏州

	6
	3100215
	芒市慧民医院
	民营
	8870688-18669251964
	二级
	德宏州

	7
	3100112
	芒市华山正发眼科医院
	营利性
	15706920080
	二级
	德宏州

	8
	31000245
	芒市宏洲医院
	民营
	18988221028
	二级
	德宏州

	9
	3100100
	德宏州人民医院
	事业单位
	2121958
	三级甲等
	德宏州

	11
	31032233
	芒市遮放镇卫生院
	事业单位
	0692-2273915
	一级医院
	芒市

	12
	31032229
	芒市勐戛镇卫生院
	事业单位
	18088215528
	一级
	芒市

	13
	31032230
	芒市风平镇卫生院
	事业单位
	0692-2934279
	一级医院
	芒市

	14
	31032231
	芒市芒海镇镇卫生院
	事业单位
	15758910355
	一级
	芒市

	15
	31032232
	芒市中山乡卫生院
	事业单位
	0962-2950116
	一级
	芒市

	16
	31032233
	芒市遮放镇卫生院
	事业单位
	0692-2273915
	一级医院
	芒市

	17
	31032234
	芒市江东乡卫生院
	事业
	18387501857
	一级
	芒市

	18
	31032235
	芒市三台山卫生院
	事业单位
	18988229113
	未定级
	芒市

	19
	31032236
	芒市西山乡卫生院
	事业单位
	0692-2972015
	一级卫生院
	芒市

	20
	31032238
	芒市轩岗乡卫生院
	事业单位
	06922919669
	一级医院
	芒市

	21
	31032239
	芒市五岔路乡卫生院
	事业单位
	15969266900
	一级医院
	芒市

	22
	3100101
	芒市人民医院
	事业单位
	0692-2122460
	二级甲等
	芒市

	23
	3100106
	芒市创伤骨科医院
	民营
	0692-8885779
	二级
	芒市

	24
	3100114
	芒市妇幼保健计划生育服务中心
	公益一类
	15894437773
	二级
	芒市

	25
	31032249
	芒市护康医院
	民营医院非营利性
	15969288225
	市级二级
	芒市

	26
	31032270
	芒市仁爱医院
	营利性
	0692-2960120
	二级
	芒市

	27
	31032228
	芒市镇卫生院
	事业单位
	18313098732
	一级
	芒市


附件2
一、居民可以申请的慢性病、特殊病种类
（慢性病14种）
1．慢性肾炎，肾病综合症；
2．冠心病
3．糖尿病
4．原发或继发性高血压Ⅱ——Ⅲ期；
5．甲状腺机能亢进
6．甲状腺机能减退
7．癫痫
8．支气管扩张（支气管哮喘、婴幼儿哮喘、咳嗽变异性哮喘）；
9．肺心病、慢性阻塞性肺气肿；
10．心力衰竭；
11．脑血管意外（脑出血、脑血栓、脑梗塞、脑萎缩及后遗症）
12．活动性结核病；
13．慢性活动性肝炎；
14．类风湿关节炎（幼年特发性关节炎、幼年性皮肌炎）
（特殊病12种）
1．恶性肿瘤（包括各种癌症、肉瘤、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、黑色素瘤、生殖细胞瘤、白血病及其他需要放疗化疗的颅内肿瘤）；
2．慢性肾功能衰竭（尿毒症）包括血透、腹透、CRRT治疗；
3．器官移植，包括肾移植、肝移植、血液系统疾病的骨髓移植和干细胞移植、心肺移植；
4．系统性红斑狼疮；
5．再生障碍性贫血，包括遗传性球型红细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血、地中海贫血
6．血友病、
7．精神分裂症及双相情感障碍；
8．帕金森病
9．儿童生长发育障碍，生长激素缺乏症
10．小儿脑瘫
11．重症肌无力，包括肌营养不良症、运动神经元疾病
12．儿童免疫缺陷症。
（德宏地区城乡居民可以申请慢性病、特殊病的补助病种共有26种，除此以外的疾病暂时不能办理）
二、申请要求
参加德宏州城乡居民基本医疗保险并连续缴费两年以上（如：2018年2019年连续缴费）的参保人员符合其疾病申报条件的可申请门诊慢性病、特殊病待遇，一名患者可以申请一个病种。
三、慢性病的申请流程：
1．由患者向医保中心提出申请，对照疾病标准核对是否符合申报标准，符合申请条件的患者请携医疗卡或者身份证到芒市政务大厅B2区医保中心5号桌领取申请表。芒市分为职工/城乡居民两类表格，根据参保身份领取申请表格填写，对应病种提供相关检查材料。另外申请人员还需提供身份证复印件一份，近期半寸正规照一张，病情证明，相关检查结果。 
2．按要求提供医院的诊断证明材料后经审核，符合准入条件的办理慢性病特殊病待遇就医症。
3．特殊病癌症类符合条件的可以及时办理取证，其他种类根据文件每半年审批一次，工作人员收取审核材料后会告知时限，后由医疗机构的专家进行审核，符合条件的办理慢性病、特殊病医疗就医证，不符合条件的材料退回。
4．患者自己选定三家定点医院，患者在指定的医院购药，慢性病按照60%比例报销，每种疾病报销额度不同，参照慢性病、特殊病支付比例表。特殊病直接在选定的医院报账结算，每年有1200元的门诊起付金，超过起付金以后按照70%的比例报销。年限额15万，和住院费用合并计算
5．慢性病特殊病准入有条件限制，具体请咨询，联系电话：2105580，2272819．
 
 
 
 
 
附件3
转院转诊宣传单
规范诊疗制度   合理医保待遇
建立健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，合理保障参保人员就医待遇。
    一、分级诊疗对象及分工
1．所有参加医疗保险的城乡居民为分级诊疗的对象； 
2．城乡居民看病时，应首先到一级医院就医（含乡镇卫生院、社区卫生服务中心等），一级医院无法诊治的，再转诊至二级医院（县级医疗机构），二级医院无法诊治的，再转到三级医院进行诊治。
    二、如何办理转诊转院备案手续
1．州内转诊：由转出医院为参保人办理转诊转院备案手续。
2．州外就医：对于在州外务工、走亲访友的参保人员患病时，应优先选择当地二级以下医疗机构就医，若病情需要办理转诊的，通过致电报芒市医疗保障局办理转诊转院备案手续。
3．转省级医院：州级的三级医院无法诊治的疾病，由州级医院医保科审核，报德宏州医保中心审批后转往省级医院。
4．省外转诊转院：由省级医院出具转院证明，报德宏州医保中心备案审批后转往省外医院。
5．从上级定点医院转往下一级定点医院的，不再支付起付钱。转出医院为参保人办理转诊转院备案手续。
    三、医疗保险报销比例
1．未按要求执行转诊转院的，县级医院降低5%，州级医院降低10%，州以外降低20%。
2．医疗保障扶贫对象未按分级诊疗规范就医的，按普通城乡居民医保政策报销，不予享受医保扶贫倾斜政策。
    四、以下情况不受限制
对于急危重病患者、重性精神病、重度残疾、法定传染病等；因某一种疾病经住院治疗后因同一种疾病需再次入院治疗、复查等（如癌症放化疗、骨折需拆除钢板等）情况；以及易地突发急危重症疾病，可以按“就近、就急”的原则进行抢救和住院治疗。
不受首诊限制的特殊疾病，由就医医院办理备案手续。
    五、备案有效时间
参保人员办理了转院手续7日内有效。
    六、转诊转院咨询电话
德宏州医疗保险管理中心   0692-2213739
芒市医疗保险管理中心     0692-2272806
 
 
 
 
 
 
芒市2020年生态扶贫巩固提升实施方案
 
2020年是脱贫攻坚战收官之年,为认真贯彻落实国家、省、州关于脱贫攻坚工作的安排部署，进一步巩固脱贫成果，提升生态扶贫质量，建立健全脱贫成效机制，扎实做好全面收官阶段生态扶贫工作，结合芒市生态扶贫工作实际，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的科学理念，坚守初心，勇担使命，进一步提高政治站位，强化责任担当，充分发挥林业草原生态资源优势，将生态文明建设与脱贫攻坚同步谋划、同步推进、同步落实，坚持不懈抓好各项工作落实，确保脱贫攻坚目标任务如期全面收官。
二、工作目标
牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，充分发挥林业草原资源优势，着力实施生态补偿扶贫、生态就业扶贫、生态产业扶贫三项举措，聚焦未脱贫和中深度贫困村，紧紧围绕“生态补偿脱贫一批”的重点任务，大力推进生态产业扶贫、生态项目扶贫、生态补偿扶贫、生态就业扶贫，在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效。抓准重点扶贫对象、重点项目实施，创新扶持方式，确保帮扶成效，将扶贫与扶智、扶志、扶制结合，推动扶贫由“输血”向“造血”转变，实现生态扶贫“四精准”治“贫血”，“三巩固”持久图“造血”的扶贫成效。2020年，预计兑付森林生态效益资金46．97万元，涉及建档立卡贫困户1825户；兑付天然林停伐保护资金65．25万元，涉及建档立卡贫困户2388户；继续巩固生态护林员队伍，预计全市贫困人口护林员达1060人，预计支付年工作约1060万元。
三、主要政策及措施
（一）继续巩固提升生态补偿扶贫。继续推进生态保护扶贫行动，通过实施天然林停伐保护、林业生态效益补偿等生态效益补偿工程，加大生态转移支付扶持力度，进一步完善林业生态补偿机制，激发扶贫活力，实现生态保护与绿色脱贫统筹推进。以芒市公益林区划和天然林保护区划成果为基础，严格执行生态效益补偿（10元/亩）。2020年，按照《德宏州财政局关于提前下达2020年部分一般性转移支付资金的通知》（德财预〔2019〕451号）的要求，预计兑付森林生态效益资金46．97万元，涉及贫困建档立卡户1825户；兑付天然林停伐保护资金65．25万元，涉及贫困建档立卡户2388户。
（二）继续巩固提升生态产业及生态工程扶贫。巩固提升生态产业项目，积极向上争取项目支持，因地制宜加快发展对贫困户增收带动作用明显的林草业。在保证生态效益的前提下，坚持适地适树适品种，加快发展符合贫困地区资源条件实际，对贫困户增收带动作用明显、市场相对稳定、经济价值较高的木本油料、特色林果、森林旅游、林下中药材等生态产业。2020年预计发展以澳洲坚果为主的林草产业面积约1万亩。
（三）继续加强巩固生态就业扶贫。巩固提升贫困人口生态护林员队伍，严格执行生态护林员选聘的规定，严把生态护林员选聘关；进一步加大生态护林员的监督、考核机制；加大生态护林员培训力度，将贫困人口培养成为造林员、技术推广员、生态知识宣传员等生态建设一线排头兵、脱贫带头人。继续巩固生态护林员队伍，预计全市贫困人口护林员达1060人，按月支付劳务工资（800/月/人），并与年终考核结合，实行奖励性绩效工资，预计支付年工作约1060万元（10000元/人/年）。
（四）创新建立新型合作经济组织，充分发挥新型农业经营主体减贫带贫作用。积极鼓励龙头企业、农村致富能手、种植大户、合作社等生态产业经营主体和建档立卡贫困户，通过生产合作、股份合作、订单帮扶、生产托管、劳务合作等多种形式，与贫困户建立紧密的利益联结机制。
四、工作要求
（一）强化组织领导，建立健全生态扶贫巩固提升工作机制。成立以市林业和草原局党组书记、局长为组长，局班子成员为副组长，局相关股室负责人为成员的生态扶贫巩固提升工作领导小组；建立健全定期议事机制、经常性调研制度、专家咨询制度、责任落实机制，增强决策的科学性、工作的针对性、措施的有效性；
进一步强化责任，细化措施，统筹推进生态扶贫巩固提升工作，确保全面完成工作任务。
（二）目标任务完成时限。为全力推进生态扶贫巩固提升工作，及时兑付相关扶持资金，明确各项工作任务完成时限。其中：生态补偿扶贫巩固提升任务于2020年12月20日前完成；生态产业及生态工程扶贫巩固提升任务于2020年12月20日前完成；生态就业扶贫巩固提升任务，继续加强生态护林员队伍建设，工资支付按月支付，2020年11月30日前完成护林员年终考核工作，12月31日前兑付年终绩效工资；新型林产业经营主体带动建档立卡贫困户发展生态林产业任务于2020年10月30日完成。
（三）工作保障机制。为确保生态扶贫巩固提升工作高质量完成，各乡镇政府、市直各相关部门要通力合作，制定相关保障措施。进一步建立健全生态护林员选聘、监督管理、考核等机制；加大财政金融扶持力度，支持一批龙头企业、新型合作组织和大户，鼓励其通过各种形式参与到扶贫开发中来，以“公司合作社＋农户”等做法，引导贫困户以土地、劳力、扶贫帮扶资金等形式入股，实现“磁吸效益”，带动贫困人口逐步走上共同富裕。
（四）加大宣传力度。要总结经验、典型示范，认真总结推广践行绿水青山就是金山银山理念实现生态脱贫的鲜活经验，充分尊重人民群众的首创精神和基层的生动实践，推动全社会更加重视、关心、支持生态扶贫巩固提升工作，营造浓厚工作氛围为生态脱贫，坚决打赢脱贫攻坚凝聚更多力量。
芒市2020年交通扶贫巩固提升实施方案
 
根据市扶贫开发领小组39次会议安排，为做好芒市2020脱贫攻坚巩固提升工作，进一步提升脱贫质量，对照20条巩固提升指标，结合芒市交通运输局工作实际，特制定芒市2020年交通扶贫巩固提升实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的管理体制，坚持大扶贫工作格局，聚焦贫困地区，突出问题导向，加快补齐贫困地区交通基础设施建设短板，推进“四好农村路”建设，提升农村运输服务水平，加强扶贫领域腐败和作风问题专项治理，为芒市与全省一道全面建成小康社会提供坚强的交通运输保障。
二、工作目标
紧紧围绕市委、市政府工作思路和目标要求，始终坚持以贫困村基础设施建设为重点，着力改善贫困村通村公路条件，全面实施交通运输精准扶贫脱贫攻坚工作，加快建成外通内联、安全便捷的交通运输网络。加强安全防护设施建设，提高我市农村公路服务水平和防灾抗灾能力，不断完善村组路网结构，提高技术等级，保障群众安全便捷出行。2020年，确保完成新改建农村公路312．271公里，窄路基路面农村公路改造工程16公里，生命安全防护工程126公里。
三、主要政策
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）和《云南省扶贫开发领导小组关于印发云南省贫困退出标准和脱贫成果巩固要求指标说明的通知》（云开组〔2019〕9号）要求，交通扶贫要实现乡（镇）、建制村100%通硬化路，具备条件的建制村通客车。具体政策和认定标准为：
（一）建制村通硬化路认定标准
建制村通硬化路原则上路基宽度不低于4．5米，路面宽度不低于3．5米。路面标准为：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、弹石路面、整齐砼预制块路面。建制村是否通硬化路的界定：
1．村委会位于国、省道边的建制村，不论国、省道是哪种路面类型，均视为已通硬化路。
2．线路起点为国、省道，村委会与国、省道有一定距离的建制村，只要从起点至村委会的公路已经硬化的，不论国、省道是哪种路面类型，视为已通硬化路。
3．已通硬化路的建制村，目前又在进行改造提升的，不论建设项目是否完工通车，视为已通硬化路。
4．已通硬化路，或建立项目库后已修通硬化路，但现在出现“油返砂”“畅返不畅”的建制村，视为已通畅，责任单位应加强养护管理工作。
5．已经有一条连通至村委会的硬化路，但另一条建制村通畅工程项目建设尚未完工的建制村，视为本建制村已通畅。
（二）建制村通硬化路危险路段有必要防护设施
针对临水临崖、急弯陡坡、事故多发等安全隐患路段有必要的防护设施。重点是：
1．事故多发路段有防护设施、警示标志。
2．过村镇、学校路段有减速设置及警示标志。
3．线形不良组合路段有防护设施、警示标志。
（三）具备条件的建制村通客车标准
建制村常住人口数量达100人以上；已通公路，并验收合格；农村客运线路途经的路段单车隧道净高不小于3．5米；农村客运线路途经的桥梁技术状况为《公路桥梁技术状况评定标准》（JTC/TH21）规定的一、二、三类桥梁；农村客运线路途经的路段路基宽度不低于4．5米，并按规定要求设置错车道；农村客运线路途经的急弯陡坡、临水临崖、事故多发等重要路段按照有关技术要求完善公路安全设施；硬化路面；线路长、成本高、客车平均实载率达不到50%的农村客运线路，无法通过市场化运作实现可持续运营的，地方财政建立补贴机制，维持农村客运可持续运营；通过《农村道路旅客运输班线通行条件审核规则》审核。
目前，芒市各乡（镇）、建制村已实现通硬化路、通客车率均达到100%。
四、工作措施
（一）提高认识，加强领导。市交通局成立交通扶贫巩固提升工作领导小组，局党组书记、局长杨国彪任组长，局党组成员、副局长段生活任副组长，其他班子成员及综合规划建设股、勘察设计队、地方段、资产财务股、路政管理所等相关股室负责人为成员，下设办公室于综合规划建设股，办公室主任由李玉梅同志兼任，负责处理日常事务，办公室成员从各相关股室抽调，各股室相互配合，做好全市交通扶贫巩固提升工作。
（二）提升农村公路安全水平。加快农村公路安全生命防护工程建设，确保完成安全生命防护工程建设126公里，窄路基路面农村公路改造16公里。
（三）推动通村组道路建设。推进通村组硬化路建设，重点实施31．917公里撤并建制村通硬化路建设；继续支持“直过民族”地区20户以上自然村通硬化路，建设里程280．354公里；支持抵边自然村通硬化路建设。
（四）进一步提升农村公路管理养护水平。深化农村公路管养体制改革，全面推行“路长制”，切实加强农村公路管理养护，加快建立农村公路管理养护长效机制。完善和落实省、市、县、乡镇、村五级责任，清晰界定工作职责，明确责任清单。结合美丽乡村建设，大力开展路域环境整治，推进有条件路段“路田分家”“路宅分家”，因地制宜创建美丽农村路。积极发挥农民群众在农村公路管理养护方面的主动性和积极性，完善爱路护路乡规民约、村规民约。
五、工作要求
（一）进一步提高政治站位，切实抓好交通扶贫工作。各股室、局属各单位要高度重视脱贫攻坚工作，结合局2020年全市综合交通建设固定资产投资目标分解任务和中央、省、州、市巡视反馈整改工作方案，统筹推进行业扶贫各项工作，对牵头工作任务制定详细的工作方案，落实落细，确保年底全面完成市扶贫开发领导小组和局党组安排的各项工作任务。
（二）建立通报制度。局工程片区管理组要结合年度目标任务分解，对每周交通扶贫工作开展情况在局内进行通报，对工作推动不力和发现的重大问题提交局扶贫工作领导小组研究解决。
（三）加强宣传工作。加强交通扶贫新闻宣传工作，制定年度交通扶贫宣传工作方案，重点突出交通行业扶贫的特点和亮点，注重扶贫一线先进典型和案例的宣传报道。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芒市2020年电力扶贫巩固提升实施方案
 
为认真贯彻落实国家、省、州关于脱贫攻坚工作的安排部署，确保高质量完成芒市2020年电力扶贫工作，进一步助推全市脱贫成果、提升脱贫质量，完成电力扶贫目标任务，结合实际，制定本工作方案。
一、指导思想
深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照党中央、国务院和省委、省政府的部署要求，围绕全面建成小康社会奋斗目标，坚持一手抓精准扶贫精准脱贫、一手抓脱贫成果精准巩固提升。全面落实芒市委、芒市人民政府脱贫攻坚的相关要求，围绕支持乡村振兴、打赢脱贫攻坚战、提高农村人民生活水平、提升农村现代化建设水平，全面加快推进新一轮农网改造升级建设，提升贫困地区供电能力和用电质量，全面满足易地搬迁、扶贫产业项目等脱贫攻坚电力需求。
二、目标任务
2020年全面解决农村电网低电压、卡脖子等存量问题，满足贫困地区生产生活用电需求，显著提升农村地区供电能力和用电质量，进一步加快贫困地区特别是深度贫困地区新一轮农网改造升级建设进度。巩固2019年实现的95%以上农户有生活用电，贫困村全部实现通动力电成果，实施贫困地区农网改造升级工程，加强电力基础设施建设，2020年实现大电网延伸覆盖至县城。
三、主要政策
《云南电网有限责任公司2019年10千伏及以下电网基建项目投资策略》将10kV及以下电网基建项目按重要性及紧迫程度分五类，明确有县(区)以上政府部门发文的易地扶贫搬迁点供电配套建设项目列为一类必须解决的项目。
《云南电网公司加快推进新一轮农村电网改造升级建设攻坚实施方案》中明确到2020年在实现新一轮农网改造升级目标的基础上，进一步提升农村电网配电自动化水平，进一步提升农村电网供电能力和用电质量，建成安全可靠、结构合理、绿色高效、适度超前的农村配电网。
四、工作措施
（一）完成“十四五”芒市配电网规划，优化完善网架结构。
结合芒市市政规划编制“十四五”芒市配电网规划，合理划分变电站供电范围，设置线路分段点和联络点，构建灵活可靠的配电网，提升中压线路联络率，提高配电网转供能力，到2020年实现大电网延伸覆盖至全部县城。
（二）提前做好统筹谋划，做实项目前期工作。根据投资策略，有序开展芒市农村配电网的项目前期可性行研究设计工作，2020年11月前完成“十三五”期间全部新一轮农网改造升级项目可研报审。
（三）加快推进工程建设。一是2020年芒市供电局将加快10千伏及以下配电网建设，计划实施七个批次的工程建设任务。二是计划加快遮放镇拱岭村、遮放邦达村、西山乡毛讲村、西山乡营盘村、西山乡崩强村、西山乡邦角村等六个深度贫困村配电网升级改造进度。有效解决贫困地区供电可靠性低、电压稳定性差的问题。
（四）做好易地扶贫搬迁安置项目电力配套设施规划及建设。2020年继续加强与芒市人民政府关于易地扶贫搬迁安置项目的对接，计划2020年4月份可开工实施12个易地扶贫搬迁安置点的电力配套设施建设，计划投资602．99万元。其他不具备项目实施条件的易地扶贫搬迁安置点，提前对接做好可研设计，待安置点条件成熟后下达投资计划后实施，确保为搬迁群众精准脱贫提供充足的电力保障。
（五）着力推进规范化、标准化建设。认真落实基建工程各项管理规定，抓好农网改造升级工程“技术、采购、安全、质量、进度、造价、综合”七项管理，全面应用公司标准设计和典型造价，强化里程碑管理，按时高质完成建设任务。
（六）全面提升农村供电质量。建立与完善电压常态监控、电压异常处理、项目优选、成效评估等电压质量治理的闭环管理机制，去存量、控增量，有效提升农村电网电压质量。将已排查出的现状低电压台区，制定合理的解决方案，纳入项目解决存量低电压。严格按照电网规划、设计规范，充分考虑居民负荷增长需求，结合技术手段，避免增量低电压的发生。
五、工作要求
（一）加强领导，落实责任。积极争取更多的电力扶贫项目和资金，统筹协调、督促落实项目建设。供电局作为电力行业扶贫的实施主体，为确保电力行业扶贫巩固提升工作的顺利开展，芒市供电局成立以主要领导为组长的电力行业脱贫攻坚领导小组，研究制定和落实完成目标的具体实施方案、措施，积极协调解决工作中的实际困难和问题，确保于2020年12月15日前全面完成目标任务。
（二）加强协调，系统推进。提前做好统筹谋划，有序推进年度项目与投资，做好施工组织安排，加快项目可研、招标、物资采购等工程前期工作，科学编制里程碑计划，确保工程有序推进。
（三）做好施工质量管控和项目组织管理。严格执行电力建设改造标准，加大工程质量监管力度，确保工程质量。提升技术和管理水平，加强对施工过程管控，确保按期完成建设任务，打好脱贫攻坚战。
（四）规范管理程序，确保安全生产。坚持专款专用，严格执行财务管理制度，做好工程造价管控。强化安全生产“底线思维”和“红线意识”，强化安全生产事故防范措施，抓好施工队伍和监理单位的管理，确保工程建设安全，坚决杜绝人身伤亡事故，确保芒市10千伏及以下配电网建设任务安全有序推进。
 

芒市2020年网络扶贫巩固提升实施方案
 
为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚规划》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》，扎实推进脱贫攻坚成果巩固提升，网络建设助推脱贫群众可持续发展，芒市工业和商务科技局结合全市实际，特制定本实施方案。 
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大关于坚决打好精准脱贫攻坚战的部署，贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，领会习近平总书记扶贫开发战略思想和考察全国各地时的讲话精神，深入贯彻落实以脱贫攻坚巩固提升为主线，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体的大扶贫理念。以推进网络基础设施建设为突破口，以加快网络扶贫应用为方向，充分调动各方面积极性、主动性和创造性，不断缩小城乡“数字鸿沟”，为打好精准脱贫攻坚战提供坚实的网络支撑。
二、工作目标
 2020年，国家“十三五”规划纲要确提出“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”的目标要提前完成；到2020年，全国12．29万个建档立卡贫困村宽带网络覆盖比例超过98%。保障建档立卡贫困人口方便快捷接入高速、低成本的网络服务，保障各类网络应用基本网络需求，更多建档立卡贫困人口都有机会通过农村电商、远程教育、远程医疗等享受优质公共服务、实现家庭脱贫，高速宽带网络助力脱贫攻坚的能力显著增强。
三、基本现状
中国电信芒市分公司城区3G基站174个、4G基站683个，芒市城区4G覆盖率达到100%。中国移动芒市分公司市区共有移动站点基站769个，芒市城区4G整体覆盖率达到99．8%，城区除在建小区均已完成WIFI覆盖，覆盖率大于99%；中国联通芒市分公司城区2G基站233个、3G基站342个、4G基站252个，市区4G移动网络覆盖率达到100%。全市光缆9620皮长公里，管道795管程公里。芒市互联网（宽带）设备容量23．5万线，宽带用户数有71627户。全市辖区11个乡镇，勐焕街道办事处和遮放农场光宽带覆盖率100%；辖区80个行政村及辖区内的学校和卫生室光宽带覆盖率100%；芒市辖743个自然村（含10个易地扶贫搬迁点）光宽带覆盖率75．45%；光宽带没有覆盖的自然村有183个，其中芒市18个建档立卡贫困村（行政村及辖区内的学校和卫生室）光宽带覆盖率100%。完成184个基层服务型党组织平台站点宽带建设，在网互联网专线1259条，光纤宽带品质、装维服务能力大幅提升。
四、2020年计划
1．加快推进5G基站建设力度。中国电信芒市分公司维护好现有基站并计划建5G基站78个；中国移动芒市分公司市在维护好现有基站并计划建5G基站307个；中国联通芒市分公司依托电信共建5G基站78个，同时维护好现有基站；中移铁通德宏分公司芒市办事处2020年电信普遍服务试点项目储备186个。督促相关运营商加快5G建设推进，并进行相关组织建设协调。
2．着力解决信号弱、无信号的问题，助力脱贫攻坚战。如：经排查，遮放镇拱岭村委会拱送村小组无信号，该村民小组是德昂族深度贫困村小组，村小组有56户，解决该村小组无信号现状需建设基站。经移动公司规划测算需资金17．70万元。
3．积极推动“美丽县城”、“光网城市”、“智慧城市”建设，为实现市区内空中无光缆线目标挺进，“美丽县城”建设增添浓墨一笔。
五、工作措施
（一）建立贫困村通宽带台账
加强对全市建档立卡贫困村通宽带情况的调查摸底，全面了解建档立卡贫困村通光纤、4G网络情况和纳入电信普遍服务支持情况。重点就未通宽带贫困村建立台账，并加强动态跟踪及时更新。
（二）推进光纤宽带网络延伸
加快电信普遍服务试点，推进建档立卡贫困村光纤网络建设步伐，确保任务按时按质完成。优先安排电信普遍服务结余资金用于贫困村网络建设。
（三）加快4G网络覆盖进程
深化电信普遍服务试点，支持农村及偏远地区4G网络覆盖。在试点地区遴选中向贫困地区重点倾斜，在项目实施中重点加强对贫困地区项目建设的指导督促，优先保障贫困村4G网络覆盖。鼓励基础电信企业加大投资，进一步将宽带网络向有条件的贫困自然村延伸。
（四）推进“互联网+教育”
加强贫困地区各类学校高速宽带网络建设，实现两类学校（乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校）宽带网络全覆盖。配合教育部门加强远程教育应用推广，推动优质教育资源在贫困地区的共享应用。
（五）实施“互联网+健康扶贫”
完善贫困地区基层卫生服务机构网络基础条件。开展“互联网+健康扶贫”应用，发挥医疗机构、研究院所等主体作用，积极动员社会力量，推动远程诊疗覆盖到村、在线医学教育普及到人、在线慢病管理精准到户，改善深度贫困地区基层医疗卫生服务能力，提高贫困人口健康水平。
六、相关要求
（一）加强统筹协调。加强与各营运商的沟通对接，建立工作台账，共同研究、统筹推进网络扶贫有关工作。
（二）强化动态监测。进一步完善电信普遍服务管理支撑平台，实现对贫困村通宽带情况的全面监测。
（三）加强总结。加强对网络扶贫实施方案落实情况和网络扶贫工作推进情况记入扶贫干部年度成绩。
（四）营造良好氛围。加大网络扶贫宣传力度，组织新闻媒体广泛宣传网络扶贫各项惠民、富民政策措施，宣传先进典型，推广经验做法，形成常态化宣传工作机制。在国家扶贫日、世界电信日等重要时间节点进行宣传，协调三家运营商推送扶贫公益短信等形式，营造良好舆论氛围。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年芒市易地扶贫搬迁工作
巩固提升实施方案
 
根据中共芒市委、市人民政府打赢脱贫攻坚战的要求，为进一步巩固提升全市易地扶贫搬迁工作成效，切实解决好搬迁存在的问题，促进搬迁群众后续发展，激发内生动力，拓宽就业渠道，提高生活水平。结合我市实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、州、市脱贫攻坚工作部署和易地扶贫搬迁有关会议精神，以搬迁群众后续发展为主线，协调各方力量，抓重点、补短板、强弱项，细化政策措施，巩固提升易地扶贫搬迁成效。
二、工作目标
“十三五”期间，芒市完成易地扶贫搬迁建设计划内53个集中安置点，搬迁农户4705户18137人；实施计划外搬迁安置项目10个，搬迁农户1581户5870人；合计搬迁6286户24007人，其中，建档立卡贫困户1180户4796人（分散安置107户424人）。
2020年工作目标：基本完成搬迁户拆旧复垦；落实后续产业配套和搬迁群众就业创业，保障建档立卡贫困户有劳动力的家庭至少1人稳定就业；推进安置点社会管理服务体系建立，完成搬迁安置点党组织建设；进一步完善公共服务设施；协调推进搬迁户群众就学就医疗保障。
三、主要政策
（一）《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》（发改地区〔2016〕2022号）。2016年9月20日，经国务院同意，由国家发展改革委印发实施。
（二）《财政部关于城乡建设用地增减挂钩支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》（财综〔2016〕36号）。2016年9月，由财政部印发实施。
（三）《关于做好易地扶贫搬迁就业帮扶工作的通知》（人社部发〔2019〕47号）。2019年5月23日，由人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、国务院扶贫办4部门联合印发实施。
（四）《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步做好易地扶贫搬迁工作的指导意见>的通知》（云厅字[2018]38）号文件精神，以集中安置点50个工作目标为抓手，突出问题导向，不断夯实基础、强化弱项、补齐短板，使搬迁群众住房安全得到有效保障，生活需求得到基本满足。
（五）《芒市2020年农业产业精准扶贫实施方案》。
（六）《芒市2018-2020年易地扶贫搬迁安置点产业发展实施方案》。
四、工作措施
（一）加快推进建新拆旧复垦工作
芒市53个易地扶贫搬迁安置点系统户数为4705户，2019年底，同步搬迁户还有1770户未拆旧。今年要摸清底数，对未建设、未竣工、竣工未入住、未拆旧数，数据收集整改到户。一是市搬迁安置办加大督促力度，压实乡镇责任，加快进度；二是对未开工建房的，向上级申请结转至“十四五”实施搬迁；三是协调推进拆旧复垦工作。确保2020年6月30日完成建新、入住、拆旧工作，今年底完成复垦复绿工作。
（二）继续推进劳动力转移工作
全面落实就业扶贫培训、创业扶持、转移就业、公益性岗位安置等就业扶贫措施，推进劳务开发，激发搬迁群众内生动力，确保有劳动能力和就业意愿的建档立卡搬迁户家庭实现一户1人以上就业。
1．加强就业创业培训。年初开展一次摸底调查，结合搬迁群众就业创业需求和意愿，依托人社、农业、妇联、团委等部门力量，组织搬迁群众参加贫困劳动力岗前的家庭服务、电商创业等就业创业培训活动。
2．保障就业渠道通畅。主要依托人社部门力量，一是在各乡镇和安置点片区设立就业服务站；二是继续组织企业用工招聘会；三是发动市内企业支持贫困户用工优先；四是安排公益性岗位。建档立卡搬迁户进城务工目标总量900人。
（三）开展产业培育提升
我市易地扶贫搬迁集镇安置率92%，结合安置特点，扶持部分搬迁户从事农业生产增收。
1．扶持开展农业生产。继续扶持建档立卡搬迁户在安置点附近租田租地，发展农业生产，计划扶持70户，投入资金16万元。
2．引导企业带动发展。引导建档立卡搬迁户在就近农业企业参与农业生产；开展扶贫产品进市场、进超市、进食堂等工作，进一步拓宽农产品销售渠道。引导开展家庭作坊，加工农特产品。
3．建设扶贫车间。2020年1月建成4个扶贫车间，2020年4月建成2个扶贫车间和1个扶贫工厂。预计用工量达300人，其中，预计建档立卡搬迁户达100人。
（四）进一步完善配套设施
进一步完善安置点基础设施和公共服务场所。根据易地扶贫搬迁专项资金情况，计划投入500万元左右完善设施。
1．硬化部分文化活动场所场地。部分文化活动场所场地没有硬化，计划硬化2块，即：芒海镇花生地集中安置点、三台山乡下芒岗安置点。
2．实施部分易地扶贫安置点二期工程地下管网工程。计划建设易地扶贫搬迁二期工程4个安置点地下管网工程，即芒市镇大湾村象和村二期集中安置点、芒海镇吕尹村小组集中安置点、西山乡营盘村买直组（勐戛芒牛坝双龙）集中安置点、遮放镇顺虎曼安置点。
（五）继续推进安置点后续发展管理工作
1．推进4个大型安置点后续发展管理工作。以云南省易地扶贫搬迁“50个工作目标”要求为标准，计划在2020年5月份，实现芒市200户800人以上的大型安置点4个实现50个工作目标达标。重点抓住薄弱环节，即有文体设施、有便民服务站、有就业服务、有物业管理、有扶贫车间、有资产受益、有群团组织、有社会组织、有互助组织、有调解室及调解人员、有警务室及执勤人员、有制定村规民约、有经费保障共13项还未完全达标。建立责任清单，明确工作项目、工作标准、责任部门、落实时限，有序推进。
2．进一步推进49个小型安置点后续发展管理工作。以云南省易地扶贫搬迁“30个工作目标”要求为标准，计划在2020年6月份，实现芒市200户800人以下的小型安置点49个实现30个工作目标达标。薄弱环节主要是：有扶贫车间、有群团组织、有社会组织、有互助组织、有调解室及调解人员、有警务室及执勤人员、有制定村规民约共7项还未完全达标。同样需要建立责任清单，明确工作项目、工作标准、责任部门、落实时限，有序推进。
五、工作要求
（一）高度重视，及时组织。易地扶贫搬迁工作，根据职责分工，各相关部门和乡镇主要领导要亲自部署，认真督促落实，迅速行动，逐步取得实效。
（二）各乡镇要履行好主体责任。做好安置点人居环境提升、感恩教育、就业培训、扶贫措施、社会管理等工作，在“稳得住”方面下功夫，抓住入住、拆旧、脱贫等重点环节，确保落实政策，如期脱贫。
（三）市搬迁安置办履行好统筹协调职责。按照责任清单，协调、督促相关部门和乡镇落实责任，做好数据收集整理和工作指导，按时组织推进。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芒市民政局脱贫攻坚兜底保障巩固提升
实施方案
 
为深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述，认真贯彻党中央、国务院脱贫攻坚重大战略部署的决定，按照“社会保障兜底一批”的总体要求，全面履行民政部门在脱贫攻坚中的职责使命，巩固2019年芒市脱贫成效，聚焦2020年兜底保障工作，根据《芒市社会保障精准扶贫工作规划》（2017—2020）等文件要求，结合芒市实际，制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和对民政工作的指示和考察云南重要讲话精神，落实省委、省政府决策部署，坚决履行社会救助兜底保障政治责任。加强农村低保与扶贫开发对象、标准、政策、管理的有效衔接，紧紧围绕社会救助兜底保障对象精准、措施精准、退出精准和政策落实、工作落实、责任落实，集中精力查缺补漏，确保符合条件的贫困人口全部纳入低保、特困供养范围，并相应享受临时救助等政策，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。
二、工作目标
进一步做好社会救助兜底保障工作，织密编牢社会救助兜底保障网，兜准救助对象、兜住脱贫底线、兜牢保障待遇，确保贫困人口“两不愁”问题得到稳定解决，助推全市脱贫攻坚。
三、主要政策及措施
（一）加强对象衔接
充分使用省扶贫开发领导小组对全省部署开展的2019年底全省脱贫攻坚“冬季攻势”和突出问题大排查专项行动、“户户清”“村村清”行动和脱贫人口“回头看”工作成果，切实做好农村低保对象、特困供养对象和建档立卡对象无缝衔接，做好农村低保政策与扶贫开发政策有效衔接工作。
1．扎实开展农村低保精准识别，确保应保尽保、精准施保
符合下列条件的应按户施保，具体为：
（1）芒市户籍；
（2）家庭年人均收入低于芒市农村低保标准；
（3）家庭财产财产状况符合芒市及以上政府有关规定。
农村最低生活保障具体申请审批流程为：
（1）申请受理。凡认为符合条件的农村居民都有权直接或通过已开通的政务服务平台，向其户籍所在地的乡镇人民政府提出最低生活保障申请，乡镇人民政府无正当理由，不得拒绝受理。申请有困难的，可委托村（居）委会代为提出申请。申请最低生活保障应当以户为单位，申请人按规定提交所需材料，并对提供信息的真实性负责。符合参照单人户纳入农村最低生活保障范围规定条件的，个人可按照上述规定程序提出单人户申请。
（2）家庭经济状况调查。乡镇人民政府要采取信息核对、入户调查、邻里访问、信函索证等方式逐一对最低生活保障申请家庭进行家庭经济状况调查。信息核对需经居民家庭或个人授权，通过省居民家庭经济状况核对平台核对申请人家庭收入和财产状况，共同生活的家庭成员应当全部纳入核对范围。对部门间暂未实现网络信息共享的，可采取离线信息核对或实地调查核对等方式进行调查。核对报告作为最低生活保障审核的参考依据，经核实后不符合条件的，不应纳入保障范围；核对报告与事实不符的应及时进行信息维护、标注；对核对结果有异议的，应当提供有关证明材料。村（居）委会要指定专人协助开展家庭经济状况调查工作。入户调查时，至少要有2名乡镇人民政府工作人员参加，调查人员应详细核查申请资料以及各项声明事项的真实性和完整性。调查结束后，调查人员及申请人应在入户调查表上签字确认。经家庭经济状况调查后不符合条件的，乡镇人民政府应当书面通知申请人并说明理由。
（3）民主评议。入户调查结束后，乡镇人民政府要组织评议小组对申请人声明的家庭收入、户籍人口、财产状况以及入户调查结果的真实性进行评议。评议小组会议结果有效须同时具备以下条件：评议小组会议必须有乡镇人民政府工作人员参加，有条件的地区，市民政局可派员参加民主评议，参会评议小组达到总人数2/3以上，评议结果必须有2/3以上参会人员同意。评议小组成员与申请人家庭有直系亲属关系或者近亲属关系的，应当回避。对评议结论有争议的应在充分核查的基础上，依据申请人家庭实际情况，实事求是作出评议结论，并将评议结论上报乡镇人民政府。
（4）审核。乡镇人民政府是最低生活保障审核的责任主体，应当根据家庭经济状况信息核对、入户调查、民主评议等情况，对申请家庭是否给予最低生活保障提出意见建议，并按程序公示后，将审核意见连同申请资料、家庭经济状况调查、民主评议、公示情况等有关资料报市民政局审批。
（5）审批。市民政局是最低生活保障审批的责任主体，在作出审批决定前，应当全面审查乡镇人民政府上报的调查资料和审核意见（含民主评议结论），并按照不低于30%的比例入户抽查。对有疑问、有举报或者其他需要重点调查的最低生活保障申请，市民政局应当全部入户调查。严禁不经调查、核对直接将任何群体或个人纳入农村最低生活保障范围。
（6）公示。要严格执行最低生活保障审核审批公示制度。按照审核公示、审批公示、长期公示的程序对申请家庭的入户调查情况、民主评议和审核情况、审批结果进行公示。审核和审批公示时间均为7天，公示地点均在申请人所在村（居）委会。
审核公示:乡镇人民政府应对拟审核的最低生活保障家庭（未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外）进行公示。公示内容包括申请人姓名、家庭成员、入户调查、民主评议和审核结果。公示期满后，乡镇人民政府应将审核意见连同申请资料、家庭经济状况调查、民主评议、公示情况等有关资料报市民政局审批。
审批公示：市民政局应当对拟批准的最低生活保障家庭进行公示。公示内容包括申请人姓名（未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外）、家庭成员、拟保障金额等。公示期满无异议的，批准给予最低生活保障待遇，并从次月起发放最低生活保障金。对公示有异议的，市民政局应当重新组织调查核实，在20个工作日内作出审批决定，并对拟批准的申请家庭重新公示。
长期公示：乡镇人民政府应当对最低生活保障对象的家庭成员姓名（未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外）、保障金额等在其所在村（居）委会进行长期公示；市民政局应当在当地政府网站长期公示，并根据动态管理情况适时更新。公示中应注意保护最低生活保障对象的个人隐私，严禁公开与享受最低生活保障待遇无关的信息。
（7）备案核查。严格落实民政工作人员、低保经办人员、村（居）委会成员近亲属申请享受最低生活保障备案制度，上述人员的近亲属申请享受最低生活保障，应逐级报乡镇人民政府、市民政局备案，市民政局实行100%入户核查，同时在云南省城乡社会救助信息系统中标注为“近亲属”。其他公职人员近亲属申请享受最低生活保障的参照执行。
2．扎实开展农村特困供养人员精准识别，确保特困人员完全兜底保障
继续开展特困供养对象精准识别，严格将无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的芒市农村老年人、重度残疾人以及未满16周岁的未成年人，按程序依法纳入特困人员救助供养范围。动员各乡镇积极引导辖区内的农村分散供养人员进入敬老院进行集中供养，以便对其提供更好的生活照料和护理照顾。目前，纳入特困供养范围的对象每人每月发放732元，标准提高后将适时提高补助水平。
农村特困供养人员的申请审核审批程序如下：
（1）申请及受理。申请特困人员救助供养，应当由本人向户籍所在地乡镇人民政府提出书面申请并填写《云南省特困人员救助供养审批表》。本人申请有困难的，可以委托村（居）民委员会或者他人代为提出申请填写。申请时自行选择集中或分散供养并明确监护人，监护人按照民法有关规定确定；无法定监护人的，由特困人员所住地村（居）民委员会或市民政局担任监护人。申请材料主要包括本人有效身份证明，劳动能力、生活来源、财产状况以及赡养、抚养、扶养情况的书面声明，信息真实、完整的承诺书，残疾人还应当提供有效的《中华人民共和国残疾人证》。对于申请人有法定赡养、抚养、扶养义务人但义务人没有能力履行义务的，还应提供其法定赡养、抚养、扶养义务人的居民身份证、户口簿复印件及收入证明。义务人属被宣告失踪、在监狱服刑等情况的，应由所在村（居）民委员会或有关部门出具相应证明。申请人应当履行授权核查家庭经济状况的有关手续。乡镇人民政府、村（居）民委员会应当及时了解掌握辖区内居民的生活情况，主动宣传特困人员救助供养政策，发现符合特困人员救助供养条件的，应当告知其救助供养政策，对因无民事行为能力等原因无法自主申请的，应当主动帮助其申请。乡镇人民政府应当对申请人或者其代理人提交的材料进行审查，材料齐备的，予以受理；材料不齐备的，应当一次性告知申请人或者其代理人补齐所有规定材料。
（2）审核程序。乡镇人民政府应当自受理申请之日起 20个工作日内，通过入户调查、邻里访问、信函索证、民主评议、信息核对等方式，对申请人的经济状况、财产状况、生活状况以及赡养、抚养、扶养状况等进行调查核实，并提出审核意见。申请人以及有关单位、组织或者个人应当配合调查，如实提供有关情况。村（居）民委员会应当协助乡镇人民政府开展调查核实工作。调查核实过程中，乡镇人民政府可视情况组织民主评议，在村（居）民委员会协助下，对申请人书面声明内容的真实性、完整性及调查核实结果的客观性进行评议。乡镇人民政府应当将审核意见及时在申请人所在村（社区）公示7天。公示期满无异议的，乡镇人民政府应当将审核意见连同申请、调查核实、民主评议等有关材料报送市民政局审批。对公示有异议的，乡镇人民政府应当重新组织调查核实，在20个工作日内提出审核意见，并重新公示。
（3）审批程序。市民政局应当全面审查乡镇人民政府上报的申请材料、调查材料和审核意见，根据审核意见和公示情况，通过居民家庭经济状况核对系统进行核对，按照不低于30%的比例随机抽查核实，并在20个工作日内作出审批决定。对符合救助供养条件的申请，市民政局应当及时予以批准，建立救助供养档案，从批准之日下月起给予特困供养待遇，并通过乡镇人民政府在申请人所在村（社区）公布其基本情况、救助供养形式和救助供养标准。对不符合救助供养条件的申请，市民政局不予批准，并将理由通过乡镇人民政府书面告知申请人。
3．扎实开展临时救助工作，有效解决因突发性困难致贫返贫问题
进一步加强临时救助管理，继续实行《云南省人民政府关于全面建立临时救助制度的实施意见》，不断建立健全临时救助发现、认定、快速响应、社会力量参与、监督检查等急难救助长效机制，强化电子台账和资料档案管理，有效保障遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊困难导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后暂时仍有严重困难家庭的基本生活。
临时救助具体申请审批流程为：
（1）申请。由家庭或个人为单位，以家庭户主作为申请人，向所在地乡镇提出书面申请，也可委托村（居）民委员会代为提出申请。一个家庭或个人不得以同一事由反复进行申请，原则上为一事一救，避免临时救助长期化、固定化。
（2）受理审核。对于急难型临时救助，所在地乡镇可根据救助对象急难情形，简化申请人家庭经济状况核对、民主评议和公示等环节，直接上报市民政局根据急难情况给予先行救助，并在急难情况缓解后，按照规定补齐相关手续。对于支出型临时救助，所在地乡镇自收到申请的10个工作日内，在村（居）民委员会协助下，通过入户调查、走访邻里等方式，对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、遭遇困难类型等进行逐一调查核实，组织民主评议，提出审核意见，并在申请人所居住的村（居）民委员会张榜公示后，报市民政局审批。
（3）审批。市民政局收到乡镇提交的调查材料和审核意见后，应在10个工作日内，对调查材料和审核意见进行全面审查，作出审批决定并公示。对符合条件的，应及时予以批准；不符合条件不予批准，并书面向申请人说明理由。
4．扎实开展各项惠民利民补贴发放，更多惠及贫困人口
（1）边境居民生活补助发放。继续对在芒市辖区内抵边乡镇、抵边行政村及抵边自然村居住，且在边境居住达到半年以上的中华人民共和国公民实施边境居民生活补助。
补助范围：芒市辖区内抵边乡镇、抵边行政村及抵边自然村（包含离国界线距离1公里范围内的自然村及搬迁点）。
抵边乡镇（4个）：遮放、勐戛、芒海、中山。
抵边行政村（8个）：遮放镇河边寨村民委员会、遮放镇邦达村民委员会、勐戛镇杨家场村民委员会、芒海镇赖南村民委员会、芒海镇芒海村民委员会、芒海镇吕尹村民委员会、中山乡芒丙村民委员会、中山乡小水井村民委员会。
抵边自然村有32个，离国界线距离1公里范围内的自然村有6个，距离国界线1公里范围内的搬迁点有5个：
遮放镇抵边自然村6个：谢里、河边寨、邦达、新寨、彭家寨、团坡；
勐戛镇抵边自然村1个：老缅城
芒海镇抵边自然村13个：翁陇、赖南一组、赖南二组、明子山、拱母、帮瓦、拱抗、汉党扫、芒海、新寨、拱卡、户古、户那；芒海镇距离国界线1公里范围内的自然村有6个：帮马、景党扫坝寨、芒鑫、南育河一组、南育河二组、吕英；芒海镇距离国界线1公里范围内的搬迁点有5个：熟草新村搬迁点、南毕比小组搬迁点、帕牙小组搬迁点、景阳搬迁点、红糖厂搬迁点。
中山乡抵边自然村12个：尖山、青树、黄家寨（芒丙）、新官城、芒丙、罗胡山、小街、小水井、允外、芒告、户板、芒杏。
补助标准为：
一线边境居民每人每年补助不低于2500元，其中建档立卡贫困户每人每年补助不低于3000元；在抵边行政村居住的农村居民每人每年补助不低于1000元；在抵边乡镇居住的农村居民每人每年补助不低于500元
（2）困境儿童补贴发放。精准识别管理芒市困境儿童，对辖区内困境儿童中的孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童每人每月发放1274元生活补助，补助标准将按上级部门要求适时调整。
对困境儿童抚养和监护要坚持有利于其健康成长为前提，各乡镇要定期跟踪困境儿童成长情况，对不履行监护责任的监护人要适当干预，对于无监护人或监护人不能履行监护责任的，要动员这部分儿童进入福利机构集中抚养，具体补助标准按德宏州制定的标准执行。
（3）残疾人两项补贴发放。继续开展残疾人两项补贴发放工作，对困难残疾人每人每月发放50元生活补贴，一、二级重度残疾人每人每月分别发放70元、40元护理补贴。
申请条件：
困难残疾人生活补贴：主要补助因残疾产生的额外生活支出，对象为具有芒市户籍的低保家庭中的残疾人。
重度残疾人护理补贴：主要补助因残疾产生的额外生活支出，对象为具有芒市户籍的残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。（长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续6个月以上时间）。
残疾人两项补贴申请审核审定流程：
自愿申请。残疾人两项补贴由残疾人向户籍所在乡镇人民政府受理窗口提交书面申请。根据申请补贴项目分别填写《困难残疾人生活补贴申请审核登记表》《重度残疾人护理补贴申请审核登记表》。残疾人的法定监护人，法定赡养、抚养、扶养义务人，所在村民（居民）委员会或其他委托人可以代为办理申请事宜。申请残疾人两项补贴应持有第二代中华人民共和国残疾人证和户口本（或居民身份证）、最低生活保障证。
乡镇审核。乡镇人民政府依托“一门受理、协同办理”机制，受理残疾人两项补贴申请并进行初审。乡镇人民政府应自收到申请5个工作日内，对申请人实际情况进行调查核实后出具意见，并在乡镇人民政府政务信息公开平台公示5个工作日，无异议后在申请审核登记表上签署初审意见。不符合条件的，应在3个工作日内将初审意见书面通知申请人或委托人。初审合格材料报送市残联进行有关审核。
残联审核。市残联应在收到乡镇人民政府初审合格材料后5个工作日内完成审核工作，在申请审核登记表上签署审核意见。不符合条件的，应在3个工作日内将审核意见书面通知乡镇人民政府。审核合格材料转送市民政局审定。
民政审定及补贴发放。市民政局依托居民家庭经济状况核对机制在5个工作日内完成残疾人家庭经济状况审核。审定合格的名单在民政政务信息平台公示5个工作日，无异议后在申请登记表上签署审定意见。公示有异议的，应按照初审程序重新组织调查核实。不符合的，应在3个工作日内将审定意见书面通知市残联。审定合格材料报送市财政局申请拨付资金。
（二）加强标准衔接
严格按照家庭户籍状况、家庭收入和家庭财产3个农村低保对象认定条件，将家庭年人均收入低于户籍所在地县（市、区）最低生活保障标准且家庭财产状况符合县级以上人民政府规定的，特别是因病残、年老体弱等原因丧失劳动能力而造成生活困难的建档立卡贫困户（人口）全部纳入保障范围。坚持“尽力而为、量力而行，既不降低标准、又不吊高胃口”，切实做到不“漏保”、不“错保”。
1．2020年，在州级要求提标之前，芒市将继续沿用2019年4300元/人·年的农村低保识别标准，补助水平分A、B、C三类进行补助，具体为：
（1）重点保障户（A类）：307元/人/月，3684元/人/年；
（2）基本保障户（B类）：247元/人/月，2964元/人/年；
（3）一般保障户（C类）：197元/人/月，2364元/人/年。
2．．按照往年农村低保提标规律，预计8月份省、州将进行统一提标，届时，芒市将按照州上要求，按时完成低保调标工作，并适时提高补助水平。
（三）加强政策衔接
1．兜底保障。将完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法通过产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困户（人口）全部纳入农村低保或特困供养范围，实施兜底保障。
2．脱贫不脱保。对纳入农村低保的建档立卡贫困户人均收入水平已超过扶贫标准但仍低于农村最低生活保障标准的，宣布脱贫后可继续享受低保政策，做到“脱贫不脱保”。
3．救助渐退。人均收入超过当地农村低保标准的，可给予半年至1年的渐退期，实行“救助渐退”，促进稳定脱贫。
4．单人户施保。建档立卡贫困户中生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的持有残疾证的一级、二级重度残疾人，三级、四级智力残疾人和精神残疾人以及获得重特大疾病医疗救助的人员等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力的贫困人口（不含整户纳入低保范围的贫困人口），经个人申请，可参照单人户纳入农村最低生活保障范围。
5．纳入低保的有劳动能力和劳动条件的建档立卡贫困人口，须经村级排查、乡镇审核和县级扶贫部门审定认可，确保其逐人逐户相应享受产业、就业帮扶等措施，杜绝“只兜不扶”、“一兜了之”问题倾向。建档立卡范围内有劳动能力但未就业的最低生活保障对象，无正当理由连续3次拒不参加扶贫项目的，可减发或停发其本人的低保金。
（四）加强管理衔接
完善脱贫攻坚部门联席工作和沟通协调机制，共同定期交流、共商举措，加强督查调研和监督考核，及时调整把控基层在两项制度衔接中的问题和倾向，确保两项制度衔接正确组织实施。
四、工作要求
（一）加强组织领导。市民政局要成立以局长为组长，分管领导为副组长，各相关股室负责人为成员兜底保障工作领导小组，负责全市兜底保障组织领导、总体部署、统筹协调和督促落实工作。各乡镇要相应成立乡镇兜底保障工作领导小组或工作专班，统筹抓好各乡镇兜底保障工作。市民政局和各乡镇要各司其职，各负其责，合力推进农村低保、特困供养等兜底保障政策的贯彻落实。
（二）加大政策宣传。充分利用微信公众号、宣传横幅、板报等载体，对现行的农村低保、特困人员供养、临时救助的申请条件、优惠政策等进行广泛宣传，做到家喻户晓。注重发挥基层民政服务窗口作用，积极为群众讲解政策和服务内容，答疑解惑。对网上信访、来信来函等形式的信访，经调查核实，符合政策规定的给予及时办理，对不符合政策规定的，做好耐心细致的解释工作。
（三）强化督导检查。市民政局要加大对低保保障标准与扶贫标准有效衔接的执行情况，低保对象、扶贫对象的精准识别认定情况以及各项帮扶政策、资金使用等情况，定期进行督促检查，认真梳理工作进展情况，协调解决工作中遇到的困难和问题，对优亲厚友、弄虚作假、虚报冒领、“二次分配”，未严格按评定程序、执行评定标准的，发现一起，查处一起，并严肃追究相关责任人责任，绝不姑息。
    （四）明确完成时限。市民政局和各乡镇要根据农村低保和特困供养审核审批主体责任、动态调整时限等具体要求，完成动态调整，确保应保尽保，应退尽退，精准兜底（立行立改，长期坚持），11月30日前精准率接近100%。临时救助按照办结时限，在11月30日前完成临时救助资金发放，无积压临时救助申请。边民补贴资金在11月30日前全部发放到位。残疾人两项补贴和困境儿童补助等按月发放的，在11月30日前完成11个月的资金发放。
芒市2020年度基本养老保险工作
巩固提升实施方案
 
为确保建档立卡户、低保对象及特困人员符合条件的家庭成员100%参加基本养老保险，根据《人力资源社会保障部办公厅关于加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》（人社厅发〔2018〕111号）、《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于进一步做好社会保险扶贫工作的通知》（云人社办通〔2019〕33号）和州、市脱贫攻坚有关文件精神，对全市建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参保条件的家庭成员政府助缴参加城乡居民基本养老保险，实现建档立卡户、低保对象及特困人员符合条件的家庭成员100%参保。特制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省、州关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步贯彻落实全国、省、州社会保险扶贫工作会议精神和人社扶贫三年行动计划，充分发挥好社会保险助力脱贫攻坚作用。
二、工作目标
全市的建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参加基本养老保险条件的家庭成员100%参加基本养老保险，达到待遇享受条件的100%享受养老金待遇。
三、主要政策
（一）助缴范围
全市建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参加城乡居民基本养老保险条件的家庭成员属助缴范围。
在校学生，参军（服兵役）、服刑、失踪失联、缅籍、死亡、户口外迁、因婚外嫁、已参加并缴纳2020年职工基本养老保险费等人员不在助缴范围。
（二）助缴政策及标准
一是16至59周岁人员（2004年12月31日以前出生的人员）的建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参保条件的家庭成员，按城乡居民养老保险最低缴费档次100元/人/年全额助缴。
二是建档立卡户符合条件家庭成员60周岁及以上人员（1960年12月31日以前出生人员，未缴保费或未缴足保费达不到享受待遇的人员，即为2020年满60周岁或已大于60周岁未缴足保费达不到享受待遇的人员），根据核实的情况，按100元/年补足15年，一次性补足相应缴费年限及金额，达到享受待遇条件。如2020年满60周岁或已超过60周岁，自行缴足保费，达到待遇享受条件的人员，则不再助缴。
三是对除建档立卡户以外的低保对象和特困人员60周岁及以上未享受待遇人员，严格按照（人社厅发〔2018〕111号）和（云人社办通〔2019〕33号）要求执行。
四、工作措施
（一）建立健全组织机构
成立以市人民政府分管领导为组长，市人社局、市民政局主要领导为副组长，市人社局、市民政局及各乡镇分管领导为成员的领导小组。领导小组下设办公室于市人社局城乡居民养老保险中心，由市人社局主要领导兼任办公室主任，市人社局、市民政局分管领导兼任办公室副主任，成员由市人社局、市民政局相关人员组成。负责处理日常工作。
(二)明确职责，细化落实到人
市人社局要做好统筹协调工作，监督指导好各乡镇开展工作；市脱贫攻坚指挥部要将建档立卡户的动态后的数据及时反馈给市人社局；市财政局要根据各乡镇核实助缴资金情况，及时据实拨付资金；市民政局要按时提供低保对象和特困人员符合参保条件的人员名单；各乡镇要高度重视，将工作责任细化明确到人，杜绝出现错报、漏报、瞒报、重报等情况发生，因工作失误，出现底数不清，情况不明，导致建档立卡户、低保对象和特困人员符合条件的家庭成员未100%参加城乡居民基本养老保险情况的，由各乡镇和相关单位自行负责，涉及追究责任的，按照干部管理权限依法依规处理。
（三）做好统计，按时准确报送
各乡镇要按城乡居民基本养老保险参保程序，做好各项材料和表格的填报工作，做到按村委会、村民小组精确统计，各项表格经分管领导、主要领导签字，加盖政府公章后上报。
（四）严格审核，按时导入数据
针对数据，各乡镇认真审核后，报市人社局城乡居民社会养老保险服务中心复核，市人社局城乡居民社会养老保险服务中心复核后将复核意见反馈给乡镇。自反馈之日起，3个工作日内，全面准确导入城乡居民基本养老保险信息系统（建档立卡户、低保对象和特困人员自行缴费，含金融缴的，政府助缴后，提高缴费档次，资金不予以退回，且针对建档立卡户、低保对象和特困人员先行导入系统）。
（五）建立台账，掌握变动情况
本次助缴的全市建档立卡贫困人口数据以芒市脱贫攻坚指挥部提供为准，助缴的全市低保对象和特困人员数据以芒市民政局提供为准。
五、工作要求
（一）高度重视，确保按时完成
建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参加城乡居民基本养老保险条件的家庭成员100%参保是脱贫攻坚验收考核指标之一，各乡镇务必高度重视，安排专人负责，确保在规定时间内全面摸清芒市建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参保条件的家庭成员情况，建立健全相关数据表格并上报，完成数据导入系统工作。确保在规定时间内实现全市建档立卡户（含已脱贫和未脱贫）、低保对象及特困人员符合参保条件的家庭成员100%政府助缴。建档立卡户助缴人员名单以市脱贫攻坚指挥部提供为准，低保对象和特困人员助缴人员名单以市民政局提供为准。
（二）强化宣传，确保通过考核
一是各乡镇要强化宣传工作，要将政府助缴的情况宣传到户到人，让建档立卡户、低保对象和特困人员符合参保人员知晓已参加城乡居民养老保险。针对个人缴费，含金融征缴缴的，政府又助缴后，提高参保人的缴费档次，按多缴多得，长缴多得的政策宣传到位，让参保人员理解和支持。二是此次政府助缴工作，不再填写参保群众手中的缴费手册。三是各乡镇在上级验收考核前，要将参保人员的参保情况表复印后，装入一户一档资料中，证明符合人员已参保，确保上级顺利通过验收考核。
（三）督查督办
将此项工作纳入市委、市政府督查检查事项，定期不定期开展督查检查工作，确保按时按质完成目标任务。
未尽事宜，请与市人社局城乡居民社会养老保险服务中心副主任毕雄英联系，联系电话：15208819103。
 
附件：1．芒市**（乡镇）2020年建档立卡人员参加基本养老保险情况汇总表
2．芒市**(乡镇)2020年低保对象（卡外）参加基本养老保险情况汇总表
3．芒市**（乡镇）2020年特困人员（卡外）参加基本养老保险情况汇总表
4．芒市2020年贫困人口符合参加城乡居民基本养老保险政府助缴明细表
5．芒市2020年贫困人口不符合参加城乡居民基本养老保情况明细表
6．芒市2020年三类人员助缴汇总表（不算重残）
	附件1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	芒市**（乡镇）2020年建档立卡人员参加基本养老保险情况汇总表

	填报单位（盖章）：
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	脱贫标志
	村委会名称
	所涉及村小组个数
	建档立卡人员总数
	符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	不符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	参保率

	
	
	
	
	
	60周岁及以上领取待遇人数
	应助缴总人数
	 
	 
	 
	 
	
	16周岁以下人数
	16周岁以上在校学生人数
	参军
	服刑
	失踪失联
	死亡
	其他
	参加职工基本养老保险人数
	

	
	
	
	
	
	
	
	重度残疾人
	属低保16-59岁人数
	属特困15-59岁人数
	16-59岁助缴人数
	60岁及以上助缴人数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	未脱贫
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	已脱贫
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	主要领导：                  分管领导：                       审核人：                     填表人：                      填表时间：      年      月      日

	填表说明：
	 
	 表格逻辑关系式：3=4+12；   6=7+8+9+10+11；   4=5+6；   12=13+14+15+16+17+18+19+20；   21=（5+6）/4*100%



附件2
	芒市**(乡镇)2020年低保对象（卡外）参加基本养老保险情况汇总表

	填报单位（盖章）：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	序号栏目
	村委会名称
	所涉及村小组个数
	低保对象人口总数
	符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	不符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	参保率
	备注

	
	
	
	
	
	60周岁及以上领取待遇人数
	重度残疾人
	16-59岁应助缴人数
	
	16周岁以下人数
	16周岁以上在校学生人数
	参军
	服刑
	失踪失联
	死亡
	其他
	参加职工基本养老保险人数
	
	

	
	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	主要领导：                分管领导：                   审核人：                  填表人：                 填表时间：      年      月      日

	填表说明：
	 
	 表格逻辑关系式：2=3+7；   3=4+5+6；      7=8+9+10+11+12+13+14+15；   16=（4+5+6）/3*100%
	 


附件3
	芒市**（乡镇）2020年特困人员（卡外）参加基本养老保险情况汇总表

	填报单位（盖章）：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	序号栏目
	村委会名称
	所涉及村小组个数
	特困人员人口总数
	符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	不符合参加城乡居民基本养老保险人数
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	参保率
	备注

	
	
	
	
	
	60周岁及以上领取待遇人数
	重度残疾人
	16-59岁应助缴人数
	
	16周岁以下人数
	16周岁以上在校学生人数
	参军
	服刑
	失踪失联
	死亡
	其他
	参加职工基本养老保险人数
	
	

	
	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	主要领导：                分管领导：                   审核人：                  填表人：                 填表时间：      年      月      日

	填表说明：
	 
	 表格逻辑关系式：2=3+7；   3=4+5+6；      7=8+9+10+11+12+13+14+15；   16=（4+5+6）/3*100%
	 



附件4
	芒市2020年贫困人口符合参加城乡居民基本养老保险政府助缴明细表

	乡镇（章）：                 村委会：                                    制表时间：                                         单位：元

	序号
	乡镇
	村委会
	村小组
	姓名
	身份证号码
	参保代码
	16至59周岁助缴金额
	60周岁以上及以人员上助缴金额
	人员类别
	重症残疾人
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	填表人：
	 
	 
	 
	 
	审核人：
	 
	 
	复核人：
	 
	 
	 



附件5
	芒市2020年贫困人口不符合参加城乡居民基本养老保情况明细表

	乡镇（章）：                           村委会：                                            制表时间：                            单位：元

	序号
	乡镇
	村委会
	村小组
	姓名
	身份证号码
	不符合参保的原因
	人员类别
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	填表人：
	 
	 
	 
	 
	审核人：
	 
	 
	 



附件6
	芒市2020年三类人员助缴汇总表（不算重残）

	填报单位（盖章）：

	序号栏目
	村委会
	未脱贫
	已脱贫
	卡外低保
	卡外特困
	建档立卡助缴人数
	建档立卡助缴金额
	助缴总人数
	助缴总金额

	
	
	16-59人数
	助缴金额
	60岁以上人数
	助缴金额
	16-59人数
	助缴金额
	60岁以上人数
	助缴金额
	属低保特困人数
	助缴金额
	低保人数
	助缴金额
	特困人数
	助缴金额
	
	
	
	

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   主要领导：               分管领导：               审核人：                 填表人：                填表时间：    年    月    日


芒市2020年农村人居环境整治巩固提升
实施方案
 
    为贯彻落实好中央、省、州党委、政府关于农村人居环境整治工作的决策部署和有关会议精神，进一步提升农村人居环境水平，加快全市农村人居环境整治工作纵深推进，结合中共芒市委办公室 芒市人民政府办公室《关于印发芒市农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020年）的通知》（芒办发〔2018〕99号）精神（以下简称“三年实施细则”），特制定本实施方案。
一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生的基本方略，坚持农业农村优先发展，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”美丽宜居村庄为目标，以加强村庄规划管理、推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和提升村容村貌为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境的突出短板，为如期实现与全国同步全面建成小康社会目标打下坚实基础。
（二）基本原则
——规划先行、统筹实施。按照城乡融合、多规合一的要求，健全乡村规划体系，科学编制达到修建性详细规划深度要求的实用性村庄规划，严格规划管控，确保规划的适用性和权威性，做到无规划不建设、无许可不动工。统筹兼顾农村田园风貌保护和环境整治，强化地域文化、民族元素符号，慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房，保护乡情美景、留住乡愁记忆。
——问题导向、分类整治。针对规划缺失、建设无序、风貌特色丧失、建房侵蚀坝区生态空间、“有新房无新村”、垃圾乱扔、杂物乱堆乱放、粪污乱排、污水横流、水体黑臭、村庄脏乱差、重建轻管等问题对症下药，一村一策，不搞一刀切，防止一哄而上和生搬硬套，杜绝形象工程、政绩工程。实施易地扶贫搬迁和生态扶贫搬迁的村庄、拟调整的空心村等可不列入整治范围。
——因地制宜、示范先行。根据地理、民俗、经济水平和农民期盼，既尽力而为又量力而行，集中力量解决突出问题，做到干净整洁有序。坚持先易后难、先点后面，合理安排整治任务和建设时序。通过试点示范引领，总结出可复制可推广的经验，点面结合带动整体提升。
——村民主体、建管并重。尊重村民意愿，根据村民需求，合理确定整治时序和标准。建立政府、村集体、村民等各方共谋、共建、共管、共评、共享机制，坚持先建机制后建工程，动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权、监督权。发挥村规民约作用，强化村民环境卫生意识，激发内生动力。合理确定投融资模式和运行管护方式，推进投融资和建设管护机制创新，确保各类设施建成并长期稳定运行。
——落实责任、形成合力。坚持市负总责，乡镇抓落实，强化乡镇党委政府和村级组织的责任，切实加强统筹协调，加大各级财政投入力度，强化监督考核激励，建立上下联动、部门协作、高效有力的工作推进机制。
（三）行动目标
坚持问题导向，按照“旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型”5种类型村庄，分步分类实施推进。2020年，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现“有新房有新村有新貌”，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。
——旅游特色型。对旅游资源丰富、民族文化浓郁、田园风光秀美、通达条件良好的村庄，实现生活垃圾处置体系全覆盖，全面完成无害化卫生户厕改造，旅游厕所布局合理、数量充足、干净卫生，生活污水得到全面治理，旅游功能齐备，旅游基础设施和公共服务设施配套完善，村容村貌特色鲜明，管护长效机制健全。2020年建成1个“旅游特色型”村庄。
——美丽宜居型。对高等级公路、重要旅游公路和铁路沿线，城镇周边，重要出省出境通道等交通便利、人口集中、发展条件较好的村庄，实现生活垃圾处置体系全覆盖，全面完成无害化卫生户厕改造，公厕布局合理、干净卫生，生活污水得到全面治理，村容村貌特色明显，管护长效机制健全。2020年建成2个“美丽宜居型”村庄。
——提升改善型。对有一定基础，且交通较为便利、人口相对集中、具备一定发展潜力的村庄，生活垃圾基本得到处置，85%以上的农户完成无害化卫生户厕改造，公厕干净卫生，生活污水乱排乱放得到管控，村容村貌明显改善。2020年建成3个“提升改善型”村庄。
——自然山水型。对依山傍水、自然风光秀丽、生态良好、环境优美的村庄，生活垃圾基本得到处置，50%以上的农户完成无害化卫生户厕改造。
——基本整洁型。对规模小、较分散、经济欠发达的村庄，在优先保障农民基本生产生活条件的基础上，生活垃圾基本得到处置，无害化卫生户厕改造有较明显提升，村容村貌干净整洁。
二、重点任务
（一）扎实做好村庄规划编制，做到科学管用。做好规划是开展农村人居环境整治“谋定而后动”的先决条件。一是要加快编制规划。结合全市国土空间规划编制，全面摸底掌握村庄规划编制现状，已编制好的，经评估符合要求的，可不再另行编制；需补充完善的，完善后再行报批；暂时没有条件的，应在全市国土空间规划中明确村庄国土空间用途管制规则和建设管控要求。力争到2020年底，在市域层面要基本完成村庄布局工作，确保有条件、有需求的村庄应编尽编，解决好“有没有”的问题。二是要科学编制规划。需补充完善或重新编制的规划，要借力借智，引入专业机构、技术人员与基层干部群众一道编制，提高村庄规划的引领性、前瞻性、专业性、可行性、操作性，解决“行不行”的问题。三是要统筹各项规划。树立全域一盘棋的规划理念，体现城乡融合、产业融合和多规合一的要求，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、生态保护等，解决“好不好”的问题。四是要坚决落实规划。充分发挥现有规划管理专技队伍作用，积极争取在每个乡镇配备最少1名规划管理专技人员，人员不足的要采取对口联系等方式，确保每个乡镇有规划管理专技人员负责规划落实。规划部门要加大乡镇尤其是村组规划管理培训力度，确保每个村组至少有1名专职或兼职的专管员，严格依照村庄规划指导村庄建设，严格执行乡村建设规划许可管理制度，规范乡村建设行为。民政部门要做好“村规民约”修订的指导管理力度，把规划管理纳入“村规民约”，依靠群众力量推动规划落实，多渠道、多层面合力解决好“用不用”的问题。
（二）扎实推进农村垃圾治理，做到干净整洁。开展农村人居环境整治，最重要的一个目标是切实解决长期困扰农民群众的垃圾之困、垃圾之痛。要积极筹措争取资金，加大农村垃圾处理设施、设备、人员的投入力度，着力提高乡镇生活垃圾处理设施覆盖率和自然村生活垃圾有效治理率。要高度重视非正规垃圾堆放点的整治，尤其是要对标录入全国信息系统的非正规垃圾堆放点，按照2019年整治率达到60%以上、2020年基本销号的要求逐个整治销号。要积极探索“农户分类投放—村庄就地减量—行政村统一转运—乡镇集中处理”模式，围绕减量化目标，加大宣传培训力度，引导农民分类投放、分类收集、分类处理生活垃圾，努力做到应收尽收、应分尽分，推动源头减量，减少治理成本；围绕资源化目标，对适合就近就地消纳易腐烂垃圾，实行就地就近堆肥；对建筑类垃圾，采取村内铺路填坑等措施处置；对废旧金属、玻璃制品、塑料等可循环使用或再生利用的废弃物品，通过再生资源回收服务单位进行回收再利用。要围绕无害化目标，对人体健康或生态环境造成直接危害或潜在危害的家庭源危险废物，尽量做到由有相应危险废物处置资质的单位进行处理。要高度重视垃圾无序、不规范焚烧填埋问题，防止固体污染转化为大气污染、土壤污染、水体污染，显性污染转化为隐性污染，相对容易治理的污染转化为很难治理的污染等情况发生。要充分发挥村民自治优势，采取一事一议等方式，因地制宜在村组建立村卫生监督员、专职（义务）保洁员、门前三包、河（路、沟、塘）长分片负责、评比奖励等制度，建立健全长效机制，确保村庄随时干净、整洁、有序。
（三）梯次推进农村生活污水治理，做到水质洁净。水质洁净是提高农民生活质量最基本的要求，也是考量农村人居环境综合整治成效的基础性要求。根据按照上级要求，于2020年5月30日前编制完成县域农村生活污水处理专项规划，实行农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一管理，实现乡镇污水应纳尽纳，应集尽集、应治尽治、达标排放。积极探索以政府为责任主体、乡镇政府为管理主体、农户为受益主体、第三方专业服务机构为服务主体的“五位一体”长效管护制度，确保一次建设、长久使用、持续发挥效用。
（四）加快推进农村厕所革命，做到清洁卫生。厕所问题是影响群众生活品质的短板问题，厕所革命是农村人居环境综合整治的重点工作，也是难点工作。一是要全面摸清底数。各乡镇要摸清农村户用厕所、公共厕所的数量、布点、模式等信息并做好动态管理，全面梳理农村厕所建设改造、管理维护、使用满意度等情况，及时查找问题，跟踪了解群众对厕所建设改造的新认识、新需求。二是要细化工作推进方案。各乡镇在全面摸清底数基础上，综合考虑地理环境、水源条件、经济水平、建设管理能力、农民生产生活习惯等因素，进一步细化推进农村“厕所革命”工作方案，确保各项任务落地落实。三是要严把质量关。各乡镇要坚持新建或改建的户厕、公厕按照“有顶、有墙、有便器、有无害化处理设施、无异味、无裸露粪便、无蝇蛆”的无害化卫生厕所的标准建设，不符合要求的原则上不享受补助政策。要严格执行改建厕所流程，加强施工技术指导、提升工程质量管理。要加强对改建户厕的农户信息、施工过程、产品质量、检查验收等环节全程监督，推动厕所技术运用全面升级。施工采用一体化厕所产品时注重材料强度和密闭性，建设砖混结构贮粪池时把不渗不漏作为基本要求，避免二次污染。四是要多渠道统筹项目建设。要统筹各类项目，形成合力推进农村无害化卫生户厕建设和改造，要鼓励有条件的地区根据村寨旅游、产业发展、水源保障等，高标准开展无害化卫生户厕改建。按照“因地制宜、查缺补漏”的原则，加快推进行政村村委会所在地公共厕所改造提升，着力完善农村公共卫生环境，积极探索政府补贴、购买服务等方式，引导农家乐、农业庄园等农村经营主体对外开放厕所，弥补区域厕所数量不足。五是要协同推进厕所粪污治理。统筹推进农村厕所粪污治理与农村生活污水治理，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理，实行“分户改造、集中处理”与单户分散处理相结合，鼓励联户、联村、村镇一体治理。积极推动农村厕所粪污资源化利用，鼓励各县市探索粪污肥料化、污水达标排放等经济实用技术模式，推行污水无动力处理、沼气发酵、堆肥和有机肥生产等方式，防止随意倾倒粪污，解决好粪污排放和利用问题。六是要完善建设管护运行机制。要坚持建管并重，充分发挥村级组织和农民主体作用，鼓励采取政府购买服务等方式，建立政府引导与市场运作相结合的后续管护机制，引导当地农民组建社会化、专业化、职业化服务队伍。要明确厕所管护标准，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护，己改厕农户统一编码管理，形成规范化的运行维护机制。鼓励以乡镇为单元，采取政府购买服务方式，由专业管护公司对农村厕所进行维护、粪污抽取、无害化处理及资源化利用后续管护工作。将农村公厕保洁、设备设施管理维护纳入村庄保洁责任范围。七是要有序开展技术培训。要结合本地实际，围绕《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》技术标准，组织对乡镇农村厕所建设和维护相关人员培训，提升工作能力。八是要加快工作进度。要认真对照厕所革命3年总任务（2018—2020年）和各年度具体任务，以月为单位细化工作方案，确保不折不扣完成好厕所革命各项任务。
（五）全面开展村容村貌整治，做到干净整洁有序。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）关于巩固要求二十条村庄人居环境整治达到1档标准以上的要求，以及《云南省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（云农社〔2019〕4号）、《德宏州乡村清洁条例》规定，围绕全市所有村庄（自然村）达到干净整洁“人居环境1档标准”开展整治，即达到8条标准：有指定的垃圾堆放设施，禁止垃圾乱堆乱放；人畜实现分离，禁止人畜混居；有户厕或公厕，满足如厕需求；畜禽粪污入坑，禁止随意堆放；房前屋后沟渠水塘全面清理，村庄无黑臭污水；物件柴草码放整齐，无残垣断壁；有清扫保洁制度，村庄干净整洁；有维护村庄卫生环境的村规民约。要以清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物为重点，进一步深入推进村庄清洁行动，集中整治村庄环境脏乱差问题，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，以乡镇为单元，每周确定1天为农村全域清洁日，由乡镇组织各村组深入开展“干干净净迎小康”村庄清洁行动，确保全市所有村庄（自然村）达到人居环境1档标准8项要求。
村容村貌改善是农村人居环境整治成效和广大群众幸福感、获得感最直接、最直观、最强烈的体现。各乡镇要积极动员广大农民群众广泛参与，按照环境清洁化、空间有序化、村庄绿色化、风貌特色化的要求，扎实开展村庄清洁行动，集中整治村庄环境“脏乱差”问题。要注重村庄清洁行动实效，结合村庄发展基础、山坝差异、民族特点，创新方式方法，分类分层推进，不搞统一标准、不搞一刀切。基础条件好的村庄，要着眼于村容村貌提升；基础条件一般，设施尚不完善的村庄，要瞄准群众反映最强烈的问题集中整治；正在进行脱贫攻坚的镇乡村，要把主要精力放在脱贫攻坚上，结合实际改善农村人居环境；要通过村级党组织和党员带头示范，引导群众成为村庄清洁行动的主体；要加强村庄清洁行动的组织实施，市主要领导要亲自部署、亲自动员、亲自推动，乡镇主要领导要担任村庄“清洁指挥长”，负责辖区的村庄清洁行动。
三、发挥村民主体作用
（一）发挥基层组织作用。充分发挥好基层党组织核心作用，强化党员意识、标杆意识，带领农民群众推进移风易俗、改进生活方式、提高生活质量。健全村民自治机制，充分运用“一事一议”民主决策机制，建立健全农村人居环境整治项目公示制度，保障村民权益。鼓励农村集体经济组织通过依法盘活集体经营性建设用地、空闲农房及宅基地等途径，多渠道筹措资金用于农村人居环境整治，营造清洁有序、健康宜居的生产生活环境。
（二）开展文明创建活动。结合实施乡村振兴战略，突出提升文明素质、培育乡风民风、改善人居环境、丰富文化活动，推动脱贫攻坚，深入开展农村精神文明创建活动，增强群众的幸福感获得感。充分利用农村各种宣传平台和载体，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，加强公益广告等宣传普及，使社会主义核心价值观融入农民群众日常生活。广泛开展“自强•诚信•感恩”主题实践活动，广泛开展“移风易俗•弘扬时代新风”行动。深化“文明家庭”“最美家庭”“十星级文明户”及“好邻居”“好婆婆”“好媳妇”等文明创建活动，提升农村文明素质和文明程度。
（三）制定完善村规民约。将村庄规划管控、环境卫生、村容村貌、古树名木保护、公共设施管护、推动移风易俗等要求纳入村规民约，提倡运用村规家训、牌匾楹联、俗语格言等乡风教化资源，潜移默化地影响农民群众的价值取向和道德观。在农村建立健全村民议事会、道德评议会等乡风评议组织，引导农民自我管理、自我教育、自我提高，促进农民群众养成共管共享的良好习惯。明确村民维护公共环境责任，庭院内部、房前屋后环境整治由农户自己负责；村内公共空间整治以村民自治组织或村集体经济组织为主，主要由村民投工投劳解决，鼓励村民和村集体经济组织全程参与农村环境整治规划、建设、运营、管理。
四、强化政策支持
（一）加大政府投入。在积极争取中央、省和州补助资金的同时，按照国家和省级以奖代补、先建后补等方式支持开展农村人居环境整治。市政府统筹整合相关涉农资金，加大投入力度，保障村庄规划编制、人居环境基础设施建设和运行的经费投入，积极争取政府债券资金。城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益，按相关规定用于支持农业农村发展和改善农民生活条件。村庄整治增加耕地获得的占补平衡指标收益，通过支出预算统筹安排支持当地农村人居环境整治。
（二）明确补助标准。根据云南省财政厅、云南省农业农村厅《关于下达2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金的通知》（云财农〔2019〕165号）和《关于下达2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金的通知》（云财农〔2019〕186号）文件精神，芒市对应制定出台了财政资金配套奖补政策。公厕按省级资金每座10万元补助；户厕按每座1000元补助，其中：省级资金400元/每座，市级资金600元/每座。芒市2019年改造提升公厕数18座，农村无害化卫生户厕改建任务3322座；2020年改造提升公厕数14座，农村无害化卫生户厕改建任务1774座。两年度合计省、州市补助资金829.6万元，其中：省级补助资金523.84万元，州市级配套补助资金305.76万元（其中：2019年完成任务3322座，补助资金199.32万元；2020年完成任务1774座，补助资金106.44万元）。财政配套资金补助按“先建后补”的原则，由“农村厕所革命”主管部门芒市农业农村局牵头组织，按照农村无害化卫生户厕和行政村村委会所在地公厕改建标准验收合格，方能拨付补助资金。资金来源：省级补助资金和地方配套资金。农村生活垃圾、乡镇镇区生活垃圾污水处理设施和公厕建设，继续按照《五年行动计划》有关政策给予支持。
（三）加大金融支持力度。积极抓住国家政策性银行运用抵押补充贷款等方式，积极争取国家开发银行和中国农业发展银行对农村人居环境的信贷支持。积极协调农业银行、邮政储蓄银行等商业银行扩大贷款投放，支持农村人居环境整治。支持收益较好、实行市场化运作的农村基础设施重点项目开展股权和债权融资。
（四）调动社会力量积极参与。鼓励各类企业积极参与农村人居环境整治项目。规范推广政府和社会资本合作PPP模式，通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村人居环境整治项目。将农村环境基础设施建设与特色产业、休闲农业、乡村旅游等有机结合，实现农村产业融合发展与人居环境改善互促互进。引导相关部门、国企民企、社会组织、个人通过捐资捐物、结对帮扶等形式，支持农村人居环境设施建设和运行管护。倡导新乡贤文化，以乡情乡愁为纽带吸引和凝聚各方人士支持农村人居环境整治。
（五）强化技术和人才支撑。组织规划和设计企业开展农村人居环境整治相关技术指导。印发《农村人居环境整治技术导则》《农村厕所改造建设技术指南》《特色风貌提升改造引导图册》等技术标准。加大民居通用图集推广力度，免费提供5套以上特色民居设计方案，供建房农户选择。加强农村人居环境项目规划设计建设和运行管理人员技术培训，加快培养乡村规划设计、项目建设运行等方面的技术管理人才和“工匠”。选派专业人员驻村进行指导。
五、扎实有序推进
（一）细化实施细则。各乡镇要根据该实施细则，明确分年度实施计划、责任人、资金筹措、村民参与机制等内容。市级有关部门要加强指导，并将实施细则中的工作目标、建设任务、体制机制创新等作为督导评估和安排项目资金的重要依据。
（二）开展示范推广。结合实际，开展试点示范，总结提炼出符合当地实际的环境整治模式和方法，以及能复制、易推广的建设和运行管护机制。市级相关部门要在州级有关部门的工作指导下开展好技术服务工作，配合乡镇建成一批农村人居环境整治示范村。
（三）稳步推进整治工作。根据典型示范地区整治进展情况，集中推广成熟做法、技术路线和建管模式。市级有关部门要适时开展检查、评估、督导和服务，确保整治工作健康有序推进。根据财力和工作实际，扩展治理领域，加快整治进度，提升治理水平。
六、强化保障措施
（一）加强组织领导。要认真落实“中央部署、省负总责、州市县抓落实”的工作推进机制。市委、市政府对全市农村人居环境整治工作负总责，明确牵头责任部门、实施主体，提供组织和政策保障，做好监督考核。乡镇党委和政府要做好组织推动、上下衔接、域内协调和督促检查等工作。强化乡镇党委和政府主体责任，做好项目落地、资金使用、推进实施等工作，对实施效果负责。市政府及市直相关部门要积极配合州级做好污水、垃圾和厕所畜禽粪污治理的项目融资工作，同时负责推进项目建设等相关工作。在推进易地扶贫搬迁、农村危房改造、生态扶贫搬迁等相关项目时，要将农村人居环境整治统筹考虑、同步推进。成立市级农村人居环境整治领导小组，统筹推进农村人居环境整治各项工作。市发改局要积极争取省和国家发展改革委相关项目支持，指导帮助各乡镇及市直各部门开展项目申报，并督促项目实施；市财政局要积极争取中央、省和州级资金支持，做好资金的拨付和监管工作；州生态环境局芒市分局负责按照《全国农村环境综合整治“十三五”规划》的年度目标实施农村环境综合整治，积极争取省和国家环保资金项目支持；市卫生健康局负责做好农村卫生厕所宣传工作，开展农村环境卫生管理和健康教育全覆盖的相关工作；其他市级有关部门各司其职、各负其责，共同推进有关工作。
（二）建立督查检查考核验收工作机制。要健全完善督查、部门联动、宣传、培训等工作机制，把农村人居环境整治各项重点工作纳入市政府目标责任考核范围，州、市每年一考核，考核结果作为各级干部政绩考核和部门及单位相关考核的重要内容。乡镇要制定考核办法，并参照州市考核办法将考核结果纳入选人用人和单位及部门考评范围。市提升城乡人居环境行动领导小组办公室根据州提升城乡人居环境行动领导小组办公室制定的考核验收标准和办法牵头制定市级考核办法，对旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型村庄建设组织考核验收。市级各牵头部门根据本实施细则制定相应配套政策，定期组织督导评估，评估结果报市提升城乡人居环境行动领导小组办公室。办公室定期向领导小组报告，通报乡镇，并以适当方式向社会公布。强化激励机制，督查评估验收结果与市级支持资金和项目资金拨付挂钩。
（三）完善治理标准和法治保障。建立完善农村生活垃圾、污水治理技术、施工建设、运行维护等标准规范。各乡镇要区分排水方式、排放去向等，分类制定农村生活污水治理排放标准。积极配合州级研究推进农村人居环境建设地方立法工作，明确农村人居环境改善基本要求、政府责任和村民义务。
（四）营造浓厚氛围。组织开展农村美丽庭院评选、环境卫生光荣榜等活动，增强村民保护人居环境的荣誉感。通过广播、电视、报刊、网络等载体，制作刊播富有乡土气息、符合农民审美情趣的优秀公益广告，多形式、全方位宣传推广各地好经验好做法，宣传先进典型，激发农村基层干部和广大村民群众的积极性、主动性和创造性，努力营造全社会关心支持农村人居环境的良好氛围。
 
附件：1．芒市农村人居环境整治三年行动实施细则重点工
          作目标任务及责任分工
          2-1．重点任务分解表（农村生活垃圾治理任务分解表）
          2-2．重点任务分解表（农村无害化卫生厕所改造建设任务分解表）
 
 
 
附件1
 
芒市农村人居环境整治三年行动实施细则重点工作目标任务及责任分工
	重点任务
	序号
	重点工作
	落实措施
	年度目标
	责任部门
	市级
牵头部门
	市级
配合部门

	
	
	
	
	2020年
	
	
	

	一、加强村庄规划编制与实施管理
	1
	乡村规划编制
	市域乡村建设规划编制
	——
	乡镇
	市自然资源局
	市委农办、市农业农村局、市发展改革局、市财政局、市住房和城乡建设局、州生态环境局芒市分局、市林业和草原局、市文体广电旅游局、市综合执法局

	
	2
	
	开展城镇周边、行政村村委会所在地、主要交通干线沿线和沿边地区重要村庄规划编制（达到修建性详细规划深度）
	——
	
	
	

	
	3
	
	实用性村庄规划编制(达到修建性详细规划深度)
	分别完成“旅游特色型”1个，“美丽宜居型”2个，“提升改善型”3个村庄规划编制；实现市域实用性村庄规划编制及管控基本覆盖
	
	
	

	
	4
	村庄规划管理
	强化新建农房规划管控
	≥90%
	
	
	

	
	5
	
	建立村庄规划专管员网络化管理制度，推进常态化管理
	≥90%
	
	
	

	二、全面推进农村生活垃圾治理
	6
	全面推进农村生活垃圾治理
	开展乡镇镇区生活垃圾处理设施建设
	——
	乡镇
	市住房和城乡建设局
	州生态环境局芒市分局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局

	
	7
	
	开展村庄生活垃圾治理
	基本实现全收集全处理
	
	
	州生态环境局芒市分局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市委农办、市农业农村局、市卫生健康局

	
	8
	非正规垃圾堆放点整治
	开展非正规垃圾堆放点排查整治,分年度进行处理
	基本完成农村地区非正规垃圾堆放点整治，基本遏制城镇垃圾、工业固体废物违法违规向农村地区转移问题
	
	
	

	三、深入推进农村生活污水治理
	9
	农村生活污水治理
	开展乡镇镇区生活污水处理设施建设
	基本实现全覆盖
	乡镇
	州生态环境局芒市分局
	市发展和改革局、市财政局、市自然资源局、市林业和草原局、市委农办、市农业农村局、市水利局、市文体和旅游局

	
	10
	
	开展农村环境综合整治试点示范
	新增完成农村环境综合整治的行政村8个
	
	
	

	
	11
	农村黑臭水体整治
	开展农村黑臭水体整治，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理
	到2020年，基本消除农村黑臭水体
	
	州生态环境局芒市分局
	市发展和改革局、市财政局、市自然资源局、市林业和草原局、市委农办、市农业农村局、市水利局、市文体和旅游局

	四、大力推进农村厕所革命
	12
	农村无害化卫生户厕改造建设
	开展农村无害化卫生户厕改造建设
	改造建设1744座.
	乡镇
	市农业农村局、市卫生健康局
	州生态环境局芒市分局、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市发展和改革局、市财政局、市林业和草原局、市文化和旅游局

	
	13
	农村公共厕所建设
	推进乡镇镇区、行政村村委会所在地公厕改造提升。
	改造建设10座。
	
	
	

	
	14
	集镇区公厕
	年底全面完成上级下达的集镇区公厕建设任务，实现各乡镇集镇区三类以上水冲式公厕全覆盖，探讨建立健全公厕保洁制度
	全面消除集镇区现状旱厕
	
	市住房和城乡建设局
	州生态环境局芒市分局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市委农办、市农业农村局、市卫生健康局

	五、着力提升村容村貌
	15
	通村组路建设
	加快推进“直过民族”地区、沿边地区和深度贫困地区通村组道路建设
	“直过民族”地区和沿边地区20户以上自然村通硬化路约950公里
	乡镇
	市交通运输局
	市发展和改革局、市住房和城乡建设局、市财政局、市文化和旅游局、市民族宗教局、市扶贫办

	
	16
	整治公共空间
	开展农村违法建筑治理
	分别完成“旅游特色型”1个，“美丽宜居型”2个，“提升改善型”3  个村庄的违法建筑整治
	
	市住房城乡规划建设局
	市委农办、市农业局、市发展改革局、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市林业局、市文体广电旅游局、市综合执法局

	
	17
	提升农村建筑风貌
	开展田园建筑示范，推动具有地域特点、民族特色和时代特征的农村建筑整治、建设
	分别推动“旅游特色型”1个，“美丽宜居型”2个，“提升改善型”   3个村庄风貌提升
	
	
	市委农办、市发展改革局、市财政局、市民族宗教局、市文体广电旅游局、市国土资源局、市环境保护局、市农业局、
市林业局

	
	18
	
	推进脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造
	动态调整后的危房全部完成
	
	市住房城乡规划建设局
	市财政局、市扶贫办、市民政局、市残联

	 
五、着力提升村容村貌
	19
	传统村落和历史文化名镇名村保护
	继续做好中国传统村落、历史文化名镇名村申报、保护和发展工作。推动建立地方传统村落名录，建立传统村落警示和退出机制，加强历史建（构）筑物保护
	乡镇、街道、农场
	市住房城乡规划建设局
	市委农办、市农业局、市财政局、市民族宗教局、市文体广电旅游局、市国土资源局、市环境保护局

	
	20
	村庄绿化
	推进村庄绿化建设
	乡村绿化覆盖率≥30%
	
	市住房城乡规划建设局、市林业局
	市委农办、市农业局、市发展改革局、市财政局

	
	21
	
	大力推进古树名木挂牌保护
	
	市林业局
	市住房城乡规划建设局、市委农办、市农业局、市发展改革局、市财政局

	
	22
	完善村庄公共照明及电力电信设施
	推进村庄公共照明及亮化
	分别推动“旅游特色型”1个，“美丽宜居型”2个，“提升改善型”3个村庄设施布局合理，具有较好夜间亮化效果
	
	市住房城乡规划建设局
	市发展改革局、市财政局

	
	23
	
	推进农村电网建设
	巩固提升，查缺补漏，确保全面完成新一轮农村电网改造升级任务目标
	
	市发展改革局
	市工业和商务局、市供电局、市财政局、市住房城乡规划建设局

	五、着力提升村容村貌
	24
	完善村庄公共照明及电力电信设施
	推进农村通信基础设施建设
	全市20户以上不搬迁的自然村通电话及互联网比例达95%
	乡镇、街道、农场
	市工业和商务局
	市发展改革局、市财政局

	
	25
	城乡环境卫生整洁行动
	联合有关部门督促检查，开展卫生村创建工作
	卫生村创建率≥60%
	
	市卫生计生局
	市住房城乡规划建设局、市委农办、市农业局、市环境保护局、市发展改革局、市财政局

	六、建立完善长效管护机制
	26
	建立“5有”长效机制。开展文明创建活动
	基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境长效管护机制乡镇的数量
	≥70%
	乡镇、街道、农场
	市住房城乡规划建设局、市文明办
	市级有关部门

	
	27
	建立“四个统一”的模式
	基本建立城乡垃圾污水“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”的模式
	
	市住房城乡规划建设局、市发展改革局、市环境保护局
	市级有关部门

	
	28
	环境治理依效付费制度
	县级以上价格主管部门依据《定价目录》确定的管理权限，按照“污染者付费”和“补偿成本、合理盈亏”原则，建立污水处理等收费制度，合理制定收费标准
	
	市财政局、市发展改革局
	市级有关部门

	六、建立完善长效管护机制
	29
	农村垃圾污水处理农户付费制度
	按照农村污水处理设施和污水管网建设进程，在建立和完善管护体制的基础上，在有条件的地区建立农村污水处理付费制度。按照农村生活垃圾处理设施建设进程，在有条件的地区通过“一事一议、村规民约”等方式建立农村生活垃圾处理付费制度，探索建立用户付费、村集体补贴、财政补贴相结合的机制，引导村民和村集体出资出力承担一定的生活垃圾日常保洁义务，鼓励社会帮扶、捐资捐赠治理农村垃圾
	乡镇、街道、农场
	市发展改革局
	市级有关部门

	
	30
	支持村级组织和农村工匠带头人承接村内小型整治项目
	各部门在各自牵头负责的项目中组织实施
	
	 
	市级有关部门

	
	31
	组织开展专业化培训
	
	市住房城乡规划建设局
	市级有关部门

	
	32
	简化整治项目审批和招投标程序
	进一步缩减农村人居环境整治所涉及投资项目报建审批事项，不断简化、优化投资项目审批流程，提高招投标效率，加快推进项目实施
	
	市发展改革局
	市级有关部门


 
附件2
附表2-1：                                重点任务分解表
农村生活垃圾治理任务分解表
目标任务：到2020年，村庄生活垃圾基本实现全收集全处理。
	序号
	县
（市、区）
	乡镇
	2020年
主要建设内容

	
	
	
	乡镇垃圾处理场、站（个）
	规模
（吨/日）

	全市合计
	5
	40

	1
	芒市
	风平镇
	 
	 

	2
	芒市
	轩岗乡
	 
	 

	3
	芒市
	遮放镇
	 
	 

	4
	芒市
	勐戛镇
	 
	 

	5
	芒市
	芒海镇
	 
	 

	6
	芒市
	江东乡
	1
	8

	7
	芒市
	五岔路
	1
	8

	8
	芒市
	西山乡
	1
	8

	9
	芒市
	中山乡
	1
	8

	10
	芒市
	三台山乡
	1
	8


 
附表2-2：                                重点任务分解表
农村无害化卫生厕所改造建设任务分解表
目标任务：到2020年，全市无害化卫生户厕覆盖50%以上的农户。
	序号
	县（市、区）
	乡镇
	2020年实际需要完成任务数量（座）
	户厕：其中

	
	
	
	公厕
	户厕
	2020年
	2019年未完成数量

	全市合计
	 
	3446
	1774
	1672

	1
	芒市
	芒市镇
	1
	379
	150
	229

	2
	芒市
	风平镇
	1
	229
	285
	-56

	3
	芒市
	轩岗乡
	2
	464
	240
	224

	4
	芒市
	江东乡
	1
	200
	200
	0

	5
	芒市
	五岔路乡
	2
	287
	46
	241

	6
	芒市
	西山乡
	2
	357
	218
	139

	7
	芒市
	遮放镇
	1
	627
	270
	357

	8
	芒市
	芒海镇
	1
	132
	56
	76

	9
	芒市
	三台山乡
	1
	138
	65
	73

	10
	芒市
	中山乡
	1
	330
	124
	206

	11
	芒市
	勐戛镇
	1
	303
	120
	183


芒市扶贫办2020年脱贫攻坚巩固提升方案
 
为巩固全市脱贫攻坚成果，建立健全扶贫脱贫长效机制，确保贫困人口脱贫不返贫、逐步能致富，结合扶贫办工作职责、职能，制定本方案。
一、指导思想
以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，充分认识打赢脱贫攻坚战的重要性和艰巨性，认真贯彻落实中央、省、州、市扶贫开发工作的决策部署，确保2020年全市所有贫困人口实现脱贫出列、脱贫人口不返贫。
二、工作目标
通过抓统筹协调工作以及实施扶贫小额信贷帮扶措施，进一步夯实全市脱贫攻坚工作基础，有效增加贫困群众收入，提升建档立卡贫困户脱贫信心，巩固脱贫成效，确保贫困人口稳定脱贫。
三、主要政策及措施
（一）扶贫小额信贷。
1．指标额度。2020年安排小额信贷指标500万元，投入财政贴息资金23．75万元，2017-2019存量贷款2324户10157．4万元，计划财政贴息资金投入376．25万元，两项共计划安排扶贫小额信贷贴息资金400万元，项目涉及11个乡镇80个村委会，受益农户2449户8572人。
2．扶持对象。有劳动能力和产业发展意愿的建档立卡户。
3．政策标准。贷款额度5万元以下、3年以内、免担保免抵押、执行人民银行同期基准利率、财政全额贴息。
4．申报程序。实行“户申请、村初审、乡审核、县复查、银行审定”办理扶贫小额信贷放贷。一是贫困户提出贷款申请。通过银行评级授信的贫困户，选择好适合项目，持银行评级授信资料、本人有效身份证件和其他相关资料向银行提出贷款申请。二是村级组织进行初审。村级组织对贫困户及其家庭的信用度、发展能力和劳动技能以及遵纪守法等情况进行评价，对申请的贷款，结合本村产业发展规划、市场需求、贷款人家庭实际，看其发展项目是否合适，发展规模、贷款额度和期限是否恰当，并提出初审意见。三是乡级政府审核、银行实地调查。乡级政府相关部门主要查看项目是否符合实际和扶贫规划，并提出审核意见；银行派员实地调研审查，对申请人情况进行复核，确定贷款额度和期限。四是市扶贫办复查。核准贫困户身份信息。五是银行审定放款。银行审定后，与符合贷款条件的贫困户签订协议并发放贷款。
5．贷款用途：主要支持有意愿贷款的建档立卡贫困户用于发展产业，增加收入。不得用于建房、消费等与脱贫增收无关的支出。
6．承贷银行。芒市农村商业银行各网点。
（二）完善脱贫攻坚项目库，健全返贫监测和防范机制。
对标“六定”要求（资金定到项目、计划定到项目、审批一次定到项目、公示公告定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目），完善脱贫攻坚项目库，全面统筹好专项扶贫、整合财政涉农、行业扶贫、沪滇扶贫协作、集团帮扶、金融扶贫等资金，保障入库项目优先安排实施。把部门和基层的主观能动性调动起来，把更多精力集中到推动项目实施、落地见效上来，真正解决资金等项目、项目等资金的老问题。严格落实“四不摘”要求，健全返贫监测和防范机制。认真组织开展脱贫攻坚“回头看”活动和年度贫困对象动态管理工作，把防止返贫摆到更加重要的位置，健全防止返贫稳定脱贫的长效机制和返贫监测机制，多措并举防止返贫和出现新的贫困。
（三）做好全市脱贫攻坚统筹协调工作。
积极发挥好扶贫办统筹协调的作用，继续加大产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、健康扶贫、保障性扶贫等方面的政策支持力度。全面落实脱贫后的巩固提升计划和未脱贫人口的脱贫措施，继续实行督查检查和成效考核，确保全市年度脱贫攻坚目标任务圆满完成。
四、有关要求
（一）加强组织领导。成立以扶贫办主任为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的工作领导小组，全面做好巩固提升政策措施的落实工作。市扶贫办班子成员要发挥示范表率作用，带头抓好相关政策的落实，并按照工作分工、负责分管领域，一抓到底、抓出成效。各相关股室负责细化具体措施，抓紧抓实抓好各项方案的实施。
（二）加强项目管理，确保帮扶政策发挥实效和资金安全。加强帮扶政策的组织、协调和管理工作，市扶贫办成立由主要领导任组长，分管领导为副组长，责任股室负责人成员的工作领导小组，负责相关帮扶政策的宣传、办理等工作。进一步加强扶贫资金管理，保证扶贫资金运行安全。严格按照《中央财政扶贫资金管理办法》、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》、《云南省贫困地区劳动力转移培训专项资金管理办法》及现行财经纪律的有关规定执行，实行县级财政报账制，管理使用好项目资金。
（三）严格程序，公开透明。严格按照相关申报和审批程序，加强管理，做到帮扶精准、成效精准，坚决杜绝优亲厚友，严防扶贫资金损失和浪费，所有帮扶政策实行公示公告制度。
（四）完善制度，管理规范。认真对小额贴息贷款等项目资料进行梳理，规范管理，完善档案管理制度，从贫申请至资金拨付，全过程收集完善档案资料，实行专人管理。
（五）加大宣传，营造氛围。切实加大对小额贴息贷款的宣传力度，通过开展多种形式的方式、方法做到家喻户晓、深入人心，确保贫困户家庭人口充分、及时享受相关帮扶政策。
 
芒市2020年守边固边巩固提升实施方案
 
为深入贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神，根据《云南省人民政府办公厅关于加大边境居民促进守边固边的实施意见的通知》(云办发〔2018〕9号)、《德宏州人民政府办公室关于认真做好边民补助发放工作的通知》（州政府便签〔2018〕1018号）、《德宏州财政局关于下达2018年边境地区转移支付资金的通知》（德财预〔2018〕309号）等文件精神和要求，结合芒市边防委员会办公室实际，制定本工作实施方案。
一、指导思想
全面贯彻党的十九大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持治国必治边，坚持脱贫攻坚和守边固边相统筹，充分调动边民参与边境反蚕食斗争的积极性，远近结合、突出重点、因地制宜、分区施策，优先解决一线边民重点民生问题，切实提高基本公共服务水平和重大基础设施保障能力，让边民共享改革发展成果，和全国人民一道进入全面小康社会，为实现边疆长治久安打下牢固基础。
二、工作目标
以“安民守边、军民固边、边贸兴边、睦邻友边”为切入点，坚持“一线守边、二线固边、三线服务”的总体思路，落实边民补助、住房保障等守边固边政策，改善边境地区抵边一线乡村交通、饮水等条件，启动实施抵边村寨电网升级改造攻坚计划，加快推进边境村寨宽带网络建设。基础设施进一步完善，服务发展和保障边防能力全面提升；民生保障水平进一步提高，边民安居守边条件全面改善；民族团结基础进一步夯实，边境地区安定和谐局面更加巩固。
三、主要政策
（一）对在芒市辖区抵边乡镇居住（户籍在芒市抵边乡镇的农村居民，且家庭在芒市抵边乡镇拥有固定居住场所），且居住时间在6个月以上的中华人民共和国公民实施边民定补。
补助标准为：
1．符合条件在边境一线地区居住的建档立卡贫困户人口，按每人每年不低于3000元标准补助。
2．符合条件在边境一线地区居住的农村居民，按每人每年不低于2500元标准补助。
3．符合条件在抵边行政村居住的农村居民，按每人每年不低于1000元标准补助。
4．符合条件在抵边乡镇居住的农村居民，按每人每年不低于500元标准补助。
（二）建立护边员队伍。在四个涉边乡镇按照每公里2名的标准建立护边员队伍，配发服装、相关装备，购买保险，每月补助1000元/人。
四、工作措施
（一）严格落实边民补助、住房保障问题，解决边民基本生产生活问题，逐步完善边境村的基础设施建设。争取兴边富民、人口较少民族发展项目。加大边境地区转移支付力度，完善边民补贴机制，实行实名制补贴，增加边民收入。
（二）依托边境经济合作区、边民互市，发展边境贸易及建设综合服务市场。
（三）稳步推进边境村教育、文化、卫生等社会事业。对边境村学校、卫生室、就业、培训、文化室、广播电视村村通、通讯工程及其配套设施建设给予扶持，解决子女上学、就医、边民“两居”住房和生产资料等问题。
（四）解决边境村道路、物流运输、水利设施等建设，创造发展产业的条件。
（五）推进“党政军警民”五位一体联防联控联管机制，坚持军民融合发展，整合民兵、群众护边员队伍，加大补贴发放，促进边民稳定和边防巩固。
五、工作要求
（一）综合协调协助市委统战部民宗局落实边境扶贫专项行动的有关事宜，定期不定期召集协助单位研究解决实施过程中存在的困难和问题，积极争取上级兴边富民、人口较少民族发展项目资金。
（二）综合协调协助市发改局对依托边境经济合作区、边民互市调研工作。为边境村争取项目，改善基础设施建设。
（三）综合协调协助配合市教育体育局对边境村学校、幼儿园建设及边境村寨子女就学问题。
（四）综合协调协助市民政局负责抵边村民边民补助政策落实。
（五）综合协调协助市交通局负责解决一线乡村交通边境村寨道路建设。
（六）综合协调协助市水利局负责边境村水利设施建设，创造发展产业的条件。
（七）综合协调协助市卫生保障局负责解决边境村文化、卫生等社会事业建设。
（八）综合协调协助联通、移动、电信、邮政等，保障边境村通讯畅通。
（九）综合协调协助市财政局、市民政局加大边境地区转移支付力度，完善边民补贴机制，实行实名制补贴，增加边民收入。
（十）综合协调协助市人武部、市边境管理大队整合护边员队伍，补贴发放优先向贫困户和贫困人口倾斜。
 
 


