瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用

地土地复垦方案报告书

（公示稿）

项目单位：福建省海坛建设工程有限公司

编制单位：云南烨地科技有限公司

二〇二三年七月

第一部分 方案编制背景

1.1 编制背景及过程

土地资源是国家重要的自然资源，土地资源的开发利用有力地支持了各项生产建设。但在生产建设中，因挖损、压占、施工等造成了土地的损毁及生态环境的恶化。为了及时地对损毁土地进行复垦利用或恢复改善生态环境，国土资源部、发改委、财政部、铁道部、交通部、水利部、环保总局等七部委于2006年9月30日联合下发了《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225号)及《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发〔2007〕81号)，文件要求：发展改革部门在批准、核准投资项目时，依据有关规定对涉及项目土地复垦方案的需进行严格审查。

瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用为新建项目，根据勘测定界确定该项目临时用地面积为0.8732公顷。为了贯彻落实国务院七部委(局)《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发[2006]225号)和《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》(国土资发[2007]81号)的精神，实施临时用地土地复垦措施，福建省海坛建设工程有限公司委托云南烨地科技有限公司编制《瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地土地复垦方案》。瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地的建设势必占用有限的土地资源，对土地资源和当地的生态环境的破坏不可避免。为使项目在建设及生产过程中将造成的损毁土地，得到有效的恢复，并达到可利用状态。并改善项目区及其周边生态环境，根据相关法律、规章的要求，2023年7月，福建省海坛建设工程有限公司委托，云南烨地科技有限公司（以下简称我公司）承担了瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地土地复垦报告的编制工作。在签订合同后，我公司立即组建了项目编制小组，组织相关技术人员对项目区进行了实地调查，采集了项目区现状照片，充分了解项目区情况及周边环境，收集了有关瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地土地复垦报告的资料，同时和自然资源局进行了充分的沟通，听取相关意见及建议。编制小组根据项目的建设特点及工程平面布置情况，依据项目区土地利用现状图，按照《土地复垦方案编制规程》，现已完成该临时用地土地复垦方案报告书的编制工作，并送交自然资源部门审查。

1.2 复垦方案摘要

1.2.1 服务年限

根据《瑞丽至孟连高速公路工程初步设计报告》，结合项目区气候条件，本工程总工期为36个月（3年），2021年9月开工建设。扣除已开工时间，本项目剩余总工期为12个月，即2023年9月-2024年9月。复垦项目实施待临时用地使用结束后即可全面开始，根据复垦项目工程量，结合项目特点，计划复垦工程工期为12个月，后期监测及管护36个月（3年），因此，本工程土地复垦方案服务年限=1.0年（建设工期）+1.0年（全面复垦期）+3.0年（管护期）=5年（60个月），即2023年9月至2028年9月。

此外，临时用地使用年限原则上不超过2.0年，若到期后须继续使用，则业主需根据相关规范完善相关临时用地报批手续，并重新编制土地复垦方案。

1.2.2 项目用地情况

瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地面积为0.8732hm2。根据《芒市土地利用总体规划（2015-2020）》完善数据库和临时用地范围进行叠加分析并统计，本项目临时用地不占用基本农田，临时用地项目区现状地类全部为乔木林地，具体地块及面积见下表1-1。

表1-1              临时用地现状情况统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(公顷) | 占总面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.8732 | 100.00 |
| 合计 |  |  |  | 0.8732 | 100.00 |

1.2.3 土地损毁情况

根据芒市自然资源局提供的土地利用现状标准分幅图等资料，瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容临时用地面积为0.8732公顷。

本次项目区损毁土地为临时占地，不涉及永久用地，临项目区总占地面积0.8732公顷，占地类型为乔木林地，其中拟损毁面积0.8732公顷。因此复垦区面积=复垦责任范围面积=0.8732公顷。

1.2.4 土地复垦目标

本项目复垦区面积为0.8732公顷，复垦责任范围面积为0.8732公顷。通过本方案安排，最终拟复垦土地面积0.8732公顷，复垦为有林地0.8732公顷。

1.2.5 复垦投资

按照投资估算依据、费用计算标准，根据土地复垦工程设计内容及工程量。经估算，本项目静态总投资估算为16.49万元，单位面积静态投资为12593.39元/亩；动态总投资为18.20万元，单位面积动态投资为13896.79元/亩。

第二部分 土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 | 项目名称 |  | 瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  | 福建省海坛建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市 |  |  |  |  |  |
|  | 项目位置 |  | 德宏州 |  |  |  |  |  |
|  | 永久用地面积 |  |  |  | 临时用地面积 |  | 0.8732公顷 |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  | G47G086043、G47G087043 |  |  |  |  |  |
|  | 生产年限（临时用地使用年限） |  | 共1年（2023年9月-2024年9月） |  | 土地复垦方案服务年限 |  | 5年（2023年9月—2028年9月） |  |
| 方案编制单位 | 编制单位名称 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 尹本堂 |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  | 土地规划机构等级证书 |  | 资质等级 |  | 乙级 |  |
|  | 发证机关 |  | 云南省土地学会 |  | 编号 |  | 532010089B |  |
|  | 联系人 |  | 李开霞 |  | 电话 |  | 15687893378 |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 专业 |  | 单位 |  | 签名 |
|  | 尹本堂 | 总经理 |  | 地信 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |
|  | 周令 | 项目经理 |  | 城镇规划 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |
|  | 朱峰 | 项目负责人 |  | 规划 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |
|  | 彭红权 | 技术员 |  | 工程地质 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |
|  | 张映泽 | 技术员 |  | 城乡规划 |  | 云南烨地科技有限公司 |  |  |

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 |  | 面积（公顷） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 级 地 | 二 级 地 类 | 小 计 | 拟 损 毁 | 已损毁 |
|  | 林地 | 乔木林地 | 0.8732 | 0.8732 |  |
|  |  | 竹林地 |  |  |  |
|  |  | 灌木林地 |  | 0 |  |
|  |  | 其他林地 |  | 0 |  |
|  | 合 计 |  | 0.8732 | 0.8732 |  |
| 复垦责任范围内损毁及占用面积 | 类型 |  | 面积（公顷） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 拟损毁 | 已损毁 |
|  | 损毁 | 挖 损 |  |  |  |
|  |  | 塌 陷 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 压 占 | 0.8732 | 0.8732 |  |
|  |  | 污 染 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.8732 | 0.8732 |  |
|  | 占用 |  |  |  | 0 |
|  | 合 计 |  | 0.8732 | 0.8732 | 0 |
|  | 备注：此栏占用为保留不复垦的面积。 |  |  |  |  |
| 复垦面积 | 一级地类 |  | 二级地类 | 面积（公顷） |  |
|  |  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地 |  | 水田 | 0 |  |
|  |  |  | 旱地 | 0 |  |
|  | 园地 |  | 果园 | 0 |  |
|  | 林地 |  | 乔木林地 | 0 | 0.8732 |
|  | 其他土地 |  | 田坎 | 0 |  |
|  | 合 计 |  |  | 0 | 0.8732 |
|  | 复垦率（%） |  |  |  | 100.00% |

| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 一、工作计划 土地复垦工作应结合瑞孟高速公路Q13号弃土场扩容建设期限和建设特点而实施开展，公路建设期为3年（2021年9月-2024年9月），施工建设期还剩14个月年。本次复垦工程设计在主体工程完工后一年内逐步完成复垦施工，考虑2年工程管护期，确定本复垦方案服务期为5年，即从2023年9月至2028年9月底，具体的计划如下： （1）时间：2023年9月-2024年9月 对象：主体工程施工阶段，不对损毁单元复垦。 工程内容：进行表土剥离工作，同时开展复垦前期工作。 本年度静态投资3.18万元，动态投资3.18万元。 （3）时间：2024年9月-2025年9月 对象：主体工程已施工完成，对损毁单元进行全面复垦，包括表土回覆、乔木种植、灌木种植、撒播草籽。 工程内容：表土回覆2820m³、乔木种植1310株、灌木种植1310株、撒播草籽52kg。 本年度静态投资10.91万元，动态投资12.07万元。 （3）时间：2025年9月-2026年9月 为本项目管护期第1年，主要针对复垦区耕地、林地进行管护。 本年度静态投资0.8万元，动态投资0.92万元。 （4）时间：2026年9月-2027年9月 为本项目管护期第2年，主要针对复垦区耕地、林地进行管护。 本年度静态投资0.8万元，动态投资0.98万元。 （5）时间：2027年9月-2028年9月 为本项目管护期第3年，主要针对复垦区耕地、林地进行管护。 本年度静态投资0.8万元，动态投资1.05万元。 在复垦方案实施，应当合理安排好施工工序，因此特提出以下几项注意事项： 1、本项目堆放前期剥离的表土，复垦前应修建编织袋挡墙防护土源流失。 2、后期客土回填后，剩余表土就地平整。 3、对于复垦为林地、草地的复垦区域，在完成客土回覆工序后，进行树木栽植，林地复垦尽量安排在小雨天气，利于林木成活。 4、土地复垦工作完成后，应当定期对复垦内容进行巡查，加强复垦措施的管护，对毁坏的工程设施及时的修缮，对未成活的林木进行补植。 5、土地复垦工作完成后，应当定期对复垦内容进行巡查，加强复垦措施的管护，对毁坏的工程设施及时的修缮。 二、保障措施 为了全面落实本土地复垦方案顺利实施，确保土地复垦方案按计划完成，保证土地的可持续利用，恢复项目区生态体系，保证公路运行安全，工程建设单位应在组织领导、技术、资金上给以重视，并在各级土地行政主管部门领导下积极开展土地复垦工作，确保土地复垦措施发挥实效。 1、组织保障措施 为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。 基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主自行治理的方式，由业主成立土地复垦项目工作领导小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理和实施工及开采作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工及开采单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。 2、费用保障措施 a）资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。 b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 c）建立资金风险防范机制 为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用账户，会计、出纳人员专项管理。 3、 资金监管保障措施 建立复垦资金监管措施。为落实土地复垦费用，保障土地复垦的顺利开展，复垦义务人与自然资源管理部门双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订复垦资金监管协议。复垦资金监管协议甲方为项目所在地自然资源部门（芒市自然资源局），乙方为复垦义务人，即云南建投集团瑞孟高速公路第一总承包部。甲方有权依法对本行政区域内生产建设活动损毁土地的复垦进行监督管理，监督乙方落实土地复垦费用，履行土地复垦义务。土地复垦义务人应当遵守土地复垦法律法规。 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本项目土地复垦项目的各项土地复垦费用，均由云南建投集团瑞孟高速公路第一总承包部支付。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资成本，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位。 a）土地复垦费用是指乙方为履行土地复垦义务，依据土地复垦方案完成土地复垦任务所需要的费用。土地复垦费用属于土地乙方所有，专项用于土地乙方损毁土地的复垦。 b）甲方应当加强对土地复垦义务人缴纳、使用的土地复垦费用监管。 c）甲方应督促土地复垦义务人将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资，确保土地复垦费用足额到位。 d）甲方和乙方应开设土地复垦费用共管账户，其账户资金的存储使用须由甲方、乙方双方共同签字后认可。 e）乙方应在本方案审查通过后按照缴存计划缴存全部土地复垦保证金，人民币17.00万元。 f）土地复垦费用所产生的利息归乙方所有。 g）资金的使用 1）甲方按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划的要求对乙方实施的土地复垦工作进行验收。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取费用。 2）乙方在按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划完成全部复垦任务后向甲方提出最终验收申请。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取结余费用。 甲方应当会同有关部门在最终验收合格后的5年内对土地复垦效果进行跟踪评价。复垦效果达到土地复垦方案要求的，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取结余所有费用。 3）甲方接到乙方支取费用申请后，应当在15日内配合乙方办理费用支取手续。 由于本项目剩余建设期限仅为14个月，复垦计划安排分为1个阶段完成，因此本项目复垦费用一次性预存，保证复垦工作的顺利进行。 表1.2-2 土地复垦费用预存安排表 单位：万元 阶段; 年度; 静态投资（万元 ）; 价差预备费（万元 ）; 动态投资（万元 ）; 复垦费用预存. 第一阶段; 2023年9月-2024年9月; 3.18; 0; 3.18; 18.2. 2024年9月-2025年9月; 10.91; 0.76; 12.07. 2025年9月-2026年9月; 0.8; 0.12; 0.92. 2026年9月-2027年9月; 0.8; 0.18; 0.98. 2027年9月-2028年9月; 0.8; 0.25; 1.05. 合计; 16.49; 1.31; 18.2. 4、技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，项目实施单位必须严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保复垦目标的实现。 |
| --- | --- |

| 投 资 估 算 | 测算依据 | 一、投资预算编制依据 a）云南省国土资源厅、云南省财政厅编制《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（2016年4月第一版）； b）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》，国土资发〔2000〕第282号； c）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）； d）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）； e）财政部、国土资源部《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》（财建〔2001〕330号）； f）国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）； g）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）； h）《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 i）（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）； j）《云南省劳动和社会保障厅文件》（云劳社办〔2005〕231号）； k）《云南省建设工程材料及设备价格信息》（定额除税价格）（2023.2）。 二、基础单价依据 1）人工费单价依据云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额云南省补充预算定额》云国土资[2016]35号标准进行计算。 2）材料费=定额材料用量×材料预算单价 项目主要材料单价取自云南省2023年6月的价格信息中芒市的价格。 3）机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班） 机械使用费根据云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额云南省补充预算定额》云国土资[2016]35号，机上人工费按甲类工标准计取。 三、费用计算标准 1）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额云南省补充预算定额》云国土资[2016]35号； 2）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 一 | 工程施工费 | 11.21 |
|  |  | 二 | 设备费 | 0.00 |
|  |  | 三 | 其他费用 | 2.09 |
|  |  | 四 | 监测与管护费 | 2.40 |
|  |  | （一） | 复垦监测费 | 1.50 |
|  |  | （二） | 管护费 | 0.90 |
|  |  | 五 | 预备费 | 2.51 |
|  |  | （一） | 基本预备费 | 0.80 |
|  |  | （二） | 价差预备费 | 1.31 |
|  |  | （三） | 风险金 | 0.40 |
|  |  | 六 | 静态总投资 | 16.49 |
|  |  | 七 | 动态总投资 | 18.20 |
|  |  | 八 | 静态亩均投资 | 1.26 |
|  |  | 九 | 动态亩均投资 | 1.39 |

第三部分   建  议

土地复垦作为补充耕地的来源，生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

d）占用基本农田区域，需按原地类、原范围复垦，复垦后基本农田数量不能减少，质量不能降低。

e）报告按标段并分期编制依据不足，原则上应对复垦方案修编，不得分期编制。

f）原则上同一条道路或复垦单元不得人为分割不同期复垦方案上报，否则存在无法合理论证、不利于管理情况。