## 芒海镇吕尹村村级“施工图”总明细
芒海镇吕尹村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”--2019年第一次动态调整总明细
填报单位：吕尹村委会 总支书记:孔永红 第一书记：谭俊 时间：2019年6月25日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 责任 单位 | 备注
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数 |  |  |  | 原来的序号 | 新增项目序号
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 1992.0175 | 374.1675 | 97.06 | 1520.79 | [6 empty] | 1
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  |  | — | [14 empty] | 2
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  |  | 户 | [14 empty] | 3
4 | 1、分散搬迁 | [19 empty] | 4
5 | 2、集中搬迁 | [19 empty] | 5
6 | （二）安置住房建设 |  |  |  |  | 户 | [14 empty] | 4
7 | （三）配套设施建设 | [19 empty] | 5
8 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 92.4475 | 29.1075 | 31.1 | 32.24 | [6 empty] | 6 |  |  | 4236.895
9 | （一）发展特色种植业 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 21.2475 | 9.1075 | 5.5 | 6.64 |  | 77 | 269 |  |  |  | 7
10 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/扩改建 | 亩 | 422 | 0 | 2018 | 2020 | 11.71 | 0.98 | 4.9 | 5.83 | 0 | 29 | 113 |  |  |  | 8
11 | 新植甘蔗 |  |  |  |  | 亩 | 23.5 | 0 | 2018 | 2020 | 0.94 | 0 | 0.54 | 0.4 | 0 | 4 | 11 |  | 4户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 9
12 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 4 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.16 |  | 0.16 |  | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 新植甘蔗4亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 170
13 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 10 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2020 | 2020 | 0.4 |  |  | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 新植甘蔗10亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 171
14 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 2.5 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.1 |  | 0.1 |  | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 新植甘蔗2.5亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 172
15 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 7 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.28 |  | 0.28 |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 新植甘蔗7亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 173
16 | 宿根甘蔗 |  |  |  |  | 亩 | 29.5 | 0 | 2018 | 2020 | 0.59 | 0 | 0.16 | 0.43 | 0 | 6 | 21 |  | 6户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 225
17 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 续建 | 亩 | 8.5 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.17 |  | 0.06 | 0.11 | 涉农资金整合 | 3 | 14 | 宿根甘蔗8.5亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 293
18 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 续建 | 亩 | 14 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.28 |  | 0.1 | 0.18 | 涉农资金整合 | 2 | 4 | 宿根甘蔗14亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 294
19 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 续建 | 亩 | 7 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2020 | 2020 | 0.14 |  |  | 0.14 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 宿根甘蔗7亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 295
20 | 烤烟 |  |  |  |  | 亩 | 369 | 0 | 2018 | 2020 | 10.18 | 0.98 | 4.2 | 5 | 0 | 19 | 81 | 烤烟369亩 | 19户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 902
21 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 40 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 11 | 烤烟种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 950
22 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 亩 | 99 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.68 | 0.68 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 7 | 烤烟种植99亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 953
23 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 亩 | 54 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 2.16 |  | 1.08 | 1.08 | 涉农资金整合 | 4 | 15 | 烤烟种植54亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 823
24 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 76 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.04 |  | 1.24 | 1.8 | 涉农资金整合 | 5 | 11 | 烤烟种植76亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 824
25 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 40 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 11 | 烤烟种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 825
26 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 亩 | 40 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 12 | 烤烟种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 826
27 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 10 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.28 | 0.12 | 涉农资金整合 | 1 | 5 | 烤烟种植10亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 827
28 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 10 | 烤烟种植，400元/亩 | 2020 | 2020 | 0.4 |  |  | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 9 | 烤烟种植10亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 |  | 828
29 | 2.经济林果种植 |  |  |  |  | 亩 | 379.5 | 0 | 2018 | 2020 | 9.5375 | 8.1275 | 0.6 | 0.81 | 0 | 48 | 156 | 经济林果种植379.5亩 | 48户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 1225
30 | 新植坚果 |  |  |  |  | 亩 | 319.5 | 0 | 2018 | 2018 | 7.9875 | 7.9875 | 0 | 0 | 0 | 42 | 137 | 新植坚果319.5亩 | 42户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 1226
31 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 130.5 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 3.2625 | 3.2625 |  |  | 涉农资金整合 | 15 | 46 | 坚果种植130.5亩 | 15户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1254
32 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 89 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 2.225 | 2.225 |  |  | 涉农资金整合 | 13 | 43 | 坚果种植89亩 | 13户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1255
33 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 8 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 0.2 | 0.2 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 坚果种植8亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1256
34 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 亩 | 29 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 0.725 | 0.725 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 13 | 坚果种植29亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1257
35 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 11 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 0.275 | 0.275 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 9 | 坚果种植11亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1258
36 | 坚果种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 亩 | 52 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 1.3 | 1.3 |  |  | 涉农资金整合 | 6 | 22 | 坚果种植52亩 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1259
37 | 新植西番莲 |  |  |  |  | 亩 | 57 | 0 | 2018 | 2020 | 1.51 | 0.1 | 0.6 | 0.81 | 0 | 5 | 16 | 新植西番莲57 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 1488
38 | 西番莲种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 10 | 新种西番莲，每亩补助300元 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 西番莲种植10亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1505
39 | 西番莲种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 20 | 新种西番莲，每亩补助300元 | 2019 | 2020 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 西番莲种植20亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 963
40 | 西番莲种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 27 | 新种西番莲，每亩补助300元 | 2019 | 2020 | 0.81 |  | 0.3 | 0.51 | 涉农资金整合 | 3 | 10 | 西番莲种植27亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 964
41 | 种植沙糖桔 |  |  |  |  | 亩 | 3 | 0 | 2018 | 2020 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 种植沙糖桔17亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、吕尹村 | 1647
42 | 砂糖桔种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 3 | 砂糖橘补助400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.04 | 0.04 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 砂糖桔种植3亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1661
43 | 3.中草药材种植 | [19 empty] | 3026
44 | 4.其他作物种植 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869
45 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | — | — |  |  | 2018 | 2020 | 71.2 | 20 | 25.6 | 25.6 | 0 | 126 | 472 |  |  | 农业农村局、芒海镇 | 1873
46 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | 头 | 576 | 0 | 2018 | 2020 | 32.2 | 8.2 | 12 | 12 | 0 | 61 | 236 | 养猪1685头 | 203户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 1874
47 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 72 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.8 | 1.8 |  |  | 涉农资金整合 | 6 | 29 | 养猪72头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2011
48 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 48 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 17 | 养猪48头 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2012
49 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 60 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.4 | 1.4 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 24 | 养猪60头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2013
50 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 60 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.4 | 1.4 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 24 | 养猪60头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2014
51 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 12 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 养猪12头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2015
52 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 84 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 2.1 | 2.1 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 25 | 养猪84头 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2016
53 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 48 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 23 | 养猪48头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1599
54 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 8 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 养猪8头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1600
55 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 32 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 3.2 |  | 1.6 | 1.6 | 涉农资金整合 | 4 | 21 | 养猪32头 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1601
56 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 24 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 养猪24头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1602
57 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 68 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6.8 |  | 3.4 | 3.4 | 涉农资金整合 | 9 | 32 | 养猪68头 | 9户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1603
58 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 60 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6 |  | 3 | 3 | 涉农资金整合 | 10 | 26 | 养猪60头 | 10户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 1604
59 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | 头 | 315 | 0 | 2018 | 2020 | 39 | 11.8 | 13.6 | 13.6 | 0 | 65 | 236 | 养牛646头 | 152户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2490
60 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 44 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 2.8 | 2.8 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 34 | 养牛44头 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2615
61 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 30 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 2 | 2 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 20 | 养牛30头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2616
62 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 24 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 17 | 养牛24头 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2617
63 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 18 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 9 | 养牛18头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2618
64 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 45 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 3 | 3 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 20 | 养牛45头 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2619
65 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 18 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 12 | 养牛18头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 | 2620
66 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 12 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 12 | 养牛12头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2026
67 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 28 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 5.6 |  | 2.8 | 2.8 | 涉农资金整合 | 7 | 19 | 养牛28头 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2027
68 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 24 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 28 | 养牛24头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2028
69 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 21 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2029
70 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 18 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2030
71 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 32 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 6.4 |  | 3.2 | 3.2 | 涉农资金整合 | 10 | 26 | 养牛32头 | 10户贫困户增收 | 农业农村局、芒海镇 |  | 2031
72 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3144
73 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3216
74 | （五）转移就业 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3272
75 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3273
76 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3274
77 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3275
78 | （六）产业设施项目 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3480
79 | （七）其他 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3492
80 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  |  | 户 |  | 0 | 2018 | 2019 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 3503
81 | （一）拆除重建 | 全市11个乡镇 |  |  | 新建 | 户 | 6 | 0 | 2018 | 2019 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 6 | 23 |  |  | 住建局 | 3504
82 | 拆除重建 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 户 | 2 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  | 整合资金 | 2 | 7 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3583
83 | 拆除重建 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 户 | 2 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  | 整合资金 | 2 | 8 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3584
84 | 拆除重建 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 户 | 2 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  | 整合资金 | 2 | 8 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3585
85 | （二）加固改造 |  |  |  | 新建 | 户 | 7 | 0 | 2018 | 2019 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |  | 7 | 30 |  |  | 住建局 | 3750
86 | 加固改造 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 改扩建 | 户 | 2 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 3 | 3 |  |  | 整合资金 | 2 | 8 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3797
87 | 加固改造 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 改扩建 | 户 | 3 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 4.5 | 4.5 |  |  | 整合资金 | 3 | 13 | 保障住房安全稳固 | 保障3户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3798
88 | 加固改造 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 改扩建 | 户 | 1 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 1 | 5 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3799
89 | 加固改造 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 改扩建 | 户 | 1 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 1 | 4 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3800
90 | (三）无房户建房补助 | [19 empty] | 3986
91 | （四）避雨不遮风改造 | [19 empty] | 3987
92 | （五）非“四类”对象建房 | [18 empty] | 住建局 | 3988
93 | （六）安居房建设 | [19 empty] | 3989
94 | （七）其他 | 全市11个乡镇 |  |  | 新建 | 户 | 60 | 0 | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 60 | 210 |  |  | 住建局 | 3990
95 | 农村住房环境改善提升 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 户 | 60 | 芒市2018年农村住房环境改善提升工程 | 2018 | 2018 | 30 | 30 |  |  | 整合资金 | 60 | 210 | 住房环境改善提升 | 改善60户贫困户住房环境 | 住建局 | 4033
96 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6312
97 | （一）村级学前教育 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6313
98 | （二）村级义务教育 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6314
99 | （三）教育均衡发展） | [19 empty] | 6316
100 | （四）职业教育 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4107
101 | （五）师资培训 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 4110
102 | （六）推普教育 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 4111
103 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4112
104 | （八）其他 | [19 empty] | 5894
105 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4117
106 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4118
107 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4122
108 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4131
109 | （四）医技人员培训 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4133
110 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4135
111 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4136
112 | （七）其他 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5906
113 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 1.92 | 0 | 0.96 | 0.96 | [6 empty] | 4142
114 | （一）生态环境保护 |  |  |  | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4143
115 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | 0 | 0 | [12 empty] | 4288
116 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 1.92 | 0 | 0.96 | 0.96 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4360
117 | 1.生态护林员 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4361
118 | 2.河道管理员 |  |  |  | 新建 | 人 | 1 | 0 | 2019 | 2020 | 1.92 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 4445
119 | 河库渠保洁员 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 人 | 1 | 公益性岗位补助0.96万元/人 年 | 2019 | 2020 | 1.92 |  | 0.96 | 0.96 | 涉农资金整合 | 1 | 1 | 公益岗就业1人次 | 带动1人就业 | 水利局 |  | 2298
120 | （四）其他 | [19 empty] | 5982
121 | 七、素质提升工程 |  |  |  |  | 人次 |  |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4448
122 | （一）职业技能培训 |  |  |  |  | 人次 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4449
123 | （二）转移就业培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4461
124 | （三）实用技术培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4462
125 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4465
126 | （五）引导性技能培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4466
127 | （六）通用语言培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4467
128 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 1833.15 | 280.56 | 65 | 1487.59 | [6 empty] | 4468
129 | （一）村组道路建设 |  |  |  |  | 公里 | 40.316 | 0 |  |  | 1713.15 | 280.56 | 0 | 1432.59 |  | 193 | 681 |  |  | 交通局 | 4469
130 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 公里 | 4.887 | 边境路k57+240至户古线 | 2018 | 2018 | 171.045 | 171.045 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 22 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善7户贫困户出行条件 | 交通局 | 4559
131 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 公里 | 3.129 | 拉林坝至南虎界公路 | 2018 | 2018 | 109.515 | 109.515 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 13 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善4户贫困户出行条件 | 交通局 | 4561
132 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英村 | 新建 | 公里 | 18.492 | 帕牙至吕英公路 | 2020 | 2020 | 1294.44 |  |  | 1294.44 | 涉农资金整合 | 10 | 35 | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 |  | 2338
133 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河村 | 新建 | 公里 | 0.445 | 边境线K54+400至南育河公路 | 2020 | 2020 | 31.15 |  |  | 31.15 | 涉农资金整合 | 13 | 58 | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 |  | 2339
134 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 公里 | 1.47 | 边境线K63至拱卡公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元危 | 2020 | 2020 | 12 |  |  | 12 | 涉农资金整合 | 15 | 49 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2475
135 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱母 | 新建 | 公里 | 4.194 | 边境路至拱母，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 34 |  |  | 34 | 涉农资金整合 | 6 | 29 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2476
136 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 公里 | 4.887 | 边境路k57+240至户古线，根据风险评估报告对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 39 |  |  | 39 | 涉农资金整合 | 16 | 51 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2477
137 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕尹 | 新建 | 公里 | 2.503 | 边境路至吕尹，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2478
138 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕尹 | 新建 | 公里 | 0.309 | 吕尹村公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 2 |  |  | 2 | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2479
139 | （二）村组动力电改造 |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4661
140 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 90 | 0 | 35 | 55 |  | 33 | 105 |  |  | 水利局 | 4662
141 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 改扩建 | 人 | 257 | 新建输水主管5km，新建村内配水管，新建蓄水池一个 | 2020 | 2020 | 55 |  |  | 55 | 涉农资金整合 | 10 | 35 | 保障农村饮水安全 | 改善10户贫困户饮水情况 | 水利局 |  | 2713
142 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 改扩建 | 人 | 107 | 新建10立方米蓄水池一个，新建村内配水管网1500米。 | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合 | 7 | 19 | 保障农村饮水安全 | 改善7户贫困户饮水情况 | 水利局 |  | 2714
143 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 改扩建 | 人 | 303 | 新建村内配水管网3000米，管径20Φ | 2019 | 2019 | 15 |  | 15 |  | 涉农资金整合 | 16 | 51 | 保障农村饮水安全 | 改善16户贫困户饮水情况 | 水利局 |  | 2715
144 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4831
145 | （五）村组通讯及网络建设 |  |  |  |  | 个 | [14 empty] | 4856
146 | （六）村庄人居环境整治 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 农业农村局 | 4857
147 | 1、村内道路硬化 | [5 empty] | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4858 |  | #REF!
148 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4958
149 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | 项 | 400 | 0 | 2018 | 2019 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 提升人居环境 | 改善人居环境 |  | 4963
150 | 排污沟建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一二组 | 新建 | m | 400 | 排污沟建设400m | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合（民宗） | 13 | 58 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 |  | 2757
151 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | 个 | 1 | 0 | 2018 | 2019 | 10 | 0 | 10 | 0 | 涉农资金整合 |  |  | 提升人居环境 | 改善人居环境 |  | 4965
152 | 村内卫生公厕 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 座 | 1 | 建设1座水冲式公厕 | 2019 | 2019 | 10 |  | 10 |  | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 住建局 |  | 2833
153 | （七）广播电视村村通 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 4993
154 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4994
155 | （九）其他 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5004
156 | 九、守边强基工程 |  |  |  |  | — | [14 empty] | 5023
157 | （一）抵边自然村道路建设 |  |  |  | 新建 | 公里 | [14 empty] | 5024
158 | （二）抵边村组综合整治 |  |  |  | 新建 | 项 | [14 empty] | 5025
159 | （三）边民互市贸易设施建设 |  |  |  | 新建 | 项 | [14 empty] | 5026
160 | （四）护边员公益岗位 |  |  |  | 新建 | 人 | [14 empty] | 5027
161 | 十、兜底保障工程 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5028
162 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5029
163 | （二）妇女儿童保护设施建设 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5030
164 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5031
165 | （四）其他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7037
166 | 十一、金融扶贫 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5036
167 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5037
168 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5075
169 | （三）农业保险（产业保险） |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5076
170 | （四）合作社 | [19 empty] | 5077
171 | （五）其他 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5078

## 新增项目表
芒海镇吕尹村2019年精准脱贫攻坚项目库动态管理新增项目情况表
填报单位：吕尹村委会 总支书记:孔永红 第一书记：谭俊 时间：2019年6月25日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 责任 单位 | 新增项目原因（关系贫困人口退出指标项目/关系贫困村退出指标项目/项目资金纳入整合范围，漏报项目） | 村级意见 | 乡镇意见 | 行业主管部门意见 | 市扶贫开发领导小组意见
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 | [6 empty] | 0 |  |  | 1617.85 | 0 | 97.06 | 1520.79 | 0
1 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 4 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.16 |  | 0.16 |  | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 新植甘蔗4亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
2 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 10 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2020 | 2020 | 0.4 |  |  | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 新植甘蔗10亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
3 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 2.5 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.1 |  | 0.1 |  | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 新植甘蔗2.5亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
4 | 新植甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 7 | 新植甘蔗补助400元/亩 | 2019 | 2019 | 0.28 |  | 0.28 |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 新植甘蔗7亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
5 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 续建 | 亩 | 8.5 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.17 |  | 0.06 | 0.11 | 涉农资金整合 | 3 | 14 | 宿根甘蔗8.5亩 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
6 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 续建 | 亩 | 14 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.28 |  | 0.1 | 0.18 | 涉农资金整合 | 2 | 4 | 宿根甘蔗14亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
7 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 续建 | 亩 | 7 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2020 | 2020 | 0.14 |  |  | 0.14 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 宿根甘蔗7亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
8 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 亩 | 54 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 2.16 |  | 1.08 | 1.08 | 涉农资金整合 | 4 | 15 | 烤烟种植54亩 | 4户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
9 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 亩 | 76 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.04 |  | 1.24 | 1.8 | 涉农资金整合 | 5 | 11 | 烤烟种植76亩 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
10 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 亩 | 40 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 11 | 烤烟种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
11 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 亩 | 40 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 12 | 烤烟种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
12 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 10 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.28 | 0.12 | 涉农资金整合 | 1 | 5 | 烤烟种植10亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
13 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 10 | 烤烟种植，400元/亩 | 2020 | 2020 | 0.4 |  |  | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 9 | 烤烟种植10亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
14 | 西番莲种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 亩 | 20 | 新种西番莲，每亩补助300元 | 2019 | 2020 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 西番莲种植20亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
15 | 西番莲种植 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 亩 | 27 | 新种西番莲，每亩补助300元 | 2019 | 2020 | 0.81 |  | 0.3 | 0.51 | 涉农资金整合 | 3 | 10 | 西番莲种植27亩 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
16 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 48 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 23 | 养猪48头 | 6户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
17 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 8 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 养猪8头 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
18 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 32 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 3.2 |  | 1.6 | 1.6 | 涉农资金整合 | 4 | 21 | 养猪32头 | 4户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
19 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 24 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 养猪24头 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
20 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 68 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6.8 |  | 3.4 | 3.4 | 涉农资金整合 | 9 | 32 | 养猪68头 | 9户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
21 | 养猪 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 60 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6 |  | 3 | 3 | 涉农资金整合 | 10 | 26 | 养猪60头 | 10户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
22 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 新建 | 头 | 12 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 12 | 养牛12头 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
23 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 新建 | 头 | 28 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 5.6 |  | 2.8 | 2.8 | 涉农资金整合 | 7 | 19 | 养牛28头 | 7户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
24 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河一组 | 新建 | 头 | 24 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 28 | 养牛24头 | 6户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
25 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河二组 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 21 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
26 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 18 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
27 | 养牛 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 头 | 32 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 6.4 |  | 3.2 | 3.2 | 涉农资金整合 | 10 | 26 | 养牛32头 | 10户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
28 | 河库渠保洁员 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 人 | 1 | 公益性岗位补助0.96万元/人 年 | 2019 | 2020 | 1.92 |  | 0.96 | 0.96 | 涉农资金整合 | 1 | 1 | 公益岗就业1人次 | 带动1人就业 | 水利局 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
29 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英村 | 新建 | 公里 | 18.492 | 帕牙至吕英公路 | 2020 | 2020 | 1294.44 |  |  | 1294.44 | 涉农资金整合 | 10 | 35 | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
30 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河村 | 新建 | 公里 | 0.445 | 边境线K54+400至南育河公路 | 2020 | 2020 | 31.15 |  |  | 31.15 | 涉农资金整合 | 13 | 58 | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
31 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱卡 | 新建 | 公里 | 1.47 | 边境线K63至拱卡公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元危 | 2020 | 2020 | 12 |  |  | 12 | 涉农资金整合 | 15 | 49 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
32 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 拱母 | 新建 | 公里 | 4.194 | 边境路至拱母，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 34 |  |  | 34 | 涉农资金整合 | 6 | 29 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
33 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 新建 | 公里 | 4.887 | 边境路k57+240至户古线，根据风险评估报告对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 39 |  |  | 39 | 涉农资金整合 | 16 | 51 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
34 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕尹 | 新建 | 公里 | 2.503 | 边境路至吕尹，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
35 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕尹 | 新建 | 公里 | 0.309 | 吕尹村公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 2 |  |  | 2 | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
36 | 饮水工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 吕英 | 改扩建 | 人 | 257 | 新建输水主管5km，新建村内配水管，新建蓄水池一个 | 2020 | 2020 | 55 |  |  | 55 | 涉农资金整合 | 10 | 35 | 保障农村饮水安全 | 改善10户贫困户饮水情况 | 水利局 | 关系贫困村退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
37 | 饮水工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 户那 | 改扩建 | 人 | 107 | 新建10立方米蓄水池一个，新建村内配水管网1500米。 | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合 | 7 | 19 | 保障农村饮水安全 | 改善7户贫困户饮水情况 | 水利局 | 关系贫困村退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
38 | 饮水工程 | 芒海镇 | 吕尹 | 户古 | 改扩建 | 人 | 303 | 新建村内配水管网3000米，管径20Φ | 2019 | 2019 | 15 |  | 15 |  | 涉农资金整合 | 16 | 51 | 保障农村饮水安全 | 改善16户贫困户饮水情况 | 水利局 | 关系贫困村退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
39 | 排污沟建设 | 芒海镇 | 吕尹 | 南育河 | 新建 | m | 400 | 排污沟建设400m | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合（民宗） | 13 | 58 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
40 | 村内卫生公厕 | 芒海镇 | 吕尹 |  | 新建 | 座 | 1 | 建设1座水冲式公厕 | 2019 | 2019 | 10 |  | 10 |  | 涉农资金整合 | 61 | 212 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 住建局 | 漏报项目 | 同意上报 | 同意上报