## 芒海村村级“施工图”总明细
芒海镇芒海村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”--2019年第一次动态调整总明细
填报单位：芒海村委会 总支书记:杨显帮 第一书记：黄春媛 联系人：杨天伟 联系电话：13988222031 时间：2019年6月25日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 责任 单位 | 备注
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数 |  |  |  | 原来的序号 | 新增项目序号
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 1044.125 | 590.615 | 307.66 | 145.85 | [6 empty] | 1
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  |  | — | [14 empty] | 2
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  |  | 户 | [14 empty] | 3
4 | 1、分散搬迁 | [19 empty] | 4
5 | 2、集中搬迁 | [19 empty] | 5
6 | （二）安置住房建设 |  |  |  |  | 户 | [14 empty] | 4
7 | （三）配套设施建设 | [19 empty] | 5
8 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 110.035 | 39.115 | 35.74 | 35.18 | [6 empty] | 6 |  |  | 4272.07
9 | （一）发展特色种植业 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 31.635 | 15.715 | 7.64 | 8.28 |  | 94 | 314 |  |  |  | 7
10 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/扩改建 | 亩 | 948 | 0 | 2018 | 2020 | 23.76 | 8.4 | 7.24 | 8.12 | 0 | 62 | 215 |  |  |  | 8
11 | 宿根甘蔗 |  |  |  |  | 亩 | 6 | 0 | 2018 | 2020 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 225
12 | 宿根甘蔗 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建/扩改建 | 亩 | 6 | 宿根甘蔗补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.04 | 0.04 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 宿根甘蔗6亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 261
13 | 烤烟 |  |  |  |  | 亩 | 884 | 0 | 2018 | 2020 | 22.56 | 7.6 | 7.04 | 7.92 | 0 | 56 | 196 | 烤烟884亩 | 56户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 902
14 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 亩 | 199 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 2.8 | 2.8 |  |  | 涉农资金整合 | 8 | 22 | 烤烟种植199亩 | 8户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 942
15 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 87 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 1.2 | 1.2 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 11 | 烤烟种植87亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 943
16 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 亩 | 30 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 烤烟种植30亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 944
17 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 亩 | 99 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 1.96 | 1.96 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 16 | 烤烟种植99亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 945
18 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 亩 | 21 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.28 | 0.28 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 12 | 烤烟种植21亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 946
19 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 亩 | 31 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 15 | 烤烟种植31亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 947
20 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 31 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 9 | 烤烟种植31亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 948
21 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 亩 | 12 | 烤烟种植，400元/亩 | 2018 | 2018 | 0.16 | 0.16 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 烤烟种植12亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 949
22 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 亩 | 76 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.04 |  | 1.52 | 1.52 | 涉农资金整合 | 5 | 17 | 烤烟种植76亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 829
23 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 85 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.4 |  | 1.56 | 1.84 | 涉农资金整合 | 6 | 21 | 烤烟种植85亩 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 830
24 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 亩 | 37 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.48 |  | 0.6 | 0.88 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 烤烟种植37亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 831
25 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 亩 | 82 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.28 |  | 1.64 | 1.64 | 涉农资金整合 | 5 | 19 | 烤烟种植82亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 832
26 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 亩 | 54 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 2.16 |  | 1.08 | 1.08 | 涉农资金整合 | 3 | 13 | 烤烟种植54亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 833
27 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 20 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 烤烟种植20亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 834
28 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 亩 | 8 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.32 |  | 0.08 | 0.24 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 烤烟种植8亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 835
29 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 亩 | 12 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.48 |  | 0.16 | 0.32 | 涉农资金整合 | 2 | 12 | 烤烟种植12亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 836
30 | 茶叶 |  |  |  |  | 亩 | 58 | 0 | 2018 | 2020 | 1.16 | 0.76 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5 | 17 | 茶叶58亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1071
31 | 茶叶种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 亩 | 5 | 茶园补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 茶叶种植5亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1072
32 | 茶叶种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 33 | 茶园补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.66 | 0.66 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 6 | 茶叶种植33亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1073
33 | 茶叶种植 | 芒海镇 | 芒海 | 明子山 | 新建 | 亩 | 20 | 茶园补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 茶叶种植20亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 840
34 | 2.经济林果种植 |  |  |  |  | 亩 | 359 | 0 | 2018 | 2020 | 7.875 | 7.315 | 0.4 | 0.16 | 0 | 32 | 99 | 经济林果种植359亩 | 户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1225
35 | 新植坚果 |  |  |  |  | 亩 | 265 | 0 | 2018 | 2018 | 6.625 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 新植坚果265亩 | 23户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1226
36 | 坚果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 80 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 2 | 2 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 21 | 坚果种植80亩 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1249
37 | 坚果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 亩 | 81 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 2.025 | 2.025 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 12 | 坚果种植81亩 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1250
38 | 坚果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 亩 | 15 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 0.375 | 0.375 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 9 | 坚果种植15亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1251
39 | 坚果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 亩 | 50 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 1.25 | 1.25 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 15 | 坚果种植50亩 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1252
40 | 坚果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 39 | 种植坚果，每亩补助250元 | 2018 | 2018 | 0.975 | 0.975 |  |  | 涉农资金整合 | 6 | 18 | 坚果种植39亩 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1253
41 | 种植沙糖桔 |  |  |  |  | 亩 | 14 | 0 | 2018 | 2020 | 0.56 | 0 | 0.4 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 种植沙糖桔14亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1647
42 | 砂糖桔种植 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 亩 | 14 | 砂糖橘补助400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.56 |  | 0.4 | 0.16 | 涉农资金整合 | 1 | 1 | 砂糖桔种植14亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1084
43 | 草果种植 |  |  |  |  | 亩 | 34 | 0 | 2018 | 2018 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 草果种植34亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1753
44 | 草果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 12 | 草果每亩补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 草果种植12亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1785
45 | 草果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 亩 | 15 | 草果每亩补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 草果种植15亩 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1786
46 | 草果种植 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 亩 | 7 | 草果每亩补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.05 | 0.05 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 6 | 草果种植7亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1787
47 | 核桃种植 |  |  |  |  | 亩 | 46 | 0 | 2018 | 2018 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 核桃种植46亩 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1826
48 | 核桃种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 40 | 新植核桃补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 4 | 核桃种植40亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1831
49 | 核桃种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 6 | 新植核桃补助200元/亩 | 2018 | 2018 | 0.04 | 0.04 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 6 | 核桃种植6亩 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1832
50 | 3.中草药材种植 | [19 empty] | 3026
51 | 4.其他作物种植 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869
52 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | — | — |  |  | 2018 | 2020 | 78.4 | 23.4 | 28.1 | 26.9 | 0 | 162 | 523 |  |  | 农业农村局、芒海村 | 1873
53 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | 头 | 869 | 0 | 2018 | 2020 | 49.8 | 14.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 105 | 345 | 养猪869头 | 105户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 1874
54 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 86 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 2.6 | 2.6 |  |  | 涉农资金整合 | 8 | 24 | 养猪86头 | 8户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2003
55 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 184 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 6 | 6 |  |  | 涉农资金整合 | 16 | 48 | 养猪184头 | 16户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2004
56 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 24 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 0.5 | 0.5 |  |  | 涉农资金整合 | 2 | 6 | 养猪24头 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2005
57 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 72 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 |  |  | 涉农资金整合 | 6 | 18 | 养猪72头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2006
58 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 34 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1 | 1 |  |  | 涉农资金整合 | 7 | 21 | 养猪34头 | 7户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2007
59 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 65 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 |  |  | 涉农资金整合 | 10 | 30 | 养猪65头 | 10户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2008
60 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 44 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 1.1 | 1.1 |  |  | 涉农资金整合 | 9 | 27 | 养猪44头 | 9户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2009
61 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 8 | 养猪补助1000元/头 | 2018 | 2018 | 0.2 | 0.2 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养猪8头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2010
62 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 24 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 2 | 5 | 养猪24头 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1605
63 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 80 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 8 |  | 4.8 | 3.2 | 涉农资金整合 | 11 | 37 | 养猪80头 | 11户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1606
64 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 48 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 21 | 养猪48头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1607
65 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 20 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2 |  | 0.8 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 养猪20头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1608
66 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 72 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 7.2 |  | 3.6 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 37 | 养猪72头 | 9户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1609
67 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 32 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 3.2 |  | 1.2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 22 | 养猪32头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1610
68 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 68 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6.8 |  | 3.2 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 29 | 养猪68头 | 9户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1611
69 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 8 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 6 | 养猪8头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 1612
70 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | 头 | 207 | 0 | 2018 | 2020 | 26.6 | 8.6 | 9.6 | 8.4 | 0 | 53 | 166 | 养牛207头 | 53户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2490
71 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 28 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 2 | 2 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 12 | 养牛28头 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2607
72 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 9 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 0.6 | 0.6 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养牛9头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2608
73 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 24 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 |  |  | 涉农资金整合 | 3 | 9 | 养牛24头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2609
74 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 12 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 0.8 | 0.8 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 15 | 养牛12头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2610
75 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 12 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 0.8 | 0.8 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 15 | 养牛12头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2611
76 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 2 | 2 |  |  | 涉农资金整合 | 6 | 18 | 养牛20头 | 6户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2612
77 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 8 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 0.5 | 0.5 |  |  | 涉农资金整合 | 4 | 12 | 养牛8头 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2613
78 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 4 | 肉牛养殖2000元/头 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养牛4头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 2614
79 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 14 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2032
80 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 6 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 1.2 |  | 0.4 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 4 | 养牛6头 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2033
81 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 4 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 养牛4头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2034
82 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 4 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养牛4头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2035
83 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 10 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 2 |  | 1.6 | 0.4 | 涉农资金整合 | 3 | 14 | 养牛10头 | 3户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2036
84 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 8 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 养牛8头 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2037
85 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 36 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 7.2 |  | 3.6 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 28 | 养牛36头 | 9户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2038
86 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 2 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 涉农资金整合 | 1 | 6 | 养牛2头 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2039
87 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | 只 | 80 | 0 | 2018 | 2020 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 4 | 12 | 养羊80只 | 4户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 3049
88 | 养羊 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 只 | 20 | 养羊，每只补助300元。 | 2018 | 2018 | 0.2 | 0.2 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养羊20只 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 | 3061
89 | 养羊 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 只 | 20 | 养羊，每只补助300元。 | 2019 | 2020 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 养羊20只 | 1户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2140
90 | 养羊 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 只 | 40 | 养羊，每只补助300元。 | 2019 | 2020 | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 涉农资金整合 | 2 | 5 | 养羊40只 | 2户贫困户增收 | 农业农村局、芒海村 |  | 2141
91 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3144
92 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3216
93 | （五）转移就业 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3272
94 | （六）产业设施项目 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3480
95 | （七）其他 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3492
96 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  |  | 户 |  | 0 | 2018 | 2019 | 93.5 | 93.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 3503
97 | （一）拆除重建 | 全市11个乡镇 |  |  | 新建 | 户 | 11 | 0 | 2018 | 2019 | 44 | 44 | 0 | 0 |  | 11 | 46 |  |  | 住建局 | 3504
98 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 户 | 1 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 4 | 4 |  |  | 整合资金 | 1 | 4 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3586
99 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 户 | 4 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 16 | 16 |  |  | 整合资金 | 4 | 18 | 保障住房安全稳固 | 保障4户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3587
100 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 户 | 2 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  | 整合资金 | 2 | 7 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3588
101 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 户 | 2 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 8 | 8 |  |  | 整合资金 | 2 | 7 | 保障住房安全稳固 | 保障2户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3589
102 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草 | 新建 | 户 | 1 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 4 | 4 |  |  | 整合资金 | 1 | 5 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3590
103 | 拆除重建 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 户 | 1 | 拆除重建每户补助4万元 | 2018 | 2018 | 4 | 4 |  |  | 整合资金 | 1 | 5 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3591
104 | （二）加固改造 |  |  |  | 新建 | 户 | 3 | 0 | 2018 | 2019 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  | 3 | 14 |  |  | 住建局 | 3750
105 | 加固改造 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 改扩建 | 户 | 1 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 1 | 5 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3801
106 | 加固改造 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 改扩建 | 户 | 1 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 1 | 5 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3802
107 | 加固改造 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 改扩建 | 户 | 1 | 加固改造每户补助1.5万元 | 2018 | 2018 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合资金 | 1 | 4 | 保障住房安全稳固 | 保障1户贫困户安全稳固住房 | 住建局 | 3803
108 | (三）无房户建房补助 | [19 empty] | 3986
109 | （四）避雨不遮风改造 | [19 empty] | 3987
110 | （五）非“四类”对象建房 | [18 empty] | 住建局 | 3988
111 | （六）安居房建设 | [19 empty] | 3989
112 | （七）其他 | 全市11个乡镇 |  |  | 新建 | 户 | 90 | 0 | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 0 | 0 |  | 90 | 315 |  |  | 住建局 | 3990
113 | 农村住房环境改善提升 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 户 | 90 | 芒市2018年农村住房环境改善提升工程 | 2018 | 2018 | 45 | 45 |  |  | 整合资金 | 90 | 315 | 住房环境改善提升 | 改善90户贫困户住房环境 | 住建局 | 4031
114 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6312
115 | （一）村级学前教育 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6313
116 | （二）村级义务教育 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6314
117 | （三）教育均衡发展） | [19 empty] | 6316
118 | （四）职业教育 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4107
119 | （五）师资培训 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 4110
120 | （六）推普教育 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 4111
121 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4112
122 | （八）其他 | [19 empty] | 5894
123 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4117
124 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4118
125 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4122
126 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4131
127 | （四）医技人员培训 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4133
128 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4135
129 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4136
130 | （七）其他 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5906
131 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 3.84 | 0 | 1.92 | 1.92 | [6 empty] | 4142
132 | （一）生态环境保护 |  |  |  | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4143
133 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | 0 | 0 | [12 empty] | 4288
134 | （三）生态公益性岗位 |  |  |  | — | — | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 3.84 | 0 | 1.92 | 1.92 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4360
135 | 1.生态护林员 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4361
136 | 2.河道管理员 |  |  |  | 新建 | 人 | 2 | 0 | 2019 | 2020 | 3.84 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 4445
137 | 河库渠保洁员 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 人 | 2 | 公益性岗位补助0.96万元/人 年 | 2019 | 2020 | 3.84 |  | 1.92 | 1.92 | 涉农资金整合 | 2 | 2 | 公益岗就业2人次 | 带动2人就业 | 水利局 |  | 2297
138 | （四）其他 | [19 empty] | 5982
139 | 七、素质提升工程 |  |  |  |  | 人次 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4448
140 | （一）职业技能培训 |  |  |  |  | 人次 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4449
141 | （二）转移就业培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4461
142 | （三）实用技术培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4462
143 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4465
144 | （五）引导性技能培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4466
145 | （六）通用语言培训 |  |  |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4467
146 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  |  | — |  |  | 2018 | 2020 | 836.75 | 458 | 270 | 108.75 | [6 empty] | 4468
147 | （一）村组道路建设 |  |  |  |  | 公里 | 39.464 | 0 |  |  | 669.75 | 441 | 120 | 108.75 |  | 325 | 1145 |  |  | 交通局 | 4469
148 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 公里 | 1.607 | 遮芒线K22+100至帕牙公路 | 2018 | 2018 | 56.245 | 56.245 |  |  | 涉农资金整合 | 9 | 25 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善9户贫困户出行条件 | 交通局 | 4555
149 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 公里 | 4 | 水沟头至南毕比公路 | 2018 | 2018 | 140 | 140 |  |  | 涉农资金整合 | 5 | 18 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善5户贫困户出行条件 | 交通局 | 4556
150 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 公里 | 0.421 | 汉党扫至芒海村公路 | 2018 | 2018 | 14.735 | 14.735 |  |  | 涉农资金整合 | 1 | 5 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善1户贫困户出行条件 | 交通局 | 4557
151 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 公里 | 6.572 | 芒海路K30+000至水沟头线 | 2018 | 2018 | 230.02 | 230.02 |  |  | 涉农资金整合 | 9 | 33 | 解决贫困群众出行难问题 | 改善9户贫困户出行条件 | 交通局 | 4558
152 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 | 芒鑫村 | 新建 | 公里 | 1.125 | 河边坝至芒鑫公路 | 2020 | 2020 | 78.75 |  |  | 78.75 | 涉农资金整合 |  |  | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 |  | 2340
153 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 景党坝寨 | 新建 | 公里 | 0.553 | 边境线K52+200至景党坝寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 4 |  |  | 4 | 涉农资金整合 | 11 | 42 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2480
154 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 公里 | 1.025 | 边境线K52+800芒海寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 8 |  |  | 8 | 涉农资金整合 | 77 | 251 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2481
155 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 南碧毕、闫家寨 | 新建 | 公里 | 1.716 | 南碧毕路至闫家寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 14 |  |  | 14 | 涉农资金整合 | 9 | 33 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2482
156 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 南育河 | 新建 | 公里 | 0.445 | 边境线K54+400至南育河公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元。 | 2020 | 2020 | 4 |  |  | 4 | 涉农资金整合 | 13 | 58 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2483
157 | 市内桥梁建设项目 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 拆除重建 | 米 | 22 | 芒海桥，拆除重建1×16m预应力混凝土简支空心板梁桥1座 | 2019 | 2019 | 120 |  | 120 |  | 涉农资金整合 | 191 | 680 | 解决群众出行难问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 |  | 2668
158 | （二）村组动力电改造 |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4661
159 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 47 | 17 | 30 | 0 |  | 21 | 74 |  |  | 水利局 | 4662
160 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 改扩建 | 人 | 100 | 主管道DN32钢管，3000m；分管2000m；10m3水池1个。 | 2018 | 2018 | 17 | 17 |  |  | 涉农资金整合 | 11 | 40 | 保障农村饮水安全 | 改善11户贫困户生产生活条件 | 水利局 | 4664
161 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 人 | 34 | 饮水管网建设：50Φ1000m，20Φ3000m。 | 2019 | 2019 | 30 |  | 30 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 保障农村饮水安全 | 改善10户贫困户饮水条件 | 民宗局 |  | 2716
162 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4831
163 | （五）村组通讯及网络建设 |  |  |  |  | 个 | [14 empty] | 4856
164 | （六）村庄人居环境整治 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 农业农村局 | 4857
165 | 1、村内道路硬化 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4858 |  | #REF!
166 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4958
167 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | 项 | 400 | 0 | 2018 | 2019 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 提升人居环境 | 改善人居环境 |  | 4963
168 | 排污沟建设 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | m | 400 | 排污沟建设400m | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合（民宗） | 19 | 60 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 |  | 2758
169 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | 个 | 4 | 0 | 2018 | 2019 | 45 | 0 | 45 | 0 | 涉农资金整合 |  |  | 提升人居环境 | 改善人居环境 |  | 4965
170 | 公厕建设 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 个 | 1 | 公厕建设 | 2019 | 2019 | 15 |  | 15 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 |  | 2830
171 | 村内卫生公厕 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 座 | 3 | 建设3座水冲式公厕 | 2019 | 2019 | 30 |  | 30 |  | 涉农资金整合 | 77 | 251 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 住建局 |  | 2832
172 | （七）广播电视村村通 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 4993
173 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4994
174 | （九）其他 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 55 | 0 | 55 | 0 |  | 10 | 34 |  |  |  | 5004
175 | 挡土墙建设 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | m³ | 800 | 挡土墙建设800m³。 | 2019 | 2019 | 55 |  | 55 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 改善群众生产生活条件 | 改善人居环境 | 民宗局 |  | 2846
176 | 九、守边强基工程 |  |  |  |  | — | [14 empty] | 5023
177 | （一）抵边自然村道路建设 |  |  |  | 新建 | 公里 | [14 empty] | 5024
178 | （二）抵边村组综合整治 |  |  |  | 新建 | 项 | [14 empty] | 5025
179 | （三）边民互市贸易设施建设 |  |  |  | 新建 | 项 | [14 empty] | 5026
180 | （四）护边员公益性岗位 |  |  |  | 新建 | 人 | [14 empty] | 5027
181 | 十、兜底保障工程 |  |  |  |  | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5028
182 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  |  | 项 | [14 empty] | 5029
183 | （二）妇女儿童保护设施建设 |  |  |  |  | 项 | [14 empty] | 5030
184 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  |  | 人 | [14 empty] | 5031
185 | （四）其他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7037
186 | 十一、金融扶贫 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5036
187 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5037
188 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5075
189 | （三）农业保险（产业保险） |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5076
190 | （四）合作社 | [19 empty] | 5077
191 | （五）其他 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5078

## 新增项目表
芒海镇芒海村2019年精准脱贫攻坚项目库动态管理新增项目情况表
填报单位：芒海村委会 总支书记:杨显帮 第一书记：黄春媛 联系人：杨天伟 联系电话：13988222031 时间：2019年6月25日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 责任 单位 | 新增项目原因（关系贫困人口退出指标项目/关系贫困村退出指标项目/项目资金纳入整合范围，漏报项目） | 村级意见 | 乡镇意见 | 行业主管部门意见 | 市扶贫开发领导小组意见
|  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 | [6 empty] | 0 |  |  | 453.51 | 0 | 307.66 | 145.85 | 0
1 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 亩 | 76 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.04 |  | 1.52 | 1.52 | 涉农资金整合 | 5 | 17 | 烤烟种植76亩 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
2 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 亩 | 85 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.4 |  | 1.56 | 1.84 | 涉农资金整合 | 6 | 21 | 烤烟种植85亩 | 6户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
3 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 亩 | 37 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 1.48 |  | 0.6 | 0.88 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 烤烟种植37亩 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
4 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 亩 | 82 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 3.28 |  | 1.64 | 1.64 | 涉农资金整合 | 5 | 19 | 烤烟种植82亩 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
5 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 亩 | 54 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 2.16 |  | 1.08 | 1.08 | 涉农资金整合 | 3 | 13 | 烤烟种植54亩 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
6 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 亩 | 20 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 烤烟种植20亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
7 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 亩 | 8 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.32 |  | 0.08 | 0.24 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 烤烟种植8亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
8 | 烤烟种植 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 亩 | 12 | 烤烟种植，400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.48 |  | 0.16 | 0.32 | 涉农资金整合 | 2 | 12 | 烤烟种植12亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
9 | 茶叶种植 | 芒海镇 | 芒海 | 明子山 | 新建 | 亩 | 20 | 茶园补助200元/亩 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 茶叶种植20亩 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
10 | 砂糖桔种植 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 亩 | 14 | 砂糖橘补助400元/亩 | 2019 | 2020 | 0.56 |  | 0.4 | 0.16 | 涉农资金整合 | 1 | 1 | 砂糖桔种植14亩 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
11 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 24 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2.4 |  | 1.2 | 1.2 | 涉农资金整合 | 2 | 5 | 养猪24头 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
12 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 80 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 8 |  | 4.8 | 3.2 | 涉农资金整合 | 11 | 37 | 养猪80头 | 11户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
13 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 48 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 4.8 |  | 2.4 | 2.4 | 涉农资金整合 | 6 | 21 | 养猪48头 | 6户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
14 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 20 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 2 |  | 0.8 | 1.2 | 涉农资金整合 | 3 | 11 | 养猪20头 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
15 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 72 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 7.2 |  | 3.6 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 37 | 养猪72头 | 9户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
16 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 32 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 3.2 |  | 1.2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 22 | 养猪32头 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
17 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 68 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 6.8 |  | 3.2 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 29 | 养猪68头 | 9户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
18 | 养猪 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 8 | 养猪补助1000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 6 | 养猪8头 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
19 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 头 | 20 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 4 |  | 2 | 2 | 涉农资金整合 | 5 | 14 | 养牛20头 | 5户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
20 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | 头 | 6 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 1.2 |  | 0.4 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 4 | 养牛6头 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
21 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 头 | 4 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 2 | 养牛4头 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
22 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 汉党扫 | 新建 | 头 | 4 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | 涉农资金整合 | 1 | 3 | 养牛4头 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
23 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 头 | 10 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 2 |  | 1.6 | 0.4 | 涉农资金整合 | 3 | 14 | 养牛10头 | 3户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
24 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 景党扫 | 新建 | 头 | 8 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 | 涉农资金整合 | 2 | 8 | 养牛8头 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
25 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 头 | 36 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 7.2 |  | 3.6 | 3.6 | 涉农资金整合 | 9 | 28 | 养牛36头 | 9户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
26 | 养牛 | 芒海镇 | 芒海 | 熟草梁子 | 新建 | 头 | 2 | 肉牛养殖2000元/头 | 2019 | 2020 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 涉农资金整合 | 1 | 6 | 养牛2头 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
27 | 养羊 | 芒海镇 | 芒海 | 南毕比 | 新建 | 只 | 20 | 养羊，每只补助300元。 | 2019 | 2020 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 涉农资金整合 | 1 | 4 | 养羊20只 | 1户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
28 | 养羊 | 芒海镇 | 芒海 | 帕牙 | 新建 | 只 | 40 | 养羊，每只补助300元。 | 2019 | 2020 | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 | 涉农资金整合 | 2 | 5 | 养羊40只 | 2户贫困户增收 | 农业局、芒海镇 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
29 | 河库渠保洁员 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 人 | 2 | 公益性岗位补助0.96万元/人 年 | 2019 | 2020 | 3.84 |  | 1.92 | 1.92 | 涉农资金整合 | 2 | 2 | 公益岗就业2人次 | 带动2人就业 | 水利局 | 关系贫困人口退出指标项目 | 同意上报 | 同意上报
30 | 村组道路建设 | 芒海镇 | 芒海 | 芒鑫村 | 新建 | 公里 | 1.125 | 河边坝至芒鑫公路 | 2020 | 2020 | 78.75 |  |  | 78.75 | 涉农资金整合 |  |  | 解决群众出行难问题 | 改善贫困户出行条件 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
31 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 景党坝寨 | 新建 | 公里 | 0.553 | 边境线K52+200至景党坝寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 4 |  |  | 4 | 涉农资金整合 | 11 | 42 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
32 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 新建 | 公里 | 1.025 | 边境线K52+800芒海寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 8 |  |  | 8 | 涉农资金整合 | 77 | 251 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
33 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 南碧毕、闫家寨 | 新建 | 公里 | 1.716 | 南碧毕路至闫家寨公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元 | 2020 | 2020 | 14 |  |  | 14 | 涉农资金整合 | 9 | 33 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
34 | 道路生命防护工程建设 | 芒海镇 | 芒海 | 南育河 | 新建 | 公里 | 0.445 | 边境线K54+400至南育河公路，根据风险评估报告，对公路危险路段安装波型护栏、防护栏及警示标志；每公里隐患里程补助7万元。 | 2020 | 2020 | 4 |  |  | 4 | 涉农资金整合 | 13 | 58 | 解决群众出行安全问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
35 | 市内桥梁建设项目 | 芒海镇 | 芒海 | 芒海 | 拆除重建 | 米 | 22 | 芒海桥，拆除重建1×16m预应力混凝土简支空心板梁桥1座 | 2019 | 2019 | 120 |  | 120 |  | 涉农资金整合 | 191 | 680 | 解决群众出行难问题 | 有效解决公路沿线群众出行安全隐患 | 交通局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
36 | 饮水工程 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 人 | 34 | 饮水管网建设：50Φ1000m，20Φ3000m。 | 2019 | 2019 | 30 |  | 30 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 保障农村饮水安全 | 改善10户贫困户饮水条件 | 民宗局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
37 | 排污沟建设 | 芒海镇 | 芒海 | 新寨 | 新建 | m | 400 | 排污沟建设400m | 2019 | 2019 | 20 |  | 20 |  | 涉农资金整合（民宗） | 19 | 60 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
38 | 公厕建设 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | 个 | 1 | 公厕建设 | 2019 | 2019 | 15 |  | 15 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 民宗局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报
39 | 村内卫生公厕 | 芒海镇 | 芒海 |  | 新建 | 座 | 3 | 建设3座水冲式公厕 | 2019 | 2019 | 30 |  | 30 |  | 涉农资金整合 | 77 | 251 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 住建局 | 漏报项目 | 同意上报 | 同意上报
40 | 挡土墙建设 | 芒海镇 | 芒海 | 帮马 | 新建 | m³ | 800 | 挡土墙建设800m³。 | 2019 | 2019 | 55 |  | 55 |  | 涉农资金整合（民宗） | 10 | 34 | 改善群众生产生活条件 | 改善人居环境 | 民宗局 | 项目资金纳入整合范围 | 同意上报 | 同意上报