[image: image1.png]



芒市镇回贤村拱岗搬迁点产业

提质增效项目

实

施

方

案

 项目责任单位：芒市镇人民政府

2022年4月
芒市镇回贤村拱岗搬迁点产业提质增效项目

实施方案
为认真贯彻落实国家、省、州、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，考虑到牛场村民小组民风淳朴，搬离勐板河水库水源地，减少水源地污染，为社会也作出了一定的贡献，希望通过上级党委政府整合资源给予一定的项目资金扶持，让群众完成最后的规划建设工程，把拱岗搬迁点打造成为全市典型的傈僳族民族特色村寨。为确保项目建设按质按量完成，制订本实施方案。

一、项目概况

（一）项目名称：芒市镇回贤村拱岗搬迁点产业提质增效项目。

（二）项目责任单位：芒市镇人民政府。 

（三）项目建设时间：2022年5月至2022年7月。

（四）项目建设地点：芒市镇回贤村委会拱岗搬迁点。

（五）项目资金来源：项目总投资52万元，其中，涉农整合资金52万元。

二、方案编制依据

1.《云南省关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》

2.《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发贫困县统筹整合涉农资金使用范围负面清单的通知》

3.《德宏州关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》
三、项目建设内容及投资概算

（一）项目建设内容

发展人工培植（育）石斛花卉村集体经济产业，预计可容纳人工培植（育）石斛花卉5200余盆，瓜果架20个。

（二）投资概算

项目建设投资总概算为52万元。其中：发展人工培植（育）石斛花卉35万元，瓜果架17万元。
四、项目资金管理

项目严格执行《关于加强县级“十四五”乡村振兴项目库建设管理使用的通知》（云乡振处发〔2021〕10号）有关规定。为确保项目资金安全规范、高效，资金不被截留挪用，项目责任单位芒市镇人民政府负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作。资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督，对财政下拨的资金实行国库集中支付，由施工单位根据项目建设进度提出资金请拨申请，项目责任单位完成验收、审计工作后，及时将项目建设的产权移交归属单位管理使用。

五、利益联结机制及资产收益分配方式为确保项目建设资金在巩固拓展衔接成果同乡村振兴有效衔接工作中，保障项目建设区域在项目建设中引领“三类人员”和周边农户参与联合、入股经营，特设定项目利益联结机制及资产收益分配方式。

（一）资产收益方式
提高农户经济收入，壮大村集体经济。人工培植（育）石斛花卉周期为12—36个月，预计年收益达2万元。
（二）资产收益与利益链接机制的监督管理。每年底由芒市农业农村局牵头，组织市财政、市乡村振兴局以及镇政府和回贤村委会参加，对利益联结机制及资产收益分配方式执行情况进行检查考核，市农业农村局有权督促公司进行整改，如公司拒不整改的，市农业农村局有权采取法律手段追回项目资金。

六、保障措施

（一）组织机构

为加强和保障项目的组织管理，确保项目顺利实施，成立负责项目的规划协调和组织实施工作领导小组。组成人员和工作职责如下：
组  长：岳元超    镇人民政府镇长

副组长：杨  涵    镇党委委员、宣传委员、副镇长
成  员：刘  宁    镇保留副科级领导

官冬李    镇党政办副主任（主持工作）
黄兴华    镇重大项目办主任（联络员）

杨双权 
 镇农业综合服务中心主任
杨新黎    镇文化广播电视服务中心主任
安云光    芒市自然资源所所长
        刘祖娣    回贤村党总支书记、村委会主任

领导小组负责统筹做好搬迁点各项工作顺利开展，全程对项目跟踪服务，定期加强项目建设前期、中期、后期进行现场指导，解决项目实施过程中遇到的各种难题。
（二）保障措施

1.健全工作机制，明确工作责任。整个项目实施工作具体由办公室负责组织、协调、实施、检查督促等工作，做到事事有人抓，件件有人管。

2.严格项目管理，确保工程质量。制定项目实施各阶段的管理措施，对项目所花费的时间进行估算，项目建设严格按相关程序进行，确保项目顺利实施。

3.建立健全项目档案管理，确保各项目建设内容档案资料的立卷、归档，以便查询。

4.强化廉政风险管理。建立健全廉政风险防控机制，杜绝项目推进过程中发生各种违规违纪行为，确保项目建成民心工程、廉洁工程。

七、项目实施进度安排

建设项目按以下几个阶段分期实施：该项目建设期为2022年5月至2022年7月，项目分四个阶段进行：宣传发动阶段、项目准备阶段、组织实施阶段和检查验收阶段，实施阶段为2022年5月至2022年7月，检查验收阶段为2022年7月。
    八、项目预期效益
（一）经济效益

提高农户经济收入，壮大村集体经济。人工培植（育）石斛花卉周期为12—36个月，预计年收益达2万元。
（二）社会效益分析     

通过项目实施可带动村集体及农户发展，同时有利于发展规模化、集约化的现代农业发展路子。预计带动43户161人，其中：脱贫户1户6人。
（三）生态效益

通过项目实施，探索生态绿色产业，美化豪华村庄，对生态农业、旅游观光发展具有重大意义。
PAGE  


