芒农请〔2021〕109号                  签发人：林正强

芒市农业农村局 芒市财政局关于请求批准2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目

补贴兑付方案的请示

市人民政府：

根据《德宏州人民政府办公室关于印发贯彻落实云南省2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的指导意见》（德政办函〔2020〕31号）和《芒市人民政府办公室关于印发芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴实施方案的通知》（芒政办发〔2020〕102号）及《芒市农业农村局 芒市财政局关于2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴资金实施细则》（芒农发〔2021〕3号）方案要求，截至2021年6月10日，芒市已完成新种（含翻种）糖料甘蔗脱毒、健康种苗品种确认、面积核定、补贴申报和初级验收工作，8月10日完成市级抽验、公示及汇总工作。现制定补贴资金兑付方案：

- 一、项目实施完成情况

上级下达芒市糖料甘蔗脱毒、健康种苗4.5万亩，实际完成19738.25亩，完成任务数的43.86%；机械化深翻开沟作业推广面积3.06万亩,实际完成18648.65亩，完成任务数的60.94%；机械化统防统治作业推广面积2.5万亩，实际完成17765亩，完成任务数的71.06%；机械化中耕培土作业推广面积2.3万亩，实际完成886亩，完成任务数的3.85%；机械化联合收获作业面积0.03万亩、0.15万吨，实际完成13528吨，完成任务数的901.9%；机收甘蔗运输0.15万吨，实际完成13528亩，完成任务数的901.9%；蔗叶机械粉碎还田推广面积0.35万亩，实际完成161亩，完成任务数的4.6%。

二、兑付实施范围及对象。

- 芒市2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目实施范围主要涉及风平镇、芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、三台山乡、江东乡、勐戛镇、芒海镇、中山乡11个乡镇，共3250户糖料甘蔗种植主体，机收、机运机手及1个统防统治农机合作社。

三、补贴标准及承担比例

2020年全市完成糖料甘蔗脱毒、健康种苗19738.25亩，补贴标准350元/亩，补贴金额6908387.5元；机械化深翻开沟作业推广面积18648.65亩，补贴标准170元/亩，补贴金额3170270.5元；机械化统防统治作业推广面积17765亩，补贴标准20元/亩，补贴金额355300元；机械化中耕培土作业推广面积886.3亩，补贴标准25元/亩，补贴金额22157.5元；机械化联合收获作业面积2700亩，收获13528.911吨，补贴标准30元/吨，补贴金额405873.85元；机收甘蔗运输13528.911吨，补贴标准15元/吨，补贴金额202934.02元；蔗叶机械粉碎还田推广面积161亩，补贴标准20元/亩，补贴金额3220元。七项共计补贴金额11068143.37元。

补贴资金承担比例为中央50%，地方配套50%。其中地方配套50%按照省级配套90%，州、市配套10%的比例承担。州、市配套10%的承担比例为：州级30%，市级70%。芒市2020年甘蔗良种良法技术推广项目应补贴资金共计11068143.37元，按比例中央承担补贴资金5534071.68元，省级承担补贴资金4980664.52元，州级承担补贴资金166022.15元，市级承担补贴资金387385.02元。

- 四、资金到位情况

目前各级到位资金共计2228.97万元，其中：《芒市财政局关于下达2020年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知》（芒财农〔2020〕23号），下达芒市甘蔗良种良法技术推广项目中央资金1111.35万元，《芒市财政局关于下达2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费的通知》（芒财农〔2021〕19号），下达芒市甘蔗良种良法技术推广项目省级配套资金 1000.22万元，德财预〔2021〕165号下达芒市甘蔗良种良法技术推广项目州级配套资金39.82 万元，市级年初部门预算芒市2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目资金77.58万元。

为项目补贴顺利兑付，特请求市人民政府批准2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴兑付方案。

当否，请批示。

附件：芒市 2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴汇

总表

- 芒市农业农村局              芒市财政局

- 2021年9月29日

（联系人：谷学志，联系电话：13988258681）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

芒市农业农村局办公室                    2021年9月29日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━