2023年中央成品油价格调整对渔业补助

芒市稻渔综合种养项目实施方案

项目承担单位：芒市水产技术推广站

通讯地址：芒市勐焕路附43号

邮政编码：678400

联系人：杨定权

联系电话：0692—2118769

2023年10月11日

- 一、项目名称：2023年中央成品油价格调整对渔业补助芒

- 市稻渔综合种养项目。

二、项目资金来源

根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发2023年中央成品油价格调整对渔业补助项目实施方案的通知》（云农渔〔2023〕9号）《云南省财政厅关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（云财农〔2023〕131号）《德宏州财政局关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（德财农〔2023〕76号）和《芒市财政局关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（芒财农〔2023〕173号）文件通知，下达芒市农业农村局2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金92万元，用于实施《芒市稻渔综合种养项目》。

三、项目实施主体和承担单位

（一）项目实施主体单位：芒市农业农村局。

（二）项目承担单位：芒市水产技术推广站。

四、项目实施时间：2023年9月至2024年11月。

五、项目实施地点及规模

（一）实施地点：芒市镇大湾、拉坏、云茂、中东村委会，风平镇腊掌、法帕、那目、芒赛、芒别、遮宴村委会，遮放镇户闷、户弄、遮冒村委会，轩岗乡芒广、丙茂、芒棒村委会，五岔路乡新寨、湾丹、芒蚌、石板村委会，江东乡大水沟、李子坪、仙人洞、芒龙、河头村村委会，勐戛镇勐戛、大新寨村委会，芒海镇芒海、吕尹、赖南村委会等村寨。

（二）实施规模：累计完成稻渔综合种养技术9200亩。

六、项目建设内容

（一）采购稻田鱼种补助农户，开展稻渔综合种养技术9200亩。其中：芒市镇1500亩，风平镇1500亩，五岔路乡1500亩，江东乡1500亩，遮放镇1000亩，轩岗乡1000亩，勐戛镇600亩，芒海镇600亩。

（二）建设养鱼稻田基础设施。加高加固田埂，开挖稻田鱼沟、鱼坑，安装进排水口及拦鱼设施。

（三）科技培训。开展稻渔综合种养科技培训350人次。

七、项目建设绩效目标

（一）完成稻渔综合种养技术9200亩。

（二）稻田养殖每亩增加产值900元以上，亩利润400元以上，稻田使用农药、化肥明显减少，经济、社会、生态效益明显提升。

（三）开展稻渔综合种养科技培训350人次以上。

（四）项目实施养殖户及科技培训人员满意度≥90%。

附表：2023年芒市稻渔综合种养项目绩效目标表

| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 |  |  | 效益指标 |  |  |  |
| 完成面积 | 亩产量 | 科技培训 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 群众满意度 |
| 9200亩 | 30kg | 350人次 | 亩利润400元 | 明显提升 | 明显提升 | ≥90% |

八、项目资金使用计划

项目总投资92万元，使用2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金92万元。资金使用计划如下：

（一）采购稻田养殖鱼种支出90万元。

（二）开展稻渔综合种养技术科技培训350人次以上，支出2万元。

九、项目实施进度

建设项目按以下几个阶段分期实施：2023年9月为项目实施方案评审阶段；2023年10月至2024年10月为项目实施阶段；2024年11月为项目验收总结阶段。

十、技术措施

（一）稻田选择

养鱼稻田要选择交通便利，集中连片，水源无污染、水量充足，排灌方便，旱不干、涝不淹，土壤肥沃，不渗漏，光照条件好的稻田。

（二）稻田基础设施建设

1.加高加固田埂。田埂高要达到50cm以上，埂宽30cm以上，捶打结实、不塌不漏、平整光滑。

2.开挖鱼沟、鱼坑。根据田块大小、形状不同，因地制宜，在田间开挖鱼沟、鱼坑。鱼沟深度及宽度在40～60cm，鱼沟面积占稻田总面积的5%～7%，鱼沟与鱼坑相通。在田块中央开挖鱼坑，鱼坑深度0.5～1米，鱼坑面积占稻田面积3%～5%，鱼坑与鱼沟相连接。

3. 进排水口拦鱼设施。在进、出水口安装拦鱼设施，防止鱼类外逃，拦鱼设施一般用竹筒、PVC管、竹片、铁筛网或尼龙网片等材料制成。

（三）养殖品种

稻田养殖品种有鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、草鱼、鲶鱼、泥鳅、虾、蟹等，结合鱼类习性和当地市场合理选择养殖品种。

（四）放苗规格及密度

1.放养规格。养殖鲤鱼，放养大规格鱼种30～50g/尾；养殖鲫鱼，放养鱼种规格为10～15g/尾。

2.放养密度。放养密度与鱼种规格、沟坑的面积和水稻种植方式有关。沟坑面积大时，密度可大一些，鱼种规格大时应少放一些。一般每亩投放大规格鱼种300～400尾。

（五）消毒

1.稻田消毒。鱼苗投放前稻田消毒，消毒药物主要有生石灰、漂白粉等，无水的稻田，每亩用生石灰70公斤左右，加水搅拌后，立即均匀泼洒；若稻田带水消毒则亩用生石灰100公斤左右，加水搅拌后，立即均匀泼洒；用漂白粉消毒，水深10cm时，每亩用漂白粉4～5公斤，先将漂白粉放入木桶内加水稀释搅拌后，立即均匀泼洒。稻田消毒7天毒性消失后，方可投放鱼苗鱼种（放鱼前先用少数鱼苗试水，如不发生死亡就可放养）。

2.鱼种消毒。鱼种放养时，用2～3％的食盐水或用10ppm高锰酸钾溶液浸泡5～10分钟消毒，再缓缓倒入鱼坑中。

（六）放鱼时间

鱼种投放越早，养殖时间越长，因此应尽量争取早放养，稻田在插秧7天后即可放养鱼种。

（七）饲养管理

1.投喂。稻田养鱼在不投饵，鱼类仅摄取田中天然饵料的情况下，亩产量仅为10公斤左右；若人工投喂亩产量可达50～100公斤，甚至可以更高。

投喂饵料：可以投喂农副产品（玉米粉、豆腐渣、酒糟、麦麸、米糠等）及专用鱼饲料，日投喂量为鱼体总重量的3%～4%；根据水质、气候、鱼的生长状况，灵活掌握投饲量。投喂做到“四定”投饵，即定质、定量、定时、定位。

诱虫投喂：安装诱虫灯诱虫喂养。

2.处理好施用化肥与养鱼的关系。在稻田中施化肥是促进水稻增产的重要措施，而稻谷需要的氮、磷、钾等肥料，同时也是培养鱼的饵料生物——浮游生物和底栖生物所需要的营养盐类。稻田的肥料多少，直接影响鱼类的饵料多少，二者利害一致，没有矛盾。但在施用化肥时要注意肥料的种类和数量，否则会因施用不当造成鱼类中毒死亡。

3.处理好施用农药与养鱼的关系。养鱼稻田应该选用高效低毒农药。施药应采用叶面喷雾或喷粉方法，不宜撒施或泼浇，以防用药不均匀而毒杀田里的鱼。水剂宜在晴天露水干后喷药。喷粉则要选择晴天、无风、露水大的早晨进行，使药剂粘在禾叶上。在用药前，先排掉田面水层，把鱼赶入鱼沟或鱼坑内，关好进水口，防止田水流入，然后再打药。喷药后如果发现鱼有异常现象，应马上灌入新水，使鱼恢复正常生活。

十一、组织保障

（一）组织机构

为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组，组长为芒市农业农村局副局长杨春潮，成员为芒市农业农村局畜牧兽医与渔业管理股股长杨善海、芒市水产技术推广站站长杨定权，领导小组负责起草报批项目实施方案，全过程监督指导项目实施，督促推进项目工作进度和项目完成质量，组织项目验收等工作。领导小组下设办公室，办公室设在芒市水产技术推广站，办公室主任为杨定权（兼），副主任为赵宝洪、郗玉牙过，成员由李成凯、杨祖荣、宋文常、线吞孟、焦玉补、线月补、杨润娣、金艳华、匡丽梅、哏小四等科技人员组成，办公室负责项目建设内容落实、组织项目科技培训、收集整理项目实施材料、处理项目日常事务等工作。

（二）保障措施

1.健全工作机制，明确工作责任。整个项目实施工作由项目领导小组负责，具体由办公室负责组织、协调、实施、检查督促等工作，做到事事有人抓，件件有人管。

2.严格项目管理，确保项目质量。制定项目实施各阶段的管理措施，对项目所花费的时间进行估算，项目建设严格按照相关程序进行，确保项目顺利实施。

3.建立健全项目档案管理，确保各项建设内容档案资料的立卷、归档，以便查询。

4.强化廉政风险管理。建立健全廉政风险防控机制，杜绝项目推进过程中发生各种违规违纪行为，确保项目建成民心工程、廉洁工程。

（三）项目资金管理措施

项目建设财政资金，严格按照《农业科技推广示范项目资金管理办法》《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农〔2021〕41号）相关要求，规范补助资金使用，加强项目资金监管。建立专用账户，按照资金跟着项目走的原则使用资金，做到专款专用，实行县（市）级报账制。报账单据由项目实施单位主要负责人审查签字后，报农业农村局分管领导审核签字方可报账。财政补助资金向社会张榜公布资金使用情况，接受群众和各级财政部门的监督检查，随时接受审计部门的审计。

十二、预期效益分析

（一）经济效益

实施稻渔综合种养9200亩，预计亩产稻田鱼30kg，总产量276000kg；按照市场平均单价30元/kg计算，亩增加产值900元，总产值828万元，除去鱼种、饲料等成本（人工管理费用没有计算在内）380万元，增加纯收入448万元，平均每亩增加纯收入487元。经济效益较好。

（二）社会效益

项目建设主要探索稻田养殖试验示范。通过项目实施，集成稻渔综合种养技术，对加快我市水产品养殖结构调整，转变养殖模式，探寻渔业新的增长点，推进渔业产业发展，促进渔业产业扶贫，实现渔业增效，农民增收。

（三）生态效益

项目严格按照《水产品质量安全养殖技术规范》和《云南省农业农村厅稻田综合种养技术规范》的要求实施。稻渔结合种养技术，主要是利用稻田生态系统生物链的互补循环利用方式，通过稻田饲养的鱼在稻田中生存觅食游动，可以改善水稻通风透气条件，疏松稻田底质，释放土壤中的N 、P、 K，以及鱼排出的粪便，增加土壤肥力，促进水稻生长；稻田鱼可以大量摄食田间昆虫、螺类、蚌类及杂草等敌害水生生物，减少水稻病虫草害的发生，对稻田农药、化肥用量明显减少，从而可以提升水稻品质。长期进行稻田养鱼的田块，对改良稻田土壤、保护农业生态环境都具有重要的促进作用。