芒市2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案

为进一步深化芒市基层农技推广体系改革与建设，不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力和水平，根据《德宏州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（德财农〔2023〕130号）《芒市财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（芒财农〔2024〕10号）《德宏州财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（德财农〔2024〕45号）《芒市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（芒财农〔2024〕90号）文件要求，结合我市实际，现就做好芒市2024年基层农技推广体系改革与建设项目，特制定本实施方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示以及习近平总书记在中央农村工作会议上指出的“基层农技推广体系要稳定队伍、提升素质、回归主业，强化公益性服务功能”等重要讲话精神，以深化农技推广体系改革建设为主线，强化基层农技推广体系促转化、推技术、做示范等公益性职责履行，推动农业科技社会化服务发展，加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，加快信息化服务手段普及应用，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快建设特色农业强县提供坚强的科技支撑和人才保障。

二、实施原则

（一）围绕中心，服务大局。牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，结合我市特色农业发展，强化农技推广体系公益性职责履行，拓展项目实施内容，大力推广主导产业优良品种和主推技术，提高农技推广体系支撑服务中心工作的效能。市、乡农技推广机构要结合职能职责，开展主导品种主推技术试验示范、动植物疫病虫害监测防治、农产品质量检验检测、农业防灾减灾等技术服务，强化推广体系公益性职责履行。包村联户做好技术指导服务，每名市、乡农技员联系不少于10户农业生产大户或农民技术员，市、乡每个推广机构至少联系 2—3 个家庭农场或农业科技示范展示场所，推动先进适用技术进村入户到田。

（二）统筹兼顾，择优支持。统筹全市农技推广工作，重点支持符合我市主导产业和主推技术、实施意愿强、上年度任务完成效果好的示范基地、示范主体等建设单位。依托农业科技示范展示基地，在粮食生产重点乡镇全覆盖开展综合技术方案的示范展示，大幅提高技术入户率到位率，加快科技成果转化应用。

（三）强化支撑，完善体系。加强农技骨干人员培训力度，提高基层农技人员指导服务水平，实施农技推广服务特聘计划，激发农技推广活力，支持农业科技社会化服务主体承担技术推广服务工作，不断健全农技推广体系。遴选5名以上业务能力强、带动影响力大的农技推广年轻骨干人才，分批参加省级组织的农技推广骨干人才培训。一般科技人员培训与省农业农村厅认定的培训基地双向选择，自主开展5天异地脱产培训，其中实训课程不少于2天。

三、年度目标及建设时间

（一）建设目标：建设3个农业科技示范展示基地，每个示范基地开展年度主推技术展示活动2场/次（50人次/场）以上；完成全市118名农技人员接受连续5天异地脱产培训；招募特聘农技员5名；培育3个示范主体。

（二）项目建设时间：2024年4月至12月

四、重点任务

（一）确保稳粮保供重点任务有效落实。各乡镇、市直有关站所农技推广机构要根据职能职责，全面支撑稳粮保供、大豆油料扩种、“菜篮子”产品供给，应对农业重大自然灾害和病虫害、脱贫地区产业发展等重点任务落实，优先做好科技壮苗、全程田间管理等技术推广服务工作，大力开展先进适用技术试验示范、动植物疫病监测防控、农产品质量安全技术服务等工作，履行好国家农技推广机构的公益性服务职责。基层农技推广机构要不断完善服务手段、提升服务能力，提高服务效率，保证乡（镇）农业服务中心等机构，有专门岗位和专门人员履职尽责。

（二）加强先进适用技术落地应用。围绕保障粮食安全和发展特色产业目标，结合我市农业生产实际，参考省农业农村厅发布的农业主推技术和生产技术指导意见，发布本地区的农业主推技术以指导农业生产；组建技术指导团队，对接省级现代农业产业技术体系和各级产业技术顾问组，依托示范基地和示范主体落实示范任务，开展观摩培训活动，为农业生产经营者提供有效的技术指导，提高农业主推技术到位率，加快先进技术进村入户到田。

（三）打造先进农业科技示范展示平台。一是加强农业科技示范基地建设管理，要围绕我市特色优势产业，按照技术示范到位、农民培训到位、产业引领到位的要求，建设农业科技示范展示基地。组织在基地开展优质新品种对比展示，先进技术试验示范和实训活动，组织开展示范观摩培训。基地选址要求交通便利，统一树立“全国基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地”标牌，标明示范内容、技术负责人、实施单位等信息。二是聚焦粮、糖、茶等主要农作物和规模养殖全程机械化，依托家庭农场、农机合作社等新型农业经营主体培养科技带动户；加强农机农艺融合集成应用展示示范，加快全程机械化推广，着重打造区域亮点。三是通过印制技术手册、技术“明白纸”等方式，将简单易懂的技术说明进行宣传推广，成为农业绿色先进适用技术的展示窗和辐射源、基层农技人员开展指导服务的综合平台。

（四）实施农技推广服务特聘计划。逐步优化特聘农技员队伍，在从农业乡土专家、新型农业经营主体的技术骨干、种养能手中招募特聘农技员的基础上优化特聘农技员队伍。特聘农技员的劳务费可从项目资金中列支。要公开选拔聘用特聘农技员（防疫员），规范并签订服务协议，原则上一年一聘，明确根据生产季节开展的服务内容、对象和次数，明确标准，开展产业技术指导服务。完善特聘农技员（防疫员）管理制度，加强考核管理，稳定聘任与动态调整相结合，优先续聘考核优秀人员。要通过信息平台加强对特聘农技员的动态管理，提高服务水平。

（五）提升基层农技推广队伍素质。认真开展基层农技推广人员培训，实施基层农技人员素质提升工程，加大年轻骨干人员培训力度。遴选5名业务能力强、带动影响力大的农技推广年轻骨干人才，分批参加省级组织的农技推广骨干人才培训。根据主导产业发展需要，与省农业农村厅认定的培训基地双向选择，全市118名农技人员接受连续5天异地脱产培训。

（六）推进农业科技社会化服务。引导支持农业科技服务公司、专业服务组织、科技水平高的农民合作社、家庭农场、农村专业技术协会探索“技物结合”“技术托管”等服务模式，开展农业科技服务。引导农业科技社会化服务组织通过建立“田间学校”等方式开展先进技术试验示范。结合我市产业发展和技术推广需要，遴选技术能力较强、帮扶意愿较高的新型农业经营主体带头人、种养大户、高素质农民等作为示范主体，引导其积极参与农业科技社会化服务。通过公开招标、定向委托等方式搭建社会化科技服务平台，构建“产学研推用”利益联结机制。遴选推介技术水平高、服务效果好的科技社会化服务组织，发挥典型示范和引领带动作用。重点建设星级农业科技社会化服务组织，加强社会化服务组织规范化管理。

（七）推进农技推广服务信息化步伐。市、乡农技推广机构人员安装使用农技推广APP。要高度重视“中国农技推广”信息平台和农业农村部转移支付管理平台信息填报工作。要做好农技推广机构和人员的注册更新，确保农技人员数量保持稳定。要及时上传年度实施方案 、组建技术团队、发布主 推技术、安排部署农技推广工作等相关正式文件，每年须完成填报10条以上工作动态（其中组织管理类动态不少于2条），工作动态审核通过率达到90%，并争取1条工作动态被列为重要动态。在农业农村部转移支付管理平台上要及时更新项目资金支出进度和绩效目标完成情况。

五、经费安排与使用

根据《德宏州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（德财农〔2023〕130号）《芒市财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（芒财农〔2024〕10号）《德宏州财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（德财农〔2024〕45号）《芒市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（芒财农〔2024〕90号）文件要求，2024年度下达项目资金134万元，预算如下：

- （一）建设农业科技示范基地3个，其中水稻、茶叶基地每个20万元，计划投入资金40万元。西番莲基地计划投入12.62万元。3个基地共计投入52.62万元

1.水稻全程机械化生产技术示范基地（20万）

- 建设水稻生产全程机械化示范基地1000亩，资金使用：一是水稻育、插费每亩补助106元，预计投入资金10.6万元；二是无人机统防统治，每亩补助90元（包含飞防费和农药费，防2次）预计投入资金9万元；三是示范基地标牌支出0.4万元。

2.德昂酸茶绿色生产技术示范基地（20万元）

- 建设德昂酸茶绿色生产技术示范基地350亩，资金使用：一是复合肥补助，每亩补助2袋，每袋135元，预计投入资金9.45 万元；二是无人机统防统治，每亩补助90元（包含飞防费和农药费，防2次）预计投入资金3.15万元；三是绿色食品德昂酸茶生产（共开展竹筒和瓷罐2种厌氧发酵德昂酸茶生产）试验，用于试验用材料、工时费等补助7万元；四是示范基地标牌支出0.4万元。

3.西番莲绿色高产高效栽培技术示范基地（12.62万元）

- 建设西番莲绿色高产高效栽培技术示范基地200亩。资金使用：一是种苗补助44000株，2.4元/株，支出10.56万元；二是补助银光地膜1000公斤，每亩补助5公斤，支出1.66万元；三是示范基地标牌支出0.4万元。

（二）5天以上异地脱产培训人员118名，其中5名技术骨干（省上统一组织），共补助67.28万元。113名一般基层农技人员按照人均0.56万元安排，5名骨干按照人均0.8万元安排。特别注明：因外出培训机票存在价格差异以及骨干培训省厅还未明确培训地点，所以骨干培训费用从培训费中根据实际需要统筹列支，培训费用以实际支出为准（培训机构在省厅推荐的12家中遴选）。

- 对3个示范主体进行物资补助，每个示范主体补助3万元，共补助9万元，采取“先建后补”的方式进行补助。

- 示范主体：一是德宏中科碧源科技有限公司，示范内容“稻渔综合种养示范”补助稻田养殖鱼种1500kg，单价20元/kg，辐射带动37.5亩稻田养鱼。二是芒市先池蔬菜专业合作社，示范内容“鲜食玉米种植”补助甜玉米种子231袋，单价130元/袋，辐射带动200亩鲜食玉米种植。三是德宏州任远养殖有限公司，示范内容“蛋鸡养殖”，补助畜禽粪污处理秸秆购买，145元/吨，应购买不少于207吨秸秆。

- （四）招募特聘农技员5名，按照人均每年0.6万元安排，补助3万元。

（五）依托农业科技示范基地开展年度主推技术展示活动6场/次（50人次/场）以上，补助2.1万元

六、有关要求

（一）加强组织实施。要充分认识实施好农技推广体系改革与建设任务的重要意义，建立领导小组和专家团队。统筹种植、畜牧、农机化、渔业等行业，明确职责任务，形成工作合力。领导小组要开展工作调度，掌握执行进度，及时协调解决存在的问题和困难。

（二）加强绩效考评。按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》和项目实施方案，明确绩效目标，强化过程管理，严格绩效考核。建立健全项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行进展和资金使用情况。有序高效推进项目实施，及时妥善处理项目执行中遇到的各类问题。

（三）加强总结宣传。在任务组织实施中，要充分挖掘有效做法和成功经验，总结可复制、可推广的典型模式，通过现场观摩、典型交流等方式和网络、报纸、电视等渠道进行推介宣传。注重选树典型，对在保障农业生产、带动产业发展中涌现的典型农技人员和事迹等进行宣传，扩大农技推广工作影响力，营造全社会共同关注支持农技推广工作的良好氛围。

芒市农业农村局

2024年7月30日