## Sheet1
芒市2024年度衔接资金项目完成情况表（公告）
填表单位：芒市农业农村局 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） |  | 项目状态 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 开工 | 完工
合计：33个项目 | [5 empty] | 9818.73 | 6640 | 2650 | 50 | 478.73
一、产业发展 | [5 empty] | 6529.49 | 4713.68 | 1386 | 50 | 379.81
1 | 风平镇 芒海镇 遮放镇 勐戛镇 轩岗乡 江东乡 五岔路乡中山乡 | 涉及八个乡镇种烟村委会 | 芒市2024年烟区基础设施建设项目 | 其他 | 1.涉及七个乡镇主要烤点跨年第一批次烤房设备、附属设施零星修缮。2.涉及七个乡镇主要烤点2024年第二批次烤房新建、修缮、设备采购（新建电烤房20座；烤房变压器容量扩容120座，烤房变压器维修35座；烤房屋顶修缮348座；烤房门修缮419座；已烤房核销烤点更换锅炉及风机64座；修缮10座烟囱；修缮200米烤烟房排水沟，修缮17.5座烤烟房烟杆支架钢管；采购生物质燃烧机220台 | 690 | 550 | 0 | 0 | 140 | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 已验收 | 资产入股 收益分红 | 芒市农业农村局 | 刘华
2 | 勐戛镇 | 勐戛村委会 | 勐戛镇勐戛村等9个村食品加工厂建设项目 | 加工业 | （1）新建框架结构厂房1283m2；（2）保鲜库40m³；（3）混凝土泡池39个；（4）腌菜生产设备1套；（5）一体化污水处理设备1座10m³； （6）架设1台250kVA变压器；（7）毛石挡土墙1146m³；（8）混凝土场地硬化2000㎡。 | 740 | 500 | 240 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 待验收 | 就业务工 带动生产 帮助产销对接 资产入股 收益分红 | 勐戛镇人民政府 | 韩啟彰
3 | 西山乡 | 营盘村 | 西山乡营盘村等3个村苗木培育基地建设项目 | 种植业基地 | 项目新建组培车间1间，建设面积2250㎡；新建生产车间850㎡；新建场地平整、硬化、室外水电、变压器等配套附属工程。 | 690 | 500 | 190 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 已验收 | 就业务工 带动生产 收益分红 | 西山乡人民政府 | 赵安源
4 | 三台山乡 | 邦外村 | 三台山乡坚果分拣中心 | 加工业 | 新建坚果分拣中心约2157.16㎡，功能性用房约57.04㎡，配套用房约23.76㎡，场地及道路硬化约2900.00㎡ ，挡土墙约145m，过磅称1座，过滤池1座，水池1座，购置变压器2台。 | 740 | 400 | 340 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 待验收 | 就业务工 带动生产 帮助产销对接 资产入股 收益分红 | 三台山乡人民政府 | 韩永刚
5 | 江东乡、芒市镇 | 大水沟村、中东村 | 芒市草果良种良法种植示范基地建设项目 | 种植业基地 | 修建拦水坝约180m3，水源地储水池150m3，灌溉水池360m3，铺设滴灌系统及灌溉管道等基础设施，发放良种壮苗15.84万株，建成草果良种良法示范基地600亩 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 已验收 | 带动生产 帮助产销对接 | 芒市林业和草原局 | 徐龙
6 | 芒市 |  | 2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 小额贷款贴息 | 实施脱贫人口小额信贷贴息，扶持脱贫人口和监测对象发展生产。对2024年新增脱贫人口小额信贷及存量贷款贴息360万元。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 未完工 | 带动生产 | 芒市农业农村局 | 封大升
7 | 三台山乡 | 勐丹村 | 芒市三台山乡勐丹村甘蔗示范基地 | 种植业基地 | 1.整合村集体土地800亩，改良土地土壤，机械化新植甘蔗，投资概算260万元；2.新建灌溉深水井一座，配套输水设备、设备用电线路、输水管线铺设、配套简易水池，投资概算90万元。 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 待验收 | 带动生产 资产收益 | 三台山乡人民政府 | 韩永刚
8 | 遮放农场 | 江畔社区咖啡初加工厂 | 遮放农场精品咖啡生产线建设项目 | 加工业 | 1.色选设备：振动筛（沥水）、输送机（色选进料）、色选机、输送机（色选出料）、输送机（绿果）；2.预干设备：提升机（预干进料）、输送机（预干进料）、多层带式预干机、30HP空气能热泵（预干机使用）、输送机（预干出料）、提升机（预干出料）；3.烘干设备：热泵；4.冻干机；5.设备布线；6.变压器安装；7.厂房建设431㎡及污水处理线。 | 243.31 | 241 | 0 | 0 | 2.31 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 已验收 | 带动生产 资产入股 | 遮放农场管委会 | 张华锋
9 | 风平镇 | 法帕村 | 芒市风平镇法帕村农作物秸秆回收加工饲料厂建设项目 | 加工流通、品牌打造和展销平台 | 新建单层、单跨桁架钢结构厂房 941.50㎡，包括土建，装饰、装修，给、排水，电气，室外场地硬化等。 | 127.68 | 122.68 | 0 | 0 | 5 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 已验收 | 资产入股 收益分红 | 芒市农业农村局 | 傅先海
10 | 芒市镇 | 回贤 | 芒市镇回贤村民小组灌溉沟渠建设项目 | 种植业基地 | 修建1.5Km灌溉沟渠，沟净宽约1.4米，沟深约1.5米。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 已验收 | 带动生产 | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
11 | 芒市镇 | 河心场 | 芒市镇河心场村同心茶叶合作社提质增效建设项目 | 加工业 | 1.新建二层框架结构厂房约500平方米；2.室外场地硬化约400平方米，配套水、电、给排水等附属设施。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 已验收 | 带动生产 | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
12 | 全市11个乡镇 | 项目涉及村委会 | 芒市2024年支持联农带农新型农业经营主体奖补项目 | 其他 | 培育、扶持至少30个以上带动能力强、参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新型农业经营主体，其中：企业20个以上；合作社10个以上。 | 500 | 251.5 | 16 | 0 | 232.5 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 已验收 | 吸纳就业、生产托管、订单收购 | 芒市农业农村局 | 张祖宽
13 | 西山乡 | 弄丙村 | 西山乡弄丙村委会坚果加工厂（二期）建设项目 | 种植业基地 | 在西山乡弄丙村委会建设坚果加工厂房的基础上，提升基础设施建设，包括坚果产品质检和坚果成品分级包装车间292平方米，厂区场地硬化900平方米；30T料池基建，干果低温冷藏室684立方米；干果低温冷藏室1间、容量15吨-20吨车间、不锈钢水箱1个。 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 未完工 | 就业务工 带动生产 收益分红 | 西山乡人民政府 | 赵安源
14 | 西山乡 | 邦角村 | 芒市西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉建设项目 | 种植业基地 | 建设取水池2座，进水池2座，主蓄水池1座，蓄水池11座。2.安装热镀锌钢管主输水管道1870m，安装热镀锌钢管配水管网5770m。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 待验收 | 资产入股 收益分红 | 西山乡人民政府 | 赵安源
15 | 风平镇 | 法帕村 | 拉老村宜居宜业和美乡村建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 水泥路道路硬化1981米，路灯安装20盏，垃圾房建设65平方米，场地铺装150平方米。 | 230 | 180 | 0 | 50 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 已完工 | 无 | 风平镇人民政府 | 金岩补旺
16 | 芒市镇 | 松树寨 | 芒满村乡村集市建设项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1、新建简易钢架交易大棚面积约175平方米。 2、移动摊位约35个，每个长约2.5米，宽约2米。 3、成品公厕一座，面积约10平方米，蹲位4个。 4、C20混凝土场地及道路硬化面积约1450平方米。 5、改造排水沟约16米，排水沟宽约1米，深约1米。 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 未完工 | 带动生产 帮助产销对接 | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
17 | 风平镇 | 那目村 | 那目食用菌种植基地提质增效项目 | 种植业基地 | 新建镀锌管钢架种植大棚3504平方米，菌架1147个规格为：长2米、宽0.9米、高1.95米 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 已完工 | 带动生产 | 风平镇人民政府 | 金岩补旺
18 | 芒市 |  | 农产品“三品一标”认证奖补项目 | 农业社会化服务 | 自2023年1月1日起，首获绿色（有机）食品认证一个产品一次性奖补2万元；首次获得国家市场监管总局地理标志保护登记，一次性奖励6万元；首次获得农业农村部全国名特优新品牌认证，一次性奖补4万元。 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 已验收 | 带动生产 | 芒市农业农村局 | 谷学志
19 | 芒海镇 | 吕尹村 | 芒海镇坚果初加工基地二期建设项目 | 加工业 | 地块位于吕英小组，坚果一期项目旁边，现状为玉米地，坚果初加工二期，规划用地面积7.8亩，建筑面积1300㎡，结构形式为钢结构，配套相关附属设施。（包括室外混凝土场地、室外电气、给排水系统等） | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 未完工 | 就业务工 带动生产 帮助产销对接 资产入股 收益分红 | 芒海镇人民政府 | 陈信强
20 | 五岔路乡 | 芒蚌村 | 芒蚌村千亩连片果园灌溉引水建设项目 | 种植业基地 | 取水坝1座及其附属设施，取水主管道4千米，分水管10千米，道路700米 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2024-07-16 | 2024-12-04 | 已验收 | 带动生产 | 五岔路乡人民政府 | 寸守开
二、就业项目 | [5 empty] | 307.8 | 154.2 | 148.29 | 0 | 5.31
21 | 芒市 |  | 芒市2024年监测对象乡村公益性岗位 | 公益性岗位 | 对无法外出务工，生活困难的监测对象进行就业帮扶。2024年按照聘用协议的时间开始至2024年12月31日安置，计划开发180个岗位，每人每月800元的补贴。 | 163.8 | 69.2 | 89.29 | 0 | 5.31 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 未完工 | 无 | 芒市人社局 | 骆东冬
22 | 芒市 |  | 芒市脱贫人口和监测对象跨省务工一次性交通补助 | 其他 | 减轻外出务工的成本，增加家庭收入，带动其他人员外出务工。让在外务工的脱贫劳动力监测对象感受到政府的关心和支持，稳定就业岗位，增加家庭收入，对生活依然充满希望，促进社会的稳定和人民的安居乐业。 | 144 | 85 | 59 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 已验收 | 无 | 芒市人社局 | 骆东冬
三、乡村建设行动 | [5 empty] | 2671.44 | 1462.12 | 1115.71 | 0 | 93.61
23 | 五岔路乡 | 新寨村 | 五岔路乡新寨村崃峨小组内道路硬化项目及附属设施建设项目 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 新建村内水泥入户道路6.3公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-20 | 2024-11-27 | 已验收 |  | 五岔路乡人民政府 | 寸守开
24 | 轩岗乡 | 芹菜塘村委会 永和村委会 | 芒市轩岗乡平安寨、如意村、江锦村污水治理工程 | 农村污水治理 | 新建接户管 de100 UPVC 管 3984m，φ315-110 接户清扫井 199 座，DN200 HDPE 污水 收集管 2363m，DN300 HDPE 污水收集管 376m，Ø500 塑料检查井 62 座，Ø500 塑料沉泥 井 47 座，Φ700 HDPE 检查井 17 座，Φ700 HDPE 沉泥井 16 座。污水处理工程：新建 180m3 /d “预处理+生物转盘”处理系统 1 座。 | 372.12 | 372.12 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 已验收 |  | 轩岗乡人民政府 | 余文茜 | 市级验收已通过
25 | 芒市镇 | 河心场 | 芒市芒市镇河心场村2024年以工代赈项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1、农村交通基础设施：河心场村委会四村、二村小组小黑埥至老欠坟道路（扶贫产业路），C25混凝土路面，全长2700米，3.5米宽道路。 2、农村水利基础设施：河心场村委会小街子小组700 米稻田和村庄灌溉沟渠，丁家田灌溉沟渠改造，C20混凝土矩形沟渠，宽度0.5米，深度0.6米，厚度0.3米。 3、文化旅游产业基础设施：河心场村委会小街子至一村小组沿河旅游小道，全长1300米。 | 440 | 244 | 196 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 已验收 |  | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
26 | 轩岗乡 | 芹菜塘村委会 | 轩岗乡芹菜塘村宏福小组村内基础设施建设项目 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 新建挡土墙1854m³，硬化水泥道路2200㎡。 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 已验收 |  | 轩岗乡人民政府 | 余文茜
27 | 芒市镇 | 回贤 | 芒市镇普照村饮水工程 | 农村供水保障设施建设 | 芒市镇普照村饮水工程，涉及芒市镇回贤村委会普照村、宏云新村二期及周边农户，巩固提升饮水人口243户1093人，主要解决普照村水资源不足问题，计划新建1水源工程，安装管道5.06km。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 已验收 |  | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
28 | 芒市 |  | 芒市2024年农村公厕建设项目 | 农村卫生厕所改造 (户用、公共厕所) | 本项目新建农村卫生公厕20座，每座建筑面积33.13平方米，建筑层数为一层，总建筑面积为662.60平方米，全部坑位采用男（3）+女（4）形式；项目建设地点涉及7个乡镇20个村小组，每个村小组户数均大于100户，详细建设地点分布为：中东村委会下发电厂自然村、中东村委会东城村自然村、大湾村委会街坡自然村、云茂村委会云园自然村、幸福村委会赛联自然村、户闷村委会户允小组、户闷村委会允午小组、弄坎村委会芒棒小组、弄喜村委会贺焕小组、芒广村委会芒广自然村、丙茂村委会屯勐自然村、花拉厂村一村自然村、花拉厂村三村自然村、弄丙村委会跌撒自然村、弄丙村委会吕折一自然村、毛讲村委会毛讲自然村、邦角村委会湾丹自然村、弯丹村委会坝育自然村、芒蚌村委会芒达自然村和芒蚌村委会外寨自然村。 | 298 | 58 | 240 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 待验收 |  | 芒市农业农村局 | 彭科
29 | 中山乡 | 福兴村 | 中山乡福兴村边坡防护工程 | 村容村貌提升 | 抗滑桩1297.92m³、挡土板407.16m³、桩后回填3120m³、格构梁1040m、植生袋1100㎡、挡墙1998.75m³、开挖放坡1300m³、排水沟80m³。 | 650 | 0 | 619.71 | 0 | 30.29 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 未完工 |  | 中山乡人民政府 | 王洪瑞
30 | 遮放镇、五岔路乡 | 街道二队、志丹小组 | 芒市民族村寨提升建设项目 | 村容村貌提升 | 街道二队：1.新建卫生厕所一座37.21平方米；2.水源保护设施1座；3.水源地围墙20米；4.蓄水池改造21平方米；5.取水口改造4平方米；6.场地硬化800平方米。志丹小组：1..挡土墙150立方米；2.水泥地砖地面铺设700平方米；3.砖砌踏步10平方米；4.排水沟12米。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2024-09-20 | 2024-11-27 | 已验收 |  | 芒市民族宗教事务局 | 殷鹏
31 | 轩岗乡 | 丙茂村委会 | 轩岗乡丙茂村拉卡小组人居环境提升项目 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 预计硬化宽4米的道路5条，规格：长1057.6米，共4230.4㎡；硬化宽3米的道路8条，规格：长691.2米， 共2169.6㎡；合计6400㎡。 新建挡墙68m³。傣族蓝染手工坊一栋120㎡。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 待验收 |  | 轩岗乡人民政府 | 余文茜 | 预计本周内验收
32 | 遮放镇 | 河边寨 | 遮放镇河边寨小型拦水坝建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 新建100m³、50m³钢筋混凝土调节水池各1座，400方水厂（一体化碳钢净化设备）1座、修缮水源1座，新建输水主管3.65km,巩固提升饮水人口390户1960人. | 100 | 65 |  |  | 35 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 未开工 |  | 芒市水利局 | 周恒
33 | 中山乡 | 芒丙 | 中山乡沟头坝、小清河水毁农田治理项目 | 种植业基地 | 小清河死马田段修建拦河坝32米。 | 28.32 |  |  |  | 28.32 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 未开工 |  | 中山乡人民政府 | 王洪瑞 | （已完成同意向性采购公告，正在做拦标价）
五、巩固三保障成果 | [5 empty] | 310 | 310 | 0 | 0 | 0
34 | 芒市 |  | 芒市2024年雨露计划 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 该雨露计划项目用于支持2024年芒市籍脱贫人口和监测易致贫户家庭子女就读职业院校就学补助，确保顺利完成学业。2024年分两次兑付，一次春季学期6月20日以前；一次是秋季学期10月30日前。据测算，2024年预估资助800人左右，预计需要资金350万元。 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 |  |  | 未完工 |  | 芒市农业农村局 | 黄振荣
公告/公示时间：12月10日至12月20日 | [5 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：2104118