## Sheet1
芒市2025年度衔接资金项目完成情况表（公告）
填表单位：芒市农业农村局 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） |  | 项目状态 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 开工 | 完工
合计：33个项目 | [5 empty] | 8336 | 6118 | 2203 | 15 | 0
1 | 中山乡 | 芒丙 | 中山乡芒丙、新官城小组民族特色村寨建设项目 | 村容村貌提升 | 投资60万元，实施芒丙、新官城景颇族民族特色村寨旅游提升建设项目，其中：投资7万元，硬化场地400㎡，单价175元/㎡；投资19万元，新建垃圾处理站一座，配套水电设施；投资4万元，修建芒丙c25砼通村道路长100米宽3.5米，单价130元/㎡，硬化c30芒丙至老官寨主干道1条，长723m，宽3m，单价150元/㎡。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20250320 | 20250520 | 已验收 | 中山乡人民政府 | 王洪瑞
2 | 遮放农场 | 晓阳社区六组 | 芒市农垦咖啡产业基地建设项目 | 种植业基地 | 1.平整咖啡种植台500亩；2.新建咖啡喷灌设施500亩：约3330个喷灌，每个覆盖面积约100m²；3.新建地下蓄水池10个：1000元/m³；27m³/个（长3m×宽3m×深3m）；含盖板；4.新建抽水房、配电房各1间：2000元/m²；12m²/间（长4m×宽3m ）；5.抽水机2台：含线、管；6.新建250kVA三相变压器1台：含低压线。 | 174.7771 | 174.7771 | 0 | 0 | 0 | 20250327 | 20250923 | 已验收 | 遮放农场社区管委会 | 张华峰
3 | 遮放农场 | 晓阳社区六组 | 芒市农垦咖啡产业基地生产道路建设项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.新建生产道路（主路）2km：C25混凝土浇筑（路面3m，路肩1m）；2.新建生产道路（辅路）4km：推毛路、铺设风化砂（路面3m，路肩1m，错车台10个）。 | 45.6955 | 45.6955 | 0 | 0 | 0 | 20251021 | 20251128 | 已验收 | 遮放农场社区管委会 | 张华峰
4 | 遮放农场 | 江畔社区一组、遮农社区三组、晓阳社区五组、垦西社区一组、垦西社区九组 | 2025年遮放农场小组公厕建设项目 | 农村卫生厕所改造 | 1.新建4座小组公厕（3+4蹲位）：每座公厕建筑面积为36.98平方，建筑高度3.15米，建筑层高3m，结构形式为砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础，安全等级为II级，结构工作年限为50年；2.改造1座原有小组公厕旱厕（10+10蹲位）改造为水冲式，建筑面积约为123.23平方，建筑高度为3.45米，建筑层高为3.3m，结构形式为砖混结构。 | 81.81 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 20251017 | 20251225 | 在建 | 遮放农场社区管委会 | 张华锋
5 | 三台山乡 | 出冬瓜、勐丹 | 芒市三台山乡2025年以工代赈项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 项目改建芒市三台山乡出冬瓜村早内村小组产业道路，起点接320国道，终点接勐丹线，全路段覆盖坚果、西番莲，道路全长6957.171米，路面宽3.5米，路面为水泥混凝土道路，建设20cmC25混凝土25586.60㎡，15cm级配砂砾石25586.60㎡，2座盖板涵，8座圆管涵，挡土墙1263.40m³，波形护栏2400m。 | 630 | 400 | 230 | 0 | 0 | 20250327 | 20251216 | 已验收 | 三台山乡人民政府 | 韩永刚
6 | 勐戛镇 | 勐稳村 | 勐戛镇蓝莓设施农业基地建设项目 | 种植业基地 | 建设蓝莓种植大棚333000㎡，配套建设高智能一体化水肥灌溉水电管网及设备，建设场内道路、排水设施、围栏防护设施。 一、种植大棚：（1）温室宽度8.5米，立柱3.2米（含入地1.0米）；（2）立柱采用φ50镀锌卷板圆管底部焊接螺旋地桩，顶部焊接（34*48*2.0椭圆管）羊角＋φ12钢筋挂耳，整体焊接完成后对所有焊缝进行防锈漆处理，栓接压膜绳；（3）拱架采用40*60*1.5椭圆管；棚体每端面顶部1支φ32*1.5*9200镀锌卷板管拉筋，顶部4#钢缆斜向拉筋；（4）立柱间6＃钢丝纵拉，剪刀撑、抗风撑采用φ40*1.5镀锌卷板管；（5）所有连接件均采用2.0厚镀锌钢板；（6）棚体两侧采用φ50镀锌带卷板管抗风地桩，用中φ50全包箍连接，φ40圆管斜撑对棚体加固；（7）压膜绳用压膜绳固定钩固定于拱架。 二、围栏防护：使用镀锌立柱浇筑、安钩花网及刀片网 三、场内道路：风化砂铺设20-31cm厚度机耕路面 四、排水工程：采用梯形或矩形沟形式，其中矩形线间沟采用C25钢筋混凝土现浇。 | 2458.5 | 2168.5 | 290 | 0 | 0 | 20250327 | 20250922 | 已验收 | 勐戛镇人民政府 | 韩啟彰
7 | 勐戛镇 | 杨家场村 | 勐戛镇杨家场村老缅城小组美丽乡村改造提升项目 | 村容村貌提升 | 新建排水管1650m、室外污水检查井47座、60方生化塘1座；新建排水沟约1200m；新建挡土墙约3600m³ 一、污水工程：（1）PE排水管，规格De160，数量480m（具体按实）。（2）HDPE中空壁缠绕管，规格有De200，228m（具体按实）、De300，646m（具体按实）、De400，280m（具体按实）。（3）室外污水检查塑料井，规格∅700（De＜400），32座。（4）室外污水检查塑料井，规格∅1000（De≥400），13座。（5）60方生化塘1座，池壁:200厚C25防水钢筋混凝土浇筑；池底板:200厚C25防水钢筋混凝土浇；池底垫层:100厚C15素混凝土；抹面:池壁内外表面及池底均用10厚1:3水泥砂浆，多层抹面防水做法，20厚1:3水泥砂浆道。池底做垫层后，采用一布二油防水层，20厚1:3水泥砂浆。 二、雨水排水沟工程：（1）新建排水沟约1200米，穿路面排水沟：沟壁采用C25钢筋混凝土浇筑，盖板为120厚C25钢筋混凝土预制盖板；其余排水沟：沟壁采用C20混凝土浇筑，过车时采用120厚C25钢筋混凝土预制盖板，不过车时采用120厚C20钢筋混凝土预制盖板。（2）雨水排水检查井2座。（3）HDPE钢带管30m 三、挡土墙工程：（1）新建挡土墙约3600立方米，墙身及基础材料采用MU40毛石，M10水泥砂浆，墙顶采用水泥砂浆抹成5%外斜护顶，墙身预留Ø100泻水孔，间距1.5米~2.5米，最下一排泄水孔的出水口高出地面300毫米，其他上下、左右交错布置，孔眼背面设局部滤水层。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20250313 | 20250725 | 已验收 | 勐戛镇人民政府 | 韩啟彰
8 | 芒市镇 | 大湾广相 | 芒市镇大湾村委会广相村小组道路硬化项目 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 新铺筑混凝土道路全长1661.23m，平均宽度3.5m，20cm厚C25混凝土路面，路床换填30cm风化料，570米长C25排水沟（净空20*50cm、壁厚25cm） | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 20250328 | 20250826 | 已验收 | 芒市芒市镇人民政府 | 赵骏威
9 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年监测对象乡村公益性岗位 | 公益性岗位 | 该监测对象乡村公益性岗位主要用于帮扶监测对象实现就近就地就业，对无法外出务工，生活困难的监测对象进行就业帮扶。2025年1月开始安置，计划开发180个岗位，每人每月800元补贴需要资金172.80万元。 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 已验收 | 芒市人力资源和社会保障局 | 赵国爱
10 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市脱贫人口和监测对象跨省务工一次性交通补助 | 交通费补助 | 主要用于部分2025年跨省外出务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测对象给予一次性交通补助。按照1000元每人的标准给予补助，预估补助人数1500人，需要资金150万元。 | 170 | 157.3 | 0 | 12.7 | 0 | 20250101 | 20251231 | 已验收 | 芒市人力资源和社会保障局 | 赵国爱
11 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年雨露计划 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 该雨露计划项目用于支持2025年芒市籍脱贫人口和监测易致贫户家庭子女就读职业院校就学补助，确保顺利完成学业。2025年分两次兑付，一次春季学期6月20日以前；一次是秋季学期10月30日前。据测算，2025年预估资助800人左右，预计需要资金350万元。 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251216 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 黄振荣
12 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年脱贫人口小额信贷贴息 | 小额贷款贴息 | 实施脱贫人口小额信贷贴息，扶持脱贫人口和监测对象发展生产。对全市正常存量脱贫人口小额信贷贷款1467户，贷款余额6977.52万元和符合条件新增贷款农户继续给予贴息，预计新增贷款农户200户1000万元。给予5万元（含）以下贷款利息全额贴息，5万元以上部分贷款不予贴息，也不纳入风险补偿范围。 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 封大升
13 | 乡镇、遮放农场社区管委会 | 0 | 芒市2025年农村公厕建设项目 | 农村卫生厕所改造 (户用、公共厕所) | 新建农村卫生公厕20座。使用砖混结构，每座的建筑面积33.13平方米；建筑层数一层；建筑总高度3.6米。化粪池为三仓过滤，装配式三格式化粪池。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20250428 | 20251120 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 杨建华
14 | 勐戛镇、五岔路乡 | 涉及乡镇种烟2个村委会、2个烤点 | 芒市2025年烟区基础设施项目 | 种植业基地 | 一是新建25座电能烤房。 1.烤房参数。烤房类型为果蔬烘干机（穗特丰开式分体机），产品规格90m³，产品型号5HG-90KA，装烟室内腔尺寸（长x宽x高）8000mm×2700mm×4200mm，加热室内腔尺寸（长x宽x高）1240mm×1460mm×4200mm，装烟量4500-9000kg，烘烤型式／层数为悬挂式/4层，烤房主体墙体采用密度≥38kg/m³聚氨酯材料，挂烟架子采用1.2mm×40mm×60mm镀锌矩管，烤房主体基础安装位置37㎡/座、C20混凝土浇筑15cm厚。 2.加热设备参数：烘干温度范围为环温~70℃（可调），额定输入功率11.13KW，设备尺寸（长x宽x高）外机1500mm×689mm×1070mm、内机1427mm×612mm×120.5mm，净重总重344kg（外机288kg、内机56kg），电源形式380V/3N/50Hz，循环风量13200-20000m3/h，使用环境温度范围5~43℃，加热模式为电加热功率18KW，额定制热/消耗功率为45.2KW/11.13KW，最大功率/最大电流32KW/56.2A，设备执行标准CQC3176-2020（中国质量认证中心--烟叶烘烤用空气源热泵机组 节能认证标准）。 二是原址重建10座90型生物质烤房。 1.烤房参数。烤房类型为90型生物质烤房（果蔬烘干机），为气流下降式烤房，烤房主体由加热室和装烟室两部分组成，装烟室内腔尺寸（长x宽x高）8000mm×2700mm×4200mm，加热室内腔尺寸（长x宽x高）1400mm×1400mm×4200mm，装烟棚数4棚，容积90立方米，烤房主体上方设置专用防水屋顶，烤房主体基础（长x宽x高）1205cm×300cm×10cm，烤房配置功率3KW/座柴油发电机，配置配电室（长x宽x高）3.4米×3.4米×2.7米，整体使用寿命不低于10年，执行标准按国家烟草专卖局《密集烤房技术规范（试行）修订版》的要求。 2.供热设备参数。供热设备符合国家烟草专卖局《密集烤房技术规范（试行）修订版》的要求，整机功率≤3.0KW。 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 20250307 | 20250625 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 刘华
15 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年脱贫户和监测对象肉牛产业发展奖补项目 | 其他 | 1、对全市脱贫和监测养牛户饲养周期1年以上2024年10月31日后出栏、出售的肉牛给予每头1000元的补贴； 2、对养牛脱贫户和监测户当年2024年10月31日新生犊牛且饲养3个月以上的，采取“见犊补母”的方式，按每头母牛每年500元的标准给予补贴； 3、自2024年10月31日开始对养牛脱贫户和监测户制作的青贮饲料按照每吨每年100元、每户不超过2000元给予补贴。 | 378.003 | 215.2 | 162.803 | 0 | 0 | 20250117 | 20251117 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 杨善海
16 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年村庄照明建设项目 | 公共照明设施 | 建设2185盏太阳能路灯，优先保障“千万工程”示范村及边境幸福村，剩余部分考虑急需实施太阳能路灯建设的其他村寨。1.总高度：6.米 单臂太阳能路灯2.灯杆：Q235钢材制作，灯体镀锌杆，喷户外专用氟碳漆，喷涂反光警示漆。3.灯杆规格：上口径 60MM；下口径 130MM，壁厚2.0MM；4.灯具材质：优质铝材压铸而成，透光部分为高强度钢化玻璃；5.光源：LED60W；6.太阳能系统：80瓦太阳能板（采用高转化效率多晶硅A效板，材质：铝+钢化玻璃+进口TPT/EVA），10A /3.2V控制器，60AH锂电池，每天工作12个小时 ,保持3-5个阴雨天；7.灯体颜色：按图片；8.地笼：含；200*200*16*500 | 397.9707 | 0 | 397.9707 | 0 | 0 | 20250310 | 20250625 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 李凯
17 | 芒海镇 | 芒海村 | 芒海镇芒海村南毕比小组村内环境提升建设项目 | 村容村貌提升 | 该项目建设地点位于芒海镇芒海村(1)村内C25水泥道路硬化：长880.3米，宽5.5米，采用200mm厚天然级配碎石垫层、150mm厚水泥混凝土面层；（2）长1332米，沟内净尺寸400mm*500mm，采用C25混凝土三面浇筑。 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 20250325 | 20251211 | 已验收 | 芒海镇人民政府 | 陈信强
18 | 江东乡 | 花拉厂 | 花拉厂村草果良种良法种植示范基地建设项目 | 种植业基地 | 1.建成草果良种良法示范基地250亩,土地平整每亩1500元总计37.5万元； 2.新修机耕路1km，路面宽4m铺砂石厚20cm，涵管（水泥管）规格40cm，每千米15万元总计15万元 3.架设水管2万米，水管标号：总管80管，支管40管，总计80万元 4.（钢筋混凝土浇灌蓄水池2座，每座50m3，总计20万元 5.建设用电10万元 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 20250827 | 20251130 | 已验收 | 芒市林业和草原局 | 王文仓
19 | 江东乡 | 李子坪村 | 江东乡李子坪村等6个村茶叶加工厂建设项目 | 加工业 | 1.建设生产用房1，建筑高度8.45m，占地面积：1128㎡。 2.建设生产用房2，钢框架结构，建筑面积：总建筑面积2256㎡，建筑耐火等级二级， 抗震设防烈度：8（0.3ɡ）,设计地震分组:第三组，丙类，设计年限50年。 3.建设综合机修房、库房一层，建筑高度5米，建筑面积750㎡，采用轻型钢框架结构。 4.建设萎凋台配套不锈钢孔板1050㎡（含侧立面）及支撑钢架材料。 5.新建场地硬化2560㎡。 6.建设立输及平输输送全铝装置190米。 7.车间强电、弱电、动力电满足设计要求安装。 8.安装配套附属工程，变压器1台（250千伏安）、架空绝缘线1300米及配套材料。 | 560 | 370 | 190 | 0 | 0 | 20250427 | 20251130 | 已验收 | 江东乡人民政府 | 卢永亭
20 | 风平镇 | 法帕村 | 风平镇法帕村等5个村年产3万吨鲜食玉米建设项目 | 加工业 | 主要建设内容：新建钢结构加工厂房1幢，层数1层，室内外高差0.3米，建筑高度8.3米，建筑面积2700平方米，抗震设防烈度为 8度,设计基本地震加速度值为 0.30g,设计地震分组为第三组,建筑场地类别为II类.基础设计等级为丙级，基础拟采用独立基础，超深采用风化砂换填处理；材料要求：基础（含连系梁）混凝土强度等级C30，其他混凝土强度均为C25，其下部做100mm厚C15混凝土垫层，钢材采用HRB400 Q345B Q235B,外墙地面以下采用MU15混凝土普通砖M7.5砂浆砌筑，地面以上~1.5米采用MU10上部采用混凝土普通砖M5.0砂浆砌筑，1.5米以上采用彩钢瓦封堵，地面采用耐磨地面，屋顶采用铝橡塑瓦。（2）配套室外水电设施：新建630kva室外箱变1台，室外电气1000米；雨污管道1000米，污水处理设施1套等。 | 500 | 280 | 220 | 0 | 0 | 20251128 | 20260130 | 未完工 | 风平镇人民政府 | 苏永福
21 | 风平镇 | 腊掌村 | 腊掌村委会芒蚌村污水收集处理项目 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 主要建设内容：1.污水收集工程，其中：DN200污水收集管912米，DN200污水收集管（恢复路面）110米3，DN300污水收集管 300米，DN300污水收集管（恢复路面）170米，φ110PVC排水管2520米， 检查井φ700，66座，0.4*0.4*0.45m接户井85座，餐馆隔油池4座，预处理、接触氧化、渗滤床（35m³/d）1 座。2.雨水沟1022米，公厕 座1座，垃圾房（钢架）20平方米1座。 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20250402 | 20251016 | 已验收 | 风平镇人民政府 | 苏永福
22 | 五岔路乡 | 梁子街 | 五岔路乡梁子街村委会老石牛一组民族团结进步示范村 | 村容村貌提升 | 1.建设村内道路毛石灌浆挡墙326立方米。 2.建设光伏抽水饮水项目：光伏抽水机系统2套，混凝土沉沙池、70立方蓄水池，100立方不锈钢蓄水池2套，抽水线长2100米热镀锌钢管10cm型。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20250929 | 20251210 | 已验收 | 五岔路乡人民政府 | 寸守开
23 | 遮放镇 | 户闷村 | 遮放镇允午村饮水工程 | 农村供水保障设施建设 | 遮放镇允午村饮水工程，主要解决允午村水资源不足和村内管网老化问题，计划新建1个水源工程、新建蓄水池2座（100m³蓄水池一座、50m³蓄水池一座），安装DN65镀锌钢管(法兰安装，含法兰片）输水主管7.17km、安装村内管网11.96km（DN80镀锌钢管140米、DN65镀锌钢管210米、DN50镀锌钢管330米、DN40镀锌钢管280米、DN32镀锌钢管300米、DN25镀锌钢管600米、DN20镀锌钢管3200米、DN15镀锌钢管6900米、水龙头和水表各130个）。 | 34.9597 | 34.9597 | 0 | 0 | 0 | 20250825 | 20250903 | 已验收 | 遮放镇人民政府 | 唐德胜
24 | 芒海镇 | 吕尹村 | 芒海镇吕尹村地方特色农产品分拣加工厂项目 | 品牌打造和展销平台 | 建设内容：（1）新建特色农产品分拣加工厂厂房，概算投资200万元；建设钢结构加工厂房，建筑高度6米，（屋面分2层中空1米安装室内排风系统）面积1200平方米。（2）附属设施建设，概算投资100万元；①变压器1个，供电线路迁改，概算投资45万元。②场地平整6000平方米，修缮室外道路，长150米，宽5米，混凝土路面厚25厘米，C25混凝土浇筑，天然级碎石垫层30厘米，概算投资29万元。③室外消防设施，概算投资5万元。室内外给水排水，概算投资20万元。其中：给水管300米，钢丝网骨架塑料复合管DN50毫米，概算投资4万元；排水管480米，双壁波纹管DN300毫米，概算投资15.4万元；室外检查井2座，概算投资6000元。④化粪池1座，概算投资1万元。 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20250901 | 20251217 | 已验收 | 芒海镇人民政府 | 晏昊
25 | 全市11个乡镇 | 0 | 芒市2025年支持联农带农新型农业经营主体奖补项目 | 其他 | 培育、扶持至少40个以上带动能力强、参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新型农业经营主体，其中：企业25个以上；合作社15个以上。（一）吸纳就业奖补。对符合奖补申报条件，吸纳脱贫人口、监测对象及其他农户家庭成员稳定就业6个月以上的经营主体，根据经营主体支付给带动对象的报酬情况给予奖补。其中：带动监测对象就业按照支付劳动报酬的40%给予奖补；带动脱贫人口就业按照支付劳动报酬的20%给予奖补；带动其他农户就业按照支付劳动报酬的10%给予奖补。（二）生产托管奖补。对符合奖补申报条件，围绕粮、油产业发展，为农户提供“耕”“种”“防”“收”生产机械化服务的经营主体，服务面积100亩以上的，奖补资金按照生产托管服务费用总额的10%奖补经营主体。（三）订单收购奖补。对符合奖补申报条件，通过订单农业带动农户增收的经营主体，根据农户经订单出售给经营主体的农产品收入，扣除生产成本，按照纯收入的10%奖补经营主体。 | 423.4839 | 128.9577 | 292.2263 | 2.3 | 0 | 20250510 | 20251120 | 已验收 | 芒市农业农村局 | 张祖宽
公告/公示时间：12月17日至12月31日 | [5 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：2104118