## 风平镇入库
芒市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库统计表（市级）
填报单位（公章）：芒市风平镇人民政府 填报人：杨林敏 联系电话：13708625196 填报日期：2023年10月25日 单位：万元、人、年
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额（计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目负责人 | 项目申报部门 | 是否纳入年度实施计划 | 备注
[5 empty] | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金
合计
产业发展
巩固三保障成果
就业项目
乡村建设行动
乡村治理
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 芒市风平镇帕底村葛鑫葛根综合开发与利用建设项目 | 芒市风平镇 | 帕底村委会 | 1500 | 项目主要建设内容：1.新建葛根加工厂及仓储用房 6030 m2;2.场地平整30000m2；3.道路及场地硬化4000m2。 | 通过实施该项目：1.完成投资1500万元，建成葛根加工厂及仓储用房6030 m2，场地平整及硬化30000m2，道路及场地硬化4000m2。2.实现务工就业增加群众收入，实施期间带动务工人数≥100人，收入增加≥0.8万元/人。3.实现村集体经济受益：项目建成后与村集体签订合作协议，按照项目总投资的4%左右计算收益支付村集体。4.实现产业结构调整：项目投产后引导当地群众种植葛根，实现调整产业结构，预计带动群众发展葛根产业≥50户。5.提升群众满意度：受益贫困人口满意度≥90%。 | 2024 | 1500 | 0 | 1.项目建成后与村集体签订合作协议，按照项目总投资的4%左右计算收益支付村集体，增加集体经济收入；2.项目投产后引导当地群众种植葛根，实现调整产业结构，预计带动群众发展葛根产业≥50户。 | 6519 | 否 | 否 | 是 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是 | 拟申报2024年沪滇援建
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 芒市风平镇和谐村委会中益村石斛加工建设项目 | 芒市风平镇 | 和谐村委会 | 880 | 项目主要建设内容：1.新建石斛生产车间 2 栋，总建筑面积 5016m2；2.室外场地硬化5175m2；3.挡土墙45m；4.场地平整15000m2。 | 通过实施该项目建成：完成投资880万元。1.石斛生产车间 2 栋，总建筑面积 5016m2；2.室外场地硬化5175m2；3.挡土墙45m；4.场地平整15000m2。工程验收合格率 100%；项目建设期带动群众务工增加收入，务工人数≥30人，收入增加≥0.8万元/人，受益贫困人口满意度≥90%。实现易地搬迁群众搬得出稳得住能致富目标。 | 2024 | 880 | 0 | 1.项目建成后与村集体签订合作协议，按照项目总投资的4%左右计算收益支付村集体，增加集体经济收入；2.带动当地易地搬迁群众务工，增加务工收入，务工人数≥30人，收入增加≥0.8万元/人；3.引导群众种植石斛，实现调整产业结构。 | 2844 | 否 | 是 | 是 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是 | 拟申报2024年沪滇援建
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 芒市风平镇帕底村农业废弃物综合利用建设项目 | 芒市风平镇 | 帕底村委会 | 1300 | 项目主要建设内容：1.新建生物燃料颗粒生产车间约13000m2，仓储用房12700m2；4.场地平整及硬化12650m2。 | 通过实施该项目，完成投资1300万元，1.新建生物燃料颗粒生产车间约13000m2；3.仓储用房12700m2；4.场地平整及硬化12650m2。提升受益贫困人口满意度≥90%；带动务工就业增加收入：项目实施期间带动当地群众务工，增加务工收入，务工人数≥50人，收入增加≥0.8万元/人。 | 2024 | 1300 | 0 | 1.项目建成后与村集体签订合作协议，按照项目总投资的4%左右计算收益支付村集体，增加集体经济收入40万元；2.项目建设期带动当地群众务工，增加务工收入增加务工收入，务工人数≥50人，收入增加≥0.8万元/人；3.引导群众收集秸秆用于生物颗粒生产，有效减少秸秆焚烧对环境的污染。 | 6519 | 否 | 否 | 是 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 芒市风平镇易地搬迁点基础提升项目 | 芒市风平镇 | 幸福村委会、和谐村委会 | 300 | 项目主要建设内容：1.中益村民小组道路硬化，长606.602m，6m ，硬化面积3639.6m2;排水管道166m。2.龙裕村民小组道路硬化长34m，道路宽6m ，面积204m2;新建道路1277.485㎡；排水沟68m；新建挡土墙50m3。3.江莲村民小组道路硬化248.03m,道路宽5m，面积1240m2,排水管道286m，污水管道282m。 | 通过实施该项目：完成投资300万元，完成中益村道路硬化3639.6m2，排水管道166m；龙裕村道路硬化204m2，新建道路1277.485㎡，排水沟68m，新建挡土墙50m3；江莲村道路硬化1240m2,排水管道286m，污水管道282m。完善了易地搬迁村基础设施建设，提升搬迁群众的幸福感。带动务工就业增加收入：项目建设期带动群众务工增加收入，务工人数≥30人，收入增加≥0.8万元/人，受益贫困人口满意度≥90%。 | 2024 | 300 | 0 |  | 9613 | 否 | 是 | 否 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 芒市风平镇那目村委会弄坎村道路硬化项目 | 芒市风平镇 | 那目村委会 | 683 | 项目主要建设内容：1.路基土方挖填方4600m3；2.排水工程0.4x0.4m矩形沟319.58m3，预埋φ50HDPE雨水管4000m,预埋φ30HDPE污水管4500m;3.M7.5级砂浆砌石挡土墙137.55m3，4.厚200mm砂砾石基层13661m2,C25水泥砼面层11789m2。 | 通过实施该项目，完成投资683万元，完成弄坎村道路硬化改善农村基础设施，助推乡村振兴。提升受益贫困人口满意度≥90%。项目实施期间带动当地群众务工，增加务工收入，务工人数≥50人，收入增加≥0.8万元/人。 | 2024 | 683 | 0 |  | 6050 | 否 | 否 | 否 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 芒市风平镇芒别村委会南景村内道路硬化项目 | 芒市风平镇 | 芒别村委会 | 100 | 项目主要建设内容：1.硬化面积约16000m2，其中主干道1条，长500m宽6m，硬化面积3000m2，支干道10条，长3250m，宽4m，硬化面积13000m2，排水沟长2300m。 | 通过实施该项目，完成投资100万元，完成南景村内道路硬化16000m2，改善基础设施；提升受益贫困人口满意度≥90%；带动务工就业增加收入：项目实施期间带动当地群众务工，增加务工收入，务工人数≥50人，收入增加≥0.8万元/人。 | 2024 | 100 | 130 |  | 6930 | 否 | 否 | 否 | 徐刚垂 | 风平镇人民政府 | 是