芒市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

芒市电子商务进农村综合示范工作领导小组

办公室关于印发《芒市电子商务进农村

综合示范项目农村电商公共服务体系

建设实施方案》的通知

根据《芒市人民政府办公室关于印发芒市电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（芒政办发〔2020〕46号)要求，切实做好芒市电子商务进农村综合示范项目，推动芒市农村电子商务发展，结合我市实际，特制定《芒市电子商务进农村综合示范项目农村电商公共服务体系建设实施方案》。

附件：《芒市电子商务进农村综合示范项目农村电商公共服务体系建设实施方案》

- 芒市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

芒市工业和商务科技局代章

2021年2月9日

附件

芒市电子商务进农村综合示范项目

农村电商公共服务体系建设

实施方案

为加快我州农村电子商务发展，促进农业增效，农民增收，根据《芒市人民政府办公室关于印发芒市电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（芒政办发 〔2020〕46号)要求，为促进芒市农村电子商务发展，加快推动农产品流通现代化，助推脱贫攻坚和乡村振兴，结合我市实际，制定本方案。

一、建设内容

1个电商公共服务中心建设改造，建设60个农村电商服务站点（其中12个乡镇电子商务服务站，48个行政村电商服务点），电商服务站点覆盖率达50%以上。

- 二、建设标准

1.改造提升1个市级电子商务公共服务中心，建设60个农村电商服务站（其中12个乡镇电子商务服务站，48个行政村电商服务点）。优先对现有的供销社网点、“万村千乡”农家店、跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目服务站点、便利店、邮政、快递收发、金融、村民活动中心等具备电商功能的服务站点资源进行整合改造升级；按统一风格进行装修装饰，设“芒市电子商务进农村综合示范项目”和“芒市XX乡（镇）电子商务服务站”、“芒市XX乡（镇）XX村电子商务服务点”牌匾；为避免重复建设和资源浪费，在通过市场化方式无法整合或不具备整合条件时，以综合示范项目整体推进为主。

2.建成的乡村服务站点具有产品零售、实体体验、网络代购、物流配送、技术服务、农产品收储等功能。拓展代收代缴、代买代卖、小额存取金融服务、保险、生活缴费服务等功能，增强电子商务服务体系可持续发展能力。加大建档立卡贫困村电子商务服务站点覆盖面，支持贫困户负责站点运营。

三、实施步骤

（一）新设或改造提升1个市级电子商务公共服务中心

1.电子商务公共服务中心选址；

结合芒市实际情况，新建电子商务公共服务中心，通过政府协调，确定服务中心建设用地，同时保留好建设前的相关照片信息。

2.出具备整体改造方案包含改造内容及效果图；

根据服务中心建设用地的地形地貌，结合服务中心应具备数据处理、人才培训、产品展示、企业集聚、创客孵化、政务服务、管理办公室、摄影中心等功能区域，对接专业设计团队根据实际需求根据改造内容出具建设方案、设计效果图及工程造价清单。

3.与施工方确定施工、竣工的具体时间；

通过政府直属部门对设计方案及设计图纸的审核，确定建设方案，并与建设施工方确定具体的开竣工时间。

4.根据实施改造方案、设备配置参数清单、工程造价清单进行验收；

服务中心建设完成后，结合建设方案、实际功能布置需求及施工方出具的工程造价清单，按照验收标准对建设内容进行验收。

5.整合所有施工前后资料评估存档；

根据服务中心功能划分及运营需求，进行相应的设备配置，对改造前照片、改造方案、设备清单、工程造价清单、施工方发票、竣工报告、验收报告等形成材料存档，最终实现提供县域网络交易数据采集统计分析、培训孵化、产品对接、品牌建设、网络推广、便民服务、农产品上行供应链管理等服务，为区域内企业、网商提供县域网络交易数据采集统计分析、培训孵化、产品对接、品牌建设、网络推广、便民服务、农产品上行供应链管理等业务咨询和技术服务。

（二）改造乡村级电子商务服务站点

1.第一批政府下文、培训会招募、村站站长招募、发布招募令，站点前期调研；

根据第一批政府下文、培训会招募、发布招募令、站点前期调研等方式完成第一轮站点站长的初步选拔。

选拔要求：具有中华人民共和国国籍，能提供有效身份证，年龄在20周岁以上，40周岁以下，初中及以上文化程度，条件优秀者可适当放宽；拥护中华人民共和国宪法，具有良好的品行，无违法犯罪记录；具有正常履行职责的身体条件，能熟练使用电脑、手机等电子产品，有网购经验；接受电子商务公共服务中心的培训，服从电子商务公共服务中心工作安排与管理；诚信、细心、勤劳，愿意将农村电商作为自身发展的事业，全心全意投入。

优先考虑：应届、往届毕业的大学生、高中生、初中生；在外务工的返乡青年、本地优秀创业青年、建档立卡贫困户、在就业部门登记的乡村人才等符合条件的本地优秀人才。

2.站长培训

完成60个站长选拔之后需进行站长赋能培训，从业务及运营等方面的知识，全方位地提升站长的电商知识，使其更加符合农村电商人才的要求。

3.服务站选点；

根据前期走访调研，筛选出一批优秀的站长人选，确定行政村站点的选择，查缺补漏，完成站点选择。

选点要求：综合考虑人口聚集、交通、通信、行政村分布等因素，重点考虑贫困村，做到“综合规划、科学合理”，杜绝重复建设。具体选址要求如下：道路通畅、宽带网络接入、人口聚集处、站点室内有20平方米以上（具有办公运营、产品展示、包裹存放等空间）和有条件实现站点功能的贫困村。

4.服务站点装修、制度上墙、门头、设备入场；

服务站点选择完成后，将着手与广告公司进行服务站点的软装、制度牌上墙、门头的悬挂，以及配备电商设备，支持服务站点的起步。

设备投入：为了满足60个农村电子商务服务站点的日常运营，统一按照标准配备：①门头统一制作（示范点独具特色），包含“芒市电子商务进农村综合示范项目”的字样。②配备台式电脑1台、办公桌椅、制度牌1套、背景板1块、货架1组。

5.服务站点业务引流、初步运营、基础业务指导技术培训；

根据站点建设的要求，进行业务引流，把移动业务、金融业务、保险等业务进行对接，融入服务站点为村民服务。我们将不定期地进行下乡走访，一对一的指导基础业务、技术培训等。

6.形成成熟的自营体系，培养农村群众网上购物、在线支付等习惯；帮助村民代买代卖，实现网上代购代销；

帮助服务站点站长，形成成熟的自营体系，学会培养农村群众在网上购物、在线支付等习惯；帮助村民进行代买代卖，凸显出服务站点的服务功能。

7.协助搭建乡、村级物流体系；

整合现有的物流、快递资源，组成快递物流配送联盟，建设物联网实现资源共用共享，节约成本提高效率，以芒市电子商务公共仓储物流配送中心为载体，整合邮政“四通一达”等第三方快递物流企业参与到农村物流体系建设

8.农产品上行、消费品下行等数据整理并上报每月针对性对60个站点进行业务指导、技术培训、赋能优化、问题整改；

根据要求，指导电商服务站点站长，按时将农产品上行、消费品下行等数据进行纸质填写收集，网上填报统计；并定期进行站点走访，进行业务指导、技术培训、问题解决、问题整改等。

- 四、任务分解推进表

| 时间节点 项目内容 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级电子商务公共服务中心 |  |  |  | 完成 |
| 芒市12个乡镇走访调研 | 完成 |  |  |  |
| 60个站点地址及人选选定 | 完成 |  |  |  |
| 60个站点门头安装 |  |  | 完成 |  |
| 60个站点设备入场 |  |  | 完成 |  |
| 站长业务赋能培训会 |  | 完成 |  |  |
| 60个电商站点正式运营 |  |  |  | 完成 |

五、保障机制

（一）加强领导，统筹协调推进。州电子商务进农村综合示范工作领导小组及其办公室要充分发挥综合协调作用，明确工作重点和工作责任，强化督查考核，确保农产品上行工作取得实效。各乡镇、市直有关部门要高度重视，确定专人抓好农产品上行工作，解决农产品上行中遇到的困难和问题，全力推动农产品上行向纵深发展。

（二）强化支持，发挥示范带动。加大在用地、融资、税收等方向的政策支持力度，加大农产品上行宣传力度，推动社会各界关注支持农产品上行和农村电子商务发展。发挥示范带动作用，树立典型，营造良好氛围。

（三）完善机制，强化考核监督。将农产品上行纳入农村电子商务工作考核体系，定期对部门和乡镇完成情况进行督查考核并通报，集聚乡镇和部门力量，扎实推进农产品上行工作，务求取得实效。

附件：芒市电子商务公共服务中心设备配置清单