## Sheet1
芒市棚户区改造年度计划及项目清单
序号 | 区（县） | 项目年度 | 计划指标（户） | 项目名称 | 项目位置 | 开工年度 | 开工户数 | 进度 | 备注
1 | 芒市 | 2011 | 540 | 芒市2011年棚户区改造 | 金塔大街搬迁小区、三棵树风情街搬迁小区、团结大街西南段搬迁小区、机场大道搬迁小区、州民中高中部搬迁小区 | 2011 | 540 | 已竣工验收 | 基础设施
2 | 芒市 | 2013 | 1687 | 芒市2013年棚户区改造-树包塔片区 | 芒市胞波路 | 2013 | 410 | 200套回迁房建设正在实施 | 货币补偿已完成
|  |  |  | 芒市2013年棚户区改造-勐垅沙片区 | 芒市遮安路以南 | 2013 | 288 | 完成
|  |  |  | 芒市2013年棚户区改造-德荣晟世片区 | 芒市阔时路 | 2013 | 16 | 完成
|  |  |  | 芒市2013年棚户区改造-三棵树风情苑片区 | 芒市团结大街三棵树 | 2013 | 26 | 完成
|  |  |  | 芒市2013年棚户区改造-城北小区 | 芒市城北片区 | 2013 | 538 | 已竣工验收 | 基础设施
|  |  |  | 芒市2013年棚户区改造-龙昌小区 | 芒市龙昌小区 | 2013 | 409 | 已竣工验收 | 基础设施
3 | 芒市 | 2016 | 240 | 芒市2016年棚户区-原农垦机械厂 | 芒市环东路 | 2016 | 36 | 50户尚未完成征收安置 | 已将计划调整至2018年一并实施
|  |  |  | 芒市2016年棚户区-旺角商业中心 | 芒市团结大街 | 2016 | 20 | 已完成
|  |  |  | 芒市2016年棚户区-原环卫站家属区 | 芒市大街 | 2016 | 31 | 征收已完成
|  |  |  | 芒市2016年棚户区-城中村片区 | 芒市建成区 | 2016 | 103 | 已完成 | 其中改扩翻40户，拆除重建63户已竣工
4 | 芒市 | 2017 | 202 | 芒市2017年城镇棚户区改造建设项目 | 芒市等相村 | 2017 | 202 | 正在施工 | 等相城中村改造，改扩翻建，预计竣工时间2020年12月
5 | 芒市 | 2018 | 450 | 芒市2018年城镇棚户区改造建设项目 | 芒市丙门村 | 2018 | 395 | 450户均实施货币补偿
6 | 芒市 | 2019 | 400 | 芒市2019年城镇棚户区改造建设项目 | 芒市广母村、松树寨 | 2019 | 400 | 实施改建（扩建、翻建） | 广母村、松树寨城中村改造，改扩翻建，预计竣工时间2020年12月