芒市投资促进局预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

2020年项目招商经费

二、立项依据

为进一步加强招商引资工作，通过该项目的实施，使全市经济增长，产业转型、园区建设取得重大发展。高质量按时完成州人民政府下达我市2020年招商引资目标任务。

三、项目实施单位

芒市投资促进局

四、项目基本概况

招商引资是促进我市经济社会发展的助推器，通过我市大力加强招商引资，近几年来，全市经济社会、城乡面貌、产业转型、园区建设等均取得了重大发展，随着国家“一带一路”倡议和中缅“人”字形经济走廊，云南自贸区德宏片区战略的实施、，芒市已成为我国面向南亚、东南亚辐射中心的重要枢纽，为继续做好我市招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、驻点招商、重大项目调研，项目选址及前期日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保2020年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

五、项目实施内容

（一）围绕我市“七大”产业编制重点招商引资项目60个。

（二）市级领导带队到重点区域进行招商推介活动。

（三）委托专业机构及部门开展招商引资工作。

六、资金安排情况

2020年项目招商工作经费由市级财政预算安排专项项目经费150万元，其中，项目规划编制经费60万元，外出招商推介经费60万元；委托业务费费30万元。

七、项目实施计划

编制包装招商引资项目60个，并编入《芒市2020年重点招商引资项目册》，其中20个包装项目入编《德宏州2020年重点招商引资项目册》。委托专业机构编制《芒市食品产业招商方案》、《芒市重点产业招商引资“十四五”规划》《芒市纺织服装产业招商规划》四个规划，制作及印刷《芒市2020年重点招商引资项目宣传册》5000本，《芒市招商引资优惠政策宣传册》5000本二维码版各3000册，制作了30个重点招商项目宣传材料，创建“芒市招商”微信公众平台，制作新版《芒市投资指南》，多平台、多渠道广泛宣传我市投资环境。市级领导带队赴“长三角”，“珠三角”、“成渝”经济区、“长株潭”城市圈等我市招商引资重点区域，重点加强对世界500强，中国500强、民企500强，“国字号”、央企、上市公司、行业龙头企业的招商推介，进行精准招商。计划举办专题招商推介会5至10场次。确保完成全年招商引资目标任务。

八、项目实施成效

确保完成2020年州人民政府下达给我市引进省外到位资金81亿元，外资390万美元的目标任务，争取在全州对各县市招商引资工作考核中各项考核指标排名第一。预估能为全市增加税收收入0.8亿元至1.5亿元，增加非税收入0.3亿元至0.6亿元；增加固定资产投资20亿至30亿元；提供3000至5000个就业岗位。

芒市投资促进局